## 十四五项目表
揭阳市“十四五”交通基础设施建设项目表
序号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 技术等级 | 建设规模（公里） | 计划建设时间 | 项目计划投资情况（万元） |  |  |  |  | “十四五”计划投资情况（万元） |  |  |  |  | 事权范围 | 主要功能定位
[6 empty] | 项目总投资 | 中央补助 | 省投资或补助 | 市、县负责配套资金 | 企业筹措资金 | “十四五”计划投资 | 中央补助 | 省投资或补助 | 市、县负责配套资金 | 企业筹措资金
全市合计 | [5 empty] | 10340201.345 | 328756 | 3435710.446 | 3665416.899 | 2910318 | 8586467.345 | 328755.6 | 3116519.4867 | 3024548.2583 | 2116644
一、 | 机场 |  |  |  |  | 204000 | 15000 | 50000 | 0 | 139000 | 122351 | 15000 | 50000 | 0 | 57351
1 | 揭阳潮汕机场航站区扩建工程 | 扩建 | 4E机场 | 扩建航站楼约5.8万平方米，扩建南机坪约10万平方米，新建交通中心综合体约13.95万平方米，新建机场运控中心大楼、配套值班宿舍楼及设备中心等1.44万平方米。 | 2020-2022 | 204000 | 15000 | 50000 |  | 139000 | 122351 | 15000 | 50000 | 0 | 57351 | 空港 | 提升机场枢纽功能。
二、 | 铁路、轨道交通 |  |  | 494.7 | 0 | 3716700 | 0 | 2783200 | 933500 | 0 | 3402800 | 0 | 2543269.3906 | 859530.6094 | 0
2 | 汕尾至汕头高速铁路（揭阳段） | 续建 | 国铁I级 | 46 | 2019-2023 | 631900 |  | 480000 | 151900 | 0 | 480000 |  | 364614.6542 | 115385.3458 |  | 省市共建 | 快速通达粤港澳大湾区
3 | 汕头至潮汕机场城际铁路（揭阳段） | 新建 | 城市轨道 | 22.2 | 2021-2026 | 443000 |  | 358000 | 85000 | 0 | 400000 |  | 323250.5643 | 76749.4357 |  | 省市共建 | 加快粤东城际铁路建设
4 | 揭阳南至潮汕机场城际铁路 | 新建 | 城市轨道 | 15.5 | 2021-2026 | 555000 |  | 395000 | 160000 | 0 | 500000 |  | 355855.8559 | 144144.1441 |  | 省市共建 | 加快粤东城际铁路建设
5 | 潮州东至潮汕机场城际铁路（揭阳段） | 新建 | 城市轨道 | 6.5 | 2021-2026 | 277000 |  | 245000 | 32000 | 0 | 250000 |  | 221119.1336 | 28880.8664 |  | 省市共建 | 加快粤东城际铁路建设
6 | 揭阳南至揭阳站城际铁路 | 新建 | 城市轨道 | 12.4 | 2021-2026 | 482000 |  | 349000 | 133000 | 0 | 450000 |  | 325829.8755 | 124170.1245 |  | 省市共建 | 加快粤东城际铁路建设
7 | 揭阳至惠来铁路 | 新建 | 国铁I级 | 107.7 | 2020-2025 | 1327800 |  | 956200 | 371600 | 0 | 1322800 |  | 952599.3071 | 370200.6929 | 0 | 省市共建 | 联络揭阳港、大南海石化基地
8 | 揭阳至河源铁路 | 新建 | 国铁I级 | 180 | [11 empty] | 揭阳市、空港区、榕城区、揭西县、普宁市 | 快速通达粤港澳大湾区，规划研究
9 | 潮州至揭阳高铁 | 新建 | 国铁I级 | 104.4 | [11 empty] | 揭阳市、空港区 | 支撑潮汕揭都市圈一体化，规划研究
三、 | 高快速公路 |  |  | 116.185 | 0 | 2131773 | 0 | 202874 | 689004 | 1239895 | 1198449 | 0 | 129843.2559 | 166710.7441 | 901895
10 | 潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）三期工程京灶大桥 | 新建 | 高速公路 | 2.05 | 2021-2025 | 89573 |  | 17914 | 27524 | 44135 | 89573 |  | 17914 | 27524 | 44135 | 省市共建 | 省高速公路网规划项目
11 | 陆河至惠来高速公路揭阳段 | 新建 | 高速公路 | 57 | 2023-2026 | 1060000 |  | 148400 | 63600 | 848000 | 700000 |  | 98000 | 42000 | 560000 | 省市共建 | 省高速公路网规划项目，联通大南海石化产业基地
12 | 汕梅高速公路改扩建项目一期工程（含埔田连接线） | 改扩建（新建） | 高速公路（连接线） | 20.2 | 2022-2026 | 310000 | 0 | 0 | 20000 | 290000 | 250000 |  |  | 10000 | 240000 | 揭东、榕城 | 提升汕梅高速公路通行能力，实现中心城区快速通达高速
13 | 普惠高速公路梅林互通立交工程 | 新建 | 高速公路出入口 |  | 2022－2023 | 16500 | 0 | 2310 | 990 | 13200 | 16500 |  | 2310 | 990 | 13200 | 普宁市 | 完善普惠高速公路互通立交设置，改善区域交通环境
14 | 汕梅高速公路（G78）中德金属城高速公路出入口 | 新建 | 高速出入口 | 1.3 | 2024-2025 | 11700 |  | 1638 | 702 | 9360 | 11700 |  | 1638 | 702 | 9360 | 揭东 | 中德金属城对外联通
15 | 揭普惠高速公路南延线揭阳段 | 新建 | 高速公路 | 1.9 | 2022-2025 | 31000 |  | 4340 | 1860 | 24800 | 31000 |  | 4340 | 1860 | 24800 | 省市共建 | 完善高速公路网络，联通大南海石化产业基地
16 | 深汕高速公路仙庵出入口互通立交及连接线道路改造工程 | 新建 | 连接线 | 2.615 | 2022-2023 | 13000 |  | 1820 | 780 | 10400 | 13000 |  | 1820 | 780 | 10400 | 惠来县 | 高速连接线
17 | 揭普惠快速干线（揭惠高速公路普宁市区联络线工程） | 新建 | 一级公路 | 31.12 | 2024-2027 | 600000 |  | 26452 | 573548 |  | 86676 |  | 3821.2559 | 82854.7441 |  | 普宁 | 三中心快速通道
四、 | 港口航道 |  |  |  |  | 1696221 | 43540 | 0 | 121258 | 1531423 | 1301860 | 43540 | 0 | 100922 | 1157398 |  | 加快港口航道建设
18 | 揭阳港惠来沿海港区南海作业区液体散货码头 | 新建 | 新建1个5万DWT液体散货泊位（34#泊位）、可同时兼顾靠泊2个3000DWT船舶以及相应配套设施，占用岸线270m，码头泊位总长270m，设计年通过能力297万吨。 |  | 2022-2023 | 52365 |  |  |  | 52365 | 52365 |  |  |  | 52365 | 大南海 | 公共码头
19 | 揭阳港惠来沿海港区南海作业区LPG码头 | 新建 | 新建1个5万吨级LPG泊位（33#泊位）及相应附属设施，码头泊位总长297m，年设计通过能力279万吨。 |  | 2022-2023 | 29931 |  |  |  | 29931 | 29931 |  |  |  | 29931 | 大南海 | 公共码头
20 | 揭阳港惠来沿海港区南海作业区通用码头 | 新建 | 新建1个70000DWT通用泊位和3个50000DWT多用途泊位及相应配套设施，码头总长度为1210m（其中70000DWT通用泊位长度为310m，50000DWT多用途泊位长度900m），水工结构均按靠泊7万吨级散货船设计。设计年通过能力散货260万吨，件杂货420万吨，集装箱23.5万TEU。 |  | 2022-2024 | 265721 |  |  |  | 265721 | 265721 |  |  |  | 265721 | 大南海 | 公共码头
21 | 中委广东石化2000万吨/年重油加工工程原油码头 | 续建 | 1个30万吨级原油码头 |  | 2013-2022 | 195494 |  |  |  | 195494 | 82821 |  |  |  | 82821 | 大南海 | 中石油业主码头
22 | 中委广东石化2000万吨/年重油加工工程产品码头 | 续建 | 1个10万吨级成品油、2个3万吨级油品及液体化工、2个1万吨级油品及液体化工、3个5000吨级油品及液体化工、1个2万吨级通用、1个5000吨级通用码头 |  | 2013-2022 | 219613 |  |  |  | 219613 | 111161 |  |  |  | 111161 | 大南海 | 中石油业主码头
23 | 中石油广东揭阳LNG项目接卸码头 | 新建 | 新建1座可靠泊8万-26.6万立方米LNG运输船专用码头 |  | 2022-2024 | 129000 |  |  |  | 129000 | 129000 |  |  |  | 129000 | 大南海 | LNG接卸码头
24 | 广物巨正源基地产业项目配套码头泊位 | 新建 | 新建1座10万吨级和1座5万吨级液化烃泊位 |  | 2022-2024 | 150119 |  |  |  | 150119 | 150119 |  |  |  | 150119 | 大南海 | 液体散货码头
25 | 广东520万方原油商储库建设工程配套30万吨原油码头 | 新建 | 原油码头30万吨级泊位1个，防波堤工程1座。 |  | 2022-2024 | 157467 |  |  |  | 157467 | 157467 |  |  |  | 157467 | 惠来县 | 中石油业主码头
26 | 惠来电厂二期煤码头 | 新建 | 1个10万吨级煤码头 |  | 2023-2025 | 80000 |  |  |  | 80000 | 80000 |  |  |  | 80000 | 惠来县 | 惠来电厂运煤专用码头
27 | 惠来电厂3000吨级散货码头 | 扩建 | 扩建1个3000吨级散货码头 |  | 2023-2025 | 11000 |  |  |  | 11000 | 11000 |  |  |  | 11000 | 惠来县 | 惠来电厂散货专用码头
28 | 揭阳港前詹作业区通用码头一期工程项目 | 续建 | 建设1个7万吨级通用泊位、1个3千吨级通用泊位及一个工作船泊位。 |  | 2013-2023 | 240713 |  |  |  | 240713 | 87813 |  |  |  | 87813 | 惠来县 | 通用码头
29 | 揭阳港惠来沿海港区神泉南岸防波堤改造工程 | 新建 | 防波堤总长2874m |  | 2024-2025 | 22800 | 6840 |  | 15960 |  | 22800 | 6840 |  | 15960 |  | 惠来县 | 码头防波堤
30 | 揭阳港大南海东岸公共进港航道 | 续建 | 进港航道7.45公里，通航宽度265米，满足10万吨级油散货船通航 |  | 2020-2024 | 30425 | 7110 |  | 23315 |  | 27342 | 7110 |  | 20232 |  | 大南海 | 满足船舶进出港
31 | 揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程 | 续建 | 防波堤工程5.3公里，其中东防波堤长3.48公里，西防波堤长1.82公里 |  | 2020-2024 | 111573 | 29590 |  | 81983 |  | 94320 | 29590 |  | 64730 |  | 大南海 | 公共码头防波堤
五、 | 普通国省干线公路 |  |  | 587.043 | 0 | 2237469.345 | 270216 | 362318.74 | 1604934.605 |  | 2206969.345 | 270215.6 | 356089.1341 | 1580664.6109 | 0 |  | 加快国省道升级改造
（一） | 续建项目 |  |  | 24.9 | 0 | 49993 | 0 | 13944 | 36049 |  | 46493 | 0 | 13944 | 32549 | 0
32 | 省道S237线普宁赤岗至麒麟段 | 续建 | 一级公路 | 24.9 | 2020-2023 | 49993 |  | 13944 | 36049 |  | 46493 |  | 13944 | 32549 |  | 普宁市 | 消除瓶颈路段
（二） | “十四五”开工项目 |  |  | 562.143 | 0 | 2187476.345 | 270216 | 348374.74 | 1568885.605 | 0 | 2160476.345 | 270215.6 | 342145.1341 | 1548115.6109 | 0
33 | 国道G206线揭阳新亨至地都段改建工程 | 新建 | 一级公路 | 42.787 | 2021-2024 | 516400 | 51344.4 | 34229.6 | 430826 |  | 516400 | 51344 | 34229.6 | 430826.4 |  | 揭东区 | 提高中心城区对外交通通行能力
34 | 国道G238线普宁益岭至惠来惠城段（普宁益岭至惠来交界段） | 新建 | 一级公路 | 11 | 2021-2023 | 102263 | 13200 | 9350 | 79713 |  | 102263 | 13200 | 9350 | 79713 |  | 普宁市 | 国道改建改造
35 | 国道G238线普宁益岭至惠来惠城段（普宁交界至惠来惠城段） | 新建 | 一级公路 | 24.3 | 2021-2023 | 94690 | 29160 | 20655 | 44875 |  | 94690 | 29160 | 20655 | 44875 |  | 惠来县 | 加强与港口衔接
36 | 国道G228线惠来靖海月山至石化大道段 | 新建 | 一级公路 | 35.8 | 2021-2025 | 435000 | 42960 | 30430 | 361610 |  | 435000 | 42960 | 30430 | 361610 |  | 惠来县 | 国道新建
37 | 国道G228线惠来县溪西镇区至览表镇段 | 升级改造 | 一级公路 | 9.18 | 2022-2024 | 39401 | 11016 | 7803 | 20582 |  | 39401 | 11016 | 7803 | 20582 |  | 惠来县 | 国道升级改造
38 | 国道G206线揭东九斗至岭仔段 | 升级改造 | 一级公路 | 16.4 | 2023-2025 | 55740 | 19680 | 13120 | 22940 |  | 55740 | 19680 | 13120 | 22940 |  | 揭东区 | 消除瓶颈路
39 | 国道G238线揭西县河婆至甘石径段 | 升级改造 | 一级公路 | 12.63 | 2024-2025 | 27817 | 15156 | 10735.5 | 1925.5 |  | 27817 | 15156 | 10735.5 | 1925.5 |  | 揭西县 | 消除瓶颈路段
40 | 国道G235线揭西县五经富七村至大洋路口段 | 升级改造 | 一级公路 | 3.48 | 2024-2025 | 3896 |  | 2958 | 938 |  | 3896 |  | 2958 | 938 |  | 揭西县 | 国道改线建设
41 | 国道G238线普宁市甘石径至池尾段 | 升级改造 | 一级公路 | 25.58 | 2022-2024 | 118900 | 30696 | 21743 | 66461 |  | 118900 | 30696 | 21743 | 66461 |  | 普宁市 | 消除瓶颈路
42 | 省道S505线揭阳市空港区机场路口至登浮桥段 | 路面改造 | 一级公路 | 10.88 | 2025-2025 | 13056 |  | 6092.8 | 6963.2 |  | 13056 |  | 6092.8 | 6963.2 |  | 空港区 | 省道路面改造
43 | 省道S235线惠来县华湖至神泉段 | 升级改造 | 一级公路 | 8.24 | 2023-2025 | 16000 |  | 4944 | 11056 |  | 16000 |  | 4944 | 11056 |  | 惠来县 | 加强与港口衔接
44 | 省道S337线惠来县溪西至葵潭段 | 升级改造 | 一级公路 | 21.84 | 2024-2026 | 57000 |  | 13104 | 43896 |  | 40000 |  | 9195.7895 | 30804.2105 |  | 惠来县 | 消除瓶颈路段
45 | 省道S255线揭阳产业园三洲大桥至省道S234线段 | 升级改造 | 二级公路 | 4.11 | 2021-2022 | 5751.945 |  | 2178.3 | 3573.645 |  | 5751.945 |  | 2178.3 | 3573.645 |  | 揭东区 | 加强与产业园区连通
46 | 国道G324线惠来县头屯村至双坑管区段 | 路面改造 | 一级公路 | 8.64 | 2025-2025 | 4527.6 | 2073.6 | 2246.4 | 207.6 |  | 4527.6 | 2073.6 | 2246.4 | 207.6 |  | 惠来县 | 国道路面改造
47 | 国道G235线揭西五经富至灰寨段 | 路面改造 | 二级公路 | 12.813 | 2023-2024 | 7600 |  | 3203.25 | 4396.75 |  | 7600 |  | 3203.25 | 4396.75 |  | 揭西县 | 国道路面改造
48 | 国道G235线揭西灰寨至龙潭猪坑径段 | 升级改造 | 二级公路 | 31.943 | 2023-2024 | 89440 | 19165.8 | 25554.4 | 44719.8 |  | 89440 | 19166 | 25554.4 | 44719.6 |  | 揭西县 | 消除瓶颈路段
49 | 国道G235线揭西县老车站至伯公岗段 | 升级改造 | 二级公路 | 11.173 | 2024-2025 | 31284 | 6703.8 | 8938.4 | 15641.8 |  | 31284 | 6704 | 8938.4 | 15641.6 |  | 揭西县 | 消除瓶颈路段
50 | 国道G238线揭西县五云罗洛村至坪门径段 | 升级改造 | 一级公路 | 2.5 | 2024-2025 | 9867 | 3000 | 2125 | 4742 |  | 9867 | 3000 | 2125 | 4742 |  | 揭西县 | 国道升级改造
51 | 国道G235线揭西县丰山尾丰顺交界处至五经富车站圆盘 | 升级改造 | 二级公路 | 7.5 | 2024-2025 | 19500 | 4500 | 6000 | 9000 |  | 19500 | 4500 | 6000 | 9000 |  | 揭西县 | 国道升级改造
52 | 国道G238线揭西县猫塘坳至五云镇 | 升级改造 | 一级公路 | 17.967 | 2024-2025 | 50308 | 21560.4 | 15271.95 | 13475.65 |  | 50308 | 21560 | 15271.95 | 13476.05 |  | 揭西县 | 国道升级改造
53 | 省道S236线普宁市延长埔至占苏段 | 新建 | 一级公路 | 6.49 | 2022-2025 | 78224 |  | 3894 | 74330 |  | 78224 |  | 3894 | 74330 |  | 普宁市 | 加强与产业园区连通
54 | 省道S239线揭西页锡坑至良田段 | 升级改造 | 二级公路 | 10.014 | 2024-2025 | 20000 |  | 5607.84 | 14392.16 |  | 20000 |  | 5607.84 | 14392.16 |  | 揭西县 | 省道升级改造
55 | 省道S239线揭西钱坑至金和段 | 路面改造 | 二级公路 | 5.914 | 2021-2022 | 3135 |  | 2483.88 | 651.12 |  | 3135 |  | 2483.88 | 651.12 |  | 揭西县 | 省道路面改造
56 | 省道S236线榕城区北平交至浦东平交段 | 路面改造 | 一级公路 | 4.825 | 2023-2023 | 3860 |  | 2026.5 | 1833.5 |  | 3860 |  | 2026.5 | 1833.5 |  | 榕城区 | 省道路面改造
57 | 省道S234线榕城区榕华桥头至锣鼓石平交段 | 路面改造 | 一级公路 | 5.438 | 2023-2023 | 3262.8 |  | 2283.96 | 978.84 |  | 3262.8 |  | 2283.96 | 978.84 |  | 榕城区 | 省道路面改造
58 | 省道S239线揭西坪上至钱坑段 | 路面改造 | 二级公路 | 16.311 | 2021-2022 | 8527 |  | 3262.2 | 5264.8 |  | 8527 |  | 3262.2 | 5264.8 |  | 揭西县 | 省道路面改造
59 | 省道S228线丰顺至揭西大洋段 | 路面改造 | 二级公路 | 5.977 | 2024-2025 | 3600 |  | 1195.4 | 2404.6 |  | 3600 |  | 1195.4 | 2404.6 |  | 揭西县 | 省道路面改造
60 | 省道S337线(原县道崩东线X092)普宁高埔桥至老鹰咀段 | 路面改造 | 二、三级公路 | 32.064 | 2021-2023 | 11920 |  | 6412.8 | 5507.2 |  | 11920 |  | 6412.8 | 5507.2 |  | 普宁市 | 省道路面改造
61 | 省道S255线（原县道麒大线X110）普宁麒麟至占陇段 | 改建 | 一级公路 | 10.507 | 2021-2024 | 37995 |  | 4412.94 | 33582.06 |  | 37995 |  | 4412.94 | 33582.06 |  | 普宁市 | 消除瓶颈路段
62 | 省道S228线普宁市仙耘至远光路段 | 路面改造 | 一、二级公路 | 11.113 | 2024-2025 | 5557 |  | 4667.46 | 889.54 |  | 5557 |  | 4667.46 | 889.54 |  | 普宁市 | 省道路面改造
63 | 国道G228线惠来县仙庵至华湖段 | 升级改造 | 一级公路 | 21.3 | 2022-2025 | 90900 |  | 18105 | 72795 |  | 90900 |  | 18105 | 72795 |  | 惠来县 | 省道路面改造
64 | 省道S255线揭东区坪上至北良段 | 升级改造 | 二级公路 | 34.98 | 2023-2025 | 71000 |  | 18539.4 | 52460.6 |  | 71000 |  | 18539.4 | 52460.6 |  | 揭东区 | 省道升级改造
65 | 省道S235线惠来县仙庵至靖海月山段 | 升级改造 | 一级公路 | 16.5 | 2023-2025 | 53500 |  | 9900 | 43600 |  | 53500 |  | 9900 | 43600 |  | 惠来县 | 省道升级改造
66 | 省道S234线揭西五经富车站至揭阳高新技术产业开发区交界处路段 | 升级改造 | 一级公路 | 1.6 | 2024-2025 | 6400 |  | 960 | 5440 |  | 6400 |  | 960 | 5440 |  | 揭西县 | 加强与产业园区连通
67 | 省道S237线揭西灰寨至棉湖段 | 升级改造 | 二级公路 | 20.65 | 2021-2022 | 37170 |  | 11564 | 25606 |  | 37170 |  | 11564 | 25606 |  | 揭西县 | 加强与产业园区连通
68 | 省道S239线揭西良田至县城段 | 路面改造 | 二级公路 | 27.371 | 2022-2023 | 16000 |  | 5474.2 | 10525.8 |  | 16000 |  | 5474.2 | 10525.8 |  | 揭西县 | 省道路面改造
69 | 省道S506线揭阳境内段（K12+971～K18＋167） | 升级改造 | 一级公路 | 5.196 | 2022-2025 | 20784 |  | 2909.76 | 17874.24 |  | 20784 |  | 2909.76 | 17874.24 |  | 空港区 | 省道升级改造
70 | 省道S508线五华绿水至揭西上砂段 | 升级改造 | 二级公路 | 7.13 | 2025-2026 | 17200 |  | 3992.8 | 13207.2 |  | 7200 |  | 1671.4047 | 5528.5953 |  | 揭西县 | 省道升级改造
六、 | 农村公路基础网连通工程（共48 项） |  |  | 1336.862 |  | 354038 | 0 | 37317.706 | 316720.294 | 0 | 354038 | 0 | 37317.706 | 316720.294 | 0 |  | 加快农村公路建设
（一） | 榕城区 |  |  | 231.071 |  | 23500 | 0 | 1070.472 | 22429.528 |  | 23500 | 0 | 1070.472 | 22429.528 | 0
71 | 仙贡线改造工程 | 改造 | 二级 | 6.5 | 2022-2025 | 9000 |  | 390 | 8610 |  | 9000 |  | 390 | 8610 |  | 榕城区 | 改造
72 | 仙榕线改造工程 | 改造 | 二级 | 3.957 | 2022-2025 | 3500 |  | 237.42 | 3262.58 |  | 3500 |  | 237.42 | 3262.58 |  | 榕城区 | 改造
73 | 四好农村路 | 新改建 | 四级 | 24.614 | 2021-2025 | 8000 |  | 443.052 | 7556.948 |  | 8000 |  | 443.052 | 7556.948 |  | 榕城区 | 四好农村路
74 | 农村公路养护 | 养护 |  | 196 | 2021-2025 | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 |  |  | 3000 |  | 榕城区 | 养护
（二） | 揭东区 |  |  | 285.342 |  | 100500 | 0 | 9560.52 | 90939.48 |  | 100500 | 0 | 9560.52 | 90939.48 | 0
75 | 锡曲线 | 改扩建 | 二级加宽 | 6.85 | 2022-2024 | 30800 |  | 411 | 30389 |  | 30800 |  | 411 | 30389 |  | 揭东区 | 改扩建
76 | 饶尖线 | 改扩建 | 二级 | 2.925 | 2022-2024 | 1500 |  | 175.5 | 1324.5 |  | 1500 |  | 175.5 | 1324.5 |  | 揭东区 | 改扩建
77 | 溪路线 | 改扩建 | 二级加宽 | 2.896 | 2022-2024 | 14000 |  | 173.76 | 13826.24 |  | 14000 |  | 173.76 | 13826.24 |  | 揭东区 | 改扩建
78 | 埔双线 | 改扩建 | 三级 | 5.947 | 2022-2024 | 1800 |  | 356.82 | 1443.18 |  | 1800 |  | 356.82 | 1443.18 |  | 揭东区 | 改扩建
79 | 浦金线 | 改扩建 | 三级 | 4.356 | 2022-2024 | 1300 |  | 261.36 | 1038.64 |  | 1300 |  | 261.36 | 1038.64 |  | 揭东区 | 改扩建
80 | 玉北线 | 改扩建 | 三级 | 8.755 | 2022-2024 | 4000 |  | 525.3 | 3474.7 |  | 4000 |  | 525.3 | 3474.7 |  | 揭东区 | 改扩建
81 | 云埔线 | 改扩建 | 三级 | 11.303 | 2022-2024 | 3400 |  | 678.18 | 2721.82 |  | 3400 |  | 678.18 | 2721.82 |  | 揭东区 | 改扩建
82 | 六锡线 | 改扩建 | 四级 | 11.796 | 2022-2024 | 3600 |  | 707.76 | 2892.24 |  | 3600 |  | 707.76 | 2892.24 |  | 揭东区 | 改扩建
83 | 鸿坪线 | 改扩建 | 二级 | 7.487 | 2022-2024 | 2300 |  | 449.22 | 1850.78 |  | 2300 |  | 449.22 | 1850.78 |  | 揭东区 | 改扩建
84 | 桃中线 | 改扩建 | 三级 | 6.691 | 2022-2024 | 2000 |  | 401.46 | 1598.54 |  | 2000 |  | 401.46 | 1598.54 |  | 揭东区 | 改扩建
85 | 云棋线 | 改扩建 | 四级 | 8.77 | 2022-2024 | 2600 |  | 526.2 | 2073.8 |  | 2600 |  | 526.2 | 2073.8 |  | 揭东区 | 改扩建
86 | 埔双线 | 改扩建 | 四级 | 6.691 | 2022-2024 | 2000 |  | 401.46 | 1598.54 |  | 2000 |  | 401.46 | 1598.54 |  | 揭东区 | 改扩建
87 | 庵世线 | 改扩建 | 四级 | 5.746 | 2022-2024 | 1700 |  | 344.76 | 1355.24 |  | 1700 |  | 344.76 | 1355.24 |  | 揭东区 | 改扩建
88 | 透大线 | 改扩建 | 三级 | 8.369 | 2022-2024 | 2500 |  | 502.14 | 1997.86 |  | 2500 |  | 502.14 | 1997.86 |  | 揭东区 | 改扩建
89 | 林秋线 | 改扩建 | 四级 | 6.76 | 2022-2024 | 2000 |  | 405.6 | 1594.4 |  | 2000 |  | 405.6 | 1594.4 |  | 揭东区 | 改扩建
90 | 四好农村路 | 改扩建 | 四级 | 180 | 2021-2025 | 25000 |  | 3240 | 21760 |  | 25000 |  | 3240 | 21760 |  | 揭东区 | 改扩建
（三） | 普宁市 |  |  | 140.836 |  | 27347 | 0 | 5066.88 | 22280.12 |  | 27347 | 0 | 5066.88 | 22280.12 | 0
91 | 县道X101隆高线路面改造工程 | 新开工 | 三级 | 12.52 | 2021-2025 | 5640 |  | 1001.6 | 4638.4 |  | 5640 |  | 1001.6 | 4638.4 |  | 普宁市 | 改造
92 | 乡道平西线(Y328)路面改造工程 | 新开工 | 三级 | 3.701 | 2021-2024 | 1800 |  | 296.08 | 1503.92 |  | 1800 |  | 296.08 | 1503.92 |  | 普宁市 | 改造
93 | 广太镇河田村道拓宽工程（乡道Y452金河线） | 新开工 | 四级 | 2.807 | 2021-2022 | 367 |  | 224.56 | 142.44 |  | 367 |  | 224.56 | 142.44 |  | 普宁市 | 单改双
94 | 乡道Y358里湖竹林至云落麻竹坑段改建工程 | 新开工 | 四级 | 3.8 | 2021-2025 | 1140 |  | 304 | 836 |  | 1140 |  | 304 | 836 |  | 普宁市 | 改建
95 | 乡道Y336钟扬线洪阳至扬美刘段改建工程 | 新开工 | 四级 | 2 | 2021-2025 | 600 |  | 160 | 440 |  | 600 |  | 160 | 440 |  | 普宁市 | 改建
96 | 乡道Y397横山头至月屿段改建工程 | 新开工 | 四级 | 1 | 2021-2025 | 300 |  | 80 | 220 |  | 300 |  | 80 | 220 |  | 普宁市 | 改建
97 | 乡道Y388梅麻线改建工程 | 新开工 | 四级 | 1 | 2021-2025 | 300 |  | 80 | 220 |  | 300 |  | 80 | 220 |  | 普宁市 | 改建
98 | 乡道Y348罗善线善德村段改造工程 | 新开工 | 四级 | 8.4 | 2021 | 2100 |  | 672 | 1428 |  | 2100 |  | 672 | 1428 |  | 普宁市 | 改造
99 | 燎原街道果陇村道（世平大道）建设工程 | 新开工 | 二级 | 0.92 | 2021-2025 | 675 |  | 73.6 | 601.4 |  | 675 |  | 73.6 | 601.4 |  | 普宁市 | 道路联通
100 | 船埔镇环镇公路建设工程 | 新开工 | 四级 | 2 | 2021-2025 | 900 |  | 160 | 740 |  | 900 |  | 160 | 740 |  | 普宁市 | 道路联通
101 | 云落镇云龙路改建工程 | 新开工 | 四级 | 2.5 | 2021-2025 | 350 |  | 200 | 150 |  | 350 |  | 200 | 150 |  | 普宁市 | 改建
102 | 农村公路桥梁改造工程 | 新开工 | 四级 | 0.188 | 2021-2025 | 1175 |  | 15.04 | 1159.96 |  | 1175 |  | 15.04 | 1159.96 |  | 普宁市 | 危桥改造
103 | 四好农村路 | 改扩建 | 四级 | 100 | 2021-2025 | 12000 |  | 1800 | 10200 |  | 12000 |  | 1800 | 10200 |  | 普宁市 | 四好农村路
（四） | 惠来县 |  |  | 357.327 |  | 139825 | 0 | 11336.954 | 128488.046 |  | 139825 | 0 | 11336.954 | 128488.046 | 0
104 | 县道X105线周田头径至前詹岛南段 | 改建 | 三级 | 4.387 | 2022-2022 | 2413 |  | 350.96 | 2062.04 |  | 2413 |  | 350.96 | 2062.04 |  | 惠来县 | 县道改建
105 | 乡道Y120周资线改造工程 | 改造 | 三级 | 7.462 | 2021-2022 | 4089 |  | 596.96 | 3492.04 |  | 4089 |  | 596.96 | 3492.04 |  | 惠来县 | 乡道改建
106 | 县道X103西鳌线西湖至鳌江段 | 升级改造 | 二级 | 17.46 | 2021-2022 | 26188 |  | 1396.8 | 24791.2 |  | 26188 |  | 1396.8 | 24791.2 |  | 惠来县 | 县道升级改造
107 | 惠来县隆江镇至普宁市马鞍山农场公路改建工程 | 改建 | 三级 | 27.179 | 2020-2021 | 10766 |  | 2174.32 | 8591.68 |  | 10766 |  | 2174.32 | 8591.68 |  | 惠来县 | 通产业园公路
108 | 西外环路 | 新建 | 一级 | 8.16 | 2023-2025 | 24480 |  | 652.8 | 23827.2 |  | 24480 |  | 652.8 | 23827.2 |  | 惠来县 | 市政道路
109 | 葵青路（产业园大道）改造工程 | 改建 | 三级 | 14.466 | 2021-2022 | 3930 |  | 1157.28 | 2772.72 |  | 3930 |  | 1157.28 | 2772.72 |  | 惠来县 | 通产业园公路
110 | 惠来县林樟村至五福田村“四好农村公路”（红色旅游公路）建设工程 | 新建 | 四级 | 4.969 | 2021-2021 | 4176 |  | 89.442 | 4086.558 |  | 4176 |  | 89.442 | 4086.558 |  | 惠来县 | 四好农村路
111 | 惠来县北部山区“四好农村路”五福田至青坑村扩建工程 | 改建 | 三级 | 23.244 | 2021-2023 | 13783 |  | 418.392 | 13364.608 |  | 13783 |  | 418.392 | 13364.608 |  | 惠来县 | 四好农村路
112 | 四好农村路 | 新改建 | 四级 | 250 | 2021-2025 | 50000 |  | 4500 | 45500 |  | 50000 |  | 4500 | 45500 |  | 惠来县 | 四好农村路
（五） | 揭西县 |  |  | 322.286 |  | 62866 | 0 | 10282.88 | 52583.12 |  | 62866 | 0 | 10282.88 | 52583.12 | 0
113 | 揭西县大北山旅游公路（南大公路） | 路面改造 | 二级 | 11.83 | 2021-2022 | 4862 |  | 946.4 | 3915.6 |  | 4862 |  | 946.4 | 3915.6 |  | 揭西县 | 旅游公路
114 | 揭西县黄满寨旅游公路（甲粗线） | 路面改造 | 二级 | 11.796 | 2021-2022 | 4547 |  | 943.68 | 3603.32 |  | 4547 |  | 943.68 | 3603.32 |  | 揭西县 | 旅游公路
115 | 揭西县大北山至大洋旅游公路 | 路面改造 | 二级 | 25.8 | 2021-2023 | 7457 |  | 2064 | 5393 |  | 7457 |  | 2064 | 5393 |  | 揭西县 | 旅游公路
116 | 京溪园镇樱山花谷道路 | 路面改造 | 二级 | 12 | 2024-2025 | 10000 |  | 960 | 9040 |  | 10000 |  | 960 | 9040 |  | 揭西县 | 通产业园公路
117 | 南山镇归善至良田乡河輋水库 | 路面改造 | 四级 | 10.86 | 2025-2025 | 1000 |  | 868.8 | 131.2 |  | 1000 |  | 868.8 | 131.2 |  | 揭西县 | 通产业园公路
118 | 四好农村路 | 改扩建 | 三/四级 | 250 | 2021-2025 | 35000 |  | 4500 | 30500 |  | 35000 |  | 4500 | 30500 |  | 揭西县 | 改扩建

## Sheet1
序号 | 项目类别 | 项目总投资 （万元） | “十四五”计划投资情况（万元）
|  | 项目总投资 | “十四五”完成投资 | 中央补助 | 省投资或补助 | 市、县负责配套资金 | 企业筹措资金
| 全市合计 | 10072309.345 | 8338575.345 | 321915.6 | 3110057.4867 | 3018772.2583 | 1887830
一 | 构建便捷对外交通 | 1850102 | 1374092 | 51700 | 50000 | 107762 | 1164630
二 | 融入粤港澳发展 | 2558900 | 2250000 | 0 | 1606070.0835 | 515929.9165 | 128000
三 | 巩固提升揭阳在汕潮揭区域中的枢纽地位 | 3701610 | 3279610 | 147680 | 1173299.4966 | 1398630.5034 | 560000
四 | 加强揭阳市区与各县区、区县与乡镇的衔接 | 1166142.945 | 652818.945 | 65532 | 91873.7619 | 495413.1831 | 0
五 | 完善综合交通网络项目 | 795554.4 | 782054.4 | 57003.6 | 188814.1447 | 501036.6553 | 35200