揭阳市创建广东省卫生城市工作任务分解表（一）

| 项目 | 省 卫 生 城 市 标 准 要 求 | 主 要 任 务 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、爱 国 卫 生 组 织 管 理 | （一）市委、市政府重视爱国卫生工作，认真贯彻执行《广东省爱国卫生工作条例》，把爱国卫生工作纳入当地经济社会发展总体规划，列入政府工作目标。市、区政府有创建卫生城市工作方案，有检查监督，措施落实。 （二）各级爱卫会组织健全，爱卫会委员部门履行职责，任务落实。 市、区爱卫会办公室编制、人员、经费、任务落实，机构独立或相对独立，有与实际工作相适应的办公、交通等条件。街道办事处配备专职、社区（居委会）等基层单位有兼职爱国卫生工作人员。 （三）认真贯彻实施国家和省有关城市卫生管理法规，并制定有本市的爱国卫生工作规章或规范性文件。 | 1、收集近三年本市开展爱国卫生工作的计划、总结、资料、会议记录。 - 2、收集、整理市、区爱卫会和爱卫办有关机构设置和人员配备有效文件和人员花名册。 3、收集居委会和各部门分管爱卫工作领导及工作人员名单。 4、收集近三年来用于爱卫、改水、改厕、除四害等方面的经费文件、证据。 5、收集市人大、市政府制订、公布的有关爱国卫生管理规章制度。 6、创建省卫生城市工作方案、任务分解表、领导小组名单。 | 市卫生局 | 榕城、东山、试验区政府（管委会）、各成员单位 |
|  |  | 7、落实或增加市、区爱卫办人员编制、经费。 | 各级编办 | 各级财政局 |
|  |  | 8、配套相应的办公、交通、设备、设施。 | 市财政局、各区政府（管委会） |  |
| 二、健 康 教 育 | （一）健康教育主管部门有长远规划，有年度计划、有总结。 市有独立或相对独立的健康教育所，编制、人员、经费、任务落实；区、街、社区（居委会）医院、学校、主要公共场所和企事业单位有健康教育专（兼）职人员，健康教育工作网络基本形成。 | 1、市健康教育规划和年度工作计划、总结及有关资料。 2、收集市健康教育机构、编制、人员设备、经费和任务落实情况 资料。收集居委会、医院、学校和主要公共场所健康教育专（兼） 职人员名单。 3、落实健教所编制、人员、经费相关资料 | 市卫生局 | 榕城、东山、试验区政府（管委会）、各级财政局和各有关单位 |

揭阳市创建广东省卫生城市工作任务分解表（二）

| 项目 | 省 卫 生 城 市 标 准 要 求 | 主 要 任 务 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、健 康 教 育 | （二）中小学校健康教育开课率100%，贯彻执行《学校健康教育评价方案》。学生健康知识知晓率90%以上，学生健康行为形成率85%以上。 （三）医院有针对性地开展多种形式的健康教育活动，候诊室、住院部各病区设有健康教育专栏，每季度至少更换一次内容。住院病人相关健康知识知晓率达80%以上。 （四）积极开展形式多样的社区健康教育活动。居民健康知识知晓率达80%以上，健康行为形成率达75%以上。 （五）各行业能结合本单位特点开展健康教育活动。职工健康知识知晓率达80%以上，健康行为形成率达75%以上。 （六）市报、电台、电视台开设有健康教育栏目，每周不少于1次。 （七）车站、港口、机场等候室和影剧院、广场等大型公共场所有固定的健康教育宣传栏，每季度至少换一次内容。 （八）积极开展控烟宣传和创无吸烟单位活动、无烟草广告城市活动。医院、影剧院、歌舞厅、大商场、会议室及车站、港口、机场等候室等禁止吸烟，无烟草广告。 | 4、市教育局制订有学校健康教育计划；各中、小学校普遍开展健康教育活动，做到有课时、有课本、有教师、有教案、有考评，资料齐全。 - 5、校园内严禁学生吸烟，教师也应逐步戒烟。准备好“课时”、“饮水与洗漱设施”、“教学计划”、“教案”、“传播活动”、“开课率”、“书面考核”、“头发与指甲”、“校园与厕所”等9个项目现场检查。 | 市教育局 | 各中、小学校 |
|  |  | - 6、医院候诊室、住院部、各病区设有健康教育专栏，每季度至少更换一次内容。并针对不同病人开展多种形式的健康教育服务，医务人员利用口头和文字对病人及家属开展健康教育，并配备相应的健康教育读物。 7、医院候诊室、住院部、各病区要设有禁烟标志。 | 市卫生局 | 各医院 |
|  |  | - 8、各居委会要有健康教育兼职人员，有健康教育计划、有资料、有总结，资料齐全。 - 9、居委会（小区）有固定的健康教育宣传栏，每季度至少更换一次内容。居委会健康 - 教育工作有计划、有资料、有总结。 | 榕城、东山、 试验区政府 （管委会） | 各区卫生局、教育局 |
|  |  | 10、检查单位设置有相关的健康教育专项，内容较为丰富。 11、饮食、食品、旅业、理发业从业人员健康教育有资料，接受卫生知识和健康知识培 训达98%以上。 12、职工个人卫生意识较强，能按照相关法律法规落实好个人卫生。 | 市卫生局 | 市（区）工商局及相关单位 |
|  |  | - 13、各新闻单位开辟健康教育专栏或专题节目，并安排每周至少1次以上。 | 市委宣传部 | 各新闻媒体 |
|  |  | 14、车站必须设有健康教育专栏，每季度至少更换一次内容。 | 市交通局 |  |
|  |  | - 15、影剧院、歌舞厅、大商场必须设有健康教育专栏，每季度至少更换一次内容，有禁烟标志和措施。 | 榕城、东山、 试验区政府 （管委会） |  |
|  |  | 16、清理各种烟草广告。 | 市建设局 | 市行政执法局 |

揭阳市创建广东省卫生城市工作任务分解表（三）

| 项目 | 省 卫 生 城 市 标 准 要 求 | 主 要 任 务 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市 容 环 境 卫 生 | （一）认真执行国家和省有关市容环境卫生管理法规，有健全的市容环境卫生管理规章。市容环境卫生管理机构全，经费落实，队伍配套，职责明确，并达到规定的要求。 （二）编制了垃圾收集、运输、处理和公共厕所（含粪便处理）等环境卫生设施建设规划，并纳入城市建设总体规划中实施。 （三）市容环境整洁美观。城区内乱搭建、乱占道、乱摆卖、乱拉挂物、乱停放、乱张贴、乱吐、乱扔现象得到有效控制，无违章饲养禽畜；建筑物立面定期维护、粉饰，户外广告、标牌等设置规范有序；各单位门前卫生责任制落实；进出口路段无违章建筑，道路清洁、交通畅顺；城市河道、湖泊等水面清洁，无漂浮垃圾，岸坡整洁、无垃圾杂物。 （四）城区道路硬底化率达98%以上；市内主干道、商业街两侧、旅游景点、公共场所，按规定设置足量果皮箱（废物箱），果皮箱洁净完好、不孳生苍蝇；城区下水道密闭畅通，管网覆盖率达 95%以上；各类地下沟渠不孳生“四害”；城市美化、亮化，照明设施完好，路灯亮化率达98%以上。 | 1、市容环境卫生管理机构健全，经费落实，队伍配套，环卫工人达到标准要求。收集整理环卫机构、队伍、人员配备、经费等方面的资料。 2、有健全的市容环境卫生管理规章，有相应监督管理队伍， 有环卫工作规划。 3、收集整理本市有关市容环境卫生管理规章制度、环卫工作规划和近三年来环卫工作年度计划。 | 榕城、东山、试验区政府 （管委会） | 市环保局、 建设局 |
|  |  | 4、城乡结合部无垃圾余泥堆积、无大的蚊、蝇孳生地，进出口路段无违章建筑，道路清洁、交通畅顺。 5、果皮箱洁净，不孳生苍蝇；各类地下沟渠不孳生“四害”。 | 榕城、东山、试验区政府 （管委会） |  |
|  |  | 6、城区的乱搭建、乱占道、乱摆卖、乱挂物、乱停放、乱竖 （贴）广告、乱吐、乱扔得到有效控制，无违章饲养禽畜。 | 行政执法局及榕城、东山、试验区政府（管委会） | 市及区公安 局、工商局、 |
|  |  | 7、不得有违章广告出现，且广告标牌必须设置有序并定期维护。 | 市行政执法局 市建设局 | 市及区公安局、工商局 |
|  |  | 8、收集市区落实“门前三包”责任制有关资料。 9、大力整治城中村环境卫生。做到无垃圾、无粪便、无污水横流、无四害孳生、无杂草丛生、无路障杂物，环境清洁。 | 榕城、东山、试验区政府 （管委会） | 市行政执法局 |
|  |  | 10、南北河市区段、引榕干渠岸坡及水面清洁，无漂浮物及垃圾。 | 市水利局、市海洋渔业局 | 市行政执法局 |
|  |  | 11、内城河水面清洁，岸坡及水面无漂浮物及垃圾。 | 榕城、东山、试验区政府 （管委会） |  |
|  |  | 12、市区增设环卫设施建设方案 13、城区道路硬底化必须达标，并有相关资料说明。 14、市内主干道、商业街两侧和旅游景点，每50米设置果皮箱一个。 15、抓好下水道建设和整治，达到下水道硬底、完好，排水畅通。 | 市建设局 | 市卫生局、 市旅游局 |

揭阳市创建广东省卫生城市工作任务分解表（四）

| 项目 | 省 卫 生 城 市 标 准 要 求 | 主 要 任 务 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、市 容 环 境 卫 生 | （五）城区清扫、保洁质量达到《城市环境卫生质量标准》要求，重点路段保洁时间不低于12小时，道路机械化清扫率达20%以上；推行垃圾袋装化和上门收集，普及率达90%以上；逐步实行垃圾分类收集。机关企事业单位的垃圾实行密闭管理。垃圾日产日清，清运率达100%，运输车辆数量充足、密闭、标志清晰，运输过程无垃圾飞扬、撒漏、拖挂和污水滴漏现象。垃圾收集、转运站设置符合《城市环境卫生设施设置标准》要求，布局选址合理，封闭式管理，有给排水设施，飘尘、噪音、臭气、排水指标符合环境监测标准；垃圾无害化处理率达80%以上，垃圾处理场达到国家规定标准。 （六）城区内所有厕所均为水冲式厕所，粪便无害化处理率达80%以上。公厕布局合理，数量充足，符合《城市环境卫生设施设置标准》要求，其中二类标准以上（含二类）不少于80%。公厕管理符合《城市公共厕所卫生标准》。 （七）集贸市场管理规范，商品划行归市，布局合理，高台摆卖，秩序良好，环境清洁。地面硬底化，给排水设施配套完善，排水畅通。垃圾收集转运设施完善、日产日清；除“四害”措施落实；食品卫生符合规定要求。市场周围无占道经营及乱摆卖，车辆停放有序。公厕卫生符合要求。严格控制活禽的销售，有活禽销售的市场要设立相对独立的区域，污物、污水处置和消毒设施完善，实行隔离屠宰。无违禁销售野生动物。 （八）建筑工地实行封闭式管理，施工场地设置的隔离护栏规范，高度不低于1.8米，不污染周围环境，不影响市容。场内物料堆放整齐，环境清洁，宿舍、食堂、厕所卫生符合规定要求；除“四害”措施落实。待建工地无乱倒垃圾和乱搭乱建现象。 （九）编制城市绿地系统专项规划，建成区绿化覆盖率达30%以上，人均公共绿地面积达5平方米以上。绿化管理好，树木、花草生长良好；主次干道有行道树，树形整齐，花基、草坪无垃圾杂物。 | - 16、城区全面推行上门收垃圾，取消露天垃圾桶、斗、池、箩。 - 17、加强垃圾中转站管理，垃圾日产日清，无残留垃圾，做到车走地净，内、外清洁， - 无恶臭。 - 18、配备足够的垃圾收运设施且达到标准要求，并加大垃圾处理场、中转站排水道建设， - 使之达到标准要求。 | 榕城、东山、试验区政府 （管委会） |  |
|  |  | 19、建设并完善垃圾处理场，使城区垃圾处理达到国家标准。 | 市建设局 |  |
|  |  | - 20、规划建设足够的封闭式垃圾中转站，取代目前占道的露天临时垃圾中转站。 - 21、加大公厕建设力度（按每平方公里不少于2座，其中二类以上（含二类）不少于80%，且布局合理，数量满足），并配有专人管理，做到内、外清洁，便器无积垢，粪池密封，无蝇、无蛆、无臭。 | 榕城、东山、试验区政府 （管委会） |  |
|  |  | - 22、集贸市场地面硬底化，给、排水设施配套完善，公厕卫生符合要求。 - 23、严格控制乱占道、乱摆卖、乱拉挂、乱张贴、乱停放，划行归市，高台摆卖，秩序良好，环境清洁，排水畅通，摊档设有废物容器，垃圾日产日清，除四害措施落实，食品卫生符合相关规定，防蝇、防鼠设施完善，四害密度符合标准要求。 | 市场物业总站 | 市卫生局、工商局、行政执法局、建设局 |
|  |  | 24、加强建筑工地管理。各房地产开发公司要完善道路硬底化建设和卫生基础设施建设，并加强卫生管理，城区内所有建筑工地要建有1.8米高以上的围墙，除四害措施落实，四害密度符合标准要求。 25、工地内物料堆放整齐，环境清洁，无粪便、垃圾积存；食堂卫生符合要求；厕所清洁，无泄漏；无蚊、蝇、鼠孳生；除四害措施落实。 | 市建设局 | 各相关单位 |
|  |  | 26、城区内绿化、美化设施完好，清洁、无垃圾、无杂物、无杂草丛生，且相关项目达到国家标准。 | 市建设局 | 市园林处 |
|  |  | 27、规范车辆停放，市区内定点设置停车场，划定停车线。 | 市交警支队 |  |

揭阳市创建广东省卫生城市工作任务分解表（五）

| 项目 | 省 卫 生 城 市 标 准 要 求 | 主 要 任 务 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、 环 境 保 护 | （一）全年市区每日空气污染指数（API指数）＜100的天数≥全年的80%。 （二）集中式饮用水源地水质达标率≥96%。 （三）流经城市的主要河流水域功能区水质达标率为100%，市内无劣V类水体。 （四）烟尘控制区覆盖率≥90%。 （五）区域环境噪声平均值≤60dB（A），交通干线噪声平均值≤70dB（A）。 （六）工业废水排放达标率≥95%。 （七）工业固体废物处置利用率≥70%。 （八）城市生活污水处理率：珠三角地区≥50%，其他地区≥40%。 （九）近两年内未发生特大环境污染与破坏事件。 | 1、提供本市环境保护机构设置、人员配备、环保规划、年度计划等有关资料。 2、所有的项目都必须达到省卫生城市标准。 3、按标准要求，收集整理环境监测、监督各项资料数据。 | 市环保局 | 市卫生局等 |
|  |  | 4、建设城区污水处理厂，使污水处理率达到标准要求。 | 市建设局 | 市环保局 |
| 五、公 共 场 所、饮 用 水 卫 生 | （一）认真贯彻实施《公共场所卫生管理条例》和《生活饮用水监督管理办法》等法规，并制定了相应的规章制度。卫生监督、监测工作落实，资料齐全。 （二）各类公共场所均持有效“卫生许可证”经营，有卫生管理组织（人员）及管理制度，内外环境整洁，卫生设施符合卫生要求，主要卫生指标（空气质量、通风、用品用具消毒效果等）符合卫生标准要求。从业人员体检率和卫生知识培训率均达98%以上，“五病”患者调离率达 100% o （三）旅业有杯具、拖鞋、布草等公共用具消毒、保洁设施，并与其经营规模相适应；公用设施每客用后消毒，床上用品清洁，一客一换。 | 1、普查旅业、理发业、歌舞厅、桑拿、浴室、游泳场、车站等各类公共场所卫生许可证和从业人员健康证、卫生知识培训证，对证照不齐全或过期的单位或个人，要按规定处理，做到证照齐全、有效。 2、健全各类公共场所自身卫生管理制度，加强公共场所自身的卫生管理。 3、按照标准要求，加强各类公共场所的卫生监督管理,使之符合标准要求。 4、各类公共场所有卫生管理组织（人员）及管理制度，内外环境整洁，卫生设施符合卫生要求，各项卫生指标（空气质量、通风采光、噪声等）符合卫生标准要求。 5、旅业有杯具、拖鞋等公共用具消毒、保洁设施，旅业床上用品清洁，一客一换。 | 市卫生局 | 市公安局、 市工商局、 市文广新局 |

揭阳市创建广东省卫生城市工作任务分解表（六）

| 项目 | 省 卫 生 城 市 标 准 要 求 | 主 要 任 务 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、公 共 场 所、饮 用 水 卫 生 | （四）理发美容用毛巾、刀具、脸盆等用具一客一消毒，消毒、保洁设施配套、措施落实，使用的化妆品符合有关规定，有皮肤病患者专用剪、刀具及工具箱。 （五）公共浴室有禁止性病、传染性皮肤病就浴标志，有公共用具消毒保洁设施，杯具、床上用品、毛巾、衣服、拖鞋、修脚工具等一客一换一消毒。 （六）人工泳池设计须符合卫生要求，池水定时更换或补充，水质符合卫生要求，按规定设强制通过式消毒池，严禁有关传染病患者进入游泳，禁止出租泳衣裤。 （七）歌舞厅环境清洁，通风排气符合卫生要求，禁止吸烟，洗消保洁设施符合卫生要求，公共用具消毒落实，另设有吸烟室。 （八）网吧通风采光、环境卫生符合公共场所卫生要求。 （九）饮用水源保护符合卫生要求，自来水厂各项管理制度落实，按规定对水源水、出厂水、末梢水定期监测，总合格率达 98%以上。二次供水符合《二次供水设施卫生规范》要求。直接与水接触的从业人员按有关规定管理。近三年无饮用水污染引起的暴发疫情。 | 6、理发美容用毛巾、刀具、脸盆等用具一客一消毒，使用的化妆品符合有关规定，有皮肤病患者专用剪、刀具。 7、公共浴室有禁止性病、传染性皮肤病就浴标志，杯具、床上用品、毛巾、衣服、拖鞋、修脚工具等一客一换一消毒，用水水质应符合卫生标准。 8、歌舞厅环境清洁，有通风排气装置，禁止吸烟，洗消设施符合卫生要求，公共用具消毒落实，另设有吸烟室。 9、设置有相应的警示标识。 10、所有人工泳池必须有符合标准的设计、施工图，并设置好相应的标示和标识。 11、所有网吧必须证件齐全，且网络洁净。 | 市卫生局 | 市工商局、 市文新广局、 市建设局 |
|  |  | 12、按标准要求加强自来水厂卫生管理，完善水源水、出厂水和管网末梢水监测制度，按规定进行水质监测，保证符合标准要求。 13、城区自来水普及率达100%。水源防护符合卫生要求，水源水质符合国家标准。 14、自来水厂各项管理制度落实。按规定对水源水、出厂水、末梢水定期监测，总合格率达98%以上。 15、建立二次供水管理规章，二次供水池（箱）加盖加锁，定期清洗消毒，管理档案齐备。 16、直接与水接触的从业人员按有关规定管理。 17、近三年无饮用水污染引起的疫情暴发。 18、普查二次供水设施，建立档案，做到所有二次供水池加盖加锁，定期半年一次清洗消毒，并有健全的管理档案资料。 | 市卫生局 | 市水利局、市建设局、市环保局及相关单位 |

揭阳市创建广东省卫生城市工作任务分解表（七）

| 项目 | 省 卫 生 城 市 标 准 要 求 | 主 要 任 务 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、食 品 卫 生 | （一）认真贯彻实施国家有关食品卫生法律、法规，制定了重大食物中毒事故和食品安全事件应急预案，报告体系及制度健全。有关食品卫生监督部门分工明确，责任落实，资料齐全。 （二）各类食品生产经营单位证照齐全，从业人员体检率和卫生知识培训率均达98%以上，个人卫生符合要求，“五病”患者调离率达100%；有食品卫生管理组织（人员）及管理制度，坚持采购索证、进货检查验收、台帐、过期退市处理等制度。生产经营场地、设施符合相应的卫生要求，不占道经营，不污染环境。除“四害”措施落实，防鼠、防蝇设施完善。废弃物密封存放，日产日清。食品生产、经营过程符合规定要求。 （三）认真贯彻《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》，全面推行食品卫生监督量化分级管理，餐饮业卫生信誉度为A级的单位达7%以上，C级的单位少于 50%；集体食堂卫生信誉度为A级的单位达5%以上，C级的单位少于35%；食品生产企业卫生信誉度为A级的单位达10%以上，C级的单位少于20%。食具消毒抽检合格率达85%以上。 （四）农产品、畜产品、水产品使用的药物符合规定要求，农产品药物残留得到有效监控。 （五）定型包装食品符合规定的要求。城市实现生猪定点屠宰，无注水肉和病、死畜肉上市。 | 1、收集、整理食品卫生监督管理的相关资料。 2、食品生产经营单位持有有效“三证”经营：食品生产经营单位从业人员有有效健康合格证、卫生知识培训上岗证达到98% ，“五病”调离率达100%，个人卫生符合要求；有食品卫生管理组织（人员）及完善的管理制度。 3、食品生产经营单位必须具备相应的经营场地、洗涤消毒、保管等设施，加工、包装、销售场所布局合理，不占道经营，内外环境清洁，不污染环境。 4、落实除四害措施，四害密度符合标准要求，采取必要制约办法，完善防鼠、防蝇设施。 5、必须落实好索证、索票和登记制度（有相应资料说明）。 6、食品生产经营单位没有从事违反食品卫生法及相关法律法规的规定行为。 7、生熟分开，工（用）具清洁，食具消毒落实，食具消毒合格率达85%以上。 8、垃圾废物加盖密封存放，日产日清。 9、定型包装食品符合规定的要求。 10、食品量化分级管理达到要求，有相关资料说明。 11、从业人员讲究个人卫生。 12、近三年无发生重大食物中毒事故。 | 市卫生局 | 市工商局、质监局、农业局、经贸局 |

揭阳市创建广东省卫生城市工作任务分解表（八）

| 项目 | 省 卫 生 城 市 标 准 要 求 | 主 要 任 务 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、传 染 病 防 治 | （一）认真贯彻实施《传染病防治法》，并制定了相应的规章制度；按规定配备传染病管理监督员，依法开展监督管理工作。 （二）疫情报告制度健全，镇以上医疗机构疫情实行网络直报，法定传染病漏报率低于3%。 （三）市、区二级以上综合医院设立感染性疾病科，设独立的肠道和发热门诊，工作程序规范，传染病隔离消毒措施落实，近三年无交叉感染事故。 （四）医疗废弃物、医源性污水的处理排放符合国家有关要求。 （五）近两年无甲、乙类传染病暴发流行，1994年起无野毒株引起的脊髓灰质炎病例发生。 （六）儿童“六苗”全程接种率达90%以上（包括非常驻人口）。 （七）采供血管理符合国家规定要求。 | 1、根据本市实际，有健全传染病防治管理规章制度，配备传染病管理监督员，做好传染病监督管理。 2、疫情报告制度健全，传染病漏报率低于3%。并认真做好传染病隔离、消毒工作，严防交叉感染事故发生。 3、认真做好规划免疫工作,确保达到标准要求。 4、收集、整理传染病防治有关资料。 5、近三年无甲、乙类传染病暴发流行，1994年起无野毒株引起的脊髓灰质炎病例发生。 6、一周岁儿童六苗单苗接种符合规范要求，接种率达95%以上（包括流动人口），有相关资料说明。 7、医疗废弃物、污水处理达到标准要求。 | 市卫生局 | 市环保局 |
| 八、城 区 除 四 害 | （一）坚持以“环境治理为主，综合防制”的原则，部门配合， 群众参与，技术措施合理，防制效果显著。除“四害”人员、经费 落实，有具备相应资质的专业队伍。 （二）除“四害”工作有两项（含灭鼠）达到《广东省除四害标准》要求，巩固措施落实，灭效巩固；其余两项有经常性防制措施，密度不超过省标准的2倍；防鼠、防蝇设施达到省规定的要求。 （三）不使用国家禁止使用的除“四害”药物，按规定坚持定期监测“四害”密度，资料齐全可靠。 | - 1、除四害组织落实，经麦到位，有经过培训适应工作需要的专业队伍， - 部门配合，群众参与。 2、开展灭蝇达标活动，完善防蝇设施，并达到相应的标准要求。 3、城乡结合部的蚊、蝇孳生和鼠害得到有效控制。 4、消除四害孳生环境，降低四害密度。 5、健全“四害”防灭措施和“四害”密度监测制度。 6、收集、整理除四害工作的有关资料。 | 榕城、东山、 试验区政府 （管委会） | 市卫生局、工商局、 建设局、农业局、 交通局等相关部门 |

揭阳市创建广东省卫生城市工作任务分解表（九）

| 项目 | 省 卫 生 城 市 标 准 要 求 | 主 要 任 务 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 九 、窗 口 单 位 卫 生 | 窗口单位包括火车站、长途汽车站、港口、机场、公园、旅游景点。 （一）有健全的爱国卫生组织和卫生管理制度，有卫生管理人员，内外环境整洁，绿化美化，除“四害”措施落实。 （二）公厕达二类以上标准，垃圾收集、转运设施配套完善，果皮箱数量足够，卫生状况良好。 （三）公共饮水贮存器清洁，加盖加锁。 | 1、有健全的爱国卫生组织和管理制度，有足够的清洁队伍，内外环境清洁，庭院绿化、美化。 2、设置健康教育（或卫生宣传）专栏、卫生警句和禁烟标示。 3、有密闭式垃圾容器和果皮箱，箱体完好、清洁，垃圾日产日清。 4、有足够的厕所且达到标准要求。 5、公共饮水贮存器清洁，加盖加锁，公共饮水贮存器清洁，加盖加锁。 6、食品卫生、除四害工作达到规定的要求。 | 市交通局 黄岐山管理处 榕城、东山、 试验区政府 （管委会） | 注：火车站、长途汽车站、港口由市交通局负责；黄岐山由黄岐山管理处负责；公园、旅游景点按属地管理由各 区负责。 |
| 十、单 位 和 居 民 区 卫 生 | （一）有卫生管理组织和制度，定期开展“卫生先进单位”和“卫生先进户”检查评比活动。 （二）居民区道路硬底化率达98%以上，路面平整，下水道系统完善、排水畅通。 （三）单位、居民区环境整洁、绿化美化，无卫生死角，除“四害”措施落实。单位公厕、食堂符合卫生要求。居民区基本无乱搭建、乱张贴、乱摆卖、乱停放、乱堆放、乱拉挂、乱丢垃圾现象。居民家庭整洁,楼梯定期清洗、无污垢、无杂物。 （四）社区卫生服务机构设置符合规定要求，运转良好。 | 1、单位和居民区卫生设专（兼）职人员管理，落实相应的卫生管理制度，配设专（兼）职环境清扫保洁员，公共环境每天两扫，保持清洁，绿化美化。 2、积极开展创卫生先进单位和卫生先进户（卫生之家）活动，定期开展卫生检查评比。 3、搞好道路硬底化建设并达到要求，路面平整，无损坏，巷道无路障；下水道系统完善，排水畅通；环境整洁、绿化美化。 4、大街小巷无路障杂物，无杂草丛生。 5、垃圾上门收集，日产日清。 6、除四害措施落实，无蚊、蝇孳生，无鼠迹。 7、单位食堂卫生好、集体宿舍整洁，并达到相应的卫生要求。 8、有卫生宣传栏、卫生警句，机关单位会议室设禁止吸烟标志。 9、所有的资料备检齐全。 | 榕城、东山、 试验区政府 （管委会） |  |

揭阳市创建广东省卫生城市工作任务分解表（十）

| 项目 | 省 卫 生 城 市 标 准 要 求 | 主 要 任 务 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 十一、城 中 村、城 乡 结 合 部 卫 生 | （一）市容环境卫生纳入城区统一管理，有卫生管理制度，清扫保洁落实，垃圾日产日清。 （二）道路硬底化率、下水道覆盖率均达90%以上。 （三）无垃圾余泥堆积，鼠害及蚊、蝇孳生地得到有效控制。 （四）“六乱”现象得到有效整治。 | 1、市容环境卫生有统一计划、有制度、有落实。 2、垃圾日产日清，且落实12小时以上的保洁。 3、所有道硬底化必须达到标准要求。 4、落实好除“四害”措施，且达到标准要求。 5、无乱搭建、乱占道、乱摆卖、乱挂物、乱停放、乱竖（贴）广告、乱吐、乱扔等现象。 | 榕城、东山、 试验区政府 （管委会） | 市直有关部门 及单位 |
| 十二、民 意 测 验 | 调查不少于100人次的当地居民和过往旅客，对城市卫生方面的评价，满意率达90%以上。 |  | 榕城、东山、 试验区政府 （管委会） | 市创卫成员 单位和相关 单位 |