附件2

揭阳市林业局

2022年涉农统筹整合转移支付

区域绩效自评报告

 填报单位名称：揭阳市林业局

 填报人：杨晓丽

 联系电话：18806638668

 填报日期：2023年3月2日

一、涉农资金下达及使用情况

在2021年12月24日，我局收到2022年省级涉农统筹整合资金82万元，考核工作任务目标0项。截止2022年12月31日，我局共支出60.76万元，已完成项目1个，正在实施项目1个。

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析。**2022年，我局共统筹整合各级涉农资金38万元支持1个涉农资金项目，其中：省级涉农资金52万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目的市级资金38万元。

截至2022年12月31日，各级涉农资金共支出98.26万元，预算执行率为82%，其中：省级涉农资金82万元，执行率74%，市级资金38万元，执行率99%。

未能100%形成实际支出的原因是：揭阳市第一次全国森林火灾风险普查项目，项目合同签了29.2万元，已支付第一期款项8.76万元。项目数据目前已封包送省审核，待省审核后，即可完成相关工作，才能支付剩余的20.44万元。

**（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。**

2022年度，我局共实施涉农资金项目2个。根据项目绩效自评结果，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

**1.野生动植物资源保护及疫源疫病监测**。共实施1个项目，已完工（完成）项目1个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了揭阳市野生植物资源本底调查报告1份。

**2.森林火灾预防。**共实施1个项目，建设（实施）中项目1个，基本完成了项目年度绩效目标。总体上，揭阳市第一次全国森林火灾风险普查成果初步形成。项目数据目前已封包送省审核，待省审核后，即可完成相关工作。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局两个涉农项目已基本完成了项目年度绩效目标。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

揭阳市林业局2022年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评报告已在林业局网站公开。

五、其他需要说明的问题

无。