## Sheet1
揭阳市饮用水水源地环境问题排查情况统计表
| 填报单位：揭阳市人民政府 |  |  |  |  | 填报日期：2018年4月10日
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 保护区类型（一级/二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 备注
1 | 揭阳市榕城区 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 南方鞋业有限公司位于榕江南河南岸仙桥街道淇美围厝沟 | 拆除、搬迁或关闭 | 2018年底前 | 地市级
2 | 揭阳市榕城区 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 昊旺鞋业位于榕江南河南岸仙桥街道淇美围厝沟 | 拆除、搬迁或关闭 | 2018年底前 | 地市级
3 | 揭阳市榕城区 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 章伟深厂房位于榕江南河南岸梅云街道潮东社区 | 拆除、搬迁或关闭 | 2018年底前 | 地市级
4 | 揭阳市榕城区 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 海赛冲浪运动器材公司位于榕江南河南岸梅云街道潮东社区 | 拆除、搬迁或关闭 | 2018年底前 | 地市级
5 | 揭阳市榕城区 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 伟新五金厂位于榕江南河南岸梅云街道大西社区 | 拆除、搬迁或关闭 | 2018年底前 | 地市级
6 | 揭阳市榕城区 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 建泉模具加工场位于榕江南河南岸梅云街道大西社区 | 拆除、搬迁或关闭 | 2018年底前 | 地市级
7 | 揭阳市榕城区 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 树练五金厂位于榕江南河南岸梅云街道大西社区 | 拆除、搬迁或关闭 | 2018年底前 | 地市级
8 | 揭阳市榕城区 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 旅游餐饮 | 乔南饭店位于引榕干渠取水口上游南侧(榕城区西马办事处） | 拆除、搬迁或关闭 | 2018年底前 | 地市级
9 | 揭阳市榕城区 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 抽纱厂位于引榕干渠取水口上游南侧(榕城区西马办事处） | 拆除、搬迁或关闭 | 2018年底前 | 地市级
10 | 揭阳市榕城区 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 皇冠公司位于引榕干渠取水口上游南侧(榕城区西马办事处） | 拆除、搬迁或关闭 | 2018年底前 | 地市级
11 | 揭阳市榕城区 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 揭阳市造船厂位于引榕干渠取水口上游南侧(榕城区西马办事处） | 拆除、搬迁或关闭 | 2018年底前 | 地市级
12 | 揭阳市榕城区 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 糖果厂位于榕江南河与吊桥河交叉口下游(榕城区西马办事处） | 拆除、搬迁或关闭 | 2018年底前 | 地市级
13 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 揭阳市蓝城区佳旺纸品厂位于霖磐德南村干渠边，建于1999年5月，污水流入内河 | 关闭、拆除 | 2018年底前 | 地市级
14 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 揭阳市蓝城区磐东常富五金制品位于磐东街道河中工业区，主要从事五金加工，建于2008年3月 | 关闭、拆除 | 2018年底前 | 地市级
15 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 林伍旧纸箱销售部位于磐东街道河中工业区，主要作为纸板仓库，建于2007年2月 | 关闭、拆除 | 2018年底前 | 地市级
16 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 陈晓鹏五金厂位于磐东街道河中工业区，主要从事五金加工，建于2007年2月 | 关闭、拆除 | 2018年底前 | 地市级
17 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 公路局沥青搅拌站位于磐东街道河中工业区，主要从事沥青生产，建于1993年10月 | 关闭、拆除 | 2018年底前 | 地市级
18 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 揭阳市蓝城区磐东盛昭拉丝厂位于磐东街道河中工业区，主要从事五金拉丝加工，建于1994年2月 | 关闭、拆除 | 2018年底前 | 地市级
19 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 阿武机械加工厂位于磐东街道河中工业区，主要从事机械生产，建于1991年3月 | 关闭、拆除 | 2018年底前 | 地市级
20 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 林建荣五金厂位于磐东街道河中工业区，主要从事五金加工，建于1992年5月 | 关闭、拆除 | 2018年底前 | 地市级
21 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 黄杰斜五金厂位于磐东街道河中工业区，主要从事五金加工，建于1992年5月 | 关闭、拆除 | 2018年底前 | 地市级
22 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 林勇波注塑加工场位于磐东街道河中工业区，主要从事塑料制品加工，建于1991年3月 | 关闭、拆除 | 2018年底前 | 地市级
23 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 刘斯文五金加工场位于磐东街道河中工业区，主要从事五金加工，建于2000年5月 | 关闭、拆除 | 2018年底前 | 地市级
24 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 何春苗五金加工场位于磐东街道河中工业区，主要从事五金分料条加工，建于2005年6月 | 关闭、拆除 | 2018年底前 | 地市级
25 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 旅游餐饮 | 欢乐啤酒城（茶座）位于磐东街道河中工业区，主要从事餐饮服务，建于2015年6月 | 项目关停，吊销营业执照，拆除生产经营性设施 | 2018年底前 | 地市级
26 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 其他问题 | 顺丰快递位于磐东街道河中工业区，主要从事物流快递，建于2003年5月 | 关闭、拆除 | 2018年底前 | 地市级
27 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 揭阳市蓝城磐东小康之家五金厂位于磐东街道河中工业区，主要从事五金加工，建于2003年5月 | 关闭、拆除 | 2018年底前 | 地市级
28 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 揭阳市蓝城区磐东鸿英五金厂位于磐东街道河中干渠南边，主要从事五金加工，建于2003年5月 | 关闭、拆除 | 2018年底前 | 地市级
29 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 揭阳市蓝城磐东协成铁板分条厂位于磐东街道河中干渠南边，主要从事五金分条加工，建于2003年5月 | 关闭、拆除 | 2018年底前 | 地市级
30 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 林少君吸塑厂位于磐东街道河中干渠南边，主要从事塑料制品加工，建于2003年5月 | 关闭、拆除 | 2018年底前 | 地市级
31 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 其他问题 | 昌顺汽修美容位于磐东街道河中桥隔壁，主要从事汽车维修，建于1998年10月 | 关闭、拆除 | 2018年底前 | 地市级
32 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 润达五金厂位于磐东街道河中桥隔壁，主要从事五金加工，建于1996年10月 | 关闭、拆除 | 2018年底前 | 地市级
33 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 郑彦生车床机械厂位于磐东街道河中桥隔壁，主要从事机械设备生产，建于1995年10月 | 关闭、拆除 | 2018年底前 | 地市级
34 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 林明辉五金厂位于磐东街道河中桥后面，主要从事五金加工，建于1995年10月 | 关闭、拆除 | 2018年底前 | 地市级
35 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 其他问题 | 潮标网吧位于磐东街道河中润达片区，主要从事网吧服务，建于1995年10月 | 关闭、拆除 | 2018年底前 | 地市级
36 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 许明有五金厂位于磐东街道河中润达片区，主要从事五金加工，建于1995年10月 | 关闭、拆除 | 2018年底前 | 地市级
37 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 张立耿五金加工场位于磐东街道河中润达片区，主要从事五金铰链加工仓储，建于1995年10月 | 关闭、拆除 | 2018年底前 | 地市级
38 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 工业企业 | 周新军五金加工场位于磐东街道河中润达片区，主要从事五金加工，建于1995年10月 | 关闭、拆除 | 2018年底前 | 地市级
39 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 旅游餐饮 | 小饭店位于磐东街道浦东大圆西侧，主要从事餐饮，建于1993年6月 | 项目关停，吊销营业执照，拆除生产经营性设施 | 2018年底前 | 地市级
40 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 一级 | 其他问题 | 林创耀沟美养鸭场位于磐东街道沟美干渠边，主要从事畜禽养殖 | 关闭、拆除 | 2018年底前 | 地市级
41 | 揭阳市揭东区 | 新西河水库 | 一级 | 生活面源污染 | 玉湖镇坪上村（常住人口5200人）居民生活污水排污口 | 全面实施生活污水处理建设 | 2018年底前 | 地市级
42 | 揭阳市揭西县 | 揭西县饮用水源保护区 | 一级 | 生活面源污染 | 饮用水源地一级保护区范围内的揭西河婆南新村村民的生活污水和生活垃圾污染 | ①围绕生活污水问题，南新村各家各户的生活污水经雨污分流管网再通过“厌氧+人工湿地”进行就地处理，不直接排入榕江饮用水源保护区水域；②围绕生活垃圾处理问题，生活垃圾经集中收集转运到垃圾填埋场进行无害化处理，避免生活垃圾对水体的污染。 | 2019年12月底 | 县区级
43 | 揭阳市惠来县 | 龙溪河饮用水源地保护区 | 一级 | 其他问题 | 未制作保护区矢量边界信息 | 报上级环保部门组织技术单位，根据保护区划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保护区矢量信息。 | 2018年底前 | 县区级
44 | 揭阳市惠来县 | 雷岭河饮用水源保护区 | 一级 | 其他问题 | 未制作保护区矢量边界信息 | 报上级环保部门组织技术单位，根据保护区划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保护区矢量信息。 | 2018年底前 | 县区级
45 | 揭阳市惠来县 | 盐岭河饮用水源保护区 | 一级 | 其他问题 | 未制作保护区矢量边界信息 | 报上级环保部门组织技术单位，根据保护区划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保护区矢量信息。 | 2018年底前 | 县区级
46 | 揭阳市惠来县 | 镇北水库饮用水源保护区 | 一级 | 其他问题 | 未制作保护区矢量边界信息 | 报上级环保部门组织技术单位，根据保护区划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保护区矢量信息。 | 2018年底前 | 县区级
47 | 揭阳市惠来县 | 鸡心屿水库饮用水源保护区 | 一级 | 其他问题 | 未制作保护区矢量边界信息 | 报上级环保部门组织技术单位，根据保护区划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保护区矢量信息。 | 2018年底前 | 县区级
48 | 揭阳市惠来县 | 蜈蚣岭水库饮用水源保护区 | 一级 | 其他问题 | 未制作保护区矢量边界信息 | 报上级环保部门组织技术单位，根据保护区划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保护区矢量信息。 | 2018年底前 | 县区级
49 | 揭阳市普宁市 | 白沙溪水库 | 一级 | 生活面源污染 | 下架山镇白沙溪老厝民房3间（无人居住） | 搬迁 | 2019年10月底前 | 县区级
50 | 揭阳市普宁市 | 白沙溪水库 | 一级 | 生活面源污染 | 下架山镇白沙溪老厝改建房2间（无人居住） | 搬迁 | 2019年10月底前 | 县区级
51 | 揭阳市普宁市 | 白沙溪水库 | 一级 | 生活面源污染 | 白沙溪护林山寮5处（军埠镇石桥头村山林管理处）该管理处有常住人口5人，存在生活污水和生活垃圾 | 雨污分流，垃圾定期清运 | 2019年10月底前 | 县区级
52 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 一级 | 生活面源污染 | 大南山街道新六村民房78座（3个自然村），该村现有常住人口约80多人，存在生活污水和生活垃圾 | 雨污分流，垃圾定期清运 | 2019年10月底前 | 县区级
53 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 一级 | 生活面源污染 | 大南山街道新六村委会办公楼，存在生活污水和生活垃圾 | 雨污分流，垃圾定期清运 | 2019年10月底前 | 县区级
54 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 一级 | 生活面源污染 | 大南山街道新六村公益理事会，存在生活污水和生活垃圾 | 雨污分流，垃圾定期清运 | 2019年10月底前 | 县区级
55 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 一级 | 生活面源污染 | 大南山街道新六村民楼2处（无人居住） | 搬迁 | 2019年10月底前 | 县区级
56 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 一级 | 生活面源污染 | 大南山街道华岭村民房38座，该村现有常住人口3人，存在生活污水和生活垃圾 | 雨污分流，垃圾定期清运 | 2019年10月底前 | 县区级
57 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 一级 | 生活面源污染 | 大南山街道新村村民房1座，该民房现有常住人口4人，存在生活污水和生活垃圾 | 雨污分流，垃圾定期清运 | 2019年10月底前 | 县区级
58 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 一级 | 生活面源污染 | 大南山街道下湳村35座，该村现有常住人口2人，存在生活污水和生活垃圾 | 雨污分流，垃圾定期清运 | 2019年10月底前 | 县区级
59 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 一级 | 生活面源污染 | 大南山街道田坪村10座（无人居住） | 搬迁 | 2019年10月底前 | 县区级
60 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 一级 | 生活面源污染 | 大南山街道锡坑村30座，该村现有常住人口5人，存在生活污水和生活垃圾 | 雨污分流，垃圾定期清运 | 2019年10月底前 | 县区级
61 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 一级 | 生活面源污染 | 大南山街道樟树坪村30座，该村现有常住人口1人，存在生活污水和生活垃圾 | 雨污分流，垃圾定期清运 | 2019年10月底前 | 县区级
62 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 一级 | 生活面源污染 | 大南山三坑农场艺苑知青生产队（无人居住） | 搬迁 | 2019年10月底前 | 县区级
63 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 一级 | 生活面源污染 | 大南山三坑农场民楼，该民楼有常住人口8人，存在生活污水和生活垃圾 | 雨污分流，垃圾定期清运 | 2019年10月底前 | 县区级
64 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 一级 | 旅游餐饮 | 大南山街道新六村新六烧烤场（违法建设项目） | 拆除 | 2018年6月底前 | 县区级
65 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 一级 | 旅游餐饮 | 大南山街道新村村烧烤场（违法建设项目） | 拆除 | 2018年6月底前 | 县区级
66 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 一级 | 工业企业 | 大南山三坑农场邱映秋石材加工场（违法建设项目） | 拆除 | 2018年6月底前 | 县区级
67 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 一级 | 旅游餐饮 | 大南山三坑农场明峰烧烤场（违法建设项目） | 拆除 | 2018年6月底前 | 县区级
68 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 一级 | 其他问题 | 大南山街道锡坑村山地“大恒丰公墓”一期，水土流失，植被破坏 | 复绿 | 2018年6月底前 | 县区级
69 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 一级 | 其他问题 | 大南山街道锡坑村山地“大恒丰公墓”二期水土流失，植被破坏 | 复绿 | 2018年6月底前 | 县区级
70 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 一级 | 其他问题 | 大南山街道锡坑村山地“大恒丰公墓”管理处（建筑物二处，分别为4层和1层）（违法建设项目） | 拆除 | 2019年10月底前 | 县区级
71 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 一级 | 生活面源污染 | 下架山镇碗仔村民房2177间（13个自然村），该村现有常住人口约100人，存在生活污水和生活垃圾 | 雨污分流，垃圾定期清运 | 2019年11月底前 | 县区级
72 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 一级 | 生活面源污染 | 下架山镇碗仔村碗仔公益理事会，存在生活污水和生活垃圾 | 雨污分流，垃圾定期清运 | 2019年12月底前 | 县区级
73 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 一级 | 旅游餐饮 | 下架山镇汤坑长毛食店（违法建设项目） | 拆除 | 2018年6月底前 | 县区级
74 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 一级 | 旅游餐饮 | 下架山镇汤坑阿猴茶座（违法建设项目） | 拆除 | 2018年6月底前 | 县区级
75 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 一级 | 旅游餐饮 | 下架山镇碗仔老寨陂肚生态园（违法建设项目） | 拆除 | 2018年6月底前 | 县区级
76 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 一级 | 旅游餐饮 | 下架山镇碗仔老马上游茶座（违法建设项目） | 拆除 | 2018年6月底前 | 县区级
77 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 一级 | 旅游餐饮 | 下架山镇碗仔东溪茶座（违法建设项目） | 拆除 | 2018年6月底前 | 县区级
78 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 一级 | 旅游餐饮 | 下架山镇碗仔农家乐火锅店（违法建设项目） | 拆除 | 2018年6月底前 | 县区级
79 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 一级 | 旅游餐饮 | 下架山镇汤坑山泉游乐园（违法建设项目） | 拆除 | 2018年6月底前 | 县区级