## Sheet1
揭阳市饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表（2018年7月）
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地级别（县级/地级及以上） | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治（是/否） | 备注
1 | 揭阳市榕城区 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 南方鞋业有限公司位于榕江南河南岸仙桥街道淇美围厝沟 | 发通知要求业主自行搬迁，5月19日实施查封、断电 | 否
2 | 揭阳市榕城区 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 昊旺鞋业位于榕江南河南岸仙桥街道淇美围厝沟 | 发通知要求业主自行搬迁，5月22日实施查封、断电 | 否
3 | 揭阳市榕城区 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 章伟深厂房位于榕江南河南岸梅云街道潮东社区 | 发通知要求业主自行搬迁。已完成搬迁 | 是
4 | 揭阳市榕城区 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 海赛冲浪运动器材公司位于榕江南河南岸梅云街道潮东社区 | 发通知要求业主自行搬迁，5月19日实施查封、断电。部分设备已拆除。 | 否
5 | 揭阳市榕城区 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 伟新五金厂位于榕江南河南岸梅云街道大西社区 | 发通知要求业主自行搬迁。已完成搬迁 | 是
6 | 揭阳市榕城区 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 建泉模具加工场位于榕江南河南岸梅云街道大西社区 | 发通知要求业主自行搬迁。已完成搬迁 | 是
7 | 揭阳市榕城区 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 树练五金厂位于榕江南河南岸梅云街道大西社区 | 发通知要求业主自行搬迁。已完成搬迁 | 是
8 | 揭阳市榕城区 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 乔南饭店位于引榕干渠取水口上游南侧(榕城区西马办事处） | 发通知要求业主自行搬迁,该店已停止营业，5月19日实施断水 | 否
9 | 揭阳市榕城区 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 抽纱厂位于引榕干渠取水口上游南侧(榕城区西马办事处） | 该公司已停产倒闭20多年，目前只剩下闲置办公楼 | 是
10 | 揭阳市榕城区 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 皇冠公司位于引榕干渠取水口上游南侧(榕城区西马办事处） | 发通知要求业主自行搬迁，5月19日实施查封、断电、断水 | 否
11 | 揭阳市榕城区 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 揭阳市造船厂位于引榕干渠取水口上游南侧(榕城区西马办事处） | 发通知要求业主自行搬迁，5月19日实施查封、断电、断水 | 否
12 | 揭阳市榕城区 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 糖果厂位于榕江南河与吊桥河交叉口下游(榕城区西马办事处） | 发通知要求业主自行搬迁，5月19日实施查封、断电、断水 | 否
13 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 揭阳市蓝城区佳旺纸品厂位于霖磐德南村干渠边，建于1999年5月，污水流入内河 | 生产设备已清理完毕，断水断电 | 是
14 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 揭阳市蓝城区磐东常富五金制品位于磐东街道河中工业区，主要从事五金加工，建于2008年3月 | 部分厂房已拆除完毕，生产设备清理完毕，50米范围内厂房隔离空置 | 是
15 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 林伍旧纸箱销售部位于磐东街道河中工业区，主要作为纸板仓库，建于2007年2月 | 部分厂房已拆除完毕，生产设备已清理完毕，已断水断电 | 是
16 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 陈晓鹏五金厂位于磐东街道河中工业区，主要从事五金加工，建于2007年2月 | 部分厂房已拆除完毕，仅作为仓库使用，50米范围内货物清空完毕 | 是
17 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 公路局沥青搅拌站位于磐东街道河中工业区，主要从事沥青生产，建于1993年10月 | 部分厂房已拆除完毕，生产设备已清理完毕，已停业停产多时 | 是
18 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 揭阳市蓝城区磐东盛昭拉丝厂位于磐东街道河中工业区，主要从事五金拉丝加工，建于1994年2月 | 部分厂房已拆除完毕，生产设备清理完毕，50米范围内厂房隔离空置 | 是
19 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 阿武机械加工厂位于磐东街道河中工业区，主要从事机械生产，建于1991年3月 | 生产设备已清理完毕，已断水断电 | 是
20 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 林建荣五金厂位于磐东街道河中工业区，主要从事五金加工，建于1992年5月 | 部分厂房已拆除完毕，生产设备清理完毕，50米范围内厂房隔离空置 | 是
21 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 黄杰斜五金厂位于磐东街道河中工业区，主要从事五金加工，建于1992年5月 | 部分厂房已拆除完毕，原黄杰斜五金厂已搬离，现由罗时萍租用为仓库，50米范围内厂房隔离空置 | 是
22 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 林勇波注塑加工场位于磐东街道河中工业区，主要从事塑料制品加工，建于1991年3月 | 厂房已拆除完毕 | 是
23 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 刘斯文五金加工场位于磐东街道河中工业区，主要从事五金加工，建于2000年5月 | 厂房已拆除完毕 | 是
24 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 何春苗五金加工场位于磐东街道河中工业区，主要从事五金分料条加工，建于2005年6月 | 厂房已拆除完毕 | 是
25 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 欢乐啤酒城（茶座）位于磐东街道河中工业区，主要从事餐饮服务，建于2015年6月 | 厂房已拆除完毕 | 是
26 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 顺丰快递位于磐东街道河中工业区，主要从事物流快递，建于2003年5月 | 厂房已拆除完毕 | 是
27 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 揭阳市蓝城磐东小康之家五金厂位于磐东街道河中工业区，主要从事五金加工，建于2003年5月 | 生产设备和货物清理完毕，50米范围内厂房空置 | 是
28 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 揭阳市蓝城区磐东鸿英五金厂位于磐东街道河中干渠南边，主要从事五金加工，建于2003年5月 | 生产设备已清理完毕 | 是
29 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 揭阳市蓝城磐东协成铁板分条厂位于磐东街道河中干渠南边，主要从事五金分条加工，建于2003年5月 | 生产设备已清理完毕，50米范围内厂房空置 | 是
30 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 林少君吸塑厂位于磐东街道河中干渠南边，主要从事塑料制品加工，建于2003年5月 | 生产设备已清理完毕 | 是
31 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 昌顺汽修美容位于磐东街道河中桥隔壁，主要从事汽车维修，建于1998年10月 | 生产设备已清理完毕，已断水断电 | 是
32 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 润达五金厂位于磐东街道河中桥隔壁，主要从事五金加工，建于1996年10月 | 生产设备已清理完毕，已断水断电 | 是
33 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 郑彦生车床机械厂位于磐东街道河中桥隔壁，主要从事机械设备生产，建于1995年10月 | 生产设备已清理完毕，已断水断电 | 是
34 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 林明辉五金厂位于磐东街道河中桥后面，主要从事五金加工，建于1995年10月 | 生产设备已清理完毕，已断水断电 | 是
35 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 潮标网吧位于磐东街道河中润达片区，主要从事网吧服务，建于1995年10月 | 已开展摸查并与业主签订拆迁合同，目前正在计划拆除中。 | 否
36 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 许明有五金厂位于磐东街道河中润达片区，主要从事五金加工，建于1995年10月 | 已开展摸查并与业主签订拆迁合同，目前正在计划拆除中。 | 否
37 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 张立耿五金加工场位于磐东街道河中润达片区，主要从事五金铰链加工仓储，建于1995年10月 | 已开展摸查并与业主签订拆迁合同，目前正在计划拆除中。 | 否
38 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 周新军五金加工场位于磐东街道河中润达片区，主要从事五金加工，建于1995年10月 | 已开展摸查并与业主签订拆迁合同，目前正在计划拆除中。 | 否
39 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 小饭店位于磐东街道浦东大圆西侧，主要从事餐饮，建于1993年6月 | 已开展摸查并与业主签订拆迁合同，目前正在拆除中。 | 否
40 | 揭阳产业园 | 揭阳市区饮用水源保护区 | 地级及以上 | 林创耀沟美养鸭场位于磐东街道沟美干渠边，主要从事畜禽养殖 | 养殖场所已拆除清理完毕 | 是
41 | 揭阳市揭东区 | 新西河水库 | 地级及以上 | 玉湖镇坪上村（常住人口5200人）居民生活污水排污口 | 居民生活污水处理项目已完成可研，图纸设计已完成。 | 否
42 | 揭阳市揭西县 | 揭西县饮用水源保护区 | 县级 | 饮用水源地一级保护区范围内的揭西河婆南新村村民的生活污水和生活垃圾污染 | 1、围绕生活污水问题，南新村各家各户的生活污水经雨污分流管网再通过“厌氧+人工湿地”进行就地处理，不直接排入榕江饮用水源保护区水域； 2、围绕生活垃圾处理问题，生活垃圾经集中收集转运到垃圾填埋场进行无害化处理，避免生活垃圾对水体的污染。 | 否
43 | 揭阳市惠来县 | 龙溪河饮用水源地保护区 | 县级 | 未制作保护区矢量边界信息 | 报上级环保部门组织技术单位，根据保护区划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保护区矢量信息。 | 否
44 | 揭阳市惠来县 | 雷岭河饮用水源保护区 | 县级 | 未制作保护区矢量边界信息 | 报上级环保部门组织技术单位，根据保护区划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保护区矢量信息。 | 否
45 | 揭阳市惠来县 | 盐岭河饮用水源保护区 | 县级 | 未制作保护区矢量边界信息 | 报上级环保部门组织技术单位，根据保护区划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保护区矢量信息。 | 否
46 | 揭阳市惠来县 | 镇北水库饮用水源保护区 | 县级 | 未制作保护区矢量边界信息 | 报上级环保部门组织技术单位，根据保护区划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保护区矢量信息。 | 否
47 | 揭阳市惠来县 | 鸡心屿水库饮用水源保护区 | 县级 | 未制作保护区矢量边界信息 | 报上级环保部门组织技术单位，根据保护区划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保护区矢量信息。 | 否
48 | 揭阳市惠来县 | 蜈蚣岭水库饮用水源保护区 | 县级 | 未制作保护区矢量边界信息 | 报上级环保部门组织技术单位，根据保护区划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保护区矢量信息。 | 否
49 | 揭阳市普宁市 | 白沙溪水库 | 县级 | 下架山镇白沙溪老厝民房3间（无人居住） | 已搬迁 | 是
50 | 揭阳市普宁市 | 白沙溪水库 | 县级 | 下架山镇白沙溪老厝改建房2间（无人居住） | 已搬迁 | 是
51 | 揭阳市普宁市 | 白沙溪水库 | 县级 | 白沙溪护林山寮5处（军埠镇石桥头村山林管理处）该管理处有常住人口5人，存在生活污水和生活垃圾 | 已搬迁 | 是
52 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 大南山街道新六村民房78座（3个自然村），该村现有常住人口约80多人，存在生活污水和生活垃圾 | 已倒塌民居9座，尚存69座；垃圾日产日清，“雨污分流”继续完善中。 | 否
53 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 大南山街道新六村委会办公楼，存在生活污水和生活垃圾 | 垃圾日产日清，生活污水已纳入排污管网 | 是
54 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 大南山街道新六村公益理事会，存在生活污水和生活垃圾 | 垃圾日产日清，生活污水已落实雨污分流 | 是
55 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 大南山街道新六村民楼2处（无人居住） | 一处民楼已完全拆除，另一处无人居住 | 是
56 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 大南山街道华岭村民房38座，该村现有常住人口3人，存在生活污水和生活垃圾 | 已倒塌民房15座，尚存23座，生活垃圾日产日清，“雨污分流”正在进行中 | 否
57 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 大南山街道新村村民房1座，该民房现有常住人口4人，存在生活污水和生活垃圾 | 生活垃圾日产日清，“雨污分流“正在完善中 | 否
58 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 大南山街道下湳村35座，该村现有常住人口2人，存在生活污水和生活垃圾 | 已倒塌18座，尚存17座，”雨污分流“进行中，垃圾日产日清 | 否
59 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 大南山街道田坪村10座（无人居住） | 已倒塌9座，无人居住没有产生污染现象 | 是
60 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 大南山街道锡坑村30座，该村现有常住人口5人，存在生活污水和生活垃圾 | 已倒塌房屋23座，尚存7座，垃圾日产日清 | 否
61 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 大南山街道樟树坪村30座，该村现有常住人口1人，存在生活污水和生活垃圾 | 已倒塌房屋25座，尚存5座，垃圾日产日清 | 是
62 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 大南山三坑农场艺苑知青生产队（无人居住） | 无人居住，已断电断水，封闭 | 是
63 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 大南山三坑农场民楼，该民楼有常住人口8人，存在生活污水和生活垃圾 | 生活垃圾已定期清理，雨污分流列入规划处理 | 否
64 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 大南山街道新六村新六烧烤场（违法建设项目） | 已完全拆除，清理干净 | 是
65 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 大南山街道新村村烧烤场（违法建设项目） | 已完全拆除，清理干净 | 是
66 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 大南山三坑农场邱映秋石材加工场（违法建设项目） | 5月23日全面拆迁完毕 | 是
67 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 大南山三坑农场明峰烧烤场（违法建设项目） | 餐饮临时建筑物已全部拆除 | 是
68 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 大南山街道锡坑村山地“大恒丰公墓”一期，水土流失，植被破坏 | 已完成植树绿化，复绿工作 | 是
69 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 大南山街道锡坑村山地“大恒丰公墓”二期水土流失，植被破坏 | 已完成植树绿化，复绿工作 | 是
70 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 大南山街道锡坑村山地“大恒丰公墓”管理处（建筑物二处，分别为4层和1层）（违法建设项目） | 已部分拆除，工作正在跟进中 | 否
71 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 县级 | 下架山镇碗仔村民房2177间（13个自然村），该村现有常住人口约100人，存在生活污水和生活垃圾 | 2095间住户已搬迁，其余82间垃圾日产日清，雨污分流工作正在正常推进中。 | 否
72 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 县级 | 下架山镇碗仔村碗仔公益理事会，存在生活污水和生活垃圾 | 已搬迁 | 是
73 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 县级 | 下架山镇汤坑长毛食店（违法建设项目） | 已拆除 | 是
74 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 县级 | 下架山镇汤坑阿猴茶座（违法建设项目） | 已拆除 | 是
75 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 县级 | 下架山镇碗仔老寨陂肚生态园（违法建设项目） | 已拆除 | 是
76 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 县级 | 下架山镇碗仔老马上游茶座（违法建设项目） | 已拆除 | 是
77 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 县级 | 下架山镇碗仔东溪茶座（违法建设项目） | 已拆除 | 是
78 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 县级 | 下架山镇碗仔农家乐火锅店（违法建设项目） | 已拆除 | 是
79 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 县级 | 下架山镇汤坑山泉游乐园（违法建设项目） | 已关停并拆除招牌及相关设施 | 是