## 揭阳市本级（县）存量住宅用地项目清单 (第一季度)
附件
存量住宅用地信息表
表1.揭阳市本级（县）存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12）
1 | 榕江华府、博雅苑、榕水湾 | 广东中建投资发展有限公司、广东榕泰实业股份有限公司、广东万信投资有限公司 | 市本级 | 市区凤潮片区 | 普通商品房 | 38.0332 | 2008-02-05 | 2009-02-05 | 2014-02-05 | 已动工未竣工 | 36.9677
2 | 榕江一品（一期） | 广东省揭阳电力房地产开发有限公司 | 市本级 | 市区临江南路以南、梅兜路以西地段 | 普通商品房 | 3.8544 | 2008-09-08 | 2010-09-07 | 2012-09-07 | 已动工未竣工 | 5.7754
3 | 住宅用地 | 揭阳市桦隆物资有限公司 | 市本级 | 新河路以西、环市北路以北 | 普通商品房 | 0.1973 | 2010-02-09 | 2011-02-08 | 2013-02-08 | 已动工未竣工
4 | 住宅用地 | 揭阳市大业不锈钢有限公司 | 市本级 | 晓翠路以东、环市北路以北 | 普通商品房 | 1.9867 | 2010-02-09 | 2011-02-08 | 2013-02-08 | 已动工未竣工
5 | 住宅用地 | 揭阳市侨信实业有限公司 | 市本级 | 市区晓翠路以东、环市北路以北 | 普通商品房 | 1.0256 | 2010-02-11 | 2011-02-08 | 2013-02-08 | 已动工未竣工
6 | 住宅用地 | 揭阳市侨信实业有限公司 | 市本级 | 揭阳市东山区马牙市场北侧南A座103-104 | 普通商品房 | 1.3296 | 2010-02-11 | 2011-02-08 | 2013-02-08 | 已动工未竣工
7 | 揭阳翡翠湾（一期1-7幢） | 揭阳市宏和贸易有限公司 | 市本级 | 市区临江北路西以东、美阳路两侧 | 普通商品房 | 7.5217 | 2010-08-24 | 2012-12-30 | 2014-12-30 | 已动工未竣工 | 5.5347
8 | 住宅用地 | 林海城、刘庆喜、夏典鑫、夏典鹏 | 市本级 | 新阳东路以北、新河路以东 | 普通商品房 | 0.8033 | 2010-10-08 | 2010-09-29 | 2012-09-29 | 已动工未竣工
9 | 住宅用地 | 揭阳市水运总公司 | 市本级 | 市区淡浦路以西、新阳路以北地段 | 普通商品房 | 0.2856 | 2010-12-13 | 2011-12-12 | 2013-12-12 | 已动工未竣工
10 | 住宅用地 | 郭晓全（身分证号码：4405**********0316）、郭晓彬（身份证号码：4452**********7713）、黄树芳（身份证号码：4452**********1244）、巫晓丽（身份证号码：4452**********0322） | 市本级 | 市区莲花大道以西、新阳东路以南地段 | 普通商品房 | 0.4837 | 2011-06-02 | 2012-06-09 | 2014-06-09 | 已动工未竣工
11 | 住宅用地 | 广东群记融资担保有限公司 | 市本级 | 市区新河路以东、环市北路以南地段 | 普通商品房 | 0.2845 | 2011-06-02 | 2012-06-09 | 2014-06-09 | 已动工未竣工
12 | 住宅用地 | 揭东县亿发实业投资有限公司 | 市本级 | 揭阳市大南山华侨管理区桃园办事处 | 普通商品房 | 10.402 | 2011-12-31 | 2017-12-30 | 2019-12-29 | 已动工未竣工
13 | 住宅用地 | 广东吉海实业投资有限公司 | 市本级 | 市区新阳西路以南、阳美路以东地段 | 普通商品房 | 2.619 | 2012-04-26 | 2013-05-31 | 2015-05-31 | 已动工未竣工
14 | 住宅用地 | 陈元第 | 市本级 | 普侨区石南公路西侧 | 普通商品房 | 0.4501 | 2012-10-16 | 2013-10-31 | 2015-10-31 | 已动工未竣工
15 | 住宅用地 | 陈少中 | 市本级 | 揭阳市大南山侨区华石路东侧 | 普通商品房 | 1.7942 | 2012-10-18 | 2013-10-31 | 2015-10-31 | 已动工未竣工
16 | 住宅用地 | 广东天豪投资有限公司 | 市本级 | 大南山侨区桃园办事处龙华社区 | 普通商品房 | 4.825 | 2013-03-07 | 2014-03-15 | 2016-03-15 | 未动工
17 | 住宅用地 | 宋卓翰(公民身份号码4452**********6713) | 市本级 | 大南山侨区桃园办事处龙华社区 | 普通商品房 | 2.0913 | 2013-03-07 | 2014-03-15 | 2016-03-15 | 已动工未竣工
18 | 榕楠华庭 | 揭阳市榕楠实业有限公司 | 市本级 | 市区潮兴路以西、紫泰路以北地段 | 普通商品房 | 5.0898 | 2013-03-19 | 2014-03-30 | 2016-03-30 | 已动工未竣工
19 | 半岛明珠 | 揭阳市金印房地产开发有限公司 | 市本级 | 环市东路以西、湖心路以北地段 | 普通商品房 | 11.6142 | 2013-05-27 | 2014-08-30 | 2016-08-30 | 已动工未竣工
20 | 半岛明珠一期（A区） | 揭阳市金印房地产开发有限公司 | 市本级 | 环市东路以西、湖心路以南地段 | 普通商品房 | 13.7989 | 2013-05-27 | 2014-08-30 | 2016-08-30 | 已动工未竣工 | 13.6501
21 | 半岛明珠一期（幼儿园） | 揭阳市金印房地产开发有限公司 | 市本级 | 环市东路以西、渔八路以南地段 | 普通商品房 | 5.7573 | 2013-05-27 | 2014-08-30 | 2016-08-30 | 已动工未竣工
22 | 住宅用地 | 普宁市华信投资有限公司 | 市本级 | 普侨区区部西侧 | 普通商品房 | 1.5965 | 2014-01-27 | 2015-04-30 | 2017-04-30 | 已动工未竣工
23 | 住宅用地 | 揭阳市普侨区澳亚服饰有限公司 | 市本级 | 普侨区中心大道东侧 | 普通商品房 | 3.4354 | 2014-01-27 | 2015-04-30 | 2017-04-30 | 已动工未竣工
24 | 住宅用地 | 普宁市华信投资有限公司 | 市本级 | 普侨区中心大道东侧 | 普通商品房 | 2.1837 | 2014-01-27 | 2015-04-30 | 2017-04-30 | 已动工未竣工
25 | 住宅用地 | 普宁市华信投资有限公司 | 市本级 | 普侨区侨东办事处侨新居委会 | 普通商品房 | 0.7042 | 2014-01-27 | 2015-04-30 | 2017-04-30 | 已动工未竣工
26 | 住宅用地 | 揭阳市万众顺投资有限公司 | 市本级 | 新河路以东、建阳路以北 | 普通商品房 | 0.3137 | 2014-08-19 | 2015-09-30 | 2017-09-30 | 已动工未竣工
27 | 万泰华庭二期 | 揭阳市恒丰经贸实业有限公司 | 市本级 | 马牙路以东、建阳路以北 | 普通商品房 | 0.4101 | 2014-12-12 | 2017-12-12 | 2019-12-12 | 已动工未竣工
28 | 西湖豪苑 | 揭阳市利鑫投资有限公司 | 市本级 | 西马路以南、西环路以西 | 普通商品房 | 4.8079 | 2015-05-18 | 2016-06-30 | 2018-06-30 | 已动工未竣工 | 2.0958
29 | 玺悦华府 | 揭阳市榕城区仙桥田东铜锣厂 | 市本级 | 榕城区仙梅片区榕华大道东侧篮兜村地段 | 普通商品房 | 0.9149 | 2016-11-14 | 2017-11-30 | 2019-11-30 | 已动工未竣工
30 | 滨海华庭 | 揭阳市共赢投资有限公司 | 市本级 | 大南山侨区桃园办事处 | 普通商品房 | 2.475 | 2017-03-15 | 2018-04-30 | 2020-04-30 | 已动工未竣工
31 | 住宅用地 | 揭阳市胜达加油站有限公司 | 市本级 | 揭阳市区东山片区环市北路以南、新旺路以东 | 普通商品房 | 0.9559 | 2017-04-18 | 2018-05-30 | 2020-05-30 | 已动工未竣工
32 | 和格花园 | 揭阳市柏兴房地产开发有限公司 | 市本级 | 榕城区东山片区蓝和路以南、新城路以西地段 | 普通商品房 | 0.6686 | 2017-05-22 | 2018-06-30 | 2020-06-30 | 已动工未竣工
33 | 揭阳恒大翡翠华庭 | 揭阳市恒大置业有限公司 | 市本级 | 空港经济区渔湖片区纵六支路以西、横十四支路以南 | 普通商品房 | 7.4972 | 2017-12-22 | 2019-01-31 | 2022-01-31 | 已动工未竣工 | 0.7757
34 | 揭阳恒大中央公园首期 | 揭阳市恒港置业有限公司 | 市本级 | 揭阳空港经济区中心路以东、渔十六路以北 | 普通商品房 | 13 | 2017-12-27 | 2019-02-28 | 2022-02-28 | 已动工未竣工 | 5.4428
35 | 碧桂园十里江湾一期 | 揭阳市阳玉房地产开发有限公司 | 市本级 | 揭阳市榕城区仙桥片区莲花大道以西、望江南路以南 | 普通商品房 | 10.6624 | 2017-12-29 | 2019-02-28 | 2022-02-28 | 已动工未竣工 | 6.2174
36 | 保利西海岸 | 揭阳祥誉实业投资有限公司 | 市本级 | 揭阳空港经济区渔湖片区中心路以东、渔十七路以南 | 普通商品房 | 13.7617 | 2018-03-23 | 2019-04-30 | 2022-04-30 | 已动工未竣工 | 9.8251
37 | 榕江悦府 | 揭阳祥越实业投资有限公司 | 市本级 | 揭阳空港渔湖片区中心路以东、渔十六路以南 | 普通商品房 | 11.7334 | 2018-03-23 | 2019-04-30 | 2022-04-30 | 已动工未竣工 | 8.713
38 | 碧桂园·江山帝景 | 揭阳市粤森置业有限公司 | 市本级 | 揭阳空港渔湖片区环岛路以东、三横路以南 | 普通商品房 | 5.0132 | 2018-03-27 | 2019-04-30 | 2022-04-30 | 已动工未竣工 | 3.6132
39 | 绿地空港城 | 揭阳绿昊房地产开发有限公司 | 市本级 | 揭阳市榕江新城建设大道以西、崇学路以南 | 普通商品房 | 13.1981 | 2019-07-01 | 2020-01-31 | 2023-01-31 | 已动工未竣工 | 11.7126
40 | 汇金中心（万达广场） | 揭阳万金置业有限公司 | 市本级 | 揭阳市榕江新城环岛路以东、南厝路以北 | 普通商品房 | 10.3718 | 2019-07-01 | 2020-01-31 | 2023-01-31 | 已动工未竣工
41 | 绿地空港城 | 揭阳绿昊房地产开发有限公司 | 市本级 | 揭阳市榕江新城建设大道以东、崇学路两侧 | 普通商品房 | 7.6544 | 2019-07-01 | 2020-01-31 | 2023-01-31 | 未动工 | 7.6134
42 | 绿地空港城 | 揭阳绿昊房地产开发有限公司 | 市本级 | 揭阳市榕江新城建设大道以西、崇学路以北 | 普通商品房 | 2.4164 | 2019-07-01 | 2020-01-31 | 2023-01-31 | 已动工未竣工
43 | 保利大都汇 | 揭阳市和越实业有限公司 | 市本级 | 揭阳市阳美大道以东、环市北路以北 | 普通商品房 | 16.2282 | 2020-01-09 | 2020-09-09 | 2023-09-09 | 已动工未竣工 | 14.545
44 | 中骏世界城 | 揭阳骏瑞房地产开发有限公司 | 市本级 | 西洋路以东、湖心路以南 | 普通商品房 | 10.0067 | 2020-02-28 | 2020-09-28 | 2023-09-28 | 已动工未竣工 | 8.391
45 | 中骏世界城 | 揭阳骏瑞房地产开发有限公司 | 市本级 | 西洋路以西、湖心路以北 | 普通商品房 | 3.018 | 2020-02-28 | 2020-09-28 | 2023-09-28 | 已动工未竣工
46 | 住宅用地 | 揭阳市瑞兴房地产投资有限公司 | 市本级 | 滨江北路以北、揭阳大道以东 | 普通商品房 | 1.83 | 2020-03-02 | 2020-10-01 | 2022-10-01 | 已动工未竣工 | 1.0565
47 | 霖磐四季花园 | 揭阳市霖磐联会商贸有限公司 | 市本级 | 霖磐镇南塘山东侧、霖桂大道以西、S234省道（335省道）以南地段 | 普通商品房 | 1.0934 | 2020-03-12 | 2020-12-31 | 2023-12-31 | 已动工未竣工
48 | 住宅用地 | 揭阳市佳晟房地产开发有限公司 | 市本级 | 站南路以西、横三路以北 | 普通商品房 | 16.6086 | 2020-07-02 | 2021-01-30 | 2023-01-29 | 已动工未竣工
49 | 住宅用地 | 揭阳市华阳汽车维修服务有限公司 | 市本级 | 榕城区东升街道建阳路以南，实业路以东 | 普通商品房 | 0.3226 | 2021-03-25 | 2022-04-24 | 2025-04-24 | 已动工未竣工
50 | 冰雪世界 | 揭阳市和兴房地产开发有限公司 | 市本级 | 榕城区进贤门大道以南、揭阳大道以西地段 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.67 | 2021-04-29 | 2022-05-31 | 2025-05-31 | 已动工未竣工 | 0.2618
51 | 活力商住社区 | 揭阳利佳投资发展有限公司 | 市本级 | 揭阳仙桥街道幸福路以南、潮兴路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 3.6219 | 2021-09-03 | 2023-10-03 | 2026-10-03 | 未动工
52 | 榕江新城中央活力区创智社区(KG2021023号宗地） | 揭阳科技创意城投资建设有限公司 | 市本级 | 揭阳榕江新城吉祥路以北、天福东路以西 | 城镇住宅-普通商品住房 | 4.1569 | 2021-12-27 | 2023-03-27 | 2026-03-26 | 未动工
53 | 揭阳市揭东区埔田镇埔田中路与曲埔路交叉口以南17.62亩国有建设用地使用权出让 | 揭阳市君和置业有限公司 | 市本级 | 揭东区埔田中路与曲埔路交叉口以南 | 城镇住宅-普通商品住房 | 1.1748 | 2023-09-20 | 2024-07-20 | 2026-07-20 | 未动工
54 | 旧寨经联社划留地居住用地项目 | 揭阳市榕城区榕东街道旧寨经济联合社 | 市本级 | 揭阳市榕城区发展大道以西、建设大道以北 | 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 | 1.9676 |  |  |  | 未动工
55 | 龙祥花园 | 林新华（身份证号码：4405**********3431） | 市本级 | 炮台镇东沟村 | 普通商品房 | 1.396 | 2010-09-20 | 2011-08-06 | 2012-08-06 | 已动工未竣工
56 | 住宅用地 | 揭阳市容大物流有限公司 | 市本级 | 揭东县登岗镇蔡坑经济联合社大地下（潮汕机场进场路北侧） | 普通商品房 | 2.0013 | 2013-03-24 | 2014-04-10 | 2016-04-09 | 未动工
57 | 住宅用地 | 曾文贵（身份证：4452**********5617） | 市本级 | 揭东县登岗镇蔡坑经济联合社大地下（潮汕机场进场路北侧） | 普通商品房 | 2.0077 | 2013-03-24 | 2014-04-10 | 2016-04-09 | 未动工
58 | 住宅用地 | 揭阳市伟邦投资有限公司 | 市本级 | 揭东县登岗镇蔡坑经济联合社大地下（潮汕机场进场路北侧） | 普通商品房 | 4.8639 | 2013-03-24 | 2014-04-10 | 2016-04-09 | 未动工
59 | 揭阳空港经济区登岗镇蔡坑经济联合社大地下（潮汕机场进场路北侧）地段国有建设用地使用权挂牌出让 | 揭阳市伟邦投资有限公司 | 市本级 | 揭阳空港经济区登岗镇蔡坑经济联合社大地下（潮汕机场进场路北侧） | 普通商品房 | 6.8093 | 2013-10-22 | 2014-11-07 | 2016-11-06 | 未动工
60 | 住宅用地 | 揭阳市源发建材有限公司 | 市本级 | 揭阳空港经济区登岗镇蔡坑经济联合社大地下（潮汕机场进场路北侧） | 普通商品房 | 2.0009 | 2013-10-22 | 2014-11-07 | 2016-11-06 | 未动工
61 | 住宅用地 | 蔡蕴生（身份证：4405**********0655 ） | 市本级 | 揭阳空港经济区登岗镇蔡坑经济联合社大地下（潮汕机场进场路北侧） | 普通商品房 | 6.138 | 2013-10-22 | 2014-11-07 | 2016-11-06 | 未动工
62 | 揭东主城区北片区飞鹰山生态园国有建设用地使用权挂牌出让 | 揭阳市华大投资有限公司 | 市本级 | 位于揭东主城区北片区飞鹰山生态园金凤路东侧、环山路北侧地段 | 普通商品房 | 1.7443 | 2017-12-26 | 2019-03-26 | 2021-03-26 | 未动工
63 | 揭阳市揭东区自然资源局国有土地使用权挂牌出让 | 揭阳市泰晟房地产开发有限公司 | 市本级 | 揭东区主城区金溪大道南侧、滨江路北侧 | 普通商品房 | 2.5746 | 2020-08-31 | 2021-11-30 | 2023-11-30 | 已动工未竣工
64 | 揭阳市自然资源局（揭东区）国有土地使用权挂牌出让 | 揭阳市佳创房地产开发有限公司 | 市本级 | 揭东区主城区中心片兴源路与车田大道路交叉西北侧 | 普通商品房 | 11.926 | 2020-09-27 | 2021-12-27 | 2024-06-27 | 已动工未竣工 | 11.7413
合计 | [5 empty] | 331.1825 |  |  |  |  | 153.9325

## 存量住宅用地信息汇总表
揭阳市本级（县）存量住宅用地信息汇总表
单位：公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积
|  | 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积
未销售房屋的土地面积
64 | 331.1825 | 48.9661 | 282.2165 | 153.9325