## Sheet1
附件
2024年下半年揭阳市公路挖掘计划表
填报单位：（盖章） |  |  |  | 日期：
序号 | 项目名称 | 工程建设单位 | 项目位置 | 公路挖掘类别 （主车道、辅车道、人行道、绿化带、公路用地内） | 计划开挖开始时间 | 计划开挖结束时间
1 | 2024年磐东供电所新建光纤敷设工程 | 广东电网有限责任公司揭阳供电局 | G206（新兴油站至教堂路口段） | 辅车道、人行道 | 2024-07-01 | 2024-12-31
2 | 110kV仙桥变电站10kV中贸线网架完善工程、110kV山前变电站10kV桂屯线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司揭阳供电局 | S236 | 主车道、辅车道、人行道 | 2024-08-01 | 2024-12-30
3 | 10kV玉城线10kV岐锡线与10kV锡埔线网架完善工程 | 广东电网有限责任公司揭阳供电局 | G206 | 辅车道、人行道 | 2024-09-10 | 2024-12-30
4 | 110kV地都站10kV华美线线路改造工程 | 揭阳揭东供电局 | 国道206地都镇路段 | 辅车道、人行道 | 2024-07-01 | 2024-12-30
5 | 110kV地都站10kV军民线线路改造工程 | 揭阳揭东供电局 | 国道206地都镇路段 | 辅车道、人行道 | 2024-07-01 | 2024-12-30
6 | 110kV地都站10kV埔尾线线路改造工程 | 揭阳揭东供电局 | 国道206地都镇路段 | 辅车道、人行道 | 2024-07-01 | 2024-12-30
7 | 110kV地都站10kV塔炮线线路改造工程 | 揭阳揭东供电局 | 国道206地都镇路段 | 辅车道、人行道 | 2024-07-01 | 2024-12-30
8 | 110kV乌美站10kV金都线线路改造工程 | 揭阳揭东供电局 | 国道206地都镇路段 | 辅车道、人行道 | 2024-07-01 | 2024-12-30
9 | 110kV乌美站10kV金南线线路改造工程 | 揭阳揭东供电局 | 国道206地都镇路段 | 辅车道、人行道 | 2024-07-01 | 2024-12-30
10 | 110kV郭城站10kV郭东线线路新建工程 | 揭阳揭东供电局 | 省道234霖磐镇路段 | 辅车道、人行道 | 2024-07-01 | 2024-12-30
11 | 220kV桑浦站10kV埔鸣线线路新建工程 | 揭阳揭东供电局 | 国道206炮台路段 | 辅车道、人行道 | 2024-07-01 | 2024-12-30
12 | 220kV桑浦站10kV桑玉线新建工程 | 揭阳揭东供电局 | 国道206炮台镇路段 | 辅车道 | 2024-07-01 | 2024-12-30
13 | 110kV池尾站10kV南寮线(池普线)线路新建工程 | 普宁供电局 | 国道324 | 辅车道、人行道 | 2024-10-01 | 2025-02-28
14 | 110kV南区站10kV华府线新建工程、110kV南区站10kV新城线新建工程 | 惠来供电局 | 238国道东侧人行道（惠神南路高铁站桥至南环二路） | 主车道、人行道、绿化带 | 2024-07-10 | 2024-10-30
15 | 110kV岐石站10kV华清线新建工程 | 惠来供电局 | 228国道（岐石站至骨科医院路口） | 人行道、绿化带 | 2024-07-05 | 2024-10-30
16 | 110kV南区站10kV广工二线新建工程、110kV南区站10kV澳角线新建工程 | 惠来供电局 | 238国道（惠神南路高铁站桥至广工路口） | 主车道、人行道、绿化带 | 2024-09-01 | 2024-12-30
17 | 110kV北区站10kV北区线线路新建工程、110kV北区站10kV北溪线新建工程、110kV北区站10kV关爷前线新建工程 | 惠来供电局 | 238国道（北区站至北环路口） | 主车道、人行道、绿化带 | 2024-09-01 | 2024-12-30
注：适用需依附于揭阳市全市普通国道和中心城区（榕城区、揭东区）普通省道建设的供水、燃气、热力、供电、通信等各类管线、杆线设施所涉及的占用利用公路挖掘施工。