## 揭阳市生态环境局“百千万工程”专项巡察发现问题清单
揭阳市生态环境局“百千万工程”专项巡察发现问题清单
序号 | 问题清单
| 问题分类 | 面上问题 | 具体问题
1 | 落实具体任务方面 | 任务目标 | 2024年5月，省对我市2023年“百千万工程”考核结果指出，“农村生活污水治理率达到60%”仍未完成。经巡察组跟进推动，截止2024年7月，农村生活污水治理率已超60%，达到74.2%。
2 | 落实具体任务方面 | 抓好城乡建设情况 | 部署推进“百千万工程”重点任务2023年民生实事不扎实。2023年3月印发2023年民生实事农村生活污水治理实施方案，下达2023年新增完成自然村生活污水治理提升工程120个，其中榕城区17个、揭东区10个、普宁市38个、揭西县32个、惠来县23个，但2023年4月14日，经省生态环境厅核对，我市有39个自然村不符合选取原则，在替换39个后，同时再增补19个，全市民生实事农村生活污水治理任务清单为139个；截至2023年11月，全市完成29个完成率为24.1%，其中榕城区完成5个完成率29.4%、揭东区完成0个完成率0%、惠来县完成4个完成率17.4%、揭西县完成20个完成率62.5%、普宁市完成0个完成率0%，未能按照市实施方案“力争上半年完成市民生实事任务八成以上，9月底全面完成”的要求；执行任务计划不严格，榕城区任务计划17个、实际完成15个，揭东区任务计划10个、实际完成21个，普宁市任务计划38个、实际完成29个。
3 | 落实具体任务方面 | 抓好城乡建设情况 | 推动农村生活污水治理工作不到位。在压各县（市、区）主体责任，指导推动自然村生活污水处理一体化设施建设和资源化利用等方面做得不扎实，抓督导抓基层工作进度不到位，农村生活污水治理工作推进缓慢。2023年，省对我市237个自然村采用纳入城镇污水处理厂（117个）、一体化设施处理（108个）、资源化利用（12个）等3种污水处理方式进行抽查，我市治理率为50.9%，未达到2023年底治理率60%的要求。
4 | 落实具体任务方面 | 抓好城乡建设情况 | 水环境治理成效不足。市生态环境局目前开展水环境监测的重点断面共204个（含5个国控断面），2023年1月至2024年4月（共16个月），每月水环境监测通报“10个污染最严重断面”和“10个水质变差幅度最大断面”中，后埔新溪河口、新林排洪沟口、蓝和排水沟口、新阳排洪沟口、玉城溪河口等5个断面多次被通报，该局没有严格按《揭阳市“十四五”水质考核断面约谈工作方案》落实约谈措施，压实相关县区履行水环境治理责任，水环境治理成效仍未巩固。
5 | 落实具体任务方面 | 抓好城乡建设情况 | 对榕江上游重点涉水产业监管不到位。榕江南河上游的普宁里湖和揭西凤江等涉水175家凉果腌制企业，排放的污水对榕江水质冲击较大，但市生态环境局因凉果产业布局分散存在监管不到位的问题，不能及时遏止企业超排、偷排污水，2024年一季度正在运行的里湖、凤江污水处理厂COD平均进水浓度203.67、440.52mg/L，远高于一般城镇污水处理厂设计进水标准250mg/L；里湖排污渠、凤江莪萃入河口的COD浓度41、48mg/L超标，水质均为劣Ⅴ类。
6 | 落实具体任务方面 | 抓好城乡建设情况 | 榕江流域污水处理设施效益发挥不充分。市生态环境局在发挥统筹协调作用、压实属地责任、完成污水防治文章上做得不到位，榕江流域污水处理设施的运维基本没将支管网和雨污分流管网纳入，管网淤堵和破损问题时有发生，导致部分污水处理设施进水负荷偏低或浓度偏低，发挥效益不够充分，目前正在运行的42座污水处理设施中，有19座平均进水负荷低于50%（按要求负荷要达到70%以上）；有12座COD平均进水浓度不足100mg/L（按设计进水标准250mg/L），有6座氨氮平均进水浓度不足10mg/L（按设计进水标准30mg/L）。
7 | 营造政治生态和营商环境方面 | 重点领域廉洁风险防控情况 | 中央及省级生态环境专项资金支出进度较慢。市生态环境局中央及省级生态环境专项资金项目2022年度25个、2023年度19个（共44个），截止2024年4月分别有6个、19个（共25个）项目在建设计划时间内未能完成建设及资金拨付，涉及补助金额共14687.8万元，已拨付资金共4214.31万元，支出率28.69%。
8 | 营造政治生态和营商环境方面 | “两个责任”落实情况 | 落实中央生态环境保护督察反馈问题整改不到位。在压实属地责任落实中央生态环境保护督察整改，推进提升县区固体垃圾处理能力上用力不足，部分整改任务没有按期完成。2021年第二轮中央生态环境保护督察指出我市存在18个问题，截至2024年4月底，“惠来含尾坑卫生垃圾填埋场5万吨渗滤液”问题未按序时推进整改，现场仍存余1.6万吨垃圾渗滤液未处理，未能按原计划于2023年底完成整改。
9 | 营造政治生态和营商环境方面 | 挂钩联系镇（街） | 指导推动人居环境治理浮于表面。经下沉挂钩联系乡镇延伸了解，发现普宁流沙南街道共存在“六乱”“六治”领域问题19个（已推动立行立改）。
10 | 营造政治生态和营商环境方面 | 挂钩联系镇（街） | 典型村集体收入尚未全面达标。在发挥比较优势，坚持宜农则农、宜工则工原则上，对典型村村庄规划、用地整合、土地集约化经营督促指导不到位，个别村集体年收入偏低。生态环境局挂钩流沙南街道有1个典型村石泉美村，2023年该村集体年收入低于10万。
Note on B4: JYJW: 《巡察反馈意见》中一级标题内容，由巡察组填写
Note on C4: JYJW: 《巡察反馈意见》中二级标题、三级标题及其里面的内容，由巡察组填写