## 整改(进展)情况台账A3-专项
揭阳市交通运输局“百千万工程”专项巡察发现问题清单
被巡察党组织：市交通运输局党组
序号 | 问题分类 | 面上问题 | 具体问题
1 | 落实具体任务方面 | 工作措施不扎实，推进主责主业力度不足 | 市交通运输局推动县镇村提升综合运输服务水平存在短板。部分县区站亭站牌设置及运营信息公布不完善，2023年全市农村客运车辆年度电子围栏内有效里程占比较低，存在未按核准线路行驶的现象。
2 |  |  | 揭惠铁路、粤东城际铁路（揭阳段）进度缓慢。市交通运输局推动揭惠铁路、粤东城际铁路（揭阳段）建设存在不足，截至2024年4月，揭惠铁路完成投资占年度投资计划的比例较低；粤东城际铁路（揭阳段）完成投资占年度投资计划的比例也较低，主要是征地拆迁、“三电”及管线迁改进度较慢。
3 |  |  | 市交通运输局推动国省道全面开工建设存在短板。如国道G228线惠来溪西至览表段、国道G235线揭西龙潭至五云伯公岗段、国道G238线普宁甘石径至池尾段等项目尚未取得省级审查意见；国道G206线揭阳新亨至地都段改建工程项目因揭东区、榕城区项目土地所有权、使用权人签订补偿协议较慢，影响用地组卷报批进度。
4 |  | 落实“百千万工程”指标任务尚有欠缺 | “四好农村路”建设存在短板。市交通运输局督促县区谋划农村公路建设项目和资金保障等不够有力，影响农村公路建设养护，如榕城区未能按期在今年3月底前完成农村公路建设养护增补项目入库工作，揭东区部分镇（街）2021年以来“四好农村路”以奖代补资金未到位。
5 |  |  | 对县区农村公路业务指导不足，榕城区交通部门人员业务能力不扎实，对2024年农村公路建设任务报备工作理解存在偏差，榕城区所报剩余任务数与市交通运输局提供数据差距较大。
6 |  |  | 工程按期推进存在短板，国道G228线惠来仙庵至华湖段路面预防养护及功能性修复养护工程原计划今年3月份开工，至今年3月只进行到施工图批复环节。
7 |  |  | 督促指导县区对公路养护不足，如揭西县、普宁市部分农村公路路面多处破损未及时修复，影响群众出行。
8 |  | 推动定点联系镇街“百千万工程”走深走实工作不到位 | 市交通运输局党组对普宁市大坪镇实施“百千万工程”督促指导不够。“七个一”建设品质有待提升，美丽河道堤岸一侧未安装护栏，河道杂草丛生；农贸市场摊位杂乱无序，乱停乱摆；文化广场乱搭彩色帐篷；美丽客厅选址未定。
9 | 营造政治生态和营商环境方面 | 对专项资金“只分不管” | 省级交通建设资金未能及时拨付。2022年12月11日广东省财政厅下达普宁市部分2023年省级交通建设资金用于地方公路养护补助，截至2024年4月8日普宁市财政局仍未拨付普宁市交通主管部门，未能发挥财政资金效益。
10 |  |  | 使用省级交通建设资金不严格不科学。因个别交通运输系统体制改革不彻底，没按规定使用省对地方公路养护补助资金。
11 |  |  | 对公路建设专项资金支出、拨付监管力度不足。2023年度中央、省下达“四好农村路”、“农村危旧公路桥梁”专项资金，截至2024年4月未全部支出；国道G238线普宁交界至惠来惠城段改建工程因供电线路、通信光缆等管线未完成迁改，尚有部分上级补助资金未支出。
Note on B3: JYJW: 《巡察反馈意见》中一级标题内容，由巡察组填写
Note on C3: JYJW: 《巡察反馈意见》中二级标题、三级标题及其里面的内容，由巡察组填写