## 整改(进展)情况台账A3-专项
揭阳市住房城乡建设局“百千万工程”专项巡察发现问题清单
序号 | 问题分类 | 面上问题 | 具体问题
1 | 谋划推进方面 | 学习贯彻省委、市委工作要求、谋划推进“百千万工程”思想和行动有落差 | 市住建局党组未传达学习上级部门下发“百千万工程”相关文件精神，如乡镇（街道）分类办法、建设高品质县镇村工作方案、省“百千万工程”指挥部城镇建设专班工作规则等。
2 | 落实具体任务方面 | 工作措施不扎实，推进主责主业力度不足 | 市住建局指导圩镇建设主动作为不足。 2022年部分圩镇编制《美丽圩镇建设专项规划》质量、深度不足，实地调研欠缺，较多依靠历史数据，所编制乡镇规划与实际脱节。 如普宁市里湖镇规划颐老院新建工程，建设规模2.3万平方米，估算投资额仅300万元（130元每平方米）；里湖医院新建工程建设规模4.7万平方米，估算投资额仅500万元（106元每平方米）；惠来县岐石镇调查数据不足，规划欠缺深度，所规划虾类水产殖业欠缺现有规模产值和目标产值等数据，也欠缺现有医疗、教育、旅游资源等数据。
3 | 落实具体任务方面 | 工作措施不扎实，推进主责主业力度不足 | 指导美丽圩镇“七个一”建设不到位。 如惠来县溪西镇美丽圩镇客厅距离镇区较远（1.4千米），空间较小（350平方米），主体建筑渗水、设施陈旧，需另外选址设计；靖海镇等10个乡镇“七个一”建设推进滞后。
4 | 谋划推进方面 | 在“百千万工程”中发挥行业职能责任不到位 | 引导人居环境长效管护存在弱项。 部分圩镇人居环境长效管护机制落实不到位，日常运营和保洁维护工作仍存在短板，未真正体现常态化管理效益，整治成果难以保持，个别圩镇集中整治见效快退效也快，“乱摆乱卖”“乱停乱放”等“六乱”出现反弹现象。 如惠来县鳌江镇、溪西镇，因不能及时支付费用，外包公司一度暂停垃圾清扫和转运服务，人居环境较差；隆江镇北洋村在大幅党建宣传牌附近露天焚烧建筑垃圾。
5 | 落实具体任务方面 | 工作措施不扎实，推进主责主业力度不足 | 引导县（市、区）推进城镇建设工作存在短板。 个别县（市、区）专班办公室实体化运作阻滞，如榕城区乡镇工作进展情况统计表逾期两个半月才报送。 乡镇国土空间规划编制缓慢，全市64个乡镇需做国土空间规划，26个乡镇未启动或刚启动国土空间规划编制，其中普宁市10个，揭西县5个，惠来县11个。
6 | 落实具体任务方面 | 工作措施不扎实，推进主责主业力度不足 | 优化简化农村建房审批程序主动作为不足。农村建房审批涉及规划许可、农村宅基地审批等十多个环节，程序冗长、复杂难懂，市住建局未积极推进报建程序优化简化，提高农民建房报建积极性。
7 | 落实具体任务方面 | 落实“百千万工程”指标任务尚有欠缺 | 燃气管道建设缓慢。市住建局推动燃气管道建设力度不足，2024年我市燃气管道建设任务184km，截至2024年5月仅完成4.5km，完成进度2.4%。
8 | 落实具体任务方面 | 工作措施不扎实，推进主责主业力度不足 | 城镇建设需求项目库投资进度缓慢。 市住建局推动我市城镇建设需求项目库投资存在不足，我市2024年省“百千万工程”城镇建设需求项目库计划投资55.7亿元，截至2024年5月仅投资1.92亿元，完成进度3.4%。
9 | 谋划推进方面 | 在“百千万工程”中发挥行业职能责任不到位 | 市住建局指导乡镇污水处理设施规划存在不足。 全市乡镇中，52个有污水处理设施，其中13个乡镇15座污水处理设施实际处理量少于设计规模的30%，如揭西县京溪园镇0.79%、良田乡1.66%、灰寨镇11.18%、钱坑镇16.74%、榕城区地都镇18.35%。 15座污水处理设施设计服务行政村68个、人口20.16万，实际服务行政村75个、人口211.54万，2024年1-5月处理量共0.708万吨/日（21.24万吨/月），月平均运营费用252.5175万元（其中4座污水处理厂未商运，费用暂由运维单位承担），污水处理费用高达11.89元/吨。
10 | 落实具体任务方面 | 推动定点联系镇街“百千万工程”走深走实工作不到位 | 市住建局对揭西县南山镇实施“百千万工程”督促指导不够有力。 “七个一”建设品质有待提高，美丽河道堤岸杂草丛生，碧道建设简陋；美丽客厅选址建设规模、功能不符合相关文件评分标准，未能充分展示南山镇特色；绿美生态小公园规模小，仅有1个篮球场和几处体育器材；农贸市场规模小，摊位少。 “六乱”整治不彻底，圩镇公共空间、主次干道存在占道经营、乱摆乱停现象，违规广告、乱贴画、“牛皮癣”未清理彻底。
11 | 营造政治生态和营商环境方面 | 对专项资金“只分不管” | 市住建局对各县区住建部门省级专项资金使用进度缺少有效监管。 省财政厅于2023年12月下达市“百千万工程”典型镇培育资金7000万元，截止2024年5月支出1417.29万元，未支出5582.71万元，支出进度20.25%，其中惠来县支出进度0%，普宁市0.45%，揭东区2.03%。
12 | 落实具体任务方面 | 推动定点联系镇街“百千万工程”走深走实工作不到位 | 2024年1月15日印发了《揭阳市住建系统干部定点联系乡镇推动“百县千镇万村高质量发展工程”城镇建设工作走深走实工作方案》，建立市住建系统干部定点联系乡镇工作机制，重点指导全市41个乡镇（其中：中心镇12个、专业镇17个、特色镇12个）。 方案实施以来，市住建系统干部对乡镇督促指导城镇建设工作不足，下乡指导次数少。 41个乡镇仅36个乡镇建立有《工作推进情况表》，至目前尚未全面覆盖，不符合方案工作要求，即：“每月至少到定点联系乡镇进行一次调研指导，研究分析问题，谋划对策措施，破除制约推进‘百千万工程’的堵点、卡点，有效推动解决实际困难和问题。”
Note on A2: JYJW: 《巡察反馈意见》中一级标题内容，由巡察组填写
Note on B2: JYJW: 《巡察反馈意见》中一级标题内容，由巡察组填写
Note on C2: JYJW: 《巡察反馈意见》中二级标题、三级标题及其里面的内容，由巡察组填写