附件1

2025年“5·18国际博物馆日”

揭阳市主会场活动工作方案

为深入学习贯彻习近平文化思想，加强文物保护利用，传承弘扬中华优秀传统文化，推动全市文博事业高质量发展，按照国家和省关于2025年“5·18国际博物馆日”活动要求，结合我市工作实际，现就开展2025年“5·18国际博物馆日”揭阳市主会场活动有关事项，制定本工作方案。

一、2025年“5·18国际博物馆日”主题

快速变化社会中的博物馆未来。当今世界，全球事件频发，社会、经济、技术和环境的变化速度前所未有，博物馆作为文化传承和社会教育的核心机构，必须适应这些变化，重新思考其使命和功能，重新确定自身角色。博物馆不仅是过去的守护者，更需成为未来的建构者，在快速变化的社会中应搭建桥梁、激发创新、凝聚身份认同，需要更加灵活和开放，与社会成员紧密合作，共同塑造未来的文化景观。

二、主会场活动时间

2025年5月10日—11日

三、主会场活动地点

揭阳市博物馆

四、组织架构

主办单位：揭阳市文化广电旅游体育局

承办单位：揭阳市博物馆

协办单位：揭阳市丁日昌纪念馆、各县（市、区）博物馆

五、活动内容

（一）2025年“5·18国际博物馆日”揭阳市主会场启动仪式

时间：5月10日09：30-10：00

地点：揭阳市博物馆

仪式流程：

1、介绍出席活动的领导和嘉宾；

2、致辞；

3、揭阳市文化广电旅游体育局领导讲话并宣布“5·18国际博物馆日”揭阳市主会场启动；

4、主会场巡场。

参加人员：

1、揭阳市文化广电旅游体育局领导及相关科室人员。

2、揭阳市博物馆、揭阳市丁日昌纪念馆负责人，各县（市、区）文化广电旅游体育局分管领导、文物工作股（室）负责人、博物馆馆长，全市博物馆专业技术人员代表等。

3、省专家代表、嘉宾代表。

（二）文物公益性咨询鉴定

时间：5月10日10：00-12：00

地点：揭阳市博物馆一楼多功能厅

内容：邀请省文物鉴定站专家为市民免费鉴定文物，普及文物收藏鉴赏知识，宣传文物法律法规，引导广大民间收藏爱好者 积极参与文物保护和利用，促进文物市场健康有序发展。活动共设置100个名额，市民需通过揭阳市博物馆预约报名后方可参加。

参加人员：省文物鉴定站专家、揭阳市博物馆工作人员、市民群众。

（三）文博宣传展示区

组织实施单位：全市各博物馆，市档案馆、图书馆、文化馆等单位。

时间：5月10日09：30-11：30

地点：揭阳市博物馆正门前

内容：活动现场设文博宣传摊位10个，为市民提供文化惠民政策咨询及分发博物馆、文物保护和文化遗产保护相关法律法规、文明旅游、文化惠民政策等资料。

参加人员：参展单位工作人员各2人。

（四）文博专题讲座

活动时间：5月10日14:30-16:00

活动地点：揭阳市博物馆

活动内容：邀请我市文博专家开设馆藏精品专题讲座，分享文物背后的故事。

参加人员：全市博物馆专业技术人员代表（每馆不少于3人）、市民群众。

（五）文创展示区

时间：5月10日—11日

地点：揭阳市博物馆一楼大厅

内容：活动现场设文创摊位10个，现场开展文创产品展示展销、互动体验等活动。

参加人员：市民群众。

（六）展览活动

《竹木共生——竹木装置艺术展（暂定名）》开展

展览时间：5月10日—8月31日

展览地点：揭阳市博物馆二楼临时展厅

展览内容：展览以“竹”、“木”为主题，呈现了传统竹编、揭阳非遗木雕等技艺，又与现代美学、艺术装置进行融合，打造出沉浸式的艺术空间，多维度的呈现了竹与木之间的联系，带你领略传统文化的独特魅力。

（七）探寻历史印记——博物馆研学之旅

活动时间：5月10日09:30-12:00

5月10日09:30-12:00

活动地点：揭阳市博物馆

活动内容：招募青少年走进揭阳市博物馆，让参与者在研学体验中了解揭阳人文历史和博物馆事业发展成果。

（八）指尖艺术——剪纸体验活动

活动时间：5月11日15:00-17:00

活动地点：揭阳市博物馆

活动内容：剪纸艺人讲解中国传统文化剪纸的由来，并介绍剪纸的方法和技巧，演示剪纸的步骤，普及剪纸的艺术特色。一把剪刀、一张彩纸，既让孩子们领略了剪纸艺术这一民间瑰宝，也培养了对生活的观察能力、创造能力及动手动脑能力。

- 非遗展演

1、丁府听琴——古琴演奏

活动时间：5月10日9：30-11：30

活动地点：丁日昌纪念馆西斋

2、丁府有戏——潮剧潮乐表演

活动时间：5月10日14:30-16:30

5月11日14:30-16:30

活动地点：丁日昌纪念馆主祠

（十）流动展览进校园活动

活动时间：5月

活动地点：全市中小学

活动内容：全市博物馆组织流动博物馆展览走进校园，充分发挥博物馆“第二课堂”的功能，丰富学生的课外生活，提升博物馆的影响力。

六、分会场活动

我市各分会场活动由各地各单位自行策划组织，举办时间为“5·18国际博物馆日”当月，由各县（市、区）文化广电旅游体育局、揭阳市博物馆、揭阳市丁日昌纪念馆具体承办。

附件2

2025年“5·18国际博物馆日”揭阳市主会场活动主会场启动仪式活动报名表

## 填报单位：

| 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

联系人：                  联系方式：

附件3

2025年“5·18国际博物馆日”揭阳市主会场活动参展报名表

## 填报单位：

| 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

联系人：                  联系方式：

附件4

2025年“5·18国际博物馆日”揭阳市主会场活动文博专题讲座报名表

## 填报单位：

| 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

联系人：                  联系方式：