## Sheet1
揭阳市高速公路出入口及埔上互通立交综合整治工程项目投资情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目概况 | 概算 总投资 | 其中 |  |  | 建设计划 | 实施责任单位 | 征地拆迁 责任单位 | 备注
|  |  |  | 建安费 | 征地拆迁补偿 | 工程建设其它费用
市区高速公路出入口（含揭东区、空港经济区、揭阳产业园）（9项） |  |  |  |  | 57848
1 | 锡场出入口 | 工程概算1678.03万元,其中建安费824.99万元，征地拆迁646.79万元，工程建设其他费用206.25万元。 | 1678.03 | 824.99 | 646.79 | 206.25 | 2019年下半年开工，2019年12月完工。 | 市公路局 | 揭东区政府 | 潮惠高速
2 | 霖磐出入口 | 工程概算793.75万元,其中建安费349.06万元，征地拆迁345.18万元，工程建设其他费用99.51万元。 | 793.75 | 349.06 | 345.18 | 99.51 |  | 揭阳产业园 管委会 | 揭阳产业园 管委会 | 潮惠高速
3 | 机场东 出入口 | 工程概算93.24万元,其中建安费71.47万元，征地拆迁0.46万元，工程建设其他费用21.31万元。 | 93.24 | 71.47 | 0.46 | 21.31 |  | 市公路局 | 空港经济区 管委会 | 甬莞高速
4 | 机场西 出入口 | 工程概算216.35万元,其中建安费171.6万元，征地拆迁0.64万元，工程建设其他费用44.11万元。 | 216.35 | 171.6 | 0.64 | 44.11 |  | 市公路局 | 空港经济区 管委会 | 甬莞高速
5 | 登岗出入口 | 工程概算152.32万元,其中建安费102.32万元，征地拆迁11.85万元，工程建设其他费用38.15万元。 | 152.32 | 102.32 | 11.85 | 38.15 |  | 市公路局 | 空港经济区 管委会 | 汕昆高速
6 | 云路出入口 | 工程概算936.98万元,其中建安费483.1万元，征地拆迁320.79万元，工程建设其他费用133.09万元。 | 936.98 | 483.1 | 320.79 | 133.09 |  | 市公路局 | 揭东区政府 | 汕昆高速
7 | 埔田出入口 | 工程概算369.63万元,其中建安费205.96万元，征地拆迁97.53万元，工程建设其他费用66.14万元。 | 369.63 | 205.96 | 97.53 | 66.14 |  | 市公路局 | 揭东区政府 | 汕昆高速
8 | 玉湖出入口 | 工程概算548.75万元,其中建安费366.95万元，征地拆迁81.42万元，工程建设其他费用100.38万元。 | 548.75 | 366.95 | 81.42 | 100.38 |  | 市公路局 | 揭东区政府 | 汕昆高速
9 | 埔上互通立交 | 工程概算2349.25万元,其中建安费1965.44万元，征地拆迁13.87万元，工程建设其他费用369.94万元。 | 2349.25 | 1965.44 | 13.87 | 369.94 | 2019年下半年开工，2019年12月完工。 | 市公路局 | 空港经济区 管委会 | 潮惠高速、汕昆高速（汕梅）
小计 |  | 9个项目概算投资总额7138.3万元,其中建安费4540.89万元, 征地拆迁1518.53万元，工程建设其他费用1078.88万元。 | 7138.3 | 4540.89 | 1518.53 | 1078.88
惠来县高速公路出入口（5项）
10 | 葵潭出入口 | 工程概算536.69万元,其中建安费229.65万元，征地拆迁195.58万元，工程建设其他费用111.46万元。 | 536.69 | 229.65 | 195.58 | 111.46 | 2019年下半年开工，2019年12月完工。 | 惠来县政府 | 惠来县政府 | 潮惠高速
11 | 东港出入口 | 工程概算350.51万元,其中建安费255.54万元，征地拆迁20.16万元，工程建设其他费用74.81万元。 | 350.51 | 255.54 | 20.16 | 74.81 |  | 惠来县政府 | 惠来县政府 | 潮惠高速
12 | 仙庵出入口 | 工程概算677.86万元,其中建安费426.48万元，征地拆迁134.58万元，工程建设其他费用116.8万元。 | 677.86 | 426.48 | 134.58 | 116.8 |  | 惠来县政府 | 惠来县政府 | 沈海高速
13 | 惠来出入口 | 工程概算819.26万元,其中建安费517.58万元，征地拆迁129.95万元，工程建设其他费用171.73万元。 | 819.26 | 517.58 | 129.95 | 171.73 |  | 惠来县政府 | 惠来县政府 | 沈海高速
14 | 华湖出入口 | 工程概算3064.05万元,其中建安费2489.97万元，征地拆迁46.18万元，工程建设其他费用527.9万元。 | 3064.05 | 2489.97 | 46.18 | 527.9 |  | 惠来县政府 | 惠来县政府 | 揭惠高速
小计 |  | 5个项目概算投资总额5448.37万元,其中建安费3919.22万元，征地拆迁526.45万元，工程建设其他费用1002.7万元。 | 5448.37 | 3919.22 | 526.45 | 1002.7
大南海石化工业区高速出入口（1项）
15 | 隆江出入口 | 工程概算4039.77万元,其中建安费1732.49万元，征地拆迁1880.84万元，工程建设其他费用426.44万元。 | 4039.77 | 1732.49 | 1880.84 | 426.44 | 2019年下半年开工，2019年12月完工。 | 大南海工业区 管委会 | 大南海工业区 管委会 | 沈海高速
揭西县高速公路出入口（6项）
16 | 凤江出入口 | 工程概算880.41万元,其中建安费552.35万元，征地拆迁181.13万元，工程建设其他费用146.93万元。 | 880.41 | 552.35 | 181.13 | 146.93 | 2019年下半年开工，2019年12月完工。 | 揭西县政府 | 揭西县政府 | 甬莞高速
17 | 灰寨出入口 | 工程概算442.17万元,其中建安费271.05万元，征地拆迁90.66万元，工程建设其他费用80.46万元。 | 442.17 | 271.05 | 90.66 | 80.46 |  | 揭西县政府 | 揭西县政府 | 甬莞高速
18 | 大溪出入口 | 工程概算298.58万元,其中建安费177.24万元，征地拆迁61.96万元，工程建设其他费用59.38万元。 | 298.58 | 177.24 | 61.96 | 59.38 |  | 揭西县政府 | 揭西县政府 | 甬莞高速
19 | 河婆出入口 | 工程概算694.74万元,其中建安费368.28万元，征地拆迁176.47万元，工程建设其他费用149.99万元。 | 694.74 | 368.28 | 176.47 | 149.99 |  | 揭西县政府 | 揭西县政府 | 甬莞高速
20 | 龙潭出入口 | 工程概算519.97万元,其中建安费337.84万元，征地拆迁88.57万元，工程建设其他费用93.56万元。 | 519.97 | 337.84 | 88.57 | 93.56 |  | 揭西县政府 | 揭西县政府 | 汕湛高速
21 | 揭西出入口 | 工程概算1981.12万元,其中建安费1154.01万元，征地拆迁541.55万元，工程建设其他费用285.56万元。 | 1981.12 | 1154.01 | 541.55 | 285.56 | 2019年下半年开工，2019年12月完工。 | 揭西县政府 | 揭西县政府 | 汕湛高速
小计 |  | 6个项目概算投资总额4816.99万元,其中建安费2860.77万元，征地拆迁1140.34万元，工程建设其他费用815.88万元。 | 4816.99 | 2860.77 | 1140.34 | 815.88
普宁市高速公路出入口（5项）
22 | 赤岗出入口 | 工程概算1106.80万元,其中建安费489.92万元，征地拆迁482.04万元，工程建设其他费用134.84万元。 | 1106.8 | 489.92 | 482.04 | 134.84 | 2019年下半年开工，2019年12月完工。 | 普宁市政府 | 普宁市政府 | 潮惠高速
23 | 泥沟出入口 | 工程概算2144.80万元,其中建安费1475.45万元，征地拆迁359.99万元，工程建设其他费用309.36万元。 | 2144.8 | 1475.45 | 359.99 | 309.36 |  | 普宁市政府 | 普宁市政府 | 潮惠高速
24 | 池尾出入口 | 工程概算180.75万元,其中建安费110.28万元，征地拆迁40.11万元，工程建设其他费用30.36万元。 | 180.75 | 110.28 | 40.11 | 30.36 |  | 普宁市政府 | 普宁市政府 | 潮惠高速
25 | 广太出入口 | 工程概算368.87万元，其中建安费280.06万元，征地拆迁15.62万元，工程建设其他费用73.19万元。 | 368.87 | 280.06 | 15.62 | 73.19 |  | 普宁市政府 | 普宁市政府 | 甬莞高速
26 | 高柏出入口 | 工程概算275.17万元,其中建安费178.57万元，征地拆迁49.31万元，工程建设其他费用47.29万元。 | 275.17 | 178.57 | 49.31 | 47.29 |  | 普宁市政府 | 普宁市政府 | 潮惠高速
小计 |  | 5个项目概算投资总额4076.39万元，其中建安费2534.28万元，征地拆迁947.07万元，工程建设其他费用595.04万元。 | 4076.39 | 2534.28 | 947.07 | 595.04
总计 |  | 本次综合整治工程方案设计共26个项目，工程概算总投资25519.82万元，其中工程建筑安装费用15587.65万元，征地拆迁补偿6013.23万元，工程建设其它费用3918.94万元。 | 25519.82 | 15587.65 | 6013.23 | 3918.94
注：上述26个项目概算总投资25519.82万元，扣除霖磐高速公路出入口概算金额793.75万元之外，市需投入财政资金24726.07万元。