## 全市
附表1
揭阳市“十四五”水利工程补短板建设项目统计总表
序号 | 项目名称 | 所在市 | 所在县 | 项目建设主体 | 项目大类² | 项目大类二级₃ | 项目具体分类⁴ | 项目建设性质和前期工作情况 |  |  |  | 项目投资情况（万元） |  |  |  | 规划在编依据 | 项目任务和建设内容 |  | 项目规模和效益 | [11 empty] | 十四五期间能否开工建设 | 拟新增建设用地规模（亩） | 建设难点和可能颠覆性因素5 | 备注
[8 empty] | 项目建设性质⁵ | 前期工作进展₆ | 开工年份 | 总工期 | 总投资 | “十三五”已完成投资 | “十四五”期间投资 | “十四五”以后投资 |  | 工程任务 | 主要建设内容 | 治理河长（km） | 拟建堤防（km） | 加固堤防（km） | 总库容（万m3） | 防洪库容（万m3） | 装机容量（万千瓦） | 供水能力 （亿m3/年） | 调水规模 （m3/s） | 治理涝区面积 （万亩） | 新增灌溉面积 （万亩） | 改善灌溉面积 （万亩） | 其他量化目标
| 总计 | [10 empty] | 7232877.9404 | 118797 | 4080778.5804 | 3033302.36 |  |  |  | 1095.761 | 26.2 | 415.625 | 72746.61 | 6627 | 845.6125 | 3.9541 | 18.65 | 23.82 | 13.22 | 35.89 |  |  | 2712.8
| 市直小计 | [10 empty] | 2059672.97 | 62473 | 743223.61 | 1253976.36 |  |  |  | 80 | 0 | 149.71 | 3310 | 0 | 3.85 | 0.9782 | 17.15 | 0 | 4.27 | 8.39 |  |  | 31.33
| 重点项目 | [10 empty] | 590844.61 | 62473 | 528371.61 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3017 | 0 | 2.85 | 0.9198 | 16.52 | 0 | 4.27 | 8.39 |  |  | 31.33
1 | 半洋隧洞引水工程 | 揭阳市 | 揭东区 | 揭阳市水务集团 | 供水保障能力建设工程 | 引调水工程 | 重大引调水工程 | 续建 |  | 2018年 | 48个月 | 61375 | 56435 | 4940 | 0 |  | 引调水 | 设计引水规模为16.52m3/s，主要建设内容包括西山溪后顶管及箱涵、半洋隧洞、隧洞出口～八支渠埋管，工程总长度9.065km（其中揭阳段3.1公里，潮州段5.965公里） | [7 empty] | 16.52 |  |  |  |  | 能
2 | 揭阳市龙颈下水库除险加固工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭阳市水务集团 | 防洪提升工程 | 病险水库除险加固工程 | 中型病险水库除险加固 | 续建 |  | 2020年 | 24个月 | 14918.88 | 6038 | 8880.88 | 0 |  | 大坝除险加固 | 大坝加固、输水涵管重建、溢洪道加固等。规模：龙颈下水库总库容为3017万m3，坝体为均匀土质坝，本工程为中型工程，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物为3级，次要建筑物为4级。 |  |  |  | 3017 | [8 empty] | 能
3 | 揭阳市龙颈灌区续建配套与节水改造工程 | 揭阳市 | 揭东区、揭西县 | 揭阳市水务集团 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 中型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 规划在编 | 2021-01-01 | 24个月 | 30254.04 | 0 | 30254.04 | 0 |  | 灌区改造 | 设计灌溉面积12.66万亩，包含东、西2个分灌区，整治干支渠总长 147.27km，其中龙颈总干渠9.21km、娥宫灌区一干渠19.94 km、娥宫灌区二干渠5.91km、西灌区干渠28.04km、溪东灌区干渠11.65km、卅岭灌区干渠12.75km、直属、麻雀劲灌区干渠3.70km 及千亩以上支渠总长56.07km，改造渠系建筑物361座，重建（扩建）各管理站管理房，配备灌区管理所需的其他设备、设施。干渠级别为4级，永久性水工建筑物级别为：主要建筑物为4级，次要建筑物为5级，临时性水工建筑物为5级。 | [9 empty] | 4.27 | 8.39 |  | 能
4 | 揭阳市龙颈水库应急备用水源引水工程 | 揭阳市 | 揭西县、揭东区 | 揭阳市水务集团 揭阳粤海水务 | 供水保障能力建设工程 | 引调水工程 | 区域内引调水工程 | 拟建 | 规划在编 | 2021-01-01 | 48个月 | 227400 | 0 | 227400 | 0 |  | 解决中心城区应急备用水源和揭东区城市生活生产缺水问题 | 从龙颈下库坝上左岸东端上游750米处新建取水口取水，采用管道输水方式，至揭东区西部水厂、揭阳市第一水厂、揭阳市第二水厂、揭阳市第三水厂。龙颈水库应急备用水源引水工程设计总供水规模为55.2万m3/d，输水干管设计流量7.80m3/s，输水线路总长为35.4km。主要建筑物有：取水口、地下埋管、隧洞等。工程等别为Ⅲ等，工程规模为中型。 | [6 empty] | 0.5548 | [5 empty] | 能 | 31.33
5 | 揭阳市智慧水利建设项目 | 揭阳市 | 全市 | 揭阳市水利局及各县（市、区）水利局 | 水利信息化及其他 | 水利信息化建设 |  | 拟建 | 规划在编 | 2021-06-01 | 60个月 | 113800 | 0 | 113800 | 0 |  | 提升水利信息化和智能化水平 | 1、揭阳市智慧水利工程（一期）项目，（1）软件部分：1）开发涉及水安全、工程管理、水资源、供排水、水生态、水事务以及水务综合监管等业务体系的多应用系统群；2）购买北斗卫星遥感数据；3）建设市域水利一张图；4）水利工程BIM应用。（2）硬件部分：1）布设监测感知前端：新建、升级流域面积100平方公里以上20条河流、469座水库、城市易涝点、水闸、电排站等重点区域的水情、工情、视频监测站点；2）建设揭阳市水利大数据中心：完成采集基础数据的整合、存储治理，建成数据资源池、数据库、应用支撑平台和智慧使能平台、水利业务大数据应用平台；3）建设榕江、练江、龙江3个流域水利大数据分中心，建设流域水工程联合优化调度系统，搭建智能高效的联合调度平台，促进智慧流域建设；4）建设榕城区、揭东区、空港经济区、普宁市、惠来县、揭西县共6个水利综合监管分中心，将该地区水利工程所涉及的各类数据资源进行统筹、整合，完成数据共享、上传，为智慧应用提供信息支撑，同时负责远程监测、控制辖区内的所有水闸（阀）、水库、泵站等工程设施。 2、揭阳市水利视频监控平台项目：在揭阳市辖区内河道、水库、水闸、水文站等区域建设水利视频监控设施，以及租赁相应的视频云专线。 3、揭阳市大坝安全监测平台项目：（1）开发大坝安全监测子系统；（2）新建、升级21座大、中水库的水情、工情、视频监测站点，含雨量站、水位站、水质站、流量站、气象站、渗流监测点、闸门运行监控设备、视频监控站、表面变形监测设备、GNSS监测设备。 4、揭阳市智慧河长制平台项目：（1）推进揭阳市互联网+河长制信息管理平台项目建设，开发智慧河长制管理子系统；（2）新建、升级21条河流重要断面水情、视频监测站点，含水质站、AI视频监控站，并租赁相应视频云专线； 5、揭阳市智慧灌区平台项目：（1）开发智慧灌区管理子系统；（2）新建、升级8个5万亩以上灌区的水情、工情、视频监测站点，含雨量站、水位站、水质站、土壤墒情站、流量站、气象站、闸门运行监控系统、视频监控站，并租赁相应视频云专线 | [12 empty] | 能 |  |  | 已上报政数局，市级“十四五”规划未体现
6 | 揭阳市龙颈水电有限公司水电站现代化提升工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭阳市水务集团 | 农村水利建设工程 |  |  | 拟建 | 规划在编 | 2022-06-01 | 24个月 | 6500 | 0 | 6500 | 0 |  | 小水电绿色改造 | 将揭阳市龙颈水电有限公司上、下电站6台水轮发电机组、电气一二次设备及110KV升压站等超期服役设备设施进行增效扩容改造；同时增加一套上、下站水库联合调度决策系统，对上、下站库区及电站进行联合调度，提升综合自动化水平。上库电站改造后发电机额定出力由3×4000KW增加到3×5000KW,下库电站改造后发电机额定出力由2×3600KW+1×3800 KW增加到3×4500KW,全厂装机总容量由23000KW增容至28500KW,同时进一步提高上下电站安全生产标准化等级，为创建绿色小水电提供必要条件。 | [5 empty] | 2.85 | [6 empty] | 能
7 | 揭阳市揭东东部水厂及配套管网工程 | 揭阳市 | 市区 | 揭阳粤海水务 | 供水保障能力建设工程 |  |  | 拟建 | 初设已批 | 2021-06-01 | 24个月 | 64301.88 | 0 | 64301.88 | 0 |  | 解决揭东区生活生产用水问题，保障市区供水安全 | 近期新建供水10万立方米/日水厂（远期规模20万立方米/日），建设配套管网17.2公里，项目的建设既能解决揭东区生活生产用水问题，又能优化揭阳市供水布局，联通揭阳市区供水体系，成为揭阳市多水源互联互备、供水一体化水资源配置格局的组成部分，保障市区供水安全。 | [6 empty] | 0.365 | [5 empty] | 能
8 | 揭阳市横江水库加高扩容工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭阳市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 大型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 17294.81 | 0 | 17294.81 | 0 |  | 供水、防洪等 | 对水库进行扩容加高，增强水库调蓄能力，在原有库区基础上加宽扩大、库坝加高加固，总库容由7507万立方米扩容至10021万立方米 |  |  |  | 10021 | [8 empty] | 能
9 | 揭阳市榕江南北河水系连通工程 | 揭阳市 | 揭东区 | 揭阳市水利局 | 生态保护与修复工程 | 河湖水系连通 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 36个月 | 55000 | 0 | 55000 | 0 |  | 构建榕江南北河的水系连通通道，将南河的水调入北河，改善北河的水环境和水生态 | 一期：1、新建榕江南北河的水系连通通道0.9公里；2、新建北河控制闸工程；3、新建德桥湖拦河坝工程；总投资5600万元。 二期：1、疏挖拓宽德桥湖两岸，新建130万平方米德桥湖；2、建设德桥河分流工程：疏挖开挖明吕溪、东风溪、桂东溪13.6公里；3、新建德桥河分流工程控制闸；4、新建桂东溪撇洪工程；5、新建桂东溪撇洪工程控制闸；总投资49400万元。 | [12 empty] | 能
| 一般项目 | [10 empty] | 1468828.36 | 0 | 214852 | 1253976.36 |  |  |  | 80 | 0 | 149.71 | 293 | 0 | 1 | 0.0584 | 0.63 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | 揭阳市榕江南北河主河道清浚工程 | 揭阳市 | 榕城区、揭东区、空港经济区、普宁市 | 揭阳市水务集团 | 防洪提升工程 | 江河主要支流及独流入海河流治理项目 |  | 储备 | 规划在编 | 2022-05-01 | 37个月 | 185000 | 0 | 185000 | 0 |  | 河段清浚 | 重点清浚河段为榕江南河三洲拦河闸至双溪嘴长40公里，北河桥闸至双溪嘴长40公里河段。 | 80 | [11 empty] | 能
2 | 揭阳市引榕干渠水源地生态隔离工程 | 揭阳市 | 揭东区 | 揭阳市引榕工程管理处 | 供水保障能力建设工程 | 水资源节约与保护 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 10个月 | 650 | 0 | 650 | 0 |  | 饮用水源地隔离防护 | 计划建设引榕干渠饮用水源地渠堤围栏隔离防护、绿化带隔离工程6.4公里、设置标志牌及警示牌等工程项目。 | [12 empty] | 能
3 | 揭阳市北河桥闸水源地生态隔离工程 | 揭阳市 | 揭东区 | 揭阳市引榕工程管理处 | 供水保障能力建设工程 | 水资源节约与保护 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 10个月 | 480 | 0 | 480 | 0 |  | 饮用水源地隔离防护 | 计划建设北河桥闸饮用水源地取水口河段边坡（堤防）围栏隔离防护2.5公里、设置标志牌及警示牌等工程项目。 | [12 empty] | 能
4 | 揭阳市横江水库饮用水源地隔离工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭阳市横江水库管理处 | 供水保障能力建设工程 | 水资源节约与保护 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 10个月 | 380 | 0 | 380 | 0 |  | 饮用水源地隔离防护 | 计划建设横江水库隔离网2公里、设置标志牌及警示牌等工程项目。 | [12 empty] | 能
5 | 曲尺水库除险加固工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭阳市水务集团 | 防洪提升工程 | 病险水库除险加固工程 | 小型病险水库除险加固 | 拟建 | 规划在编 | 2022-10-01 | 18个月 | 1200 | 0 | 1200 | 0 |  | 水库除险加固 | 坝体、坝肩防渗处理、前坝坡浇筑砼面板、溢洪道改造、管理房重建、增加管理和安全观测设施。并按照小型水库运行管理标准化要求建设。 |  |  |  | 293 | [8 empty] | 能
6 | 揭阳市三洲拦河闸饮用水源地隔离工程 | 揭阳市 | 普宁市、揭东区 | 揭阳市三洲水利管理处 | 供水保障能力建设工程 | 水资源节约与保护 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 10个月 | 480 | 0 | 480 | 0 |  | 饮用水源地隔离防护 | 计划建设揭阳市三洲拦河闸饮用水源地取水口河段边坡（堤防）围栏隔离防护2.5公里、设置标志牌及警示牌等工程项目。 | [12 empty] | 能
7 | 揭阳市榕江大围堤防整治工程 | 揭阳市 | 揭东区、榕城区、空港经济区 | 揭阳市水利局 | 防洪提升工程 | 江河主要支流及独流入海河流治理项目 |  | 储备 | 规划在编 | 2024-10-01 | 48个月 | 329400 | 0 | 12000 | 317400 |  | 堤防达标加固 | 对榕江大围实施堤防达标加固、险工险段防护、穿堤涵闸加固（重建）等工程措施，提高沿江两岸的防洪能力，使揭阳市主城区防洪标准达到100年一遇，加固堤防长149.71公里 |  |  | 149.71 | [9 empty] | 能
8 | 揭阳市中线水资源配置工程 | 揭阳市 | 揭西县、普宁市 | 揭阳市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 引调水工程 | 区域内引调水工程 | 储备 | 规划在编 | 2025-01-02 | 48个月 | 459576.36 | 0 | 3000 | 456576.36 |  | 解决普宁市生活生产缺水问题 | 新建3处拦河坝，61.4公里引水隧洞和45.4公里引水管道，规划从上砂水、梅江河、横江水库引水至普宁市，年引水总量6285万立方米 | [7 empty] | 0.63 |  |  |  |  | 能
9 | 揭阳市直饮水供水工程 | 揭阳市 | 全市 | 揭阳市水利局 | 供水保障能力建设工程 |  |  | 储备 | 规划在编 | 2025-01-04 | 36个月 | 483000 | 0 | 3000 | 480000 |  | 提升居民饮水品质 | 近期规划主要对揭阳市市区及揭西县城区约240万人提供直饮水，远期输水至普宁市及惠来县城区，规划新建供水规模为1.6万吨/天（远期规模3万吨/天，）的直饮水制水厂和饮用净水管网，将直饮水输送至用水区 | [6 empty] | 0.0584 | [5 empty] | 能
10 | 揭阳市北山水电有限公司电力生产机电设备及配套项目技改工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭阳市水务集团 | 农村水利建设工程 |  |  | 拟建 | 规划在编 | 2022-06-01 | 24个月 | 3042 | 0 | 3042 | 0 |  | 小水电绿色改造 | 升压站整体改造，巩固我司安全生产标准化建设成果（含水力机械球阀、110KV、10KV、6.3KV电气设备及配套项目、自动监控、二次保护、近区供电线路及配套），消除安全生产隐患，破解安全生产发展的瓶颈，促进企业安全、平稳、健康、可持续发展，保障库区三防、属地民生、公共服务机构应急电力稳定供应，为属地经济发展、社会大局稳定提供有力支撑。 | [12 empty] | 能
11 | 揭阳市北山水电有限公司“光伏发电”工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭阳市水务集团 | 农村水利建设工程 |  |  | 拟建 | 规划在编 | 2022-06-01 | 24个月 | 5620 | 0 | 5620 | 0 |  | 小水电绿色改造 | 新建10兆瓦光伏并网电站，巩固创建绿色小水电站示范成果，破解面临经营局限、开拓新兴产业和促进区域生态文明建设，推动太阳能光伏发电、智能电网等先进、绿色、环保、新技术、新能源的利用，促进公司可持续发展，缓解枯水期从南网高价购电能供应南山镇、五经富镇近期用电压力，减少因历史遗留问题导致近区供电矛盾。 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 能
| 榕城区小计 | [10 empty] | 133300 | 1000 | 116400 | 15900 |  |  |  | 104.8 | 18.9 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 741
| 重点项目 | [10 empty] | 100200 | 1000 | 83300 | 15900 |  |  |  | 0 | 18.9 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 741
1 | 榕城区碧道建设工程 | 揭阳市 | 榕城区 | 榕城区农业农村局 | 生态保护与修复工程 | 万里碧道工程 |  | 拟建 | 规划已批 | 2020年 | 60个月 | 100200 | 1000 | 83300 | 15900 | 《揭阳市碧道建设总体规划（2020-2035年）》 | 拟建绿道碧道、打造沿河人文景观节点、完善城市截污排污配套管线和绿化工程等。 | 1.揭阳市榕城区榕江南河左岸（钓桥河至向顺码头段）百里碧道工程：主要是改造提升榕江南河左岸6.3公里的滨江道路、拟建绿道碧道、打造沿河人文景观节点、完善城市截污排污配套管线和绿化工程等。 2.揭阳市榕城区仙桥河（望江南路至塭嘴水闸段）百里碧道工程：主要是拟建仙桥河两岸18.9公里的滨江道路、拟建绿道碧道、打造沿河人文景观节点、完善沿河截污排污配套管线和绿化工程等。 3.揭阳市榕城区榕江南河右岸（梅溪泵站至榕华大桥段、仙梅污水处理厂至塭嘴水闸段）百里碧道工程：主要是改造提升榕江南河右岸6.2公里的滨江道路、拟建绿道碧道、打造沿河人文景观节点、完善城市截污排污配套管线和绿化工程等。 4.榕江北河左岸（新环市北河桥至揭阳楼段）百里碧道工程：主要是改造提升榕江北河左岸10公里的滨江道路和沿河绿道碧道、打造沿河人文景观节点、完善城市截污排污配套管线和绿化工程等。 5.榕江北河右岸（吊桥至南厝村段）百里碧道工程：主要是改造提升榕江北河左岸8公里的滨江道路和沿河绿道碧道、打造沿河人文景观节点、完善城市截污排污配套管线和绿化工程等。 |  | 18.9 | 30.5 | [9 empty] | 能 | 741
| 一般项目 | [10 empty] | 33100 | 0 | 33100 | 0 |  |  |  | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | 揭阳市榕城区仙桥河清淤疏浚工程 | 揭阳市 | 榕城区 | 榕城区农业农村局 | 防洪提升工程 | 城市防洪防涝能力建设 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 48个月 | 4500 | 0 | 4500 | 0 |  | 疏浚河道 | 清淤疏浚河道11.3公里。 | 11.3 | [11 empty] | 能
2 | 揭阳市榕城区洪阳河清淤疏浚工程 | 揭阳市 | 榕城区 | 榕城区农业农村局 | 防洪提升工程 | 城市防洪防涝能力建设 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022-06-01 | 48个月 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |  | 疏浚河道 | 清淤疏浚河道2.5公里。 | 2.5 | [11 empty] | 能
3 | 揭阳市榕城区北部片区水环境治理工程 | 揭阳市 | 榕城区 | 榕城区农业农村局 | 生态保护与修复工程 | 河湖生态保护修复 |  | 拟建 | 初设在编 | 2022-01-01 | 48个月 | 4000 | 0 | 4000 | 0 |  | 疏浚河道 | 治理榕城区北部片区城乡内河共11公里，主要是清淤、护岸和沿河绿化工程建设。 | 11 | [11 empty] | 能
4 | 揭阳市榕城区中部片区水环境治理工程 | 揭阳市 | 榕城区 | 榕城区农业农村局 | 生态保护与修复工程 | 河湖生态保护修复 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023-01-01 | 36个月 | 4500 | 0 | 4500 | 0 |  | 疏浚河道 | 治理榕城区中部片区城乡内河共30公里，主要是清淤、护岸和沿河绿化工程建设。 | 30 | [11 empty] | 能
5 | 揭阳市榕城区南部片区水环境治理工程 | 揭阳市 | 榕城区 | 榕城区农业农村局 | 生态保护与修复工程 | 河湖生态保护修复 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023-01-01 | 36个月 | 9000 | 0 | 9000 | 0 |  | 疏浚河道 | 治理榕城区南部片区城乡内河共50公里，主要是清淤、护岸和沿河绿化工程建设。 | 50 | [11 empty] | 能
6 | 揭阳市榕城区内河生态修复一期工程 | 揭阳市 | 榕城区 | 榕城区农业农村局 | 生态保护与修复工程 | 河湖生态保护修复 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024-01-01 | 24个月 | 8000 | 0 | 8000 | 0 |  | 生态修复、水质提升及清障等 | 对榕城区域内梅兜内溪、钟厝洋内溪等内河开展内河生态修复、水质提升及清障等 | [12 empty] | 能
7 | 揭阳市榕城区水库安全鉴定及除险加固工程 | 揭阳市 | 揭东区 | 榕城区农业农村局 | 防洪提升工程 | 病险水库除险加固工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2021-2025年 | 60个月 | 1600 | 0 | 1600 | 0 |  | 水库除险加固 | 对榕城区内5座小型水库开展安全鉴定工作及除险加固 | [12 empty] | 能
| 揭东区小计 | [10 empty] | 324571.0089 | 30163 | 269508.0089 | 24900 |  |  |  | 115.3 | 7.3 | 38.24 | 25638.89 | 5495 | 0.074 | 0.8 | 0 | 0 | 0.57 | 2.13 |  |  | 48.53
| 重点项目 | [10 empty] | 173301.1089 | 28400 | 144901.1089 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2420.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 2.13 |  |  | 48.53
1 | 韩江粤东灌区续建配套节水改造工程（北关灌区揭东片） | 揭阳市 | 揭东区玉滘镇和云路镇 | 揭阳市揭东区北关引韩水利管理所 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 大型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 初设已批 | 2022-10-01 | 24个月 | 10942 | 0 | 10942 | 0 | 《广东省水利厅关于进一步明确“十四五”韩江粤东灌区续建配套与现代化改造实施方案编制有关工作的通知》（粤水农水电函〔2020〕530号） | 灌区续建配套与节水改造 | 改造渠道8.977km，其中从半洋隧洞出口连接至铁路桥后起至八支渠长0.268km，八支渠上段长1.214km，八支渠下段从省道S335至设计渠尾段长7.495km。新建、重建各类渠系建筑物共计99座，包括：新建调流阀井1座、量水间1座、检修阀井1座、节制闸6座、重建泄水闸3座、退水闸2座、分水闸9座、分水涵24座、农桥34座、渡槽12座、倒虹吸管2座、排洪涵洞2座、穿渠涵2座。 | [9 empty] | 0.57 | 2.13 |  | 能 | 48.53
2 | 揭东区碧道建设工程 | 揭阳市 | 揭东区 | 揭东区农业农村局 | 生态保护与修复工程 | 万里碧道工程 |  | 续建 | 规划已批 | 2020年 | 60个月 | 99189 | 28400 | 70789 | 0 | 《揭阳市碧道建设总体规划（2020-2035年）》 | 拟建绿道碧道、打造沿河人文景观节点、完善城市截污排污配套管线和绿化工程等。 | 1、揭东区新亨镇硕榕围北河桥闸至罗山桥段景观整治工程：建设3.984公里堤顶混凝土道路，路灯照明。 2、揭东区沿江路堤防改造综合工程：一是沿线4.34公里堤防调整改造，其中拟建堤防467米，堤身宽6米；二是堤后防汛道路和市政道路综合改造4.221公里，道路宽度为20米，拟建过路箱涵1座，排水涵1座；三是沿线堤防与市政道路之间景观绿化约14114平方米以及堤外河滩整治；四是工程综合管线包括污水、雨水及路灯管线等。 3、揭东区枫江右岸横山村至枫江大桥段景观整治综合工程：建设1.2公里堤顶混凝土道路，堤内坡绿化，堤外滩涂绿化及景观，路灯照明。 4、揭东区枫江玉滘至云路景观综合工程：工程全长15.3公里，其中堤防建设长9公里，堤防护坡绿化长9公里，防汛道路长15.3公里，河滩整治9公里。 5、揭东区车田河百里碧道工程：碧道建设长度19公里、面源治理，新增标识系统、驿站等配套服务设施;主要通过绿化设计、亲水观景活动观景台的布置丰富水岸景观。 | [12 empty] | 能
3 | 揭东区下径巷水库加高扩容工程 | 揭阳市 | 揭东区玉滘镇 | 揭东区农业农村局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 中型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 18个月 | 29689.9512 | 0 | 29689.9512 | 0 |  | 供水等 | 揭东区域水资源配置工程应急备用水源点工程的子项目，为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，对水库进行扩容加高，在原有库区基础上加宽扩大、清污加深、库坝加高加固，总库容由172万立方米扩容至1415.13万立方米 |  |  |  | 1415.13 | [8 empty] | 能
4 | 揭东区东径水库工程 | 揭阳市 | 揭东区玉滘镇 | 揭东区农业农村局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 中型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 33480.1577 | 0 | 33480.1577 | 0 |  | 供水等 | 揭东区域水资源配置工程应急备用水源点工程的子项目，为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，拟建中型水库，集雨面积约4.7平方公里，拟建库容1005.73万立方米，最大坝高25m |  |  |  | 1005.73 | [8 empty] | 能
| 一般项目 | [10 empty] | 151269.9 | 1763 | 124606.9 | 24900 |  |  |  | 115.3 | 7.3 | 38.24 | 23218.03 | 5495 | 0.074 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | 揭东区虎仔拦河闸重建工程 | 揭阳市 | 揭东区曲溪街道 | 揭东区中心城区堤围管理所 | 防洪提升工程 | 病险水闸除险加固工程 | 中型病险水闸除险加固工程 | 续建 | 初设已批 | 2021-01-01 | 27个月 | 2778 | 1613 | 1165 | 0 |  | 水闸重建 | 工程规模为中型，重建5孔总净宽40米的常规混凝土水闸 | [12 empty] | 能
2 | 揭东区长坷水库工程 | 揭阳市 | 揭东区云路镇 | 揭东区农业农村局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 小型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 30个月 | 12000 | 0 | 12000 | 0 |  | 供水等 | 拟建小型水库，拟建库容210万m3 |  |  |  | 210 | [8 empty] | 能
3 | 揭东区农业农村生产用水设施工程 | 揭阳市 | 揭东区锡场镇、新亨镇、玉湖镇、云路镇和玉滘镇 | 揭阳市揭东区水利水电技术中心 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 中型灌区续建配套与现代化改造工程 | 续建 | 规划在编 | 2022-01-01 | 36个月 | 5880 | 150 | 5730 | 0 |  |  | 对新西河灌区、老虎陂世德堂灌区和北关灌区揭东片的农田灌溉支渠总长48.754公里及相关渠系配套建筑物进行改造、加固和重建等。 | [12 empty] | 能
4 | 榕江北河 锡场围堤防达标加固工程 | 揭阳市 | 揭东区锡场镇 | 揭东区锡场镇人民政府 | 防洪提升工程 | 江河主要支流及独流入海河流治理项目 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023-10-01 | 24个月 | 16000 | 0 | 16000 | 0 |  | 堤防加固 | 加固堤防长11.14公里 |  |  | 11.14 | [9 empty] | 能
5 | 榕江北河 玉湖围堤防达标加固工程 | 揭阳市 | 揭东区玉湖镇 | 揭东区玉湖镇人民政府 | 防洪提升工程 | 江河主要支流及独流入海河流治理项目 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023-10-01 | 24个月 | 21300 | 0 | 21300 | 0 |  | 堤防加固 | 加固堤防长26.3公里 |  |  | 26.3 | [9 empty] | 能
6 | 玉湖镇中心排洪沟综合治理工程 | 揭阳市 | 揭东区玉湖镇 | 揭东区玉湖镇人民政府 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022-05-01 | 12个月 | 2400 | 0 | 2400 | 0 |  | 河段治理 | 治理河长8.8公里 | 8.8 | [11 empty] | 能
7 | 揭阳市揭东区玉湖镇玉联电排站工程 | 揭阳市 | 揭东区玉湖镇玉联村 | 揭阳市揭东区玉湖水利管理所 | 农村水利建设工程 | 重点涝区及城镇防洪排涝治理 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 8个月 | 800 | 0 | 800 | 0 |  | 拟建电排站 | 拟建电排站一座，直排孔2个，排水涵2个，100KW×2台水泵 | [5 empty] | 0.02 | [6 empty] | 能
8 | 揭阳市揭东区玉湖镇洋边电排重建工程 | 揭阳市 | 揭东区玉湖镇洋边村 | 揭阳市揭东区玉湖水利管理所 | 农村水利建设工程 | 重点涝区及城镇防洪排涝治理 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 10个月 | 1200 | 0 | 1200 | 0 |  | 拟建电排站 | 拟建电排站一座，直排孔2个，排水涵3个180KW×3台水泵 | [5 empty] | 0.054 | [6 empty] | 能
9 | 揭东区玉湖镇坪上溪治理工程 | 揭阳市 | 揭东区玉湖镇 | 揭东区玉湖镇人民政府 | 防洪提升工程 | 山洪灾害防治 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |  | 山洪沟治理 | 治理河长4.3公里 | 4.3 | [11 empty] | 能
10 | 揭阳市揭东区锡场镇华清村水厂改造工程 | 揭阳市 | 揭东区锡场镇 | 揭阳市揭东区锡场镇华清村 | 农村水利建设工程 | 农村饮水安全巩固提升工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022-07-01 | 4个月 | 4148 | 0 | 4148 | 0 | 揭阳市揭东区“十四五”农村供水保障规划在编 | 农村供水 | 包括原水管道改造，配套完善水厂水质净化、消毒设施设备、水质化验室、自动化监控系统等，供水管网及供水到户管网等改造 | [12 empty] | 能
11 | 揭东区玉湖镇汾水溪治理工程 | 揭阳市 | 揭东区玉湖镇 | 揭东区玉湖镇人民政府 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |  |  | 治理河长5公里。 | 5 | [11 empty] | 能
12 | 揭东区玉湖镇浮山大洋沟治理工程 | 揭阳市 | 揭东区玉湖镇 | 揭东区玉湖镇人民政府 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 400 | 0 | 400 | 0 |  |  | 治理河长1.8公里。 | 1.8 | [11 empty] | 能
13 | 揭东区玉湖镇观音山内河治理工程 | 揭阳市 | 揭东区玉湖镇 | 揭东区玉湖镇人民政府 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 200 | 0 | 200 | 0 |  |  | 治理河长1.3公里。 | 1.3 | [11 empty] | 能
14 | 揭东区玉湖镇马料堂内河治理工程 | 揭阳市 | 揭东区玉湖镇 | 揭东区玉湖镇人民政府 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 760 | 0 | 760 | 0 |  |  | 治理河长3.3公里。 | 3.3 | [11 empty] | 能
15 | 揭东区玉湖镇玉牌内河治理工程 | 揭阳市 | 揭东区玉湖镇 | 揭东区玉湖镇人民政府 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 12个月 | 680 | 0 | 680 | 0 |  |  | 治理河长2.8公里。 | 2.8 | [11 empty] | 能
16 | 揭东区水库安全鉴定及除险加固工程 | 揭阳市 | 揭东区 | 揭东区水利水电技术中心 | 防洪提升工程 | 病险水库除险加固工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2021-2025年 | 60个月 | 4500 | 0 | 4500 | 0 |  |  | 对揭东区内35座中、小型水库开展安全鉴定工作，拟对蛮头山水库等13座小型水库除险加固 | [12 empty] | 能
17 | 揭东区小型水库工程设施维修养护 | 揭阳市 | 揭东区 | 揭东区水利水电技术中心 | 防洪提升工程 |  |  | 拟建 | 规划在编 | 2021-09-01 | 36个月 | 3500 | 0 | 3500 | 0 |  | 小型水库工程设施维修养护 | 52宗小型水库水利工程设施维修养护 |  |  |  | 4655.03 | [8 empty] | 能
18 | 揭阳市揭东区农村水系综合整治工程 | 揭阳市 | 揭东区各乡镇 | 揭阳市揭东区水利水电技术中心 | 农村水利建设工程 | 农村水系综合整治 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022-10-01 | 48个月 | 44900 | 0 | 20000 | 24900 |  | 农村水系综合整治 | 整治农村水系81公里，建设内容包括截污、清淤、生态护岸、水质净化 | [12 empty] | 能
19 | 揭东区白塔镇内河疏浚清淤治理工程 | 揭阳市 | 揭东区 | 白塔镇人民政府 | 防洪提升工程 | 涝区排涝能力建设工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 250 | 0 | 250 | 0 |  | 内河疏浚、清淤 | 疏浚、清淤 | 15 | [11 empty] | 能 |  |  | 十三五未实施项目
20 | 揭东区桂岭镇内河疏浚清淤治理工程 | 揭阳市 | 揭东区 | 桂岭镇人民政府 | 防洪提升工程 | 涝区排涝能力建设工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 210 | 0 | 210 | 0 |  | 内河疏浚、清淤 | 疏浚、清淤 | 13 | [11 empty] | 能 |  |  | 十三五未实施项目
21 | 揭东区月城镇内河疏浚清淤治理工程 | 揭阳市 | 揭东区 | 月城镇人民政府 | 防洪提升工程 | 涝区排涝能力建设工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 210 | 0 | 210 | 0 |  | 内河疏浚、清淤 | 疏浚、清淤 | 12 | [11 empty] | 能 |  |  | 十三五未实施项目
22 | 揭东区霖磐镇内河疏浚清淤治理工程 | 揭阳市 | 揭东区 | 霖磐镇人民政府 | 防洪提升工程 | 涝区排涝能力建设工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 280 | 0 | 280 | 0 |  | 内河疏浚、清淤 | 疏浚、清淤 | 16 | [11 empty] | 能 |  |  | 十三五未实施项目
23 | 揭东区磐东镇内河疏浚清淤治理工程 | 揭阳市 | 揭东区 | 磐东街道办 | 防洪提升工程 | 涝区排涝能力建设工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 12个月 | 280 | 0 | 280 | 0 |  | 内河疏浚、清淤 | 疏浚、清淤 | 16 | [11 empty] | 能 |  |  | 十三五未实施项目
24 | 揭东区龙尾镇内河疏浚清淤治理工程 | 揭阳市 | 揭东区 | 龙尾镇人民政府 | 防洪提升工程 | 涝区排涝能力建设工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 12个月 | 280 | 0 | 280 | 0 |  | 内河疏浚、清淤 | 疏浚、清淤 | 16 | [11 empty] | 能 |  |  | 十三五未实施项目
25 | 揭东区山洪灾害治理工程 | 揭阳市 | 揭东区 | 揭东区 | 防洪提升工程 | 山洪灾害防治 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 24个月 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | 山洪灾害综合治理 | 开展区域内重点山洪沟治理，完善山洪灾害治理非工程措施 | [12 empty] | 能
26 | 揭东区水库移民后扶工程 | 揭阳市 | 揭东区 | 揭东区 | 农村水利建设工程 | 水库移民后扶 |  | 拟建 | 规划在审 | 2021年 | 60个月 | 4208.9 | 0 | 4208.9 | 0 |  | 移民后期扶持 | 对区域内移民发放后期扶持基金，开展美丽家园建设、产业升级建设、就业创业能力建设、散居移民基础设施完善 | [12 empty] | 能
27 | 揭东区龙尾水厂工程 | 揭阳市 | 揭东区 | 龙尾镇人民政府 | 农村水利建设工程 | 农村饮水安全巩固提升工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 1425 | 0 | 1425 | 0 |  | 农村供水 | 水厂及管网建设 | [6 empty] | 0.3 | [5 empty] | 能 |  |  | 十三五未实施项目
28 | 揭东区农村饮水改造工程 | 揭阳市 | 揭东区 | 白塔镇、霖磐镇、桂岭镇、月城镇人民政府 | 农村水利建设工程 | 农村饮水安全巩固提升工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 2070 | 0 | 2070 | 0 |  | 农村供水 | 供水管网及管网改扩建 | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 能 |  |  | 十三五未实施项目
29 | 揭东区榕江北河月城寨内段除险加固工程 | 揭阳市 | 揭东区 | 月城镇人民政府 | 防洪提升工程 | 江河主要支流及独流入海河流治理项目 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 12个月 | 380 | 0 | 380 | 0 |  | 除险加固 | 对长约800米座弯顶冲段进行除险加固 |  |  | 0.8 | [9 empty] | 能
30 | 揭东区榕江北河玉湖镇段防洪工程 | 揭阳市 | 揭东区 | 揭东区玉湖镇人民政府 | 防洪提升工程 | 江河主要支流及独流入海河流治理项目 |  | 储备 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 8900 | 0 | 8900 | 0 |  | 防洪能力提升 | 治理河长4.5公里，在左、右岸新建堤防、护岸，新建和改造穿堤涵闸、泵站等 |  | 7.3 | [10 empty] | 能
31 | 揭东区10宗小水电绿色改造工程 | 揭阳市 | 揭东区 | 揭东区 | 农村水利建设工程 | 小水电绿色改造与清理整改 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 800 | 0 | 800 | 0 |  | 绿色小水电创建 | 设备更新，扩大装机容量，电气自动化，信息化管理改造等 | [12 empty] | 能
32 | 揭东区德桥河碧道建设工程 | 揭阳市 | 揭东区 | 桂岭镇 | 生态保护与修复工程 | 万里碧道工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2021-07-01 | 12个月 | 630 | 0 | 630 | 0 |  | 碧道建设 | 绿栏护岸、景观建设、碧道建设4公里 | [12 empty] | 能
33 | 揭东区榕江南河碧道建设工程 | 揭阳市 | 揭东区 | 磐东、白塔、霖磐、桂岭、月城镇 | 生态保护与修复工程 | 万里碧道工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022-07-01 | 24个月 | 2100 | 0 | 2100 | 0 |  | 碧道建设 | 绿栏护岸、景观建设、碧道建设15公里 | [12 empty] | 能
34 | 揭东区榕江北河碧道建设工程 | 揭阳市 | 揭东区 | 磐东、白塔、霖磐、桂岭、月城镇 | 生态保护与修复工程 | 万里碧道工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022-01-01 | 24个月 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | 碧道建设 | 绿栏护岸、景观建设、碧道建设15公里 | [12 empty] | 能
35 | 揭东区榕江流域水雨情监测系统 | 揭阳市 | 揭东区 | 揭东区 | 水利信息化及其他 | 水文基础设施建设 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 24个月 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |  |  | 建设榕江流域实时视频监测系统、雨量水位监测系统 | [12 empty] | 能
| 空港经济区小计 | [10 empty] | 334248.24 | 0 | 334248.24 | 0 |  |  |  | 196.771 | 0 | 33.9 | 205.2 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 |  |  | 115.75
| 重点项目 | [10 empty] | 200442.64 | 0 | 200442.64 | 0 |  |  |  | 62.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 |  |  | 115.75
1 | 空港经济区碧道建设工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 生态保护与修复工程 | 万里碧道工程 |  | 拟建 | 规划已批 | 2021年 | 60个月 | 37891 | 0 | 37891 | 0 | 《揭阳市碧道建设总体规划（2020-2035年）》 | 碧道建设 | 榕江南河碧道建设16公里：实施河道清淤、河道截污纳管、岸边面源污染防治、垃圾清理、湿地修复工程； 榕江北河碧道建设10.7公里（右岸）：实施河道清淤、河道截污纳管、岸边面源污染防治、垃圾清理、湿地修复工程； 枫江干流碧道建设15公里（左岸）：实施堤防达标加固，重建水闸、排水涵、河道截污纳管、岸边面源污染防治、垃圾清理、湿地修复工程 | [12 empty] | 能
2 | 枫江干流综合整治清淤工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 防洪提升工程 | 城市防洪防涝能力建设 |  | 拟建 | 可研在编 | 2022年 | 24个月 | 48437.51 | 0 | 48437.51 | 0 | 枫江流域综合整治实施方案、《中共广东省委 广东省人民政府印发〈关于对标三年取得重大进展硬任务扎实推动乡村振兴的实施方案〉的通知》（粤发〔2019〕6 号）等 | 重点河湖生态修复 | 枫江干流揭阳市辖区内的15.8km河道实施环保清淤，疏浚河道内污染的淤泥， 并对疏浚泥进行无害化处理及资源化利用 | 15.8 | [11 empty] | 能
5 | 韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（安揭灌区地都支渠） | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 大型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 初设已批 | 2022年 | 30个月 | 34599.13 | 0 | 34599.13 | 0 | 国家“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造实施方案 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建地都支渠，全长16.177km，基本沿东南方向布置，流经砲台镇、地都镇。设计引水流量为3.52m³/s，灌溉面积4.65万亩 | [9 empty] | 4.65 |  |  | 能 | 115.75
3 | 空港经济区渔湖新区水系综合整治工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 农村水利建设工程 | 农村水系综合整治 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 48个月 | 39000 | 0 | 39000 | 0 |  |  | 整治内河7条，治理河长约13.98公里 | 13.98 | [11 empty] | 能
4 | 空港经济区登岗镇内河综合治理工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 可研已批 | 2022年 | 48个月 | 37515 | 0 | 37515 | 0 | 枫江流域综合整治实施方案、《中共广东省委 广东省人民政府印发〈关于对标三年取得重大进展硬任务扎实推动乡村振兴的实施方案〉的通知》（粤发〔2019〕6 号）等 |  | 治理登岗镇河道54条，治理河道总长33.149公里 | 33.149 | [11 empty] | 能
6 | 空港经济区登岗镇官淇电排站工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 防洪提升工程 | 城市防洪防涝能力建设 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  |  | 在泵站内安装6台泵组，总装机功率1680kW，排涝标准提高至围内十年一遇最大24小时暴雨产生的径流量一天排干 | [5 empty] | 0.168 | [6 empty] | 能
| 一般项目 | [10 empty] | 133805.6 | 0 | 133805.6 | 0 |  |  |  | 133.842 | 0 | 33.9 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 空港经济区榕江北河（溪南片内河）治理工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 续建 | 初设在编 | 2022年 | 24个月 | 2100 | 0 | 2100 | 0 |  |  | 治理河长10.6公里，拟建护岸7.4公里，清淤疏浚10.6公里。防洪标准提高至20年一遇。 | 10.6 | [11 empty] | 能
2 | 空港经济区登岗镇机场（上片）枫江整治工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 续建 | 初设在编 | 2021年 | 24个月 | 2976 | 0 | 2976 | 0 |  |  | 治理河长3.84km，20年一遇 | 3.84 | [11 empty] | 能
3 | 空港经济区登岗镇机场（下片）枫江整治工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 续建 | 初设在编 | 2021年 | 24个月 | 2998 | 0 | 2998 | 0 |  |  | 治理河长4.5km，20年一遇 | 4.5 | [11 empty] | 能
4 | 空港经济区中漓溪（登岗片）整治工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 续建 | 初设在编 | 2021年 | 24个月 | 2995 | 0 | 2995 | 0 |  |  | 治理河长6.3km，20年一遇 | 6.3 | [11 empty] | 能
5 | 空港经济区啖坑水库扩建工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 小型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | 供水等 | 对啖坑水库进行扩容加固，对水库库区清淤、大坝加高培厚、重建溢洪道等，并对3.0km输水渠道的清淤、衬砌。总库容由13万立方米扩容至30万立方米 |  |  |  | 30 | [8 empty] | 能
6 | 空港经济区小型水库除险加固工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 防洪提升工程 | 病险水库除险加固工程 | 小型病险水库除险加固工程 | 拟建 | 初设在编 | 2021-2025年 | 60个月 | 2230 | 0 | 2230 | 0 |  |  | 对华美水库等6座小型水库除险加固，主要建设内容为大坝、溢洪道、启闭室、输水涵管加固，20年一遇 |  |  |  | 175.2 | [8 empty] | 能
7 | 空港经济区地都海堤加固工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 防洪提升工程 | 海堤建设 |  | 拟建 | 初设在编 | 2024年 | 24个月 | 19600 | 0 | 19600 | 0 |  |  | 加固地都海堤19.6公里，沿线水闸加固. |  |  | 19.6 | [9 empty] | 能
8 | 空港经济区砲台海堤加固工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 防洪提升工程 | 海堤建设 |  | 拟建 | 初设在编 | 2024年 | 24个月 | 14300 | 0 | 14300 | 0 |  |  | 加固砲台海堤14.3公里，沿线水闸加固. |  |  | 14.3 | [9 empty] | 能 |  |  | 十三五未实施项目：砲台海堤加固工程
9 | 空港经济区渔湖片区自来水管网更新改造工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 农村水利建设工程 | 农村饮水安全巩固提升工程 |  | 拟建 | 初设在编 | 2022年 | 12个月 | 650 | 0 | 650 | 0 |  |  | 改造管网8.3公里 | [12 empty] | 能
10 | 空港经济区砲台镇自来水管网更新改造工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 农村水利建设工程 | 农村饮水安全巩固提升工程 |  | 拟建 | 初设在编 | 2023年 | 36个月 | 13251 | 0 | 13251 | 0 |  |  | 改造管网877公里 | [12 empty] | 能
11 | 空港经济区登岗镇自来水管网更新改造工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 农村水利建设工程 | 农村饮水安全巩固提升工程 |  | 拟建 | 初设在编 | 2022年 | 24个月 | 5100 | 0 | 5100 | 0 |  |  | 改造管网150公里 | [12 empty] | 能
12 | 空港经济区地都镇自来水管网更新改造工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 农村水利建设工程 | 农村饮水安全巩固提升工程 |  | 拟建 | 初设在编 | 2024年 | 24个月 | 8900 | 0 | 8900 | 0 |  |  | 改造管网48公里，自动化监控系统1套 | [12 empty] | 能
13 | 空港经济区砲台镇农村水系综合整治工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 农村水利建设工程 | 农村水系综合整治 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 24个月 | 10800 | 0 | 10800 | 0 |  |  | 治理河长47公里，20年一遇 | [12 empty] | 能
14 | 空港经济区地都镇农村水系综合整治工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 农村水利建设工程 | 农村水系综合整治 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 9750 | 0 | 9750 | 0 |  |  | 治理河长44公里，20年一遇 | [12 empty] | 能
15 | 空港经济区砲台镇榕江流域内河整治(一期）工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 农村水利建设工程 | 农村水系综合整治 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 36个月 | 19866.6 | 0 | 19866.6 | 0 |  |  | 河道清淤疏浚66.222公里，新建生态护岸81.48公里。其中砲台社区清淤疏浚6.7公里，生态护岸0.9公里、南潮社区清淤疏浚14.352公里，生态护岸15.88公里、埔仔社区清淤疏浚22公里，生态护岸44公里、丰溪社区清淤疏浚11.82公里，生态护岸8.1公里、石牌社区清淤疏浚9.55公里，生态护岸12.6公里、靑溪社区清淤疏浚1.8公里 | 66.222 | [11 empty] | 能
16 | 空港经济区登岗镇西淇片区农村水系综合整治工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 农村水利建设工程 | 农村水系综合整治 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 4985 | 0 | 4985 | 0 |  |  | 对李厝港河西淇段、登岗溪、竹林溪等21条河道进行综合治理，总长16.3km，建设内容包括清淤、生态护岸及河岸绿化美化 | 16.3 | [11 empty] | 能
17 | 空港经济区地都镇内河清淤、岸坡整治（一期）工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 农村水利建设工程 | 农村水系综合整治 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 4344 | 0 | 4344 | 0 |  |  | 对空港经济区地都镇内河（一期）进行治理，治理河道总长14.48公里，其中清淤疏浚钱后村5.5公里、钱前村3.68公里、大瑶村1.0公里、水利所大王坑1.3公里和钱后村生态护岸3.0公里。 | 14.48 | [11 empty] | 能
18 | 空港经济区安揭灌区揭阳段续建配套与节水改造 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 中型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 36个月 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 灌区续建配套与现代化改造 | 对安揭灌区揭阳段干渠以下的支、毛、斗渠及渠系建筑物进行改造，提高有效灌溉面积和灌溉供水保证率 | [10 empty] | 6.4 |  | 能
19 | 空港经济区登岗镇内河综合治理工程(一期) | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 生态保护与修复工程 | 河湖生态保护修复 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 2960 | 0 | 2960 | 0 |  |  | 对安乐内溪、林乡内溪、西廖内溪等18条河道进行综合治理，总长11.6km，建设内容包括清淤、生态护岸及河岸绿化美化 | 11.6 | [11 empty] | 能
| 普宁市小计 | [10 empty] | 1108060.7343 | 25161 | 960973.7343 | 121926 |  |  |  | 300.8 | 0 | 1.58 | 20989.76 | 8 | 0.706 | 0.3874 | 1.5 | 0 | 1.18 | 4.8 |  |  | 1776.19
| 重点项目 | [10 empty] | 621206.8043 | 14789 | 558891.8043 | 47526 |  |  |  | 146.5 | 0 | 0.28 | 17347.76 | 8 | 0 | 0.3874 | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  |  | 1776.19
1 | 普宁市龙江流域水系综合整治工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 续建 | 初设在编 | 2020年 | 24个月 | 13800 | 500 | 13300 | 0 | 广东省中小河流治理（二期） | 防洪治理 | 包括崩坎水治理工程、高埔水治理工程、龙江（普宁段）治理工程，提升排涝灌溉能力，优化水环境。 | 77.1 | [11 empty] | 能
2 | 普宁市榕江流域水系综合整治工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 续建 | 初设在编 | 2022年 | 24个月 | 16000 | 500 | 15500 | 0 | 《广东省农村水利治理规划》（2018-2027年）广东省中小河流治理（二期） | 防洪治理 | 洪阳河中上游干支流整治工程、榕江（里湖-梅塘段）治理工程、洪阳河二期治理工程，榕江（东门溪）治理工程，提升排涝灌溉能力，优化水环境。 | 69.4 | [11 empty] | 能
3 | 普宁市宝月水库工程 （练江流域综合整治工程水利部分） | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 控制性枢纽工程 |  | 拟建 | 初设在编 | 2021年 | 48个月 | 32753 | 0 | 32753 | 0 | 练江流域综合整治规划（水利部分） | 防洪、供水等 | 拟建普宁市宝月水库工程，宝月水库为小一型水库，设计总库容595万立方米。主要建筑物有大坝、溢洪道、引水隧洞、进水塔、风吹涵溢洪道、水电站、水陂、防汛公路、灌区引水管等。宝月水库的建设能够充分发挥水库防洪、供水、灌溉及发电效益。 |  |  | 0.28 | 595 | [5 empty] | 1.15 |  |  | 能 | 663
4 | 普宁市大长坑水库工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 小型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 揭阳市普侨区大长坑水库新建工程规划报告书 | 防洪、灌溉、供水 | 拟建小型水库，拟建库容20.02万m3 |  |  |  | 20.02 | 8 | 0 | 0.0224 |  |  | 0.03 |  |  | 能
5 | 揭阳市普宁市北部中心水厂工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁粤海水务有限公司 | 供水保障能力建设工程 |  |  | 续建 |  | 2020年 | 31个月 | 160800 | 13789 | 147011 | 0 |  | 提高集中供水覆盖范围 | 给普宁市北部地区供水，解决普宁市北部六镇生活用水问题。 利用引龙工程规划在编的15公里输水干管（龙颈下水库进水口至白塔镇段），在白塔取水，再通过新建约12公里单管输水管道，引水至洪阳镇富袋村的普宁北部中心水厂。水厂建设内容包括输水管线11.56公里、日产20万t/d（总规模，一期规模10万t/d）的水厂一座及配水管网。 | [6 empty] | 0.365 | [5 empty] | 能
6 | 普宁市碧道建设工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 生态保护与修复工程 | 万里碧道工程 |  | 拟建 | 规划已批 | 2020年 | 60个月 | 128113 | 0 | 128113 | 0 | 《揭阳市碧道建设总体规划（2020-2035年）》 | 拟建绿道碧道、打造沿河人文景观节点、完善城市截污排污配套管线和绿化工程等。 | 1.练江碧道：滨岸护带建设21.6km，包括堤顶路、防洪堤坡面绿化、滩地美化、护堤地美化等四项工程措施:建设防汛交通桥3座;新建牛埋电排站:重建杉铺电排站、水闸；建立亲水栈道、骑行道等多级漫步系统，并通过水上码头、特色驿站、亲水观景台等的布置丰富水岸景观，沿岸新增标识系统、驿站等配套服务设施 2.汤坑溪碧道：堤防加固4km，清淤8.2km，穿堤建筑物重建8座,新建2座，两岸截污24.4km,违章清拆，开展岸边面源污染防治、曝气复氧。结合特色小镇规划，整体配置标识系统、驿站、公厕等配套服务设施；根据特色村的分布打造多个小型碧道公园，改善滨水人居环境 3.白坑湖碧道：违章清拆，开展岸边面源污染防治，开展白坑湖水湿地修复工程；结合白坑湖湿地公园规划，主要通过复合功能的滨水慢行系统、完善的游憩服务设施、特色绿化带设计营造连接白坑湖与城区的生态景观廊道 4.云落溪碧道：违章清拆，开展岸边面源污染防治，加强岸边植被保护与修复；新增标识系统、驿站、公厕等配套服务设施，局部增加亲水栈道。骑行道等多级慢行道系统和融观景休闲、健身运动于一体的滨水节点空间 5.麒麟水碧道：堤防加固12.2km，新建水闸3座、穿堤涵8座;清除违建，两岸截污建设21.6km,开展岸边面源污染防治。新增标识系统、驿站、公厕等配套服务设施，局部增加亲水栈道。骑行道等多级慢行道系统和融观景休闲、健身运动于一体的滨水节点空间 6.榕江南河碧道：新增标识系统、驿站、公厕等配套服务设施，局部增加亲水栈道。骑行道等多级慢行道系统和融观景休闲、健身运动于一体的滨水节点空间 | [12 empty] | 能
7 | 普宁市汤坑水库扩容工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 中型水库 | 储备 | 规划在编 | 2024年 | 18个月 | 100000 | 0 | 100000 | 0 |  | 供水等 | 扩建汤坑水库作为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，对现有水库进行扩容加高，在原有库区基础上加宽扩大、清污加深、库坝加高加固，总库容由3341万立方米扩容至8000万立方米 |  |  |  | 8000 | [8 empty] | 能
8 | 普宁市圆控潭水库工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 中型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 36个月 | 68000 | 0 | 68000 | 0 | 普宁市水资源综合规划、普宁市新（扩）建水库规划报告 | 供水等 | 拟建中型水库，拟建坝高100米，总库容2900万立方米 |  |  |  | 2900 | [8 empty] | 能
9 | 普宁市北龙潭上水库加高扩容工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 小型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 18个月 | 4951.24 | 0 | 4951.24 | 0 |  | 供水等 | 普宁市域北部水资源配置工程应急备用水源点工程的子项目，为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，对现有水库进行扩容加高，在原有库区基础上加宽扩大、清污加深、库坝加高加固，总库容由175.3万立方米扩容至626.9万立方米 |  |  |  | 626.9 | [8 empty] | 能
10 | 普宁市田螺池水库加高扩容工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 小型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 18个月 | 2700.68 | 0 | 2700.68 | 0 |  | 供水等 | 普宁市域北部水资源配置工程应急备用水源点工程的子项目，为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，对水库进行扩容加高，在原有库区基础上加宽扩大、清污加深、库坝加高加固，总库容由60.8万立方米扩容至346.75万立方米 |  |  |  | 346.75
11 | 普宁市灰池水库加高扩容工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 小型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 18个月 | 4501.13 | 0 | 4501.13 | 0 |  | 供水等 | 普宁市域北部水资源配置工程应急备用水源点工程的子项目，为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，对现有水库进行扩容加高，在原有库区基础上加宽扩大、清污加深、库坝加高加固，总库容由88.2万立方米扩容至392.5万立方米 |  |  |  | 392.5
12 | 普宁市交南水库工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 中型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 10352.59 | 0 | 10352.59 | 0 |  | 供水等 | 普宁市域北部水资源配置工程应急备用水源点工程的子项目，为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，拟建中型水库，集雨面积约2.14平方公里，拟建库容2017.05万立方米，最大坝高45m |  |  |  | 2017.05
13 | 普宁市锡坑水库加高扩容工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 小型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 18个月 | 3038.0161 | 0 | 3038.0161 | 0 |  | 供水等 | 普宁市域中部水资源配置工程应急备用水源点工程的子项目，为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，对现有水库进行扩容加高，在原有库区基础上加宽扩大、清污加深、库坝加高加固，总库容由311万立方米扩容至404.79万立方米 |  |  |  | 404.79
14 | 普宁市葫芦水库加高扩容工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 小型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 18个月 | 3866.566 | 0 | 3866.566 | 0 |  | 供水等 | 普宁市域中部水资源配置工程应急备用水源点工程的子项目，为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，对现有水库进行扩容加高，在原有库区基础上加宽扩大、清污加深、库坝加高加固，总库容由288.2万立方米扩容至515.5万立方米 |  |  |  | 515.5
15 | 普宁市葫芦地水库工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 小型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 6904.5821 | 0 | 6904.5821 | 0 |  | 供水等 | 普宁市域中部水资源配置工程应急备用水源点工程的子项目，为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，拟建小型水库，集雨面积约平方公里，拟建库容599.25万立方米，最大坝高12.5m |  |  |  | 599.25
16 | 揭阳市普宁市茅坪水库工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 小型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 36个月 | 64226 | 0 | 16700 | 47526 | 普宁市水资源综合规划、普宁市新（扩）建水库规划报告 | 防洪、供水等 | 拟建小型水库，拟建坝高50米，总库容930万立方米。 |  |  |  | 930 | [8 empty] | 能 | 1113.19
| 一般项目 | [10 empty] | 486853.93 | 10372 | 402081.93 | 74400 |  |  |  | 154.3 | 0 | 1.3 | 3642 | 0 | 0.706 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 4.8 |  |  | 0
1 | 普宁市三坑水库除险加固工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 病险水库除险加固工程 | 中型病险水库除险加固 | 续建 |  | 2020年 | 9个月 | 3991.82 | 818 | 3173.82 | 0 | 练江流域综合整治规划（水利部分） | 三坑水库除险加固。 | 三坑水库除险加固。 |  |  |  | 1716 | [8 empty] | 能
2 | 普宁市党陂水闸重建加固工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 病险水闸除险加固工程 | 中型病险水闸除险加固 | 续建 |  | 2020年 | 12个月 | 3299.95 | 1255 | 2044.95 | 0 | 练江流域综合整治规划（水利部分） | 水闸重建加固 | 水闸重建加固 | [12 empty] | 能
3 | 普宁市五斗陂水闸重建加固工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 病险水闸除险加固工程 | 中型病险水闸除险加固 | 续建 |  | 2020年 | 10个月 | 3208.92 | 923 | 2285.92 | 0 | 练江流域综合整治规划（水利部分） | 水闸重建加固 | 水闸重建加固 | [12 empty] | 能
4 | 普宁市树新水闸重建加固工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 病险水闸除险加固工程 | 中型病险水闸除险加固 | 续建 |  | 2020年 | 12个月 | 2482.22 | 995 | 1487.22 | 0 | 练江流域综合整治规划（水利部分） | 水闸重建加固 | 水闸重建加固 | [12 empty] | 能
5 | 普宁市练江水闸除险加固工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 病险水闸除险加固工程 | 中型病险水闸除险加固 | 续建 |  | 2022年 | 24个月 | 11574 | 1145 | 10429 | 0 | 练江流域综合整治规划（水利部分） | 水闸重建加固 | 水闸重建加固 | [12 empty] | 能
6 | 普宁市陂头水闸重建工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 病险水闸除险加固工程 | 中型病险水闸除险加固 | 续建 |  | 2020年 | 12个月 | 4848.53 | 970 | 3878.53 | 0 | 练江流域综合整治规划（水利部分） | 水闸重建加固 | 水闸重建加固 | [12 empty] | 能
7 | 普宁市光南水闸重建工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 病险水闸除险加固工程 | 中型病险水闸除险加固 | 续建 |  | 2022年 | 12个月 | 3400 | 413 | 2987 | 0 | 练江流域综合整治规划（水利部分） | 水闸重建加固 | 水闸重建加固 | [12 empty] | 能
8 | 普宁市占陇涝区新建泵站工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 农村水利建设工程 | 重点涝区及城镇防洪排涝治理 |  | 续建 |  | 2021年 | 17个月 | 11195.26 | 2368 | 8827.26 | 0 | 练江流域综合整治规划（水利部分） |  | 重建杉铺电排站、杉铺水闸各一座，拟建牛埕电排站一座，拟建南切电排站、南切水闸各一座。牛埕泵站、杉铺泵站、南切泵站设计流量分别为13.46m³/s、16.20m³/s、40.71m³/s；牛埕泵站、杉铺泵站、南切泵站总装机容量分别为1000kW、1065kW、2520kW，三座电排站均为Ⅲ等中型工程。 | [5 empty] | 0.484 | [6 empty] | 能
9 | 普宁市龙门涝区新建泵站工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 农村水利建设工程 | 重点涝区及城镇防洪排涝治理 |  | 续建 |  | 2021年 | 15个月 | 5679.33 | 1485 | 4194.33 | 0 | 练江流域综合整治规划（水利部分） |  | 重建陇内泵站、龙门泵站和林内泵站，陇内泵站、龙门泵站各包括一座泵站和一座自排闸，林内泵站包括一座泵站和一座进水闸。 涝区总设计排涝流量为25.16 m³/s，其中陇内、龙门及林内排水区设计排涝流量分别为13.40 m3/s、7.76m³/s、4.00m³/s，陇内、龙门及林内三座电排的总装机容量分别是1200KW、660kw、360KW。 | [5 empty] | 0.222 | [6 empty] | 能
10 | 神港水闸除险加固工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 病险水闸除险加固工程 |  | 拟建 | 可研已报 | 2022年 | 12个月 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 全国病险水闸规划 |  | 拆除并重建水闸一座 | [12 empty] | 能
11 | 新溪水闸除险加固工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 病险水闸除险加固工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2025年 | 12个月 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 全国病险水闸规划 |  | 拆除并重建水闸一座 | [12 empty] | 能
12 | 普宁市流沙新河生态修复工程（市区段） | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 生态保护与修复工程 | 河湖生态保护修复 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 24个月 | 5300 | 0 | 5300 | 0 |  |  | 项目治理段流沙新河5.8km，其中：湖泊生态系统构建与修复43000m2；生态缓冲带改造16250m2；滩涂湿地景观提升3100m2；建设混凝土跌水溢流坝2座；噬污微生物激活系统6套及其他配套设施。 | 5.8 | [11 empty] | 能
13 | 普宁市练江干流白马河上游生态修复项目 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 生态保护与修复工程 | 河湖生态保护修复 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 3900 | 0 | 3900 | 0 |  |  | 滨水驳岸带建设11960m2。透水道建设7560m2。碎石基床铺设2400m3，浮叶植物1104m2，生态浮床3600m2，沉水植物12000m2。建设壅水坝1座。景观建设9150m2。 | [12 empty] | 能
14 | 普宁练江干流生态修复工程（首期） | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 生态保护与修复工程 | 河湖生态保护修复 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 24个月 | 8600 | 0 | 8600 | 0 |  |  | 项目建设范围主要包括普宁练江干流首期3公里生态修复（10.7公顷）、汤坑溪河口湿地公园（约7.8公顷）和白坑水练江交汇湿地公园（约4.2公顷） | 3 | [11 empty] | 能
15 | 练江流域海仔洋生态修复项目 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 生态保护与修复工程 | 河湖生态保护修复 |  | 拟建 | 规划在编 | 2021年 | 24个月 | 2400 | 0 | 2400 | 0 |  |  | 建设植物护岸总长1km，约2000m2；建设生态缓冲带总长1km，合计8000m2；曝气增氧河道约1.3km；布设生态浮岛总计3500m2。建设透水道总长度为2.2km，面积约为6600m2。景观建设面积约22000m2 | [12 empty] | 能
16 | 练江流域南洋溪生态修复项目 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 生态保护与修复工程 | 河湖生态保护修复 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 2700 | 0 | 2700 | 0 |  |  | 建设横山尾湿地（1600m3/d），总占地面积6000m2，建设曲湾湿地（1600m3/d），总占地面积5000m2。滨水驳岸带改造3.0km，景观建设。 | [12 empty] | 能
17 | 练江流域西切流生态修复项目 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 生态保护与修复工程 | 河湖生态保护修复 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 5700 | 0 | 5700 | 0 |  |  | 项目建设范围包括西切流干流生态修复5公里（双侧10公里），建设南径村湿地（处理量约2000m3/d），建设总面积12000m2，建设碧屿村湿地（处理量约3000 m3/d），建设总面积16000m2。白石村排渠（500m）、田南村排渠（300m）、陇华村排渠（2.4km）共3条排渠进行生态修复 | 5 | [11 empty] | 能
18 | 普宁市茅坪水库与三坑水库连通工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 引调水工程 | 区域内引调水工程 | 拟建 | 规划在编 | 2025年 | 30个月 | 86400 | 0 | 12000 | 74400 | 普宁市水资源综合规划、普宁市新（扩）建水库规划报告 |  | 建设长8公里隧洞，连通茅坪水库与三坑水库。 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 能
19 | 石牌河（普宁段）治理工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 36个月 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 《广东省农村水利治理规划》（2018-2027年） |  | 治理河长14.9公里，加固堤防、建设护岸、清淤疏浚等 | 14.9 | [11 empty] | 能
20 | 洪阳河（金坑溪）治理工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 24个月 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 《广东省农村水利治理规划》（2018-2027年） |  | 治理河长7.3公里，加固堤防、建设护岸、清淤疏浚等 | 12.9 | [11 empty] | 能
21 | 洪阳河（水磨溪）治理工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 36个月 | 2820 | 0 | 2820 | 0 | 《广东省农村水利治理规划》（2018-2027年） |  | 治理河长14.6公里，加固堤防、建设护岸、清淤疏浚等 | 13.9 | [11 empty] | 能
22 | 东长沟综合整治工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 《广东省农村水利治理规划》（2018-2027年） |  | 清淤河道5公里，两岸违章清拆、建设滨岸带 | 5 | [11 empty] | 能
23 | 后头溪综合整治工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 《广东省农村水利治理规划》（2018-2027年） |  | 清淤河道5.3公里，两岸违章清拆、建设滨岸带 | 5.3 | [11 empty] | 能
24 | 新星河综合整治工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 《广东省农村水利治理规划》（2018-2027年） |  | 清淤河道3公里，两岸违章清拆、建设滨岸带 | 3 | [11 empty] | 能
25 | 天星村马齐田水综合整治工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 12个月 | 690 | 0 | 690 | 0 | 《广东省农村水利治理规划》（2018-2027年） |  | 清淤河道1.3公里，两岸违章清拆、建设滨岸带 | 1.3 | [11 empty] | 能
26 | 深民渠综合整治工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 12个月 | 3100 | 0 | 3100 | 0 | 《广东省农村水利治理规划》（2018-2027年） |  | 清淤渠道13公里，两岸违章清拆、建设滨岸带 | 13 | [11 empty] | 能
27 | 船埔河（龙江河发源地）告陂段及天星段综合整治工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2025年 | 12个月 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 《广东省农村水利治理规划》（2018-2027年） |  | 清淤河道7公里，两岸违章清拆、建设滨岸带 | 7 | [11 empty] | 能
28 | 民湖南渠综合整治工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2025年 | 12个月 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 《广东省农村水利治理规划》（2018-2027年） |  | 清淤渠道15公里，两岸违章清拆、建设滨岸带 | 15 | [11 empty] | 能
29 | 普宁市梅林镇高田溪治理工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 可研在编 | 2021年 | 12个月 | 1680 | 0 | 1680 | 0 | 《广东省农村水利治理规划》（2018-2027年） |  | 河道治理8.0km，全河段清淤清杂、对无护岸的村庄河段进行护岸、对村庄河道河岸进行绿化美化并建设沿河绿道等内容。 | 8 | [11 empty] | 能
30 | 普宁市北港河南径镇龙门村段 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市南径镇 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 可研在编 | 2022年 | 12个月 | 1200 |  | 1200 | 0 |  |  | 堤围达标加固长1.3公里，建设滨岸带 |  |  | 1.3 | [9 empty] | 能
31 | 普宁市南径镇青洋山村练江支流溪河整治工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市南径镇 | 生态保护与修复工程 | 河湖生态保护修复 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 3200 | 0 | 3200 | 0 |  |  | 清淤疏浚长度4.0km，计划清淤深度1m，清运淤泥约20万立方米，溪河两岸护岸3.0km。 | 4 | [11 empty] | 能
32 | 普宁市占陇镇交丙坛村治涝工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市占陇镇 | 农村水利建设工程 | 重点涝区及城镇防洪排涝治理 |  | 拟建 | 可研在编 | 2022年 | 12个月 | 500 |  | 500 |  |  |  | 新建一座泵站和一座自排闸，整治排涝渠3km。 | [12 empty] | 能
33 | 练江干流整治工程（普宁段） | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 生态保护与修复工程 | 河湖生态保护修复 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 8710 | 0 | 8710 | 0 | 普宁市练江流域综合整治实施方案 | 河道生态修复 | ① 练江干流（普宁段）南北两岸的滨岸防护带建设，其中，南岸滨岸防护带全长11.58km，北岸滨岸防护带全长13.45km。防护带建设包括堤顶路、防洪堤坡面绿化、滩地美化、护堤地美化等四项工程措施。南岸堤顶防汛路及防洪堤坡面绿化11.58Km，南岸滩地美化；北堤河滩地，堤后护堤地美化。②建设3座防汛交通桥。③改造下寨水闸1座。 | [12 empty] | 能
34 | 船埔镇埔仔溪整治工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 2500 | 0 | 2500 |  | 《广东省农村水利治理规划》（2018-2027年） |  | 河道整治9公里 | 9 | [11 empty] | 能
35 | 梅塘镇溪南河综合整治工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 初设在编 | 2022年 | 12个月 | 3000 | 0 | 3000 |  | 《广东省农村水利治理规划》（2018-2027年） |  | 河道整治6公里 | 6 | [11 empty] | 能
36 | 梅塘镇大埔溪综合整治工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 初设在编 | 2022年 | 12个月 | 2000 | 0 | 2000 |  | 《广东省农村水利治理规划》（2018-2027年） |  | 河道整治5公里 | 5 | [11 empty] | 能
37 | 麒麟溪姚厝围新建泵站工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 农村水利建设工程 | 重点涝区及城镇防洪排涝治理 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 17个月 | 8000 | 0 | 8000 |  | 《广东省农村水利治理规划》（2018-2027年） |  | 新建水闸1座，新建泵站2座。 | [12 empty] | 能
38 | 普宁市练江流域农村水系整治 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 农村水利建设工程 | 农村水系综合整治 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 20000 | 0 | 20000 |  |  | 流域内重点农村水环境整治 | 沟渠清淤、水环境整治 | [12 empty] | 能
39 | 普宁市榕江流域农村水系整治 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 农村水利建设工程 | 农村水系综合整治 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 15000 | 0 | 15000 |  |  | 流域内重点农村水环境整治 | 沟渠清淤、水环境整治 | [12 empty] | 能
40 | 普宁市龙江流域农村水系整治 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 农村水利建设工程 | 农村水系综合整治 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 10000 | 0 | 10000 |  |  | 流域内重点农村水环境整治 | 沟渠清淤、水环境整治 | [12 empty] | 能
41 | 普宁市流沙中河生态修复工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 生态保护与修复工程 | 河湖生态保护修复 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 12个月 | 5300 | 0 | 5300 | 0 |  |  | 中河6.2公里单侧布置生态浮岛，对中河河底区域种植沉水植物，河涌两岸约4m范围内种植沉水植物。 | 6.2 | [11 empty] | 能
42 | 普宁市水尾溪生态修复工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 生态保护与修复工程 | 河湖生态保护修复 |  | 拟建 | 规划在编 | 2025年 | 12个月 | 9500 | 0 | 9500 | 0 |  |  | 水尾溪总长11km，单侧布置生态浮岛，对水尾溪河底区域种植沉水植物，河涌两岸约4m范围内种植沉水植物。 | 11 | [11 empty] | 能
43 | 普宁市坎下水库工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 控制性枢纽工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 36个月 | 48002 | 0 | 48002 | 0 | 普宁市水资源综合规划、普宁市新（扩）建水库规划报告 | 防洪、供水等 | 拟建小型水库，拟建坝高70m，坝长385m |  |  |  | 701 | [8 empty] | 能
44 | 普宁市青子园水库工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 控制性枢纽工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 36个月 | 30626 | 0 | 30626 | 0 | 普宁市水资源综合规划、普宁市新（扩）建水库规划报告 | 防洪、供水等 | 拟建小型水库，拟建坝高55m，坝长335m |  |  |  | 616 | [8 empty] | 能
45 | 普宁市娘岭水库工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 小型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 36个月 | 44424 | 0 | 44424 | 0 | 普宁市水资源综合规划、普宁市新（扩）建水库规划报告 | 供水等 | 拟建小型水库，拟建库容609万m3 |  |  |  | 609 | [8 empty] | 能
46 | 普宁市汤坑水库灌区改造工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 中型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 方案在编 | 2024年 | 24个月 | 5875 | 0 | 5875 | 0 |  |  | 渠系建筑物改造升级 | [10 empty] | 3.1 |  | 能
47 | 普宁市寒妈水库灌区改造工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 中型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 24个月 | 3125 | 0 | 3125 | 0 |  |  | 渠系建筑物改造升级 | [10 empty] | 0.6 |  | 能
48 | 普宁市大坝仔水库灌区改造工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 小型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 方案在编 | 2023年 | 24个月 | 1412.5 | 0 | 1412.5 | 0 |  |  | 渠系建筑物改造升级 | [10 empty] | 0.6 |  | 能
49 | 普宁市西坑水库灌区改造工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 中型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 方案在编 | 2022年 | 24个月 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  |  | 渠系建筑物改造升级 | [10 empty] | 0.5 |  | 能
50 | 普宁市全域自然村集中供水工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 农村水利建设工程 | 农村饮水安全巩固提升工程 |  | 拟建 | 方案在编 | 2021年 | 60个月 | 20104 | 0 | 20104 | 0 | 普宁市全域自然村集中供水实施方案 |  | 全域自然村集中供水工程建设及管网升级 | [12 empty] | 能
51 | 普宁市15宗小水电绿色改造工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 农村水利建设工程 | 小水电绿色改造与清理整改 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 1200 | 0 | 1200 | 0 |  | 绿色小水电创建 | 设备更新，扩大装机容量，电气自动化，信息化管理改造等 | [12 empty] | 能
52 | 普宁市水库移民后扶工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 农村水利建设工程 | 水库移民后扶 |  | 拟建 | 规划在审 | 2021年 | 60个月 | 11628.4 | 0 | 11628.4 | 0 |  | 移民后期扶持 | 对区域内移民发放后期扶持基金，开展美丽家园建设、产业升级建设、就业创业能力建设、散居移民基础设施完善 | [12 empty] | 能
53 | 普宁市病险水库除险加固工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 病险水库除险加固工程 | 中、小病险水库除险加固 | 拟建 | 方案在编 | 2021-2025年 | 60个月 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 水库病险加固规划 |  | 全域水库安全鉴定为三类的水库进行除险加固 | [12 empty] | 能
54 | 普宁市大南山街道水土保持工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 生态保护与修复工程 | 水土流失综合治理 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 24个月 | 397 | 0 | 397 | 0 | 早期规划 |  | 水土保持治理面积4平方公里 | [12 empty] | 能
55 | 普宁市梅林镇水土保持工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 生态保护与修复工程 | 水土流失综合治理 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 515 | 0 | 515 | 0 | 揭阳市水土保持规划（2017~2030） |  | 水土保持治理面积5.05平方公里 | [12 empty] | 能
56 | 普宁市高埔镇水土保持工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 生态保护与修复工程 | 水土流失综合治理 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 715 | 0 | 715 | 0 | 揭阳市水土保持规划（2017~2030） |  | 水土保持治理面积7.24平方公里 | [12 empty] | 能
57 | 普宁市榕江流域水雨情监测系统 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 水利信息化及其他 | 水文基础设施建设 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  |  | 实时视频监测系统、雨量水位监测系统 | [12 empty] | 能
58 | 普宁市龙江流域水雨情监测系统 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 水利信息化及其他 | 水文基础设施建设 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |  |  | 实时视频监测系统、雨量水位监测系统 | [12 empty] | 能
59 | 普宁市水利工程防灾联合调度系统 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 水利信息化及其他 | 水利信息化建设 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 24个月 | 300 | 0 | 300 | 0 |  |  | 水利工程防灾联合调度视频监测和指挥系统 | [12 empty] | 能
60 | 普宁市山洪灾害监测预警平台配套工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 水利信息化及其他 | 水利信息化建设 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 24个月 | 500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 完善山洪灾害监测和预警预报设施 | [12 empty] | 能
61 | 普宁市旱情监测预警综合平台 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 水利信息化及其他 | 水利信息化建设 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 24个月 | 1250 | 0 | 1250 | 0 |  |  | 对全市旱情进行实时监测、分析、预警预报 | [12 empty] | 能
| 惠来县小计 | [10 empty] | 962519.0872 | 0 | 956519.0872 | 6000 |  |  |  | 64.22 | 0 | 97.5 | 18695.76 | 0 | 0.31 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 8.15
| 重点项目 | [10 empty] | 245054.4872 | 0 | 239054.4872 | 6000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6574.56 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 惠来县中心城区水厂工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 供水保障能力建设工程 |  |  | 拟建 | 可研已批 | 2022年 | 48个月 | 80000 | 0 | 80000 | 0 |  |  | 建设日供水15万吨水厂，配套铺设供水管网 | [6 empty] | 0.55 | [5 empty] | 能 |  |  | 十三五未实施项目
2 | 惠来县后斜水库新建工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 中型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 36个月 | 32000 | 0 | 26000 | 6000 |  |  | 拟建惠来县后斜水库，是供水、灌溉、防洪等综合利用的中型水库，总库容1320万立方米，集雨面积约9.13平方公里，最大坝高22.5米 |  |  |  | 1320 | [8 empty] | 能
3 | 惠来县芒溪水库扩容工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 中型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 18个月 | 3300 | 0 | 3300 | 0 |  |  | 对芒溪水库进行扩容加固，充分发挥芒溪水库灌溉、防洪作用，开发芒溪水库饮用水功能。按设计标准100年一遇，校核标准500年一遇进行扩容，总库容由950万立方米扩容至1200万立方米 |  |  |  | 1200 | [8 empty] | 能
4 | 惠来县碧道建设工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 生态保护与修复工程 | 万里碧道工程 |  | 拟建 | 规划已批 | 2021年 | 60个月 | 61136 | 0 | 61136 | 0 | 《揭阳市碧道建设总体规划（2020-2035年）》 |  | 1、盐岭河万里碧道建设工程：建设万里碧道长度6.6km 2、龙江河万里碧道建设工程：建设万里碧道长度13.0km 3、雷岭河万里碧道建设工程：建设万里碧道长度7.8km | [12 empty] | 能
5 | 惠来县五福田水库工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 小型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 16468.4369 | 0 | 16468.4369 | 0 |  |  | 惠来县域水资源配置工程应急备用水源点工程的子项目，为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，拟建小型水库，集雨面积约4.34平方公里，拟建库容858.67万立方米，最大坝高20米 |  |  |  | 858.67
6 | 惠来县黄竹潭水库工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 中型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 24016.4705 | 0 | 24016.4705 | 0 |  |  | 惠来县域水资源配置工程应急备用水源点工程的子项目，为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，拟建中型水库，集雨面积约22.4平方公里，拟建库容1710.41万立方米，最大坝高50米 |  |  |  | 1710.4
7 | 惠来县泗竹埔水库工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 中型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 28133.5797 | 0 | 28133.5797 | 0 |  |  | 惠来县域水资源配置工程应急备用水源点工程的子项目，为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，拟建中型水库，集雨面积约17.0平方公里，拟建库容1485.49万立方米，最大坝高65米 |  |  |  | 1485.49
| 一般项目 | [10 empty] | 717464.6 | 0 | 717464.6 | 0 |  |  |  | 64.22 | 0 | 97.5 | 12121.2 | 0 | 0.31 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 8.15
1 | 惠来县龙江河赤吟水闸枢纽工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 防洪提升工程 | 控制性枢纽工程 |  | 拟建 | 可研已批 | 2023年 | 36个月 | 52652.11 | 0 | 52652.11 | 0 |  | 水系连通、改善水环境及灌溉、城市备用水源建设等 | 新建赤吟拦河闸、狮山尾拦河闸、赤吟防护堤、狮山尾连接堤、赤吟跨河大桥、灌溉泵站(赤吟、邦庄及孔美)、排涝泵站(赤吟及邦庄)及林沟村排涝渠等。 | [6 empty] | 0.48 | [5 empty] | 能 |  |  | 若实施赤吟水闸枢纽工程,则不需实施龙江河改道工程
2 | 惠来县城自来水管网改造工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 农村水利建设工程 | 农村饮水安全巩固提升工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 36个月 | 15000 | 0 | 15000 | 0 |  |  | 县城区管网改造 | [12 empty] | 能 |  |  | 十三五未实施项目
3 | 惠来县八库二闸水资源配置工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 供水保障能力建设工程 | 引调水工程 | 区域内引调水工程 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 36个月 | 22000 | 0 | 22000 | 0 |  |  | 以中东部供水工程为纽带，通过新建连通通道，连接石榴潭水库、尖官陂水库、蜈蚣岭水库、镇北水库、葫芦潭水库、顶溪水库、古杭水库、船桥水库和邦山水闸、赤吟水闸，实现惠来县大中型水库和水闸水资源的综合调配，全面缓解惠来县水资源时空分配不均问题 | [12 empty] | 能 |  |  | 十三五未实施项目
4 | 惠来县17宗电排站重建工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 农村水利建设工程 | 重点涝区及城镇防洪排涝治理 |  | 拟建 | 可研已审 | 2021年 | 60个月 | 18584.4 | 0 | 18584.4 | 0 |  |  | 1座中型电排站重建工程，为雷盐电排站；16座小型电排站重建工程，分别为隆江镇（总铺洋电排站、尾寮电排站、见龙电排站、海埕电排站）、东港镇（渡头电排站、月湖电排站、新寮电排站）、华湖镇（丁田电排站、龙潭湖电排站、溪洋电排站）、鳌江镇（中沃电排站、龙舟电排站）、周田镇后港电排站工程、岐石镇华清电排站、溪西镇鲁阳电排站、神泉镇角林电排站 | [5 empty] | 0.31 | [6 empty] | 能
5 | 惠来县饮用水源地规范化达标建设工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 供水保障能力建设工程 | 水资源节约与保护 |  | 拟建 | 方案已批 | 2022年 | 36个月 | 34500 | 0 | 34500 | 0 |  |  | 对石榴潭水库水源地、船桥水库、尖官陂水库水源地、蜈蚣岭水库水源地、镇北水库水源地、葫芦潭水库水源地、顶溪水库水源地、古杭水库水源地布置隔离和警示设施，完善安全监控体系 | [12 empty] | 能
6 | 惠来县西石湖水资源综合整治工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 生态保护与修复工程 | 河湖生态保护修复 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 18000 | 0 | 18000 | 0 |  |  | 水安全保障、水环境改善、水生态修复、水景观提升 | [12 empty] | 能
7 | 西石湖海堤建设工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 防洪提升工程 | 海堤建设 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 2100 | 0 | 2100 | 0 |  | 海堤加固 | 加固海堤长7公里 |  |  | 7 | [9 empty] | 能
8 | 见龙海堤建设工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 防洪提升工程 | 海堤建设 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 4170 | 0 | 4170 | 0 |  | 海堤加固 | 加固海堤长13.9公里 |  |  | 13.9 | [9 empty] | 能
9 | 凤山港海堤建设工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 防洪提升工程 | 海堤建设 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 5580 | 0 | 5580 | 0 |  | 海堤加固 | 加固海堤18.6公里 |  |  | 18.6 | [9 empty] | 能
10 | 龙江河葵潭水闸至邦山水闸段江堤达标加固工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 防洪提升工程 | 江河主要支流及独流入海河流治理项目 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 24个月 | 14500 | 0 | 14500 | 0 |  | 堤防加固 | 加固左右岸江堤58公里 |  |  | 58 | [9 empty] | 能
11 | 惠来县尖官陂水库除险加固工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 防洪提升工程 | 病险水库除险加固工程 | 中型病险水库除险加固 | 拟建 | 可研已审 | 2022年 | 36个月 | 4000 | 0 | 4000 | 0 |  | 水库除险加固工程 | 大坝、泄洪闸、输水涵管加固 |  |  |  | 2525 | [8 empty] | 能
12 | 惠来县蜈蚣岭水库除险加固工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 防洪提升工程 | 病险水库除险加固工程 | 中型病险水库除险加固 | 拟建 | 可研已审 | 2023年 | 36个月 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |  | 水库除险加固工程 | 大坝、泄洪闸、输水涵管加固 |  |  |  | 3312 | [8 empty] | 能
13 | 惠来县雷岭河（盐岭水惠城镇段）治理工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2021年 | 12个月 | 650 | 0 | 650 | 0 |  |  | 治理河长4.2公里，加固堤防、建设护岸、清淤疏浚等 | 4.2 | [11 empty] | 能
14 | 惠来县鳌江（鳌江镇、东港镇、歧石镇）治理工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 初设已批 | 2021年 | 36个月 | 5187.39 | 0 | 5187.39 | 0 |  |  | 治理河长26.32公里，加固堤防、建设护岸、清淤疏浚等 | 26.32 | [11 empty] | 能
15 | 惠来县西石湖水（靖海镇、周田镇段）治理工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2021年 | 36个月 | 2980 | 0 | 2980 | 0 |  |  | 治理河长14.9公里，加固堤防、建设护岸、清淤疏浚等 | 14.9 | [11 empty] | 能
16 | 惠来县溪东溪（前詹镇、神泉镇段）治理工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  |  | 治理河长5公里，加固堤防、建设护岸、清淤疏浚等 | 5 | [11 empty] | 能
17 | 惠来县铭湖溪（前詹镇段）治理工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 1100 | 0 | 1100 | 0 |  |  | 治理河长5.2公里，加固堤防、建设护岸、清淤疏浚等 | 5.2 | [11 empty] | 能
18 | 惠来县大潭河（靖海镇段）治理工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 800 | 0 | 800 | 0 |  |  | 治理河长4公里，加固堤防、建设护岸、清淤疏浚等 | 4 | [11 empty] | 能
19 | 惠来县东铺溪（仙庵镇段）治理工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 920 | 0 | 920 | 0 |  |  | 治理河长4.6公里，加固堤防、建设护岸、清淤疏浚等 | 4.6 | [11 empty] | 能
20 | 惠来县赤洲水闸重建工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 防洪提升工程 | 病险水闸除险加固工程 | 中型病险水闸除险加固 | 拟建 | 规划在编 | 2021年 | 24个月 | 2045 | 0 | 2045 | 0 |  | 水闸拆除重建 | 重建7孔水闸，过闸503立方米/秒 | [12 empty] | 能 |  |  | 十三五未实施项目
21 | 惠来县溪仔嘴水闸重建工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 防洪提升工程 | 病险水闸除险加固工程 | 中型病险水闸除险加固 | 拟建 | 规划在编 | 2021年 | 24个月 | 1780 | 0 | 1780 | 0 |  | 水闸拆除重建 | 重建5孔水闸，过闸290立方米/秒 | [12 empty] | 能
22 | 广东省惠陆鳌江桥闸重建工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 防洪提升工程 | 病险水闸除险加固工程 | 中型病险水闸除险加固 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 36个月 | 30000 | 0 | 30000 | 0 |  | 水闸拆除重建 | 重建33孔水闸，过闸716立方米/秒 | [12 empty] | 能
23 | 惠来县柴桥港水闸重建工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 防洪提升工程 | 病险水闸除险加固工程 | 中型病险水闸除险加固 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 4000 | 0 | 4000 | 0 |  | 水闸拆除重建 | 重建12孔水闸，过闸310立方米/秒 | [12 empty] | 能
24 | 惠来县8座中、小型水闸重建工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 防洪提升工程 | 病险水闸除险加固工程 | 中、小型水闸除险加固工程 | 拟建 | 规划已批 | 2022年 | 36个月 | 7500 | 0 | 7500 | 0 |  |  | 实施8座水闸拆除重建，分别为溪西镇水口五孔闸、溪西镇港仔排水闸、总铺洋水闸、红排渠排洪水闸、蟹地水闸、后港水闸、邦山排洪水闸、前詹塔兜水闸 | [12 empty] | 能
25 | 惠来县43座电排站新建工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 农村水利建设工程 | 重点涝区及城镇防洪排涝治理 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022-2025年 | 48个月 | 24460 | 0 | 24460 | 0 |  | 解决所在村排涝问题 | 建设溪仔咀电排站、陈陇电排站、先春电排站等43座机电电排站 | [12 empty] | 能
26 | 惠来县45宗小型水库除险加固工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 防洪提升工程 | 病险水库除险加固工程 | 小型病险水库除险加固 | 拟建 | 规划在编 | 2021-2025年 | 60个月 | 15100 | 0 | 15100 | 0 |  | 水库除险加固 | 对虎仔水库、古杭下水库等45座小型水库除险加固，实施加固坝体、整治迎水坡和背水坡、加固及改扩建溢洪道和输水涵管等。 |  |  |  | 4674.2 | [8 empty] | 能
27 | 惠来县152宗小型水闸除险加固 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 防洪提升工程 | 病险水闸除险加固工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022-2025年 | 48个月 | 6502 | 0 | 6502 | 0 |  | 水闸除险加固 | 钓石等152座水闸除险加固，更换金属结构 | [12 empty] | 能
28 | 惠来县西石湖柴桥港支流整治加固工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 750 | 0 | 750 | 0 |  |  | 河道疏浚整治加固 | [12 empty] | 能
29 | 惠来县西石湖象岗分支流整治加固工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 36个月 | 420 | 0 | 420 | 0 |  |  | 河道疏浚整治加固 | [12 empty] | 能
30 | 惠来县雷岭河疏浚整治工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 36个月 | 900 | 0 | 900 | 0 |  |  | 河道疏浚整治加固 | [12 empty] | 能
31 | 惠来县山洪灾害治理工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 防洪提升工程 | 山洪灾害防治 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 1200 | 0 | 1200 | 0 |  | 山洪灾害综合治理 | 开展区域内重点山洪沟治理，完善山洪灾害治理非工程措施 | [12 empty] | 能
32 | 惠来县铜锣湖水库扩容工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 小型水库 | 续建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 13904.84 | 0 | 13904.84 | 0 |  |  | 对铜锣湖水库进行扩容加固，在原有库区基础上加宽扩大、清淤加深、库坝加高加固，总库容由450万立方米扩容至810万立方米 |  |  |  | 810 | [8 empty] | 能
33 | 惠来县土完水库扩容工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 小型水库 | 续建 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |  |  | 对土完水库进行扩容加固，在原有库区基础上加宽扩大、清淤加深、库坝加高加固，总库容由552万立方米扩容至800万立方米 |  |  |  | 800 | [8 empty] | 能
34 | 仙庵镇顶溪水库排洪渠（仙庵村段） | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 农村水利建设工程 | 重点涝区及城镇防洪排涝治理 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 36个月 | 1600 | 0 | 1600 | 0 |  | 解决所在村排涝问题 | 加固、整治排洪渠1600米 | [12 empty] | 能
35 | 仙庵镇千午水库排洪渠（仙庵村段）治理工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 农村水利建设工程 | 重点涝区及城镇防洪排涝治理 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 36个月 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |  | 解决所在村排涝问题 | 加固、整治排洪渠1500米 | [12 empty] | 能
36 | 惠来县石榴潭水库灌区改造加固工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 中型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 规划在编 | 2021年 | 36个月 | 19139 | 0 | 19139 | 0 |  |  | 设计灌溉面积5.99万亩，灌区受益人口约26万人 | [10 empty] | 5.99 |  | 能
37 | 惠来县农村供水升级改造工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 农村水利建设工程 | 农村饮水安全巩固提升工程 |  | 拟建 | 规划已批 | 2022年 | 36个月 | 8000 | 0 | 8000 | 0 |  |  | 各乡镇水厂升级及管网建设，各乡镇水厂升级及管网建设 | [12 empty] | 能
38 | 惠来县城乡供水一体化工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 农村水利建设工程 | 农村饮水安全巩固提升工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2021年 | 60个月 | 50000 | 0 | 50000 | 0 |  |  | 对现有千吨万人工程进行提质改造、完善净化、消毒设施，监控设施、信息化建设、增加供水能力10万吨，扩大供水管网，加强水源保护。 | [12 empty] | 能
39 | 惠来县供水管网外山区分散人口安全饮水扩建工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 农村水利建设工程 | 农村饮水安全巩固提升工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 48个月 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  |  | 山区分散人口安全饮水工程进行提质改造、完善净化、消毒设施，监控设施、信息化建设、扩大供水管网，加强水源保护。 | [12 empty] | 能
40 | 惠来县西水东调灌区改造加固工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 中型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 2900 | 0 | 2900 | 0 |  |  | 设计灌溉面积2.16万亩 | [10 empty] | 2.16 |  | 能 |  |  | 十三五未实施项目
41 | 惠来县小型灌区改造加固工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 小型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 48个月 | 7840 | 0 | 7840 | 0 |  |  | 灌区续建配套和节水改造 | [12 empty] | 能
42 | 惠来县鳌江镇虎堀村东山排灌溪整治加固工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 小型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 350 | 0 | 350 | 0 |  |  | 排灌渠整治加固 | [12 empty] | 能
43 | 惠来县鳌江镇虎堀村排灌沟整治加固工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 小型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 240 | 0 | 240 | 0 |  |  | 排灌渠整治加固 | [12 empty] | 能
44 | 惠来县惠城镇西三社区西溪桥至龙藏洞排灌渠整治加固工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 小型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 450 | 0 | 450 | 0 |  |  | 排灌渠整治加固 | [12 empty] | 能
45 | 惠来县惠城镇西三社区傍山新村排灌渠整治加固工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 小型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 12个月 | 150 | 0 | 150 | 0 |  |  | 排灌渠整治加固 | [12 empty] | 能
46 | 惠来县惠城镇林樟村面前排灌溪整治加固工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 小型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 规划在编 | 2025年 | 12个月 | 350 | 0 | 350 | 0 |  |  | 排灌渠整治加固 | [12 empty] | 能
47 | 惠来县惠城镇盐岭村面前排灌溪整治加固 工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 小型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 规划在编 | 2025年 | 12个月 | 300 | 0 | 300 | 0 |  |  | 排灌渠整治加固 | [12 empty] | 能
48 | 惠来县惠城镇鲤鱼岭水库排灌渠整治加固工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 小型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 规划在编 | 2025年 | 12个月 | 150 | 0 | 150 | 0 |  |  | 排灌渠整治加固 | [12 empty] | 能
49 | 惠来县华湖镇内涝排灌沟整治加固工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 小型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 2200 | 0 | 2200 | 0 |  |  | 排灌渠整治加固 | [12 empty] | 能
50 | 惠来县农村集中供水工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 农村水利建设工程 | 农村饮水安全巩固提升工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 24个月 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 全域自然村实施方案 | 农村集中式供水工程水质提升 | 供水管网铺设、水厂扩建、安装一体式化净水设备 | [12 empty] | 能
51 | 惠来县15宗小水电绿色改造工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 农村水利建设工程 | 小水电绿色改造与清理整改 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 1200 | 0 | 1200 | 0 |  | 绿色小水电创建 | 设备更新，扩大装机容量，电气自动化，信息化管理改造等 | [12 empty] | 能
52 | 惠来县水库移民后扶工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 惠来县水利局 | 农村水利建设工程 | 水库移民后扶 |  | 拟建 | 规划在审 | 2021年 | 60个月 | 20529.86 | 0 | 20529.86 | 0 |  | 移民后期扶持 | 对区域内移民发放后期扶持基金，开展美丽家园建设、产业升级建设、就业创业能力建设、散居移民基础设施完善 | [12 empty] | 能
53 | 惠来县龙江河水资源综合整治工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 生态保护与修复工程 | 河湖生态保护修复 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 48个月 | 94000 | 0 | 94000 | 0 |  |  | 工程建设范围包括龙江河惠来段及支流河道约94公里，主要建设内容为：碧道建设、龙江河截污治理、拟建生态护岸、建设生态湿地公园和水质提升工程等。 | [12 empty] | 能
54 | 惠来县鳌江河水资源综合整治工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 生态保护与修复工程 | 河湖生态保护修复 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 36个月 | 48000 | 0 | 48000 | 0 |  |  | 工程建设范围包括鳌江河惠来县境内及支流河道约28公里，主要建设内容为：碧道建设、截污治理、拟建生态护岸和水质提升工程等。 | [12 empty] | 能
55 | 惠来县雷岭河水资源综合整治工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 生态保护与修复工程 | 河湖生态保护修复 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 36个月 | 24000 | 0 | 24000 | 0 |  |  | 工程建设范围包括雷岭河惠来段及支流河道约14公里，主要建设内容为：碧道建设、截污治理、拟建生态护岸、建设水文化公园和水质提升工程等。 | [12 empty] | 能
56 | 惠来县“水岸同治”综合治理工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 生态保护与修复工程 | 河湖生态保护修复 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 24个月 | 80000 | 0 | 80000 | 0 |  | 河湖治理 | 沿河截污、水面清漂、生态护岸 | [12 empty] | 能
57 | 惠来县江河湖泊清理整治项目 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 生态保护与修复工程 | 河湖生态保护修复 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 8000 | 0 | 8000 | 0 |  |  | 压实河长湖长主体责任，继续开展“清四乱”、拆违等行动，统筹解决水多、水少、水脏、水浑等问题 | [12 empty] | 能
58 | 惠来县重点堤防安全监测系统 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 水利信息化及其他 | 水利信息化建设 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 48个月 | 500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 建设县域安全监测系统，对县域内重点堤防开展工情监测 | [12 empty] | 能
59 | 龙江流域水情监测系统 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 水利信息化及其他 | 水文基础设施建设 |  | 拟建 | 规划在编 | 2021年 | 12个月 | 360 | 0 | 360 | 0 |  |  | 实时视频监测、雨量水位监测（总长121.8公里），12处 | [12 empty] | 能
60 | 雷岭河流域水情监测系统 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 水利信息化及其他 | 水文基础设施建设 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 60 | 0 | 60 | 0 |  |  | 实时视频监测、雨量水位监测（总长17.8公里），2处 | [12 empty] | 能
61 | 鳌江流域水情监测系统 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 水利信息化及其他 | 水文基础设施建设 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 120 | 0 | 120 | 0 |  |  | 实时视频监测、雨量水位监测（总长39公里），4处 | [12 empty] | 能
62 | 惠来县独立入海河流水情监测系统 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 水利信息化及其他 | 水文基础设施建设 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 240 | 0 | 240 | 0 |  |  | 实时视频监测、雨量水位监测（溪东溪、铭湖溪、大潭河、东铺溪4条），8处 | [12 empty] | 能
| 揭西县小计 | [10 empty] | 2310505.9 | 0 | 699905.9 | 1610600 |  |  |  | 233.87 | 0 | 64.195 | 3907 | 1124 | 840.5045 | 0.7585 | 0 | 23.82 | 2.55 | 12.42
| 重点项目 | [10 empty] | 54904 | 0 | 44304 | 10600 |  |  |  | 43.1 | 0 | 0 | 2600 | 500 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.55 | 0.4
1 | 揭西县三对门水库工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 中型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2025年 | 36个月 | 25600 | 0 | 15000 | 10600 |  | 供水等 | 拟建1座中型水库，总库容2600万立方米，集雨面积33.6平方公里，坝顶高程467米，最大坝高57米 |  |  |  | 2600 | 500 |  | 0.25 |  |  | 0.55 | 0.4 |  | 能
2 | 揭西县碧道建设工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县水利局 | 生态保护与修复工程 | 万里碧道工程 |  | 拟建 | 规划已批 | 2021年 | 60个月 | 29304 | 0 | 29304 | 0 | 《揭阳市碧道建设总体规划（2020-2035年）》 |  | 1、榕江南河（庙角村至河江大桥段）碧道建设工程：实施2.4公里生态堤改造，拟打造湿地公园 1 处（0.5hm2）、文化广场 1 处（0.5hm2），新增揭西文化宣传节点 5 处；沿河打造亲水平台 4 处；景观特色小品 10 处；生物浮岛等水生物景观节点 4 处； 2、榕江南河（河江大桥至两南桥段）碧道建设工程：打造沿江南路段二级平台 1.2km；拟打造湿地公园1处，休闲公园1处；拟在两南桥及高速路桥两侧打造亮点，共计8处；新增揭西文化宣传节点8处；沿河打造亲水平台5处；景观特色小品18处；生物浮岛等水生物景观节点5处； 3、榕江南河（东新村至莪翠村段）碧道建设工程：打造江心洲1座（约1.7公顷）、湿地公园1个（约2公顷），小型游园8处，新增文化宣传节点5处；沿河打造亲水平台6处；景观特色小品15处； 4、榕江南河（大港村至鲤沟村段）碧道建设工程：打造湿地公园 3 个（分别 2.5 公顷、1.5 公顷、2.8 公顷），小型游园 8 处，新增文化宣传节点 6 处；沿河打造亲水平台 8 处；景观特色小品 15 处； 5、五经富河（龙颈水库至川天王电站段）碧道建设工程：打造滨水休闲公园 1 个（3 公顷），小型游园 6 处，新增文化宣传节点 2 处；沿河打造亲水平台 5 处；景观特色小品 10 处；生物浮岛等水生物景观节点 5 处； 6、横江河（横江水库至新祠堂坝段） 碧道建设工程：打造亲水平台 4 处；景观特色小品 8处；生物浮岛等水生物景观节点 4 处；健身器材等功能特色节点 2 处。 7、五经富河（塔头拦河坝至潭溪段）碧道建设工程：打造亲水平台 8 处；景观特色小品 13 处；生物浮岛等水生物景观节点 4 处。 | 43.1 | [11 empty] | 能
| 一般项目 | [10 empty] | 2255601.9 | 0 | 655601.9 | 1600000 |  |  |  | 190.77 | 0 | 64.195 | 1307 | 624 | 840.5045 | 0.5085 | 0 | 23.82 | 2 | 12.02
1 | 揭西县棉湖联围整治工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 棉湖镇政府 | 防洪提升工程 | 江河主要支流及独流入海河流治理项目 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 44个月 | 14640.68 | 0 | 14640.68 | 0 |  | 堤防加固 | 防洪标准达到 30 年一遇，堤防加固共 5.95km，改造穿堤构筑物 6 座，拟建休闲公园 。 |  |  | 5.95 | [9 empty] | 能
2 | 揭西县金凤联围整治工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 金和镇政府、凤江镇政府 | 防洪提升工程 | 江河主要支流及独流入海河流治理项目 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 44个月 | 14994.28 | 0 | 14994.28 | 0 |  | 堤防加固 | 防洪标准达到 20 年一遇，堤防加固共 7.785km，改造穿堤涵闸 3座；拟建一座综合公园和两处景观节点公园打造水景观节点。 |  |  | 7.785 | [9 empty] | 能
3 | 揭西县坪上联围整治工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 坪上镇政府 | 防洪提升工程 | 江河主要支流及独流入海河流治理项目 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 44个月 | 23970 | 0 | 23970 | 0 |  | 堤防加固 | 防洪标准达到 50 年一遇，加固堤防 10.16公里，拟建堤防2.17公里，拆除重建穿堤构筑物 1 座，拟建休闲公园 ，拟建桥梁两座。 |  |  | 10.16 | [9 empty] | 能
4 | 揭西县东园联围防洪工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 东园镇政府 | 防洪提升工程 | 江河主要支流及独流入海河流治理项目 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 19000 | 0 | 19000 | 0 |  | 堤防加固 | 工程的防洪标准达到30年一遇，加固堤防，加固护岸，坝体加高加厚，改造穿堤涵闸等 |  |  | 6.9 | [9 empty] | 能
5 | 揭西县五云堤围防洪工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 五云镇政府 | 防洪提升工程 | 江河主要支流及独流入海河流治理项目 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 18000 | 0 | 18000 | 0 |  | 堤防加固 | 工程的防洪标准达到20年一遇,堤围加固21.5km,涵闸5座，捍卫人口2.4万，耕地1.1万亩 |  |  | 21.5 | [9 empty] | 能
6 | 揭西县五经富中心镇防洪工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 五经富镇政府 | 防洪提升工程 | 江河主要支流及独流入海河流治理项目 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 11个月 | 18000 | 0 | 18000 | 0 |  | 堤防加固 | 工程的防洪标准达到20年一遇，加固堤防，加固护岸，坝体加高加厚，改造穿堤涵闸等 |  |  | 5.1 | [9 empty] | 能
7 | 揭西县钱坑联围防洪工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 钱坑镇政府 | 防洪提升工程 | 江河主要支流及独流入海河流治理项目 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 8个月 | 18000 | 0 | 18000 | 0 |  | 堤防加固 | 工程的防洪标准达到20年一遇，加固堤防，加固护岸，坝体加高加厚，改造穿堤涵闸等 |  |  | 6.8 | [9 empty] | 能
8 | 榕江（坪上段）治理工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 初设在审 | 2022年 | 24个月 | 2150 | 0 | 2150 | 0 |  | 河道整治 | 治理河长10.9公里，加固堤防、建设护岸、清淤疏浚等 | 10.9 | [11 empty] | 能
9 | 榕江（金和段）治理工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 初设在审 | 2022年 | 24个月 | 1600 | 0 | 1600 | 0 |  | 河道整治 | 治理河长7.3公里，加固堤防、建设护岸、清淤疏浚等 | 7.3 | [11 empty] | 能
10 | 榕江（赤寨河灰寨段）治理工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 初设已批 | 2022年 | 24个月 | 427.24 | 0 | 427.24 | 0 |  | 河道整治 | 治理河长2.1公里，加固堤防、建设护岸、清淤疏浚等 | 2.1 | [11 empty] | 能
11 | 梅江河治理工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 初设在审 | 2022年 | 24个月 | 2850 | 0 | 2850 | 0 |  | 河道整治 | 治理河长14.9公里，加固堤防、建设护岸、清淤疏浚等 | 14.9 | [11 empty] | 能
12 | 上砂河（下砂段）治理工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 初设在审 | 2022年 | 24个月 | 2700 | 0 | 2700 | 0 |  | 河道整治 | 治理河长14.7公里，加固堤防、建设护岸、清淤疏浚等 | 14.7 | [11 empty] | 能
13 | 上砂河（上砂段）治理工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 初设在审 | 2022年 | 24个月 | 2990 | 0 | 2990 | 0 |  | 河道整治 | 治理河长16.1公里，加固堤防、建设护岸、清淤疏浚等 | 16.1 | [11 empty] | 能
14 | 灰寨水（狗骨头溪)治理工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 初设在审 | 2022年 | 24个月 | 900 | 0 | 900 | 0 |  | 河道整治 | 治理河长4.6公里，加固堤防、建设护岸、清淤疏浚等 | 4.6 | [11 empty] | 能
15 | 横江水（中心段）治理工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 400 | 0 | 400 | 0 |  | 河道整治 | 治理河长1.8公里，加固堤防、建设护岸、清淤疏浚等 | 1.8 | [11 empty] | 能
16 | 灰寨水（岸洋段）治理工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 600 | 0 | 600 | 0 |  | 河道整治 | 治理河长3公里，加固堤防、建设护岸、清淤疏浚等 | 3 | [11 empty] | 能
17 | 榕江（东园犁湖河）治理工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 2300 | 0 | 2300 | 0 |  | 河道整治 | 治理河长11.5公里，加固堤防、建设护岸、清淤疏浚等 | 11.5 | [11 empty] | 能
18 | 龙潭河（南山段）治理工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 450 | 0 | 450 | 0 |  | 河道整治 | 治理河长2.3公里，加固堤防、建设护岸、清淤疏浚等 | 2.3 | [11 empty] | 能
19 | 揭西县瓠杓岭拦河闸重建工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 瓠杓岭引榕工程管理所 | 防洪提升工程 | 病险水闸除险加固工程 | 大型病险水闸除险加固 | 拟建 | 初设在编 | 2022年 | 8个月 | 19500 | 0 | 19500 | 0 |  | 水闸拆除重建 | 大（2）型水闸，拆除重建 | [10 empty] | 0.65 |  | 能
20 | 揭西县棉湖水闸重建工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 棉湖镇政府 | 防洪提升工程 | 病险水闸除险加固工程 | 中型病险水闸除险加固 | 拟建 | 初设在编 | 2023年 | 8个月 | 2800 | 0 | 2800 | 0 |  | 水闸拆除重建 | 中型水闸，拆除重建 | [8 empty] | 0.75 |  |  |  | 能
21 | 揭西县凤江莪南闸重建工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 凤江镇政府 | 防洪提升工程 | 病险水闸除险加固工程 | 中型病险水闸除险加固 | 拟建 | 初设在编 | 2023年 | 8个月 | 2700 | 0 | 2700 | 0 |  | 水闸拆除重建 | 中型水闸，拆除重建 | [8 empty] | 0.65 |  |  |  | 能
22 | 揭西县东园三孔闸重建工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 东园镇政府 | 防洪提升工程 | 病险水闸除险加固工程 | 中型病险水闸除险加固 | 拟建 | 初设在编 | 2024年 | 24个月 | 2700 | 0 | 2700 | 0 |  | 水闸拆除重建 | 中型水闸，拆除重建 | [8 empty] | 0.58 |  |  |  | 能
23 | 揭西县40宗小型水库除险加固工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县 | 防洪提升工程 | 病险水库除险加固工程 | 小型病险水库除险加固 | 拟建 | 规划在编 | 2021-2025年 | 60个月 | 16000 | 0 | 16000 | 0 |  | 水库除险加固 | 通过坝体灌浆、坝体土方培厚、加固维修溢洪道、放水底涵等措施进行水库除险加固 |  |  |  | 1052 | 624 |  |  |  |  | 0.25 | 1.82 |  | 能
24 | 揭西县棉湖镇贡山泵站更新改造工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 棉湖镇政府 | 农村水利建设工程 | 重点涝区及城镇防洪排涝治理 |  | 拟建 | 初设已批 | 2023年 | 36个月 | 6428.74 | 0 | 6428.74 | 0 |  | 电排站改造工程 | 装机4台，装机容量2840千瓦，设计排涝流量35m3/s。泵站主要建筑物有引渠、清污桥、前池、泵房、出水涵、出口防洪闸、消力池、海漫及防冲槽等。 | [5 empty] | 0.284 |  |  | 0.82 |  |  |  | 能
25 | 揭西县治涝工程建设 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县 | 防洪提升工程 | 涝区排涝能力建设工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 48个月 | 15000 | 0 | 15000 | 0 |  | 电排站改造工程 | 规划涝区整治面积18.881万亩，保护人口58.04万人，捍卫耕地面积15.13万亩，主要建设内容有：改造排涝渠、撇洪沟、排涝泵站排涝涵闸等。 | [8 empty] | 18.88 |  |  |  | 能
26 | 揭西县凤江镇莪南电排站改造工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 凤工镇政府 | 农村水利建设工程 | 重点涝区及城镇防洪排涝治理 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 48个月 | 3060 | 0 | 3060 | 0 |  | 电排站改造工程 | 装机容量1530千瓦，设计排涝流量24.9m3/s。泵站主要建筑物有引水渠、前池、泵房、出水涵、出口防洪闸、消力池、海漫及防冲槽等。 | [5 empty] | 0.153 |  |  | 0.58 |  |  |  | 能
27 | 揭西县凤江镇莪北电排站改造工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 凤工镇政府 | 农村水利建设工程 | 重点涝区及城镇防洪排涝治理 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 36个月 | 980 | 0 | 980 | 0 |  | 电排站改造工程 | 装机容量390千瓦，设计排涝流量6.6m3/s。泵站主要建筑物有引水渠、前池、泵房、出水涵、出口防洪闸、消力池、海漫及防冲槽等。 | [5 empty] | 0.039 |  |  | 0.66 |  |  |  | 能
28 | 揭西县东园镇古福电排站改造工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 东园镇政府 | 农村水利建设工程 | 重点涝区及城镇防洪排涝治理 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 36个月 | 560 | 0 | 560 | 0 |  | 电排站改造工程 | 装机容量130千瓦，设计排涝流量14.58m3/s。泵站主要建筑物有引水渠、前池、泵房、出水涵、出口防洪闸、消力池、海漫及防冲槽等。 | [5 empty] | 0.013 |  |  | 0.42 |  |  |  | 能
29 | 揭西县东园镇后港山电排站改造工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 东园镇政府 | 农村水利建设工程 | 重点涝区及城镇防洪排涝治理 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 36个月 | 610 | 0 | 610 | 0 |  | 电排站改造工程 | 装机容量155千瓦，设计排涝流量2.62m3/s。泵站主要建筑物有引水渠、前池、泵房、出水涵、出口防洪闸、消力池、海漫及防冲槽等。 | [5 empty] | 0.0155 |  |  | 0.48 |  |  |  | 能
30 | 揭西县马头山抽水蓄能工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县 | 防洪提升工程 | 控制性枢纽工程 |  | 储备 | 规划在编 | 2025年 | 36个月 | 700000 | 0 | 100000 | 600000 |  | 拟建水库、电站 | 枢纽建筑物主要由上水库、下水库、输水发电系统、地面开关站及永久公路等组成。总装机容量120万千瓦 | [5 empty] | 120 | [6 empty] | 能
31 | 揭西县大洋抽水蓄能工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县 | 防洪提升工程 | 控制性枢纽工程 |  | 拟建 |  | 2025年 | 36个月 | 1100000 | 0 | 100000 | 1000000 |  | 拟建水库、电站 | 枢纽建筑物主要由上水库、下水库、输水发电系统、地面开关站及永久公路等组成。 | [5 empty] | 720 | [6 empty] | 能
32 | 揭西县南山镇三派游湖水库 | 揭阳市 | 揭西县 | 南山镇政府 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 小型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 36个月 | 4845 | 0 | 4845 | 0 |  | 拟建水库 | 拟建1座小一型水库，新增灌溉面积0.35万亩，保护人口1.5万人，耕地1.8万亩 |  |  |  | 120 | [5 empty] | 0.35 |  |  | 能
33 | 揭西县南山镇隆衣圈水库 | 揭阳市 | 揭西县 | 南山镇政府 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 小型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 36个月 | 5695 | 0 | 5695 | 0 |  | 拟建水库 | 拟建1座小一型水库，新增灌溉面积0.4万亩，保护人口1.5万人，耕地1.6万亩 |  |  |  | 135 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 能
34 | 揭西县棉湖镇第二水厂扩建工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 棉湖镇政府 | 农村水利建设工程 | 农村饮水安全巩固提升工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 25000 | 0 | 25000 | 0 |  | 农村供水工程 | 建设规模6万吨，拟建供水设施及配套管网 | [6 empty] | 0.0365 | [5 empty] | 能
35 | 揭西县坪上镇上仓拦河坝复建 | 揭阳市 | 揭西县 | 坪上镇政府 | 防洪提升工程 | 控制性枢纽工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 3500 | 0 | 3500 | 0 |  | 水陂拆除重建 | 拦河坝拆除重建 | [9 empty] | 0.35 | 0.4 |  | 能
36 | 揭西县南山拦河闸加固工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 南乌水利管理所 | 防洪提升工程 | 病险水闸除险加固工程 | 中型病险水闸除险加固 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 24个月 | 2800 | 0 | 2800 | 0 |  | 拦河坝拆除重建 | 中型水闸，拆除重建 | [10 empty] | 0.75 |  | 能
37 | 揭西县山洪灾害治理工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县 | 防洪提升工程 | 山洪灾害防治 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 36个月 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |  | 山洪灾害综合治理 | 开展区域内重点山洪沟治理，完善山洪灾害治理非工程措施 | [12 empty] | 能
38 | 揭西县农村供水巩固提升工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县 | 农村水利建设工程 | 农村饮水安全巩固提升工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2021年 | 24个月 | 32000 | 0 | 32000 | 0 |  | 农村供水工程 | 铺设管网，水质净化消毒设施等 | [6 empty] | 0.052 | [5 empty] | 能
39 | 揭西县大溪拦河闸左岸水轮泵改造工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县大溪拦河闸管理所 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 1250 | 0 | 1250 | 0 |  | 水轮泵改造工程 | 改造水轮泵4台 | [10 empty] | 0.65 |  | 能
40 | 揭西县两南拦河坝建设项目 | 揭阳市 | 揭西县 | 坪上镇政府 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 |  | 拟建 | 可研在编 | 2022年 | 24个月 | 12183.77 | 0 | 12183.77 | 0 |  | 拟建拦河坝工程 | Ⅱ等大（2）型水利枢纽工程，坝体采用液压升降，坝长120米，上游铺设铺盖，下游铺设消力池、海漫，两岸拟建翼墙. | [9 empty] | 0.65 |  |  | 能
41 | 揭西县南山水厂 | 揭阳市 | 揭西县 | 南山镇政府 | 农村水利建设工程 | 农村饮水安全巩固提升工程 |  | 拟建 | 可研在编 | 2022年 | 17个月 | 15000 | 0 | 15000 | 0 |  | 农村供水工程 | 建设规模6万吨，拟建水厂及管网 | [6 empty] | 0.22 | [5 empty] | 能
42 | 揭西县第三水厂和县城水厂连通工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县 | 农村水利建设工程 | 农村饮水安全巩固提升工程 |  | 拟建 | 可研在编 | 2023年 | 13个月 | 22000 | 0 | 22000 | 0 |  | 农村供水工程 | 拟建管网40公里 | [6 empty] | 0.2 | [5 empty] | 能
43 | 揭西县瓠杓岭引榕灌区整治工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 瓠杓岭引榕工程管理所 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 中型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 可研在编 | 2022年 | 48个月 | 6671.67 | 0 | 6671.67 | 0 |  | 灌区续建配套与现代化改造 | 灌溉面积5.03万亩，改造渠道77.1km，建筑物353处，水源2处等 | [10 empty] | 1.5 |  | 能
44 | 揭西县塔拦灌区整治工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 塔头拦河闸管理所 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 中型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 可研在编 | 2022年 | 24个月 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  | 灌区续建配套与现代化改造 | 灌溉面积1.5万亩，改造渠道83km，建筑物132处，水源1处等 | [10 empty] | 0.75 |  | 能
45 | 揭西县横龙线灌区整治工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 横龙线水利管理所 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 中型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 可研在编 | 2022年 | 24个月 | 2420 | 0 | 2420 | 0 |  | 灌区续建配套与现代化改造 | 灌溉面积1.21万亩，改造渠道25km，建筑物19处，水源1处等 | [10 empty] | 0.6 |  | 能
46 | 揭西县大溪灌区整治工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县大溪拦河闸管理所 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 中型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 可研在编 | 2023年 | 36个月 | 2625 | 0 | 2625 | 0 |  | 灌区续建配套与现代化改造 | 灌溉面积1.75万亩，改造渠道96km，建筑物243处，水源1处等 | [10 empty] | 0.6 |  | 能
47 | 揭西县43宗山区小灌区改造工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 小型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 初设在编 | 2024年 | 24个月 | 5633 | 0 | 5633 | 0 |  | 灌区续建配套与现代化改造 | 改善灌溉面积4.3万亩 | [10 empty] | 4.3 |  | 能
48 | 揭西县水库移民后扶工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县 | 农村水利建设工程 | 水库移民后扶 |  | 拟建 | 规划在审 | 2021年 | 60个月 | 8595.08 | 0 | 8595.08 | 0 |  | 移民后期扶持 | 对区域内移民发放后期扶持基金，开展美丽家园建设、产业升级建设、就业创业能力建设、散居移民基础设施完善 | [12 empty] | 能
49 | 揭西县上砂镇水土流失综合治理工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 上砂镇政府 | 生态保护与修复工程 | 水土流失综合治理 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 10个月 | 980 |  | 980 | 0 |  | 水土保持 | 计划治理水土流失面积5平方公里，治理崩岗5处，建设截洪沟、挡土墙等措施。 | [11 empty] | 治理面积5平方公里 | 能
50 | 揭西县河婆街道水土流失综合治理工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 河婆街道办 | 生态保护与修复工程 | 水土流失综合治理 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 10个月 | 588 |  | 588 | 0 |  | 水土保持 | 计划治理水土流失面积3平方公里，治理崩岗3处，建设截洪沟、挡土墙等措施。 | [11 empty] | 治理面积3平方公里 | 能
51 | 揭西县五经富镇水土流失综合治理工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 五经富镇政府 | 生态保护与修复工程 | 水土流失综合治理 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 10个月 | 1176 |  | 1176 | 0 |  | 水土保持 | 计划治理水土流失面积6平方公里，治理崩岗6处，建设截洪沟、挡土墙等措施。 | [11 empty] | 治理面积6平方公里 | 能
52 | 揭西县灰寨镇水土流失综合治理工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 灰寨镇政府 | 生态保护与修复工程 | 水土流失综合治理 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 10个月 | 980 |  | 980 | 0 |  | 水土保持 | 计划治理水土流失面积5平方公里，治理崩岗5处，建设截洪沟、挡土墙等措施。 | [11 empty] | 治理面积5平方公里 | 能
53 | 揭西县良田乡水土流失综合治理工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 良田乡政府 | 生态保护与修复工程 | 水土流失综合治理 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 10个月 | 980 |  | 980 | 0 |  | 水土保持 | 计划治理水土流失面积5平方公里，治理崩岗5处，建设截洪沟、挡土墙等措施。 | [11 empty] | 治理面积5平方公里 | 能
54 | 揭西县五云镇水土流失综合治理工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 五云镇政府 | 生态保护与修复工程 | 水土流失综合治理 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 10个月 | 588 |  | 588 | 0 |  | 水土保持 | 计划治理水土流失面积3平方公里，治理崩岗3处，建设截洪沟、挡土墙等措施。 | [11 empty] | 治理面积3平方公里 | 能
55 | 揭西县南山镇水土流失综合治理工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 南山镇政府 | 生态保护与修复工程 | 水土流失综合治理 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 10个月 | 1176 |  | 1176 | 0 |  | 水土保持 | 计划治理水土流失面积6平方公里，治理崩岗6处，建设截洪沟、挡土墙等措施。 | [11 empty] | 治理面积6平方公里 | 能
56 | 揭西县龙潭镇水土流失综合治理工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 龙潭镇政府 | 生态保护与修复工程 | 水土流失综合治理 |  | 拟建 | 规划在编 | 2025年 | 10个月 | 800 |  | 800 | 0 |  | 水土保持 | 计划治理水土流失面积4平方公里，治理崩岗5处，建设截洪沟、挡土墙等措施。 | [11 empty] | 治理面积4平方公里 | 能
57 | 揭西县坪上镇水土流失综合治理工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 坪上镇政府 | 生态保护与修复工程 | 水土流失综合治理 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 11个月 | 800 |  | 800 | 0 |  | 水土保持 | 计划治理水土流失面积4平方公里，治理崩岗4处，建设截洪沟、挡土墙等措施。 | [11 empty] | 治理面积4平方公里 | 能
58 | 揭西县灰寨河灰寨段万里碧道建设工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 灰寨镇政府 | 生态保护与修复工程 | 万里碧道工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 18200 | 0 | 18200 | 0 |  | 万里碧道建设工程 | 河长约9.9公里，试点建设内容为沿河两岸按20年一遇防洪标准建设堤防、护岸、防汛道路、人行道、绿化带 | 9.9 | [11 empty] | 能
59 | 揭西县金和镇榕江南河万里碧道建设工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 金和镇政府 | 生态保护与修复工程 | 万里碧道工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 3400 | 0 | 3400 | 0 |  | 万里碧道建设工程 | 河段长6.67km,建设内容为沿河两岸按20年一遇防洪标准建设堤防、护岸、防汛道路，形成5米硬底化机动车道路，2米绿化花圃的景观长廊 | 6.67 | [11 empty] | 能
60 | 揭西县钱坑镇榕江南河钱坑镇段万里碧道建设工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 钱坑镇政府 | 生态保护与修复工程 | 万里碧道工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | 万里碧道建设工程 | 按20年一遇防洪标准建设堤防、护岸8公里，景观0.2km，绿化8km | [12 empty] | 能
61 | 榕江南河大溪段左岸景观工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 大溪镇政府 | 生态保护与修复工程 | 万里碧道工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | 万里碧道建设工程 | 按20年一遇防洪标准建设堤防、护岸3公里，景观，绿化2km | [12 empty] | 能
62 | 揭西县榕江南河五云镇段万里碧道建设工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 五云镇政府 | 生态保护与修复工程 | 万里碧道工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 1100 | 0 | 1100 | 0 |  | 万里碧道建设工程 | 按20年一遇防洪标准建设堤防、护岸4.4公里，景观，绿化2km | [12 empty] | 能
63 | 揭西县榕江南河坪上镇段万里碧道建设工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 坪上镇政府 | 生态保护与修复工程 | 万里碧道工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 2200 | 0 | 2200 | 0 |  | 万里碧道建设工程 | 按20年一遇防洪标准建设堤防、护岸2.8公里，景观，绿化2km | [12 empty] | 能
64 | 揭西县五经富河京溪园镇段万里碧道建设工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 五经富镇政府 | 生态保护与修复工程 | 万里碧道工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 12个月 | 1850 | 0 | 1850 | 0 |  | 万里碧道建设工程 | 按20年一遇防洪标准建设堤防、护岸6.4公里，景观，绿化2km | [12 empty] | 能
65 | 揭西县灰寨河南山镇段万里碧道建设工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 灰寨镇政府 | 生态保护与修复工程 | 万里碧道工程 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 12个月 | 2860 | 0 | 2860 | 0 |  | 万里碧道建设工程 | 按20年一遇防洪标准建设堤防、护岸8.2公里，景观，绿化3km | [12 empty] | 能
66 | 揭西县重点流域水生态修复工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县 | 生态保护与修复工程 | 河湖生态保护修复 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 32000 | 0 | 32000 | 0 |  | 生态修复工程 | 水系连通、河道清淤、疏浚、水环境治理等 | 72 | [11 empty] | 能
67 | 揭西县大溪镇赤寨河小流域综合治理工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 大溪镇政府 | 生态保护与修复工程 | 河湖生态保护修复 |  | 拟建 | 可研在编 | 2023年 | 36个月 | 2890.84 | 0 | 2890.84 | 0 |  | 生态修复工程 | 河道清淤、加固堤围、修建水陂涵闸，生态治理 | 6.2 | [11 empty] | 能
68 | 揭西县钱坑镇绿仔溪小流域综合治理工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 钱坑镇政府 | 生态保护与修复工程 | 河湖生态保护修复 |  | 拟建 | 可研在编 | 2024年 | 12个月 | 6703.6 | 0 | 6703.6 | 0 |  | 生态修复工程 | 河道清淤、加固堤围、修建水陂涵闸，生态治理 | 6.8 | [11 empty] | 能
69 | 揭西县15宗电站技术改造工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县 | 农村水利建设工程 | 小水电绿色改造与清理整改 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 1200 | 0 | 1200 | 0 |  | 水电站技术改造工程 | 设备更新，扩大装机容量800千瓦，电气自动化，信息化管理改造等 | [12 empty] | 能
70 | 揭西县大中型水闸信息化建设 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县水利局 | 水利信息化及其他 | 水利信息化建设 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 12个月 | 400 | 0 | 400 | 0 |  | 信息化建设 | 大中型水闸信息化建设 | [12 empty] | 能
71 | 揭西县榕江南河干流信息化建设 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县水利局 | 水利信息化及其他 | 水利信息化建设 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 900 | 0 | 900 | 0 |  | 信息化建设 | 建立智能感知系统，采用自动化监测 | [12 empty] | 能
72 | 揭西县农村饮水安全信息化建设 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县水利局 | 水利信息化及其他 | 水利信息化建设 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 12个月 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |  | 信息化建设 | 农村饮水安全信息化管理系统建设 | [12 empty] | 能
填表说明： 1、项目按照轻重缓急进行排序，续建项目优先安排。 2、项目大类包括：1）防洪提升工程；2）供水保障能力建设工程；3）生态保护与修复工程；4）水利信息化及其他。 3、具体大类二级包括：： 1）防洪提升工程：大江大河大湖堤防建设与河道整治；②控制性枢纽工程；③蓄滞洪区建设与空间整治；④江河主要支流及独流入海河流治理项目；⑤中小河流治理工程；⑥海堤建设；⑦病险水库除险加固工程；⑧病险水闸除险加固工程；⑨山洪灾害防治；⑩涝区排涝能力建设工程；⑪城市防洪防涝能力建设； 2）供水保障能力建设工程：①重点水源工程；②引调水工程；③水资源节约与保护；④农村饮水安全巩固提升工程；⑤灌区续建配套与现代化改造工程； 3）生态保护与修复工程：①万里碧道工程；②河湖生态保护修复；③水土流失综合治理；④地下水超采区综合治理；⑤农村水系综合整治；⑥河湖水系连通； 4）水利信息化及其他：①水利信息化建设；②水文基础设施建设。 4、项目具体分类包括： 1）病险水库除险加固工程：①大型病险水库除险加固；②中型病险水库除险加固；③小型病险水库除险加固； 2）病险水闸除险加固工程：①大型病险水闸除险加固；②中型病险水闸除险加固； 3）山洪灾害防治工程：①重点山洪沟治理；②农村基层防汛预报预警体系建设； 4）重点水源工程：①大型水库；②中型水库；③小型水库；④其他小型水源工程； 5）引调水工程：①重大引调水工程（年引水量3亿m3以上或跨流域调水）；②区域内引调水工程； 6）灌区续建配套与现代化改造工程：①大型灌区续建配套与现代化改造工程；②中型灌区续建配套与现代化改造工程；③小型灌区续建配套与现代化改造工程。 5、项目建设性质： 1）续建：“十三五”规划在编期内已开工，转结至“十四五”期间继续实施的项目； 2）拟建：“十四五”拟开工建设项目； 3）储备：“十四五”期间储备项目，视资金安排及前期工作情况确定是否开工建设。 6、项目前期工作进展包括：规划在编、方案、项目建议书、可研、初设。阶段：在编、在审、已审、已报、已批、其他。 7、总工期：以月为单位，如：XX引水工程，总工期为：72个月。
18514717.3611
15281814.9111
18514717.3611
18714168.3211
19048116.2411
[19 empty] | 3207.283 |  |  | 203580.83
18895599.0511
203580.83
203580.83