## 市级重点项目
附表5
揭阳市“十四五”水利工程补短板市级重点项目表
序号 | 项目名称 | 所在市 | 所在县 | 项目建设主体 | 项目大类² | 项目大类二级₃ | 项目具体分类⁴ | 项目建设性质和前期工作情况 |  |  |  | 项目投资情况（万元） |  |  |  | 规划在编依据 | 项目任务和建设内容 |  | 项目规模和效益 | [11 empty] | 十四五期间能否开工建设 | 拟新增建设用地规模（亩） | 建设难点和可能颠覆性因素5 | 备注
[8 empty] | 项目建设性质⁵ | 前期工作进展₆ | 开工年份 | 总工期 | 总投资 | “十三五”已完成投资 | “十四五”期间投资 | “十四五”以后投资 |  | 工程任务 | 主要建设内容 | 治理河长（km） | 拟建堤防（km） | 加固堤防（km） | 总库容（万m3） | 防洪库容（万m3） | 装机容量（万千瓦） | 供水能力（亿m3/年） | 调水规模（万m3/s） | 治理涝区面积（万亩） | 新增灌溉面积（万亩） | 改善灌溉面积（万亩） | 其他量化目标
| 总计 | [10 empty] | 1985953.6504 | 106662 | 1799265.6504 | 80026 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
| 市直重点项目小计 | [10 empty] | 590844.61 | 62473 | 528371.61 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1 | 半洋隧洞引水工程 | 揭阳市 | 揭东区 | 揭阳市水务集团 | 供水保障能力建设工程 | 引调水工程 | 重大引调水工程 | 续建 |  | 2018年 | 48个月 | 61375 | 56435 | 4940 | 0 |  | 引调水 | 设计引水规模为16.52m3/s，主要建设内容包括西山溪后顶管及箱涵、半洋隧洞、隧洞出口～八支渠埋管，工程总长度9.065km（其中揭阳段3.1公里，潮州段5.965公里） | [7 empty] | 0.001652 |  |  |  |  | 能
2 | 揭阳市龙颈下水库除险加固工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭阳市水务集团 | 防洪提升工程 | 病险水库除险加固工程 | 中型病险水库除险加固 | 续建 |  | 2020年 | 24个月 | 14918.88 | 6038 | 8880.88 | 0 |  | 大坝除险加固 | 大坝加固、输水涵管重建、溢洪道加固等。规模：龙颈下水库总库容为3017万m3，坝体为均匀土质坝，本工程为中型工程，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物为3级，次要建筑物为4级。 |  |  |  | 3017 | [8 empty] | 能
3 | 揭阳市龙颈灌区续建配套与节水改造工程 | 揭阳市 | 揭东区、揭西县 | 揭阳市水务集团 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 中型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 规划在编 | 2021-01-01 | 24个月 | 30254.04 | 0 | 30254.04 | 0 |  | 灌区改造 | 设计灌溉面积12.66万亩，包含东、西2个分灌区，整治干支渠总长 147.27km，其中龙颈总干渠9.21km、娥宫灌区一干渠19.94 km、娥宫灌区二干渠5.91km、西灌区干渠28.04km、溪东灌区干渠11.65km、卅岭灌区干渠12.75km、直属、麻雀劲灌区干渠3.70km 及千亩以上支渠总长56.07km，改造渠系建筑物361座，重建（扩建）各管理站管理房，配备灌区管理所需的其他设备、设施。干渠级别为4级，永久性水工建筑物级别为：主要建筑物为4级，次要建筑物为5级，临时性水工建筑物为5级。 | [10 empty] | 12.66 |  | 能
4 | 揭阳市揭东东部水厂及配套管网工程 | 揭阳市 | 市区 | 揭阳粤海水务 | 供水保障能力建设工程 |  |  | 拟建 | 初设已批 | 2021-06-01 | 24个月 | 64301.88 | 0 | 64301.88 | 0 |  | 解决揭东区生活生产用水问题，保障市区供水安全 | 近期新建供水10万立方米/日水厂（远期规模20万立方米/日），建设配套管网17.2公里，项目的建设既能解决揭东区生活生产用水问题，又能优化揭阳市供水布局，联通揭阳市区供水体系，成为揭阳市多水源互联互备、供水一体化水资源配置格局的组成部分，保障市区供水安全。 | [12 empty] | 能
5 | 揭阳市龙颈水库应急备用水源引水工程 | 揭阳市 | 揭西县、揭东区 | 揭阳市水务集团 揭阳粤海水务 | 供水保障能力建设工程 | 引调水工程 | 区域内引调水工程 | 拟建 | 规划在编 | 2021-01-01 | 48个月 | 227400 | 0 | 227400 | 0 |  | 解决中心城区应急备用水源和揭东区城市生活生产缺水问题 | 从龙颈下库坝上左岸东端上游750米处新建取水口取水，采用管道输水方式，至揭东区西部水厂、揭阳市第一水厂、揭阳市第二水厂、揭阳市第三水厂。龙颈水库应急备用水源引水工程设计总供水规模为55.2万m3/d，输水干管设计流量7.80m3/s，输水线路总长为35.4km。主要建筑物有：取水口、地下埋管、隧洞等。工程等别为Ⅲ等，工程规模为中型。 | [6 empty] | 0.56 | [5 empty] | 能 | 31.33
6 | 揭阳市龙颈水电有限公司水电站现代化提升工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭阳市水务集团 | 农村水利建设工程 |  |  | 拟建 | 规划在编 | 2022-06-01 | 24个月 | 6500 | 0 | 6500 | 0 |  | 小水电绿色改造 | 将揭阳市龙颈水电有限公司上、下电站6台水轮发电机组、电气一二次设备及110KV升压站等超期服役设备设施进行增效扩容改造；同时增加一套上、下站水库联合调度决策系统，对上、下站库区及电站进行联合调度，提升综合自动化水平。上库电站改造后发电机额定出力由3×4000KW增加到3×5000KW,下库电站改造后发电机额定出力由2×3600KW+1×3800 KW增加到3×4500KW,全厂装机总容量由23000KW增容至28500KW,同时进一步提高上下电站安全生产标准化等级，为创建绿色小水电提供必要条件。 | [5 empty] | 2.85 | [6 empty] | 能
7 | 揭阳市横江水库加高扩容工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭阳市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 大型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 17294.81 | 0 | 17294.81 | 0 |  | 供水、防洪等 | 对水库进行扩容加高，增强水库调蓄能力，在原有库区基础上加宽扩大、库坝加高加固，总库容由7507万立方米扩容至10021万立方米 |  |  |  | 10021 | [8 empty] | 能
8 | 揭阳市智慧水利建设项目 | 揭阳市 | 全市 | 揭阳市水利局及各县（市、区）水利局 | 水利信息化及其他 | 水利信息化建设 |  | 拟建 | 规划在编 | 2021-06-01 | 60个月 | 113800 | 0 | 113800 | 0 |  | 提升水利信息化和智能化水平 | 1、揭阳市智慧水利工程（一期）项目，（1）软件部分：1）开发涉及水安全、工程管理、水资源、供排水、水生态、水事务以及水务综合监管等业务体系的多应用系统群；2）购买北斗卫星遥感数据；3）建设市域水利一张图；4）水利工程BIM应用。（2）硬件部分：1）布设监测感知前端：新建、升级流域面积100平方公里以上20条河流、469座水库、城市易涝点、水闸、电排站等重点区域的水情、工情、视频监测站点；2）建设揭阳市水利大数据中心：完成采集基础数据的整合、存储治理，建成数据资源池、数据库、应用支撑平台和智慧使能平台、水利业务大数据应用平台；3）建设榕江、练江、龙江3个流域水利大数据分中心，建设流域水工程联合优化调度系统，搭建智能高效的联合调度平台，促进智慧流域建设；4）建设榕城区、揭东区、空港经济区、普宁市、惠来县、揭西县共6个水利综合监管分中心，将该地区水利工程所涉及的各类数据资源进行统筹、整合，完成数据共享、上传，为智慧应用提供信息支撑，同时负责远程监测、控制辖区内的所有水闸（阀）、水库、泵站等工程设施。 2、揭阳市水利视频监控平台项目：在揭阳市辖区内河道、水库、水闸、水文站等区域建设水利视频监控设施，以及租赁相应的视频云专线。 3、揭阳市大坝安全监测平台项目：（1）开发大坝安全监测子系统；（2）新建、升级21座大、中水库的水情、工情、视频监测站点，含雨量站、水位站、水质站、流量站、气象站、渗流监测点、闸门运行监控设备、视频监控站、表面变形监测设备、GNSS监测设备。 4、揭阳市智慧河长制平台项目：（1）推进揭阳市互联网+河长制信息管理平台项目建设，开发智慧河长制管理子系统；（2）新建、升级21条河流重要断面水情、视频监测站点，含水质站、AI视频监控站，并租赁相应视频云专线； 5、揭阳市智慧灌区平台项目：（1）开发智慧灌区管理子系统；（2）新建、升级8个5万亩以上灌区的水情、工情、视频监测站点，含雨量站、水位站、水质站、土壤墒情站、流量站、气象站、闸门运行监控系统、视频监控站，并租赁相应视频云专线 | [12 empty] | 能 |  |  | 已上报政数局，市级“十四五”规划未体现
9 | 揭阳市榕江南北河水系连通工程 | 揭阳市 | 揭东区 | 揭阳市水利局 | 生态保护与修复工程 | 河湖水系连通 |  | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 36个月 | 55000 | 0 | 55000 | 0 |  | 构建榕江南北河的水系连通通道，将南河的水调入北河，改善北河的水环境和水生态 | 一期：1、新建榕江南北河的水系连通通道0.9公里；2、新建北河控制闸工程；3、新建德桥湖拦河坝工程；总投资5600万元。 二期：1、疏挖拓宽德桥湖两岸，新建130万平方米德桥湖；2、建设德桥河分流工程：疏挖开挖明吕溪、东风溪、桂东溪13.6公里；3、新建德桥河分流工程控制闸；4、新建桂东溪撇洪工程；5、新建桂东溪撇洪工程控制闸；总投资49400万元。 | [12 empty] | 能
| 榕城区重点项目小计 | [10 empty] | 100200 | 1000 | 83300 | 15900 |  |  |  | 0 | 18.9 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 741
1 | 榕城区碧道建设工程 | 揭阳市 | 榕城区 | 榕城区农业农村局 | 生态保护与修复工程 | 万里碧道工程 |  | 拟建 | 规划已批 | 2020年 | 60个月 | 100200 | 1000 | 83300 | 15900 | 《揭阳市碧道建设总体规划（2020-2035年）》 | 拟建绿道碧道、打造沿河人文景观节点、完善城市截污排污配套管线和绿化工程等。 | 1.揭阳市榕城区榕江南河左岸（钓桥河至向顺码头段）百里碧道工程：主要是改造提升榕江南河左岸6.3公里的滨江道路、拟建绿道碧道、打造沿河人文景观节点、完善城市截污排污配套管线和绿化工程等。 2.揭阳市榕城区仙桥河（望江南路至塭嘴水闸段）百里碧道工程：主要是拟建仙桥河两岸18.9公里的滨江道路、拟建绿道碧道、打造沿河人文景观节点、完善沿河截污排污配套管线和绿化工程等。 3.揭阳市榕城区榕江南河右岸（梅溪泵站至榕华大桥段、仙梅污水处理厂至塭嘴水闸段）百里碧道工程：主要是改造提升榕江南河右岸6.2公里的滨江道路、拟建绿道碧道、打造沿河人文景观节点、完善城市截污排污配套管线和绿化工程等。 4.榕江北河左岸（新环市北河桥至揭阳楼段）百里碧道工程：主要是改造提升榕江北河左岸10公里的滨江道路和沿河绿道碧道、打造沿河人文景观节点、完善城市截污排污配套管线和绿化工程等。 5.榕江北河右岸（吊桥至南厝村段）百里碧道工程：主要是改造提升榕江北河左岸8公里的滨江道路和沿河绿道碧道、打造沿河人文景观节点、完善城市截污排污配套管线和绿化工程等。 |  | 18.9 | 30.5 | [9 empty] | 能 | 741
| 揭东区重点项目小计 | [10 empty] | 173301.1089 | 28400 | 144901.1089 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2420.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 2.13 |  |  | 48.53
1 | 韩江粤东灌区续建配套节水改造工程（北关灌区揭东片） | 揭阳市 | 揭东区玉滘镇和云路镇 | 揭阳市揭东区北关引韩水利管理所 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 大型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 初设已批 | 2022-10-01 | 24个月 | 10942 | 0 | 10942 | 0 | 《广东省水利厅关于进一步明确“十四五”韩江粤东灌区续建配套与现代化改造实施方案编制有关工作的通知》（粤水农水电函〔2020〕530号） | 灌区续建配套与节水改造 | 改造渠道8.977km，其中从半洋隧洞出口连接至铁路桥后起至八支渠长0.268km，八支渠上段长1.214km，八支渠下段从省道S335至设计渠尾段长7.495km。新建、重建各类渠系建筑物共计99座，包括：新建调流阀井1座、量水间1座、检修阀井1座、节制闸6座、重建泄水闸3座、退水闸2座、分水闸9座、分水涵24座、农桥34座、渡槽12座、倒虹吸管2座、排洪涵洞2座、穿渠涵2座。 | [9 empty] | 0.57 | 2.13 |  | 能 | 48.53
2 | 揭东区碧道建设工程 | 揭阳市 | 揭东区 | 揭东区农业农村局 | 生态保护与修复工程 | 万里碧道工程 |  | 续建 | 规划已批 | 2020年 | 60个月 | 99189 | 28400 | 70789 | 0 | 《揭阳市碧道建设总体规划（2020-2035年）》 | 拟建绿道碧道、打造沿河人文景观节点、完善城市截污排污配套管线和绿化工程等。 | 1、揭东区新亨镇硕榕围北河桥闸至罗山桥段景观整治工程：建设3.984公里堤顶混凝土道路，路灯照明。 2、揭东区沿江路堤防改造综合工程：一是沿线4.34公里堤防调整改造，其中拟建堤防467米，堤身宽6米；二是堤后防汛道路和市政道路综合改造4.221公里，道路宽度为20米，拟建过路箱涵1座，排水涵1座；三是沿线堤防与市政道路之间景观绿化约14114平方米以及堤外河滩整治；四是工程综合管线包括污水、雨水及路灯管线等。 3、揭东区枫江右岸横山村至枫江大桥段景观整治综合工程：建设1.2公里堤顶混凝土道路，堤内坡绿化，堤外滩涂绿化及景观，路灯照明。 4、揭东区枫江玉滘至云路景观综合工程：工程全长15.3公里，其中堤防建设长9公里，堤防护坡绿化长9公里，防汛道路长15.3公里，河滩整治9公里。 5、揭东区车田河百里碧道工程：碧道建设长度19公里、面源治理，新增标识系统、驿站等配套服务设施;主要通过绿化设计、亲水观景活动观景台的布置丰富水岸景观。 | [12 empty] | 能
3 | 揭东区下径巷水库加高扩容工程 | 揭阳市 | 揭东区玉滘镇 | 揭东区农业农村局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 中型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 18个月 | 29689.9512 | 0 | 29689.9512 | 0 |  | 供水等 | 揭东区域水资源配置工程应急备用水源点工程的子项目，为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，对水库进行扩容加高，在原有库区基础上加宽扩大、清污加深、库坝加高加固，总库容由172万立方米扩容至1415.13万立方米 |  |  |  | 1415.13 | [8 empty] | 能
4 | 揭东区东径水库工程 | 揭阳市 | 揭东区玉滘镇 | 揭东区农业农村局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 中型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 33480.1577 | 0 | 33480.1577 | 0 |  | 供水等 | 揭东区域水资源配置工程应急备用水源点工程的子项目，为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，拟建中型水库，集雨面积约4.7平方公里，拟建库容1005.73万立方米，最大坝高25m |  |  |  | 1005.73 | [8 empty] | 能
| 空港经济区重点项目小计 | [10 empty] | 200442.64 | 0 | 200442.64 | 0 |  |  |  | 62.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 |  |  | 115.75
1 | 空港经济区碧道建设工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 生态保护与修复工程 | 万里碧道工程 |  | 拟建 | 规划已批 | 2021年 | 60个月 | 37891 | 0 | 37891 | 0 | 《揭阳市碧道建设总体规划（2020-2035年）》 | 碧道建设 | 榕江南河碧道建设16公里：实施河道清淤、河道截污纳管、岸边面源污染防治、垃圾清理、湿地修复工程； 榕江北河碧道建设10.7公里（右岸）：实施河道清淤、河道截污纳管、岸边面源污染防治、垃圾清理、湿地修复工程； 枫江干流碧道建设15公里（左岸）：实施堤防达标加固，重建水闸、排水涵、河道截污纳管、岸边面源污染防治、垃圾清理、湿地修复工程 | [12 empty] | 能
2 | 枫江干流综合整治清淤工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 可研在编 | 2022年 | 24个月 | 48437.51 | 0 | 48437.51 | 0 | 枫江流域综合整治实施方案、《中共广东省委 广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（粤发〔2018〕16 号）、《中共广东省委 广东省人民政府印发〈关于对标三年取得重大进展硬任务扎实推动乡村振兴的实施方案〉的通知》（粤发〔2019〕6 号） | 重点河湖生态修复 | 枫江干流揭阳市辖区内的15.8km河道实施环保清淤，疏浚河道内污染的淤泥， 并对疏浚泥进行无害化处理及资源化利用 | 15.8 | [11 empty] | 能
3 | 空港经济区渔湖新区水系综合整治工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 农村水利建设工程 | 农村水系综合整治 |  | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 48个月 | 39000 | 0 | 39000 | 0 |  |  | 整治内河7条，治理河长约13.98公里 | 13.98 | [11 empty] | 能
4 | 空港经济区登岗镇内河综合治理工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 拟建 | 可研已批 | 2022年 | 48个月 | 37515 | 0 | 37515 | 0 | 枫江流域综合整治实施方案、《中共广东省委 广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（粤发〔2018〕16 号）、《中共广东省委 广东省人民政府印发〈关于对标三年取得重大进展硬任务扎实推动乡村振兴的实施方案〉的通知》（粤发〔2019〕6 号） |  | 治理登岗镇河道54条，治理河道总长33.149公里 | 33.149 | [11 empty] | 能
5 | 韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程（安揭灌区地都支渠） | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 农村水利建设工程 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 大型灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建 | 初设已批 | 2022年 | 30个月 | 34599.13 | 0 | 34599.13 | 0 | 国家“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造实施方案 | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 拟建地都支渠，全长16.177km，基本沿东南方向布置，流经砲台镇、地都镇。设计引水流量为3.52m³/s，灌溉面积4.65万亩 | [9 empty] | 4.65 |  |  | 能 | 115.75
6 | 空港经济区登岗镇官淇电排站工程 | 揭阳市 | 空港经济区 | 揭阳市空港经济区农业农村局 | 防洪提升工程 | 城市防洪防涝能力建设 |  | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  |  | 在泵站内安装6台泵组，总装机功率1680kW，排涝标准提高至围内十年一遇最大24小时暴雨产生的径流量一天排干 | [5 empty] | 0.168 | [6 empty] | 能
| 普宁市重点项目小计 | [10 empty] | 621206.8043 | 14789 | 558891.8043 | 47526 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1 | 普宁市龙江流域水系综合整治工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 续建 | 初设在编 | 2020年 | 24个月 | 13800 | 500 | 13300 | 0 | 广东省中小河流治理（二期） | 防洪治理 | 包括崩坎水治理工程、高埔水治理工程、龙江（普宁段）治理工程，提升排涝灌溉能力，优化水环境。 | 77.1 | [11 empty] | 能
2 | 普宁市榕江流域水系综合整治工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 中小河流治理工程 |  | 续建 | 初设在编 | 2022年 | 24个月 | 16000 | 500 | 15500 | 0 | 《广东省农村水利治理规划》（2018-2027年）广东省中小河流治理（二期） | 防洪治理 | 洪阳河中上游干支流整治工程、榕江（里湖-梅塘段）治理工程、洪阳河二期治理工程，榕江（东门溪）治理工程，提升排涝灌溉能力，优化水环境。 | 69.4 | [11 empty] | 能
3 | 普宁市宝月水库工程 （练江流域综合整治工程水利部分） | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 防洪提升工程 | 控制性枢纽工程 |  | 拟建 | 初设在编 | 2021年 | 48个月 | 32753 | 0 | 32753 | 0 | 练江流域综合整治规划（水利部分） 广东省人民政府关于练江流域综合整治规划（水利部分）的批复（粤府函〔2015〕31号） | 防洪、供水等 | 拟建普宁市宝月水库工程，宝月水库为小一型水库，设计总库容595万立方米。主要建筑物有大坝、溢洪道、引水隧洞、进水塔、风吹涵溢洪道、水电站、水陂、防汛公路、灌区引水管等。宝月水库的建设能够充分发挥水库防洪、供水、灌溉及发电效益。 |  |  | 0.28 | 595 | [5 empty] | 1.15 |  |  | 能 | 663
4 | 普宁市大长坑水库工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 小型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 揭阳市普侨区大长坑水库新建工程规划报告书 | 防洪、灌溉、供水 | 拟建小型水库，拟建库容20.02万m3 |  |  |  | 20.02 | 8 | 0 | 0.0224 |  |  | 0.03 |  |  | 能
5 | 普宁市碧道建设工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 生态保护与修复工程 | 万里碧道工程 |  | 拟建 | 规划已批 | 2020年 | 60个月 | 128113 | 0 | 128113 | 0 | 《揭阳市碧道建设总体规划（2020-2035年）》 | 拟建绿道碧道、打造沿河人文景观节点、完善城市截污排污配套管线和绿化工程等。 | 1.练江碧道：滨岸护带建设21.6km，包括堤顶路、防洪堤坡面绿化、滩地美化、护堤地美化等四项工程措施:建设防汛交通桥3座;新建牛埋电排站:重建杉铺电排站、水闸；建立亲水栈道、骑行道等多级漫步系统，并通过水上码头、特色驿站、亲水观景台等的布置丰富水岸景观，沿岸新增标识系统、驿站等配套服务设施 2.汤坑溪碧道：堤防加固4km，清淤8.2km，穿堤建筑物重建8座,新建2座，两岸截污24.4km,违章清拆，开展岸边面源污染防治、曝气复氧。结合特色小镇规划，整体配置标识系统、驿站、公厕等配套服务设施；根据特色村的分布打造多个小型碧道公园，改善滨水人居环境 3.白坑湖碧道：违章清拆，开展岸边面源污染防治，开展白坑湖水湿地修复工程；结合白坑湖湿地公园规划，主要通过复合功能的滨水慢行系统、完善的游憩服务设施、特色绿化带设计营造连接白坑湖与城区的生态景观廊道 4.云落溪碧道：违章清拆，开展岸边面源污染防治，加强岸边植被保护与修复；新增标识系统、驿站、公厕等配套服务设施，局部增加亲水栈道。骑行道等多级慢行道系统和融观景休闲、健身运动于一体的滨水节点空间 5.麒麟水碧道：堤防加固12.2km，新建水闸3座、穿堤涵8座;清除违建，两岸截污建设21.6km,开展岸边面源污染防治。新增标识系统、驿站、公厕等配套服务设施，局部增加亲水栈道。骑行道等多级慢行道系统和融观景休闲、健身运动于一体的滨水节点空间 6.榕江南河碧道：新增标识系统、驿站、公厕等配套服务设施，局部增加亲水栈道。骑行道等多级慢行道系统和融观景休闲、健身运动于一体的滨水节点空间 | [12 empty] | 能
6 | 揭阳市普宁市北部中心水厂工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁粤海水务有限公司 | 供水保障能力建设工程 |  |  | 续建 |  | 2020年 | 31个月 | 160800 | 13789 | 147011 | 0 |  | 提高集中供水覆盖范围 | 给普宁市北部地区供水，解决普宁市北部六镇生活用水问题。 利用引龙工程规划在编的15公里输水干管（龙颈下水库进水口至白塔镇段），在白塔取水，再通过新建约12公里单管输水管道，引水至洪阳镇富袋村的普宁北部中心水厂。水厂建设内容包括输水管线11.56公里、日产20万t/d（总规模，一期规模10万t/d）的水厂一座及配水管网。 | [12 empty] | 能
7 | 普宁市汤坑水库扩容工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 中型水库 | 储备 | 规划在编 | 2024年 | 18个月 | 100000 | 0 | 100000 | 0 |  | 供水等 | 扩建汤坑水库作为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，对现有水库进行扩容加高，在原有库区基础上加宽扩大、清污加深、库坝加高加固，总库容由3341万立方米扩容至8000万立方米 |  |  |  | 8000 | [8 empty] | 能
8 | 普宁市圆控潭水库工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 中型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 36个月 | 68000 | 0 | 68000 | 0 | 普宁市水资源综合规划、普宁市新（扩）建水库规划报告 | 供水等 | 拟建中型水库，拟建坝高100米，总库容2900万立方米 |  |  |  | 2900 | [8 empty] | 能
9 | 普宁市北龙潭上水库加高扩容工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 小型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 18个月 | 4951.24 | 0 | 4951.24 | 0 |  | 供水等 | 普宁市域北部水资源配置工程应急备用水源点工程的子项目，为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，对现有水库进行扩容加高，在原有库区基础上加宽扩大、清污加深、库坝加高加固，总库容由175.3万立方米扩容至626.9万立方米 |  |  |  | 626.9 | [8 empty] | 能
10 | 普宁市田螺池水库加高扩容工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 小型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 18个月 | 2700.68 | 0 | 2700.68 | 0 |  | 供水等 | 普宁市域北部水资源配置工程应急备用水源点工程的子项目，为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，对水库进行扩容加高，在原有库区基础上加宽扩大、清污加深、库坝加高加固，总库容由60.8万立方米扩容至346.75万立方米 |  |  |  | 346.75
11 | 普宁市灰池水库加高扩容工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 小型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2022年 | 18个月 | 4501.13 | 0 | 4501.13 | 0 |  | 供水等 | 普宁市域北部水资源配置工程应急备用水源点工程的子项目，为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，对现有水库进行扩容加高，在原有库区基础上加宽扩大、清污加深、库坝加高加固，总库容由88.2万立方米扩容至392.5万立方米 |  |  |  | 392.5
12 | 普宁市交南水库工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 中型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 10352.59 | 0 | 10352.59 | 0 |  | 供水等 | 普宁市域北部水资源配置工程应急备用水源点工程的子项目，为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，拟建中型水库，集雨面积约2.14平方公里，拟建库容2017.05万立方米，最大坝高45m |  |  |  | 2017.05
13 | 普宁市锡坑水库加高扩容工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 小型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 18个月 | 3038.0161 | 0 | 3038.0161 | 0 |  | 供水等 | 普宁市域中部水资源配置工程应急备用水源点工程的子项目，为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，对现有水库进行扩容加高，在原有库区基础上加宽扩大、清污加深、库坝加高加固，总库容由311万立方米扩容至404.79万立方米 |  |  |  | 404.79
14 | 普宁市葫芦水库加高扩容工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 小型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 18个月 | 3866.566 | 0 | 3866.566 | 0 |  | 供水等 | 普宁市域中部水资源配置工程应急备用水源点工程的子项目，为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，对现有水库进行扩容加高，在原有库区基础上加宽扩大、清污加深、库坝加高加固，总库容由288.2万立方米扩容至515.5万立方米 |  |  |  | 515.5
15 | 普宁市葫芦地水库工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 小型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 6904.5821 | 0 | 6904.5821 | 0 |  | 供水等 | 普宁市域中部水资源配置工程应急备用水源点工程的子项目，为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，拟建小型水库，集雨面积约平方公里，拟建库容599.25万立方米，最大坝高12.5m |  |  |  | 599.25
16 | 揭阳市普宁市茅坪水库工程 | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 小型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 36个月 | 64226 | 0 | 16700 | 47526 | 普宁市水资源综合规划、普宁市新（扩）建水库规划报告 | 防洪、供水等 | 拟建小型水库，拟建坝高50米，总库容930万立方米。 |  |  |  | 930 | [8 empty] | 能 | 1113.19
| 惠来县重点项目小计 | [10 empty] | 245054.4872 | 0 | 239054.4872 | 6000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6574.56 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
1 | 惠来县中心城区水厂工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 供水保障能力建设工程 |  |  | 拟建 | 可研已批 | 2022年 | 48个月 | 80000 | 0 | 80000 | 0 |  |  | 建设日供水15万吨水厂，配套铺设供水管网 | [12 empty] | 能 |  |  | 十三五未实施项目
2 | 惠来县后斜水库新建工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 中型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 36个月 | 32000 | 0 | 26000 | 6000 |  |  | 拟建惠来县后斜水库，是供水、灌溉、防洪等综合利用的中型水库，总库容1320万立方米，集雨面积约9.13平方公里，最大坝高22.5米 |  |  |  | 1320 |  |  | 0.09 | [5 empty] | 能
3 | 惠来县芒溪水库扩容工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 中型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 18个月 | 3300 | 0 | 3300 | 0 |  |  | 对芒溪水库进行扩容加固，充分发挥芒溪水库灌溉、防洪作用，开发芒溪水库饮用水功能。按设计标准100年一遇，校核标准500年一遇进行扩容，总库容由950万立方米扩容至1200万立方米 |  |  |  | 1200 | [8 empty] | 能
4 | 惠来县碧道建设工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 生态保护与修复工程 | 万里碧道工程 |  | 拟建 | 规划已批 | 2021年 | 60个月 | 61136 | 0 | 61136 | 0 | 《揭阳市碧道建设总体规划（2020-2035年）》 |  | 1、盐岭河万里碧道建设工程：建设万里碧道长度6.6km 2、龙江河万里碧道建设工程：建设万里碧道长度13.0km 3、雷岭河万里碧道建设工程：建设万里碧道长度7.8km | [12 empty] | 能
5 | 惠来县五福田水库工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 小型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2024年 | 24个月 | 16468.4369 | 0 | 16468.4369 | 0 |  |  | 惠来县域水资源配置工程应急备用水源点工程的子项目，为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，拟建小型水库，集雨面积约4.34平方公里，拟建库容858.67万立方米，最大坝高20米 |  |  |  | 858.67
6 | 惠来县黄竹潭水库工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 中型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 24016.4705 | 0 | 24016.4705 | 0 |  |  | 惠来县域水资源配置工程应急备用水源点工程的子项目，为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，拟建中型水库，集雨面积约22.4平方公里，拟建库容1710.41万立方米，最大坝高50米 |  |  |  | 1710.4
7 | 惠来县泗竹埔水库工程 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 中型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2023年 | 24个月 | 28133.5797 | 0 | 28133.5797 | 0 |  |  | 惠来县域水资源配置工程应急备用水源点工程的子项目，为粤东水资源优化配置工程揭阳境内受水水库，拟建中型水库，集雨面积约17.0平方公里，拟建库容1485.49万立方米，最大坝高65米 |  |  |  | 1485.49
| 揭西县重点项目小计 | [10 empty] | 54904 | 0 | 44304 | 10600 |  |  |  | 43.1 | 0 | 0 | 2600 | 500 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.55 | 0.4 |  | 能 | 0
1 | 揭西县三对门水库工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县水利局 | 供水保障能力建设工程 | 重点水源工程 | 中型水库 | 拟建 | 规划在编 | 2025年 | 36个月 | 25600 | 0 | 15000 | 10600 |  | 供水等 | 拟建1座中型水库，总库容2600万立方米，集雨面积33.6平方公里，坝顶高程467米，最大坝高57米 |  |  |  | 2600 | 500 |  | 0.25 |  |  | 0.55 | 0.4 |  | 能
3 | 揭西县碧道建设工程 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县水利局 | 生态保护与修复工程 | 万里碧道工程 |  | 拟建 | 规划已批 | 2021年 | 60个月 | 29304 | 0 | 29304 | 0 | 《揭阳市碧道建设总体规划（2020-2035年）》 |  | 1、榕江南河（庙角村至河江大桥段）碧道建设工程：实施2.4公里生态堤改造，拟打造湿地公园 1 处（0.5hm2）、文化广场 1 处（0.5hm2），新增揭西文化宣传节点 5 处；沿河打造亲水平台 4 处；景观特色小品 10 处；生物浮岛等水生物景观节点 4 处； 2、榕江南河（河江大桥至两南桥段）碧道建设工程：打造沿江南路段二级平台 1.2km；拟打造湿地公园1处，休闲公园1处；拟在两南桥及高速路桥两侧打造亮点，共计8处；新增揭西文化宣传节点8处；沿河打造亲水平台5处；景观特色小品18处；生物浮岛等水生物景观节点5处； 3、榕江南河（东新村至莪翠村段）碧道建设工程：打造江心洲1座（约1.7公顷）、湿地公园1个（约2公顷），小型游园8处，新增文化宣传节点5处；沿河打造亲水平台6处；景观特色小品15处； 4、榕江南河（大港村至鲤沟村段）碧道建设工程：打造湿地公园 3 个（分别 2.5 公顷、1.5 公顷、2.8 公顷），小型游园 8 处，新增文化宣传节点 6 处；沿河打造亲水平台 8 处；景观特色小品 15 处； 5、五经富河（龙颈水库至川天王电站段）碧道建设工程：打造滨水休闲公园 1 个（3 公顷），小型游园 6 处，新增文化宣传节点 2 处；沿河打造亲水平台 5 处；景观特色小品 10 处；生物浮岛等水生物景观节点 5 处； 6、横江河（横江水库至新祠堂坝段） 碧道建设工程：打造亲水平台 4 处；景观特色小品 8处；生物浮岛等水生物景观节点 4 处；健身器材等功能特色节点 2 处。 7、五经富河（塔头拦河坝至潭溪段）碧道建设工程：打造亲水平台 8 处；景观特色小品 13 处；生物浮岛等水生物景观节点 4 处。 | 43.1 | [11 empty] | 能
2790218.0807
2690018.0807
2790218.0807
[12 empty] | 2790218.0807 |  | #REF!
2790218.0807
[19 empty] | #REF! |  |  | #REF!