## Sheet1
揭阳市县级饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表（2019年7月）
序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%）
1 | 揭阳市惠来县 | 龙溪河饮用水源地保护区 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 未制作保护区矢量边界信息。 | 制作保护区矢量信息。 | 2018-12-01 | 已由省生态环境厅组织技术单位，根据保护区划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保护区矢量信息。 | 是 | 100%
2 | 揭阳市惠来县 | 雷岭河饮用水源保护区 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 未制作保护区矢量边界信息。 | 制作保护区矢量信息。 | 2018-12-01 | 已由省生态环境厅组织技术单位，根据保护区划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保护区矢量信息。 | 是 | 100%
3 | 揭阳市惠来县 | 盐岭河饮用水源保护区 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 未制作保护区矢量边界信息。 | 制作保护区矢量信息。 | 2018-12-01 | 已由省生态环境厅组织技术单位，根据保护区划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保护区矢量信息。 | 是 | 100%
4 | 揭阳市惠来县 | 镇北水库饮用水源保护区 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 未制作保护区矢量边界信息。 | 制作保护区矢量信息。 | 2018-12-01 | 已由省生态环境厅组织技术单位，根据保护区划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保护区矢量信息。 | 是 | 100%
5 | 揭阳市惠来县 | 鸡心屿水库饮用水源保护区 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 未制作保护区矢量边界信息。 | 制作保护区矢量信息。 | 2018-12-01 | 已由省生态环境厅组织技术单位，根据保护区划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保护区矢量信息。 | 是 | 100%
6 | 揭阳市惠来县 | 蜈蚣岭水库饮用水源保护区 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 未制作保护区矢量边界信息。 | 制作保护区矢量信息。 | 2018-12-01 | 已由省生态环境厅组织技术单位，根据保护区划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保护区矢量信息。 | 是 | 100%
7 | 揭阳市普宁市 | 白沙溪水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 下架山镇白沙溪老厝民房3间（无人居住）。 | 搬迁。 | 2019-10-01 | 搬迁（原为老房子改建，原住人员已搬迁；后作为护林人员白天休息场所，夜间无人居住，且没有设置任何排污口）。 | 是 | 100%
8 | 揭阳市普宁市 | 白沙溪水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 下架山镇白沙溪老厝改建房2间（无人居住）。 | 搬迁。 | 2019-10-01 | 已搬迁。 | 是 | 100%
9 | 揭阳市普宁市 | 白沙溪水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 白沙溪护林山寮5处（军埠镇石桥头村山林管理处）该管理处有常住人口5人，存在生活污水和生活垃圾。 | 雨污分流，垃圾定期清运。 | 2019-10-01 | 已搬迁。 | 是 | 100%
10 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 大南山街道新六村民房78座（3个自然村），该村现有常住人口约80多人，存在生活污水和生活垃圾。 | 雨污分流，垃圾定期清运。 | 2019-10-01 | 已倒塌民居9座，尚存69座；垃圾日产日清，雨污分流终端工程已完工。 | 否 | 92%
11 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 大南山街道新六村委会办公楼，存在生活污水和生活垃圾。 | 雨污分流，垃圾定期清运。 | 2019-10-01 | 该村村委会办公楼夜间无人居住，日常办公产生的生活污水由自建化粪池处理后，用于果林、菜地浇灌。此外，该村已建成污水处理终端，建有两个人工湿地，排污管道在接通中，现住民均自建有化粪池，用于果林、菜地浇灌，污水没有排入水库。对于督查组提出的新六村委会办公楼的污水经过五级过滤排放到水库的问题，已落实当地立行立改，封堵所有排入水库的管道。 | 是 | 100%
12 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 大南山街道新六村公益理事会，存在生活污水和生活垃圾。 | 雨污分流，垃圾定期清运。 | 2019-10-01 | 该村的公益理事会平日并无人居住，是每年重大节日老人聚会议事场所，聚会期间产生的垃圾及时清理，自建有化粪池，极少量污水经化粪池后用于果林、菜地浇灌。 | 是 | 100%
13 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 大南山街道新六村民楼2处（无人居住）。 | 搬迁。 | 2019-10-01 | 已拆除。 | 是 | 100%
14 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 大南山街道华岭村民房38座，该村现有常住人口3人，存在生活污水和生活垃圾。 | 雨污分流，垃圾定期清运。 | 2019-10-01 | 已倒塌民房15座，尚存23座，生活垃圾日产日清，已自建化粪池，没有设置排污口，生活污水用于农田及菜地施肥浇灌。 | 是 | 100%
15 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 大南山街道新村村民房1座，该民房现有常住人口4人，存在生活污水和生活垃圾。 | 雨污分流，垃圾定期清运。 | 2019-10-01 | 原常住人口4人已搬迁。 | 是 | 100%
16 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 大南山街道下湳村35座，该村现有常住人口2人，存在生活污水和生活垃圾。 | 雨污分流，垃圾定期清运。 | 2019-10-01 | 该村2名常住人口属原住民，已自建化粪池，污水处理后用于果林、菜地浇灌，符合部相关整治文件精神。此外，督导组现场督查时提出有个别村民擅自焚烧垃圾的问题，已落实当地立行立改，杜绝类似情况发生。 | 是 | 100%
17 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 大南山街道田坪村10座（无人居住）。 | 搬迁。 | 2019-10-01 | 已倒塌9座，无人居住没有产生污染现象。 | 是 | 100%
18 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 大南山街道锡坑村30座，该村现有常住人口5人，存在生活污水和生活垃圾。 | 雨污分流，垃圾定期清运。 | 2019-10-01 | 已倒塌房屋23座，尚存7座。村里已建公厕，没有设置排污口，生活污水全部集中于公厕化粪池，用于农田及此地浇灌。垃圾日产日清。 | 是 | 100%
19 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 大南山街道樟树坪村30座，该村现有常住人口1人，存在生活污水和生活垃圾。 | 雨污分流，垃圾定期清运。 | 2019-10-01 | 已倒塌房屋25座，尚存5座，垃圾日产日清。 | 是 | 100%
20 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 大南山三坑农场艺苑知青生产队（无人居住）。 | 搬迁。 | 2019-10-01 | 无人居住，已断电断水，封闭。 | 是 | 100%
21 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 大南山三坑农场民楼，该民楼有常住人口8人，存在生活污水和生活垃圾。 | 雨污分流，垃圾定期清运。 | 2019-10-01 | 生活垃圾已定期清理，雨污分流已完成。 | 是 | 100%
22 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 大南山街道新六村新六烧烤场（违法建设项目）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 已完全拆除，清理干净。 | 是 | 100%
23 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 大南山街道新村村烧烤场（违法建设项目）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 已完全拆除，清理干净。 | 是 | 100%
24 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 大南山三坑农场邱映秋石材加工场（违法建设项目）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 5月23日全面拆迁完毕。 | 是 | 100%
25 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 大南山三坑农场明峰烧烤场（违法建设项目）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 餐饮临时建筑物已全部拆除。 | 是 | 100%
26 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 大南山街道锡坑村山地“大恒丰公墓”一期，水土流失，植被破坏。 | 复绿。 | 2018-06-01 | 已完成植树绿化，复绿工作。 | 是 | 100%
27 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 大南山街道锡坑村山地“大恒丰公墓”二期水土流失，植被破坏。 | 复绿。 | 2018-06-01 | 已完成植树绿化，复绿工作。 | 是 | 100%
28 | 揭阳市普宁市 | 三坑水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 大南山街道锡坑村山地“大恒丰公墓”管理处（建筑物二处，分别为4层和1层）（违法建设项目）。 | 拆除。 | 2019-10-01 | 该项目于2016年12月停建至今；2018年12月29日，该项目所属区域被调整出一级饮用水水源地范围。 | 是 | 100%
29 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 下架山镇碗仔村民房2177间（实际为6个自然村），该村现有常住人口约100人，存在生活污水和生活垃圾。 | 雨污分流，垃圾定期清运。 | 2019-11-01 | 2095间住户已搬迁，其余82间垃圾日产日清，雨污分流工作正在正常推进中。 | 否 | 75%
30 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 下架山镇碗仔村碗仔公益理事会，存在生活污水和生活垃圾。 | 雨污分流，垃圾定期清运。 | 2019-12-01 | 该村的公益理事会平时并无人居住，是每年重大节日老人聚会议事场所，聚会期间产生的垃圾及时清理，自建有化粪池少量污水经化粪池，生活污水处理后用于果林、菜地浇灌。 | 是 | 100%
31 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 下架山镇汤坑长毛食店（违法建设项目）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 已拆除。 | 是 | 100%
32 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 下架山镇汤坑阿猴茶座（违法建设项目）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 已拆除。 | 是 | 100%
33 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 下架山镇碗仔老寨陂肚生态园（违法建设项目）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 已拆除。 | 是 | 100%
34 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 下架山镇碗仔老马上游茶座（违法建设项目）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 已拆除。 | 是 | 100%
35 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 下架山镇碗仔东溪茶座（违法建设项目）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 已拆除。 | 是 | 100%
36 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 下架山镇碗仔农家乐火锅店（违法建设项目）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 已拆除。 | 是 | 100%
37 | 揭阳市普宁市 | 汤坑水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 下架山镇汤坑长毛食店边三间铁皮屋（23°10′34″，116°14′11″），其中一间有酿酒设备，另外两间有生活污水外排迹象 | 拆除。 | 2019年4月15日前 | 酿酒设备及排污管道均已拆除。 | 是 | 100%
38 | 揭阳市普宁市 | 西坑水库 | 县级 | 一级 | 旅游餐饮 | 普宁市聚福林生态旅游有限公司（违法建设项目）（23°19′42″，115°57′8″） | 关闭。 | 2019年6月30日前 | 已整体关闭。 | 是 | 100%
39 | 揭阳市普宁市 | 西坑水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 西坑水库管理处前一临时搭建物（23°19′55″，115°57′45″）（违法建设项目） | 拆除。 | 2019年6月30日前 | 临时搭建物已全部拆除。 | 是 | 100%
40 | 揭阳市普宁市 | 西坑水库 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 西坑水库取水点边一临时搭建物（23°19′28″，115°58′3″）（违法建设项目） | 拆除。 | 2019年6月30日前 | 该项目建于饮水水源保护区划定前，只做夜间作息居住点，日常没有产生生活垃圾和污水。 | 是 | 100%
41 | 揭阳市普宁市 | 西坑水库 | 县级 | 一级 | 工业企业污染 | 里湖镇冷美村杨建文木材厂（23°19′26″，115°58′5″）（违法建设项目） | 拆除。 | 2019年6月30日前 | 厂房及生产设备已拆除，原材料已清理。 | 是 | 100%
42 | 揭阳市普宁市 | 西坑水库 | 县级 | 一级 | 养殖业污染 | 里湖镇寨洋村余再发养鸭场（23°19′26″，115°58′5″）（违法建设项目） | 拆除。 | 2019年6月30日前 | 生鸭和鱼塘的鱼已清理，鸭舍、猪舍已拆除。 | 是 | 100%
43 | 揭阳市揭东区 | 揭东县城水厂饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 翁内水库一级保护区内有一水电站，据了解，建站时间为1976年，原为国营，现为私人经营，现场建筑为水电站用房，生活区，原来员工近百人，现每天约有15人值班生活在此处，根据与员工交流，生活区缺乏生活污水处理设备，建议加强此地区的管理。 | 加强管理 | 2019-11-01 | 翁内水库一级保护区内水电站为双坑水电站，建站时间为1976年，原为国营，现为私人经营，现场建筑为水电站用房，生活区。双坑水库管理所共有员工117人，其中退休人员69人，在职职工48人。在职职工分别安排在蛮头山水库，双坑水库，坝后电站，压力前池和双坑电站共5个地方上班。 现每天有8人在双坑电站值班生活，双坑电站生活区配套有化粪池，生活污水经化粪池处理后作为农肥用于电站内菜地蔬菜等农作物浇灌，没有排入翁内水库。 | 是 | 100%
44 | 揭阳市揭东区 | 揭东县城水厂饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 水吼水库周边香蕉种植密集，管理不规范，加强农业污染源的监管，现场还存在有人钓鱼。 | 加强管理 | 2019-11-01 | 1、2019年5月17日清晨6点，揭东区政府办组织揭阳市生态环境局揭东分局、揭东区区农业农村局、所在镇及派出所对辖区内所有饮用水源地全面进行突击检查，对在饮用水源地游泳等进行电视曝光，并利用电视台、微信公众号等进行多种形式的宣传。同时要求相关部门及水库管理所加强巡查，及时发现制止在饮用水源保护区内游泳、钓鱼等行为。 2、针对水库周边香蕉等农业种植管理不规范问题，揭东区埔田镇农业办向各村下发通知，要求：一、在水库饮用水水源保护区内各类农业种植应立即强化管理，严格控制农药、化肥使用，禁止使用剧毒和高残留农药。二、通过多渠道多样式的宣传教育活动，宣传饮用水源水质保护的相关政策和法律法规，强化村民饮用水源水质保护意识。三、制定村规民约，重新科学合理规划农业种植区域，设期限、分阶段引导农民逐步减少饮用水水源保护区周边农业种植面积，最终退出饮用水水源保护区种植。 | 是 | 100%
45 | 揭阳市揭东区 | 揭东县城水厂饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 翁内水库一级保护区内有厂房，现场未有生产，但有人居住，厂院内有车辆。 | 清理拆除 | 2019-11-01 | 经核实，该点为2013年翁内水库清淤工程遗留的工棚等，该工程已于2014年停工，现场“居住”的是看守保卫人员。 5月17日，揭东区政府办组织揭阳市生态环境局揭东分局及区农业农村局、埔田镇政府到现场，立行立改，出动勾机对该点进行清理拆除，至5月18日上午已拆除完毕。 | 是 | 100%
46 | 揭阳市惠来县 | 雷岭河饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 分散垃圾堆放点 | 一级保护区内河岸饮用水源保护区内沿河堆有大量建筑垃圾。 | 清理 | 2019-11-01 | 惠来县环保部门汇报惠来县领导后发函给属地华湖镇政府要求落实清理，目前华湖镇正在落实清运。 | 否 | 50%%
47 | 揭阳市惠来县 | 雷岭河饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 一级饮用水源保护区堪界立标工作末开展。没有警示牌、界标、宣传栏、隔离网。 | 设置警示牌、界标、宣传栏、隔离网 | 2019-11-01 | 有设置警示牌、界标及宣传栏，但隔离网尚未能完成。 | 否 | 80%%
48 | 揭阳市惠来县 | 雷岭河饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 桥梁 | 一级保护区边界存在沈海高速交通穿越，且未设置交通警示牌。 | 设置交通警示牌 | 2019-11-01 | 惠来县环保部门已发函给深汕高速东段有限公司，要求设置交通警示牌。 | 否 | 0%%
49 | 揭阳市惠来县 | 雷岭河饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 自然种植 | 取水口上下游左右岸一级保护区都有农业种植。 | 加强管理 | 2019-11-01 | 根据《惠来县人民政府印发关于进一步加强饮用水源水质保护意见的通知》（惠府﹝2017﹞16号）的有关规定，由县农业部门加强对种植业的监督管理，控制农药、化肥等对饮用水源的污染，禁止使用剧毒和高残留农药。 | 是 | 100%
50 | 揭阳市惠来县 | 镇北水库饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 在检查时发现水库周边的山区有大量的墓地，在扫墓时可能产生大量的祭祀用品垃圾，建议对水库山区的墓地加强在祭祀节日的巡查力度和建立在祭祀节日时期有针对性的环境应急预案。 | 加强管理 | 2019-11-01 | 每逢清明节日祭祀期间，惠来县都出台相关措施，落实各镇（场）组织人力在各进山路口设卡，坚决制止携带香烛、纸钱、爆竹等易燃易爆物品进山祭祀，主要目的虽是防火，但也针对性的减少了扫墓时产生大量的祭祀用品垃圾，保护了水库水质安全。 | 是 | 100%
51 | 揭阳市惠来县 | 鸡心屿水库饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 在鸡心屿水库一级保护区内，现场发现水源保护内未设立警示标志和隔离防护网；现场发现位于鸡心屿水库一级保护区的龙泉山庄管理处内饲养家禽，其中鸡、鸭、鹅等家禽约300只，现场粪便遍地，环境脏乱。 | 设置警示牌、隔离网；清理拆除 | 2019-11-01 | 1、鸡心屿水库一级保护区内已有设立警示标志和围栏防护，见现场相片； 2、现场的近300头鸡、鸭、鹅等家禽于当天全部清理完毕。 | 是 | 100%
52 | 揭阳市惠来县 | 蜈蚣岭水库饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 排污口 | 附近有酿酒厂，养殖场，有疑似酒厂污水排入水库。 | 清理拆除 | 2019-11-01 | 酿洒小作坊已停产，设备正在清运；养殖场已清理，尚有40头山羊正在等待买方交易。 | 否 | 40%
53 | 揭阳市惠来县 | 龙溪河饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 现场有车辆运输建筑垃圾倾倒到该位点。 | 清理 | 2019-11-01 | 已清理完毕。 | 是 | 100%
54 | 揭阳市惠来县 | 龙溪河饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 标牌，警示牌缺失或不规范，无围栏阻隔网，管理不规范。 | 设置警示牌、隔离网 | 2019-11-01 | 有设置警示牌，但尚未有围栏阻隔网。 | 否 | 80%
55 | 揭阳市惠来县 | 大南山华侨管理区龙江水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 该保护区无标牌和警示标志，一级保护区未建设隔离防护网。取水口泵房周边生活垃圾遍地 ，取水口上游不足300米有一废弃采砂点，场地内堆放有临星建筑垃圾。取水口上游对岸约200米倾倒有大量生活垃圾。 | 设置警示牌、隔离网；清理拆除 | 2019-11-01 | 1、5月16日，大南山侨区组织农业、水利、自来水厂、办事处、村等相关单位对保护区建设隔离防护网，并设立一级水源保护区标牌和警示标志。 2、关于取水口泵房周边生活垃圾遍地问题，大南山侨区雇用勾机、推土车等机械设备对取水口泵房周边生活垃圾进行清理。 3、关于取水口上游不足300米有一废弃采砂点，场地内堆放有零星建筑垃圾问题，大南山侨区雇用勾机、推土车等机械设备对场地内堆放有零星建筑垃圾进行清理，该场地属一个乱搭乱建石板材厂和工人生活宿舍，该区已于4月份对该建筑进行取缔处理。由于该业主一时找不到地方堆放石板材和石块，经协商，限令业主于5月底前完成搬运工作。同时，口头责令村委会积极督促处理，搬运工作一经完成，马上对该场地进行复绿。 4、关于取水口上游对岸约200米倾倒有大量生活垃圾问题，经现场查看，没有发现存在大量生活垃圾的情况。通过督查组提供的经纬度（东经116.0849， 北纬23.03045），在河长制系统软件进行经纬度定点，并再次组织村委会相关人员奔赴定点位置查看，同样没有发现存在大量生活垃圾的情况。 | 是 | 100%
56 | 揭阳市普宁市 | 乌石拦河闸饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 防护栏多处破损，或者被人为破坏，一级保护区内，取水口附近的一公里沿线多处存在倾倒建筑垃圾，生活垃圾现象，检查时还有遇见一头牛在一级保护区围栏破损处放牧。 | 修复防护栏；加强管理 | 2019-11-01 | 已对破损的防护栏进行修复；护栏内的建筑垃圾及其他垃圾已清理。属地政府加强宣传教育和巡查，杜绝再次出现在保护区内乱倾倒垃圾和放牧的行为。 | 是 | 100%