项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：生态林业建设专项资金

对应“政策任务”数量：3个

市级预算部门：(公章)揭阳市林业局

填报人姓名：杨晓丽

联系电话：0663-8228276

填报日期：2020年6月9日

一、基本情况

我局2019年度生态林业建设专项资金共180.92万元，其中森林资源管护（无人机购置）10万元，林业生态保护建设20万元，林业发展补助150.92万元。我局按照“大专项+任务清单”管理模式，根据省财政厅《关于提前下达2019年省级涉农转移支付资金的通知》（粤财农[2018]314号）下达的资金跟任务清单分配，制定我市2019年省级涉农转移支付资金分配方案。根据省财政厅《关于下达2019年省级涉农转移支付资金的通知》（粤财农[2019]66号）下达的绩效目标，制定我市2019年省级涉农转移支付资金区域绩效目标表(生态林业建设类)。

二、自评情况

(一)自评分数

我局2019年度生态林业建设专项资金自评平均分数96分，其中森林资源管护100分，林业生态保护建设98分，林业发展补助91分。

(二)专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。我局2019年度生态林业建设专项资金180.92万元，共支出93.356万元，支出率51.6%。其中森林资源管护（无人机购置）10万元，支出10万元，支出率100%；林业生态保护建设20万元，支出16.436万元，支出率82.18%；林业发展补助150.92万元，支出66.92万元，支出率44.34%。

2.专项资金完成绩效目标情况。我局按照2019年省级涉农转移支付资金区域绩效目标表(生态林业建设类)要求,紧紧围绕绩效目标，加强日常管理，科学节约使用财政资金，较好完成预期绩效目标。我局共3个政策任务，其中2个如期实现预期总体目标。

(三)专项资金使用绩效存在的问题

我局2019年度生态林业建设类取得初步成效，但对照省的要求还存在一些差距。我局资金支出进度较慢，因为我局广东省揭阳片森林火灾高风险综合治理建设项目在2019年未走完招投标程序，只付了初步设计费。

三、改进意见

2019年是我局实施涉农资金统筹整合工作的关键一年，我局存在对政策理解和掌握不到位，造成项目开展力度不大。我局将进一步加强项目实施力度，确保如期完成项目建设，同时加强资金管理，及时拨付项目资金。