## Sheet1
附件4
环保督察发现涉及自然保护区问题清单
序号 | 地市 | 保护区名称 | 涉及区域 | 问题描述 | 问题来源 | 整改措施 | 备注
1 | 韶关 | 南岭国家级自然保护区 | 核心区缓冲区 | 在南岭国家级自然保护区的核心区、缓冲区违规建设乳源避暑林庄温泉大饭店、栈道、公路、采石场等项目，违反《中华人民共和国自然保护区条例》。 | 中央环保督察 | 停止执行《南岭国家森林公园总体规划》，停止南岭国家级自然保护区核心区、缓冲区内一切与保护无关的项目建设，全面停止自然保护区核心区和缓冲区内所有旅游及生产经营活动，乳源避暑林庄温泉大饭店及配套旅游设施已经关闭； 停止修建石坑崆公路行为，设立生态恢复专项资金并完成复绿工程，封闭公路，仅作为森林防火、资源管护、生态修复和特殊车辆使用，禁止一切商业用途，复绿初见成效，力争2019年4月底前完成公路的生态修复工作； 西云寺和鱼骨坝采石场已于2017年依法关闭，并完成矿区复绿工作。
2 | 韶关 | 杨东山十二度水省级自然保护区 | 核心区缓冲区 | 韶关市杨东山十二度水省级自然保 护区核心区、缓冲区内 6 处采矿项目至今违法开采。 | 中央环保督察 | 依法完成对自然保护区内6家矿山的关闭、拆除和采矿权的注销工作，完成复绿面积106亩。
3 | 河源 | 和平黄石坳省级自然保护区 | 核心区 | 河源市和平黄石坳省级自然保护区核心区长期存在山塘坑石场，造成严重生态破坏，当地群众反映强烈。 | 中央环保督察 | 核心区存在的合水镇山塘坑石场厂房、仓库、生产线、机械设备等已全部拆除，并完成复绿。
4 | 惠州 | 惠东莲花山白盆珠省级自然保护区 | 核心区 | 惠州市惠东莲花山白盆珠省级自然保护区核心区内违规开发旅游项目，造成严重生态破坏。 | 中央环保督察 | 完成惠东莲花山白盆珠省级自然保护区内违建清拆和复绿，抓捕涉案犯罪嫌疑人，对相关责任人实施问责，并完成《惠东莲花山白盆珠自然保护区总体规划》编制。 | 区内东流村村民复耕要求强烈，人工林采伐、宅基地建设、村庄道路建设、山林权属纠纷等问题复杂，社会维稳压力大。
5 | 湛江 | 湛江红树林国家级自然保护区 | 核心区缓冲区实验区 | 湛江红树林国家级自然保护区内历史形成的 4800多公顷养殖场没有清退，存在局部侵占或破坏红树林等问题。 | 中央环保督察 | 印发《广东湛江红树林国家级自然保护区管理办法》，编制《广东湛江红树林国家级自然保护区四至界定方案》和《广东湛江红树林国家级自然保护区4800公顷养殖塘清退方案》，位于保护区核心区的410.53 公顷养殖塘已全部清退，并拆除养殖设施，打开养殖塘水闸，全面恢复自然纳潮；逐步开展生态修复，2018-2019年共进行红树林造林2750亩。 | 总体规划调整未完成，养殖场清退工作难度大。
6 | 揭阳 | 揭阳桑浦山-双坑省级自然保护区 | 核心区 | 揭阳市桑浦山—双坑省级自然保护区核心区内违规开发金玉园生态旅游景观区，目前道路、 房屋、钢结构建筑物、仓库等建筑物正在建设，共占用保护区缓冲区 1.66 公顷。 | 中央环保督察 | 依法清拆桑浦山—双坑省级自然保护区内违规旅游开发建设项目和建筑物，并完成复绿工作。
7 | 韶关 | 南岭国家级自然保护区 | 缓冲区 | 存在“农家乐”等餐饮经营活动 | 省级环保督察 | 拆除招牌、停止营业、恢复居民的自住房性质，减少人为活动对保护区的干扰
8 | 韶关 | 曲江罗坑鳄蜥国家级自然保护区 | 实验区 | 违法新建茶叶厂 | 省级环保督察 | 拆除除主厂房外的建筑物并复绿
9 | 韶关 | 新丰县云髻山省级自然保护区 | 实验区 | 违法建设旅游设施 | 省级环保督察 | 关停违法旅游经营项目
10 | 韶关 | 丹霞山自然保护区 | 实验区 | 浈江区明弘生态园未拆除复绿 | 省级环保督察 | 拆除、清理违法建筑并完成复绿
11 | 河源 | 龙川枫树坝省级自然保护区 | 核心区缓冲区 | 在水库内网箱养殖，水库内非法经营设施未全面拆除清理，库区周边存在餐饮等经营活动 | 省级环保督察 | 全面清理网箱养殖，违法违规项目 | 违法违规项目清理已完成，网箱养殖尚未完成清理
12 | 梅州 | 阴那山省级自然保护区 | 缓冲区 | 存在旅游设施等开发项目 | 省级环保督察 | 全面清理违法违规项目
13 | 梅州 | 丰溪省级自然保护区 | 缓冲区 | 存在旅游设施等开发项目 | 省级环保督察 | 全面清理违法违规项目
14 | 梅州 | 铁山渡田河省级自然保护区 | 核心区 | 经营规模化畜禽养殖场 | 省级环保督察 | 拆除养殖场并完成复绿
15 | 汕尾 | 陆河花鳗鲡省级自然保护区 |  | 洄游通道建设无实质性进展 | 省级环保督察 | 完成洄游通道工程建设
16 | 江门 | 七星顶自然保护区 |  | 违规审批水电站 | 省级环保督察 | 水电站逐步退出，设计生态流量 | 小水电整改工作正统筹推进，全部完成生态流量监测设施配装
17 | 湛江 | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 核心区缓冲区 | 违规建造海产品冷库、高位水产养殖池和渔船补给站 | 省级环保督察 | 拆除清理违规建设项目 | 海产品冷库未完全拆除
18 | 茂名 | 云开山国家级自然保护区 |  | 核心区建有小水电5座，缓冲区建有小水电4座，实验区内建有小水电13座、风电机组16台 | 省级环保督察 | 水电站逐步退出，设计生态流量 | 小水电整改工作正统筹推进，生态流量设施未安装
19 | 肇庆 | 桥头燕岩地质地貌省级自然保护区 | 实验区 | 违规开发旅游活动 | 省级环保督察 | 完成旅游设施拆除清退工作
20 | 肇庆 | 深坑自然保护区 |  | 违规审批水电站 | 省级环保督察 | 水电站逐步退出，设计生态流量 | 小水电整改工作正统筹推进，全部完成生态流量监测设施配装
21 | 潮州 | 潮安凤凰山省级自然保护区 | 核心区 | 茶叶种植 | 省级环保督察 | 推进生态恢复，恢复植被 | 植被恢复工程约完成65%