## Sheet1
2019年国家级自然保护区遥感监测核查台账
年份 | 编码 | 保护区名称 | 保护区级别 | 名称 | 所在功能区 | 问题类型 | 经纬度 | 占地面积 | 建设单位 | 整改时限 | 建设日期 | 问题描述 | 整改措施 | 整改进展 | 是否违法违规 | 是否处罚 | 处罚形式 | 罚款（万元） | 拆除建筑面积 | 是否销号 | 台账来源 | 是否为巡查点 | 备注
2020 | 44-G-097-JT-0001 | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 实验区 | 交通没施 | 109°54'41.815"E, 20° 21'13.117"N |  | 渔民自建 |  | 早已存在 | 沿岸陆地上的一块硬底地，渔民多在此收集红螺壳。 | 位于保护区沿岸陆地，不属于保护区海域范围，无需整改。 | 无需整改 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 是 | 2019年上半年遥感监测 |  | 规模变大
2020 | 44-G-097-JT-0002 | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 核心区 | 交通没施 | 109°52'30.822"E, 20° 24'16.421"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 始建于上世纪八十年代，近两年在慢慢加固性扩大。 | 为避风塘的放浪堤，该避风塘在保护区成立前已存在，是渔民生产生活必要基础设施，近两年渔民在不断对护堤进行加固性扩大。 | 1.加强对相关村委会的宣传教育；2.加强巡逻检查，防止防浪堤进一步扩大。2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测 |  | 规模变大
2020 | 44-G-097-YZ-0012 | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 核心区 | 养殖场 | 109°52'35.927"E, 20° 24'15.852"N |  | 渔民自建 |  | 上世纪八十年代 | 经核查实际为历史遗留的避风塘，内有一些渔船和已坏的空置渔排设施。 | 在保护区成立前已经存在，为渔民生产生活必要基础设施，无需整改。 | 无需整改 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 是 | 2019年上半年遥感监测 |  | 规模变大
2020 | 44-G-097-YZ-0002-A | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 缓冲区 | 养殖场 | 109°54'40.381"E, 20°26'14.295"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 上世纪八十年代 | 成立保护区之前已经存在，划定保护区时未有任何补偿，渔民为了生计一直延续养殖作业至今。因清理工作涉及渔民生计与地方社会稳定，难度极大，已商请由徐闻县政府牵头组织清理整改工作。因渔排具有可移动性，附近点位的渔排可能移动到该处，导致总体面积变大。 | 1.摸清底数；2.开展清理宣传工作；3.与县政府协商制定清理方案。 2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测 |  | 规模变大（实际原因可能与渔排位置移动有关）
2020 | 44-G-097-YZ-0002-B | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 缓冲区 | 养殖场 | 109°54'44.866"E, 20°26'12.212"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 上世纪八十年代 | 成立保护区之前已经存在，划定保护区时未有任何补偿，渔民为了生计一直延续养殖作业至今。因清理工作涉及渔民生计与地方社会稳定，难度极大，已商请由徐闻县政府牵头组织清理整改工作。因渔排具有可移动性，附近点位的渔排可能移动到该处，导致总体面积变大。 | 1.摸清底数；2.开展清理宣传工作；3.与县政府协商制定清理方案。 2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测
2020 | 44-G-097-YZ-0002-D | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 缓冲区 | 养殖场 | 109°54'42.977"E, 20° 26'5.970"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 上世纪八十年代 | 成立保护区之前已经存在，划定保护区时未有任何补偿，渔民为了生计一直延续养殖作业至今。因清理工作涉及渔民生计与地方社会稳定，难度极大，已商请由徐闻县政府牵头组织清理整改工作。因渔排具有可移动性，附近点位的渔排可能移动到该处，导致总体面积变大。 | 1.摸清底数；2.开展清理宣传工作；3.与县政府协商制定清理方案。 2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测
2020 | 44-G-097-YZ-0002-E | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 缓冲区 | 养殖场 | 109°54'44.553"E, 20° 26'7.932"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 上世纪八十年代 | 成立保护区之前已经存在，划定保护区时未有任何补偿，渔民为了生计一直延续养殖作业至今。因清理工作涉及渔民生计与地方社会稳定，难度极大，已商请由徐闻县政府牵头组织清理整改工作。因渔排具有可移动性，附近点位的渔排可能移动到该处，导致总体面积变大。 | 1.摸清底数；2.开展清理宣传工作；3.与县政府协商制定清理方案。 2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测
2020 | 44-G-097-YZ-0002-F | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 缓冲区 | 养殖场 | 109°54'49.984"E, 20°26'6.236"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 上世纪八十年代 | 成立保护区之前已经存在，划定保护区时未有任何补偿，渔民为了生计一直延续养殖作业至今。因清理工作涉及渔民生计与地方社会稳定，难度极大，已商请由徐闻县政府牵头组织清理整改工作。因渔排具有可移动性，附近点位的渔排可能移动到该处，导致总体面积变大。 | 1.摸清底数；2.开展清理宣传工作；3.与县政府协商制定清理方案。 2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测
2020 | 44-G-097-YZ-0002-G | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 缓冲区 | 养殖场 | 109°54'55.629"E, 20°26'0.814"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 上世纪八十年代 | 成立保护区之前已经存在，划定保护区时未有任何补偿，渔民为了生计一直延续养殖作业至今。因清理工作涉及渔民生计与地方社会稳定，难度极大，已商请由徐闻县政府牵头组织清理整改工作。因渔排具有可移动性，附近点位的渔排可能移动到该处，导致总体面积变大。 | 1.摸清底数；2.开展清理宣传工作；3.与县政府协商制定清理方案。 2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测 |  | 规模变大（实际原因可能与渔排位置移动有关）
2020 | 44-G-097-YZ-0002-H | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 缓冲区 | 养殖场 | 109°55'6.603"E, 20°25'46.113"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 上世纪八十年代 | 成立保护区之前已经存在，划定保护区时未有任何补偿，渔民为了生计一直延续养殖作业至今。因清理工作涉及渔民生计与地方社会稳定，难度极大，已商请由徐闻县政府牵头组织清理整改工作。因渔排具有可移动性，附近点位的渔排可能移动到该处，导致总体面积变大。 | 1.摸清底数；2.开展清理宣传工作；3.与县政府协商制定清理方案。 2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测
2020 | 44-G-097-YZ-0002-I | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 缓冲区 | 养殖场 | 109°55'18.176"E, 20°25'36.699"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 上世纪八十年代 | 成立保护区之前已经存在，划定保护区时未有任何补偿，渔民为了生计一直延续养殖作业至今。因清理工作涉及渔民生计与地方社会稳定，难度极大，已商请由徐闻县政府牵头组织清理整改工作。因渔排具有可移动性，附近点位的渔排可能移动到该处，导致总体面积变大。 | 1.摸清底数；2.开展清理宣传工作；3.与县政府协商制定清理方案。 2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测
2020 | 44-G-097-YZ-0002-K | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 缓冲区 | 养殖场 | 109° 54'34.189"E, 20° 26'16.495"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 上世纪八十年代 | 成立保护区之前已经存在，划定保护区时未有任何补偿，渔民为了生计一直延续养殖作业至今。因清理工作涉及渔民生计与地方社会稳定，难度极大，已商请由徐闻县政府牵头组织清理整改工作。因渔排具有可移动性，附近点位的渔排可能移动到该处，导致总体面积变大。 | 1.摸清底数；2.开展清理宣传工作；3.与县政府协商制定清理方案。 2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测
2020 | 44-G-097-YZ-0002-L | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 缓冲区 | 养殖场 | 109° 54'35.832"E, 20° 26'16.037"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 上世纪八十年代 | 成立保护区之前已经存在，划定保护区时未有任何补偿，渔民为了生计一直延续养殖作业至今。因清理工作涉及渔民生计与地方社会稳定，难度极大，已商请由徐闻县政府牵头组织清理整改工作。因渔排具有可移动性，附近点位的渔排可能移动到该处，导致总体面积变大。 | 1.摸清底数；2.开展清理宣传工作；3.与县政府协商制定清理方案。 2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测
2020 | 44-G-097-YZ-0002-C | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 缓冲区 | 养殖场 | 109° 54'44.299"E, 20° 26'6.068"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 上世纪八十年代 | 成立保护区之前已经存在，划定保护区时未有任何补偿，渔民为了生计一直延续养殖作业至今。因清理工作涉及渔民生计与地方社会稳定，难度极大，已商请由徐闻县政府牵头组织清理整改工作。因渔排具有可移动性，部分渔排已停用和清理，部分移动到附近其它区域，导致总体面积变小。 | 1.摸清底数；2.开展清理宣传工作；3.与县政府协商制定清理方案。 2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测 |  | 部分拆除（实际原因可能与渔排位置移动有关）
2020 | 44-G-097-YZ-0002-J | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 缓冲区 | 养殖场 | 109° 54'36.948"E, 20° 26'15.308"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 上世纪八十年代 | 成立保护区之前已经存在，划定保护区时未有任何补偿，渔民为了生计一直延续养殖作业至今。因清理工作涉及渔民生计与地方社会稳定，难度极大，已商请由徐闻县政府牵头组织清理整改工作。因渔排具有可移动性，部分渔排已停用和清理，部分移动到附近其它区域，导致总体面积变小。 | 1.摸清底数；2.开展清理宣传工作；3.与县政府协商制定清理方案。 2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测
2020 | 44-G-097-YZ-0002-M | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 缓冲区 | 养殖场 | 109°54'36.786"E, 20° 26'11.481"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 上世纪八十年代 | 成立保护区之前已经存在，划定保护区时未有任何补偿，渔民为了生计一直延续养殖作业至今。因清理工作涉及渔民生计与地方社会稳定，难度极大，已商请由徐闻县政府牵头组织清理整改工作。因渔排具有可移动性，部分渔排已停用和清理，部分移动到附近其它区域，导致总体面积变小。 | 1.摸清底数；2.开展清理宣传工作；3.与县政府协商制定清理方案。 2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测
2020 | 44-G-097-JM-0001-A | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 核心区 | 居民点 | 109° 52'4.338"E, 20° 24'8.692"N |  | 个人 |  | 2018 | 为保护区沿岸陆地上的东风螺养殖场。 | 位于保护区沿岸陆地，不属于保护区海域范围，无需整改。 | 无需整改 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 是 | 2019年上半年遥感监测 |  | 规模变大
2020 | 44-G-097-JM-0001-B | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 核心区 | 居民点 | 109°52'9.242"E, 20° 24'7.399"N |  | 个人 |  | 2018 | 为保护区沿岸陆地上的东风螺养殖场。 | 位于保护区沿岸陆地，不属于保护区海域范围，无需整改。 | 无需整改 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 是 | 2019年上半年遥感监测 |  | 规模变大
2020 | 44-G-097-JM-0001-C | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 核心区 | 居民点 | 109°52'0.935"E, 20° 24'10.758"N |  | 个人 |  | 2018 | 为保护区沿岸陆地上的东风螺养殖场。 | 位于保护区沿岸陆地，不属于保护区海域范围，无需整改。 | 无需整改 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 是 | 2019年上半年遥感监测 |  | 规模变大
2020 | 44-G-097-QT-0014 | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 核心区 | 其他人工设施 | 109°52'43.359"E, 20° 24'10.713"N |  | 渔民自建 | 2020年6月前 | 2018 | 为渔民放置已坏的空置渔排设施和深水网箱。 | 调查摸清设施归属，通知相关渔民，督促其尽快将各自的养殖设施清出保护区范围。2020年6月前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测 |  | 新增
2020 | 44-G-097-QT-0015 | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 核心区 | 其他人工设施 | 109° 51'50.159"E, 20° 24'13.989"N |  | 个人 |  | 2018 | 为保护区沿岸陆地上的一处养殖场。 | 位于保护区沿岸陆地，不属于保护区海域范围，无需整改。 | 无需整改 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 是 | 2019年上半年遥感监测 |  | 新增
2020 | 44-G-097-QT-0016 | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 实验区 | 其他人工设施 | 109° 53'5.319"E, 20° 21'47.991"N |  | 个人 |  | 早已存在因经营不善空置多年后于2019年复产 | 为保护区沿岸陆地上的一处东风螺养殖场。 | 位于保护区沿岸陆地，不属于保护区海域范围，无需整改。 | 无需整改 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 是 | 2019年上半年遥感监测 |  | 新增
2020 | YG-44-G-097-JM-0001 | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 | 东风螺养殖场 | 保护区外 | 养殖场 | 109.8665858,20.4032112 |  | 陈献雄 |  | 2017年12月 | 经核查，该处人工设施实为东风螺养殖场（坐标为E109°52’48.13″ N20°23’35.64″），位于保护区水尾角沿岸陆地上，不在保护区海域范围内，建设用地属于西连镇水尾村地块。据现场了解，该区域原本为一块平地，是村民晒渔网的地方，2017年12月左右，陈献雄伙同村民集资建成东风螺养殖场并投入使用，建设时未办理相关建设手续，目前正在办理土地使用证和养殖证，养殖场占地面积约0.1685公顷。 | 该人类活动点位于保护区水尾角沿岸陆地上，不在保护区海域范围内，建议将核查情况上报省生态环境厅后做销号处理。 | 无需整改 | 否 | 否 | 不处罚 | 0 | 0 | 否 | 2019年下半年遥感监测 |  | 该人类活动点位于保护区水尾角沿岸陆地上，不在保护区海域范围内，建议将核查情况上报省生态环境厅后做销号处理。
2020 | YG-44-G-097-QT-0015 | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 | 东风螺养殖场 | 保护区外 | 养殖场 | 109.8643305,20.4038813 |  | 林妃勋、陈垂转 |  | 2019年8月 | 经核查，该处人工设施实为2家紧邻的东风螺养殖场，均位于保护区水尾角沿岸陆地上，不在保护区海域范围内，建设用地属于西连镇水尾村地块。据现场了解，原本该区域为一块荒地，是附近村民晒渔网的地方，2019年4月，林妃勋与其他村民合伙集资在此建造了东风螺养殖场，同年8月左右，陈垂转也找村民合伙集资又在附近建设了一家东风螺养殖场。两个养殖场先后建成并投入使用，建设时均未办理相关建设和土地使用手续，养殖场占地面积分别约0.3511公顷和0.1226公顷。 | 该人类活动均位于保护区水尾角沿岸陆地上，不在保护区海域范围内，建议将核查情况上报省生态环境厅后做销号处理。 | 无需整改 | 否 | 否 | 不处罚 | 0 | 0 | 否 | 2019年下半年遥感监测 |  | 该人类活动均位于保护区水尾角沿岸陆地上，不在保护区海域范围内，建议将核查情况上报省生态环境厅后做销号处理。
2020 | YG-44-G-097-QT-0017 | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 | 东风螺养殖场 | 保护区外 | 养殖场 | 109.8795914,20.3933653 |  | 陈锦凤 |  | 2019年5月 | 经核查，该处人工设施实为东风螺养殖场（坐标为E109°52’48.13″ N20°23’35.64″），位于保护区水尾角沿岸陆地上，不在保护区海域范围内，建设用地属于西连镇水尾村地块。据现场了解，该区域在2014年被台风摧毁后变为一块荒地，2018年陈锦凤伙同几个村名合资进行地块修整，并于2019年5月左右建成东风螺养殖场并投入使用，目前正在办理相关建设和土地使用手续，养殖场占地面积约0.5466公顷。 | 该人类活动均位于保护区水尾角沿岸陆地上，不在保护区海域范围内，建议将核查情况上报省生态环境厅后做销号处理。 | 无需整改 | 否 | 否 | 不处罚 | 0 | 0 | 否 | 2019年下半年遥感监测 |  | 该人类活动均位于保护区水尾角沿岸陆地上，不在保护区海域范围内，建议将核查情况上报省生态环境厅后做销号处理。
2020 | YG-44-G-020-JM-0037 | 丹霞山国家级自然保护区 | 国家级 | 韶关市犁市镇原黄竹村委会 | 缓冲区 | 居民点 | 113.6397224,24.9115381 |  | 韶关市旅游发展投资集团有限公司 | 2021年12月 | 2018年7月 | 该遥感斑点原为浈江区犁市镇黄竹村委会办公楼，按照阅丹公路规划，现在已拆除原黄竹村委会办公楼，后续韶关市旅游发展投资集团有限公司拟建设阅丹公路的配套设施，即丹霞驿站。 | 要求韶关市旅游发展投资集团有限公司完善报建审批手续 | 整改中 | 否 | 否 | 不处罚 | 0 | 0 | 否 | 2019年下半年遥感监测 |  | 拆除原黄竹村委会办公楼，拟建设丹霞驿站，现状是围蔽状态。

## 打印版
附件5
2019年国家级自然保护区遥感监测核查台账
年份 | 编码 | 保护区名称 | 保护区级别 | 名称 | 所在功能区 | 问题类型 | 经纬度 | 占地面积 | 建设单位 | 整改时限 | 建设日期 | 问题描述 | 整改措施 | 整改进展 | 是否违法违规 | 是否处罚 | 处罚形式 | 罚款（万元） | 拆除建筑面积 | 是否销号 | 台账来源 | 是否为巡查点 | 备注
2020 | 44-G-097-JT-0001 | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 实验区 | 交通没施 | 109°54'41.815"E, 20° 21'13.117"N |  | 渔民自建 |  | 早已存在 | 沿岸陆地上的一块硬底地，渔民多在此收集红螺壳。 | 位于保护区沿岸陆地，不属于保护区海域范围，无需整改。 | 无需整改 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 是 | 2019年上半年遥感监测 |  | 规模变大
2020 | 44-G-097-JT-0002 | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 核心区 | 交通没施 | 109°52'30.822"E, 20° 24'16.421"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 始建于上世纪八十年代，近两年在慢慢加固性扩大。 | 为避风塘的放浪堤，该避风塘在保护区成立前已存在，是渔民生产生活必要基础设施，近两年渔民在不断对护堤进行加固性扩大。 | 1.加强对相关村委会的宣传教育；2.加强巡逻检查，防止防浪堤进一步扩大。2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测 |  | 规模变大
2020 | 44-G-097-YZ-0012 | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 核心区 | 养殖场 | 109°52'35.927"E, 20° 24'15.852"N |  | 渔民自建 |  | 上世纪八十年代 | 经核查实际为历史遗留的避风塘，内有一些渔船和已坏的空置渔排设施。 | 在保护区成立前已经存在，为渔民生产生活必要基础设施，无需整改。 | 无需整改 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 是 | 2019年上半年遥感监测 |  | 规模变大
2020 | 44-G-097-YZ-0002-A | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 缓冲区 | 养殖场 | 109°54'40.381"E, 20°26'14.295"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 上世纪八十年代 | 成立保护区之前已经存在，划定保护区时未有任何补偿，渔民为了生计一直延续养殖作业至今。因清理工作涉及渔民生计与地方社会稳定，难度极大，已商请由徐闻县政府牵头组织清理整改工作。因渔排具有可移动性，附近点位的渔排可能移动到该处，导致总体面积变大。 | 1.摸清底数；2.开展清理宣传工作；3.与县政府协商制定清理方案。 2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测 |  | 规模变大（实际原因可能与渔排位置移动有关）
2020 | 44-G-097-YZ-0002-B | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 缓冲区 | 养殖场 | 109°54'44.866"E, 20°26'12.212"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 上世纪八十年代 | 成立保护区之前已经存在，划定保护区时未有任何补偿，渔民为了生计一直延续养殖作业至今。因清理工作涉及渔民生计与地方社会稳定，难度极大，已商请由徐闻县政府牵头组织清理整改工作。因渔排具有可移动性，附近点位的渔排可能移动到该处，导致总体面积变大。 | 1.摸清底数；2.开展清理宣传工作；3.与县政府协商制定清理方案。 2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测
2020 | 44-G-097-YZ-0002-D | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 缓冲区 | 养殖场 | 109°54'42.977"E, 20° 26'5.970"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 上世纪八十年代 | 成立保护区之前已经存在，划定保护区时未有任何补偿，渔民为了生计一直延续养殖作业至今。因清理工作涉及渔民生计与地方社会稳定，难度极大，已商请由徐闻县政府牵头组织清理整改工作。因渔排具有可移动性，附近点位的渔排可能移动到该处，导致总体面积变大。 | 1.摸清底数；2.开展清理宣传工作；3.与县政府协商制定清理方案。 2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测
2020 | 44-G-097-YZ-0002-E | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 缓冲区 | 养殖场 | 109°54'44.553"E, 20° 26'7.932"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 上世纪八十年代 | 成立保护区之前已经存在，划定保护区时未有任何补偿，渔民为了生计一直延续养殖作业至今。因清理工作涉及渔民生计与地方社会稳定，难度极大，已商请由徐闻县政府牵头组织清理整改工作。因渔排具有可移动性，附近点位的渔排可能移动到该处，导致总体面积变大。 | 1.摸清底数；2.开展清理宣传工作；3.与县政府协商制定清理方案。 2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测
2020 | 44-G-097-YZ-0002-F | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 缓冲区 | 养殖场 | 109°54'49.984"E, 20°26'6.236"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 上世纪八十年代 | 成立保护区之前已经存在，划定保护区时未有任何补偿，渔民为了生计一直延续养殖作业至今。因清理工作涉及渔民生计与地方社会稳定，难度极大，已商请由徐闻县政府牵头组织清理整改工作。因渔排具有可移动性，附近点位的渔排可能移动到该处，导致总体面积变大。 | 1.摸清底数；2.开展清理宣传工作；3.与县政府协商制定清理方案。 2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测
2020 | 44-G-097-YZ-0002-G | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 缓冲区 | 养殖场 | 109°54'55.629"E, 20°26'0.814"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 上世纪八十年代 | 成立保护区之前已经存在，划定保护区时未有任何补偿，渔民为了生计一直延续养殖作业至今。因清理工作涉及渔民生计与地方社会稳定，难度极大，已商请由徐闻县政府牵头组织清理整改工作。因渔排具有可移动性，附近点位的渔排可能移动到该处，导致总体面积变大。 | 1.摸清底数；2.开展清理宣传工作；3.与县政府协商制定清理方案。 2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测 |  | 规模变大（实际原因可能与渔排位置移动有关）
2020 | 44-G-097-YZ-0002-H | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 缓冲区 | 养殖场 | 109°55'6.603"E, 20°25'46.113"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 上世纪八十年代 | 成立保护区之前已经存在，划定保护区时未有任何补偿，渔民为了生计一直延续养殖作业至今。因清理工作涉及渔民生计与地方社会稳定，难度极大，已商请由徐闻县政府牵头组织清理整改工作。因渔排具有可移动性，附近点位的渔排可能移动到该处，导致总体面积变大。 | 1.摸清底数；2.开展清理宣传工作；3.与县政府协商制定清理方案。 2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测
2020 | 44-G-097-YZ-0002-I | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 缓冲区 | 养殖场 | 109°55'18.176"E, 20°25'36.699"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 上世纪八十年代 | 成立保护区之前已经存在，划定保护区时未有任何补偿，渔民为了生计一直延续养殖作业至今。因清理工作涉及渔民生计与地方社会稳定，难度极大，已商请由徐闻县政府牵头组织清理整改工作。因渔排具有可移动性，附近点位的渔排可能移动到该处，导致总体面积变大。 | 1.摸清底数；2.开展清理宣传工作；3.与县政府协商制定清理方案。 2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测
2020 | 44-G-097-YZ-0002-K | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 缓冲区 | 养殖场 | 109° 54'34.189"E, 20° 26'16.495"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 上世纪八十年代 | 成立保护区之前已经存在，划定保护区时未有任何补偿，渔民为了生计一直延续养殖作业至今。因清理工作涉及渔民生计与地方社会稳定，难度极大，已商请由徐闻县政府牵头组织清理整改工作。因渔排具有可移动性，附近点位的渔排可能移动到该处，导致总体面积变大。 | 1.摸清底数；2.开展清理宣传工作；3.与县政府协商制定清理方案。 2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测
2020 | 44-G-097-YZ-0002-L | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 缓冲区 | 养殖场 | 109° 54'35.832"E, 20° 26'16.037"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 上世纪八十年代 | 成立保护区之前已经存在，划定保护区时未有任何补偿，渔民为了生计一直延续养殖作业至今。因清理工作涉及渔民生计与地方社会稳定，难度极大，已商请由徐闻县政府牵头组织清理整改工作。因渔排具有可移动性，附近点位的渔排可能移动到该处，导致总体面积变大。 | 1.摸清底数；2.开展清理宣传工作；3.与县政府协商制定清理方案。 2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测
2020 | 44-G-097-YZ-0002-C | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 缓冲区 | 养殖场 | 109° 54'44.299"E, 20° 26'6.068"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 上世纪八十年代 | 成立保护区之前已经存在，划定保护区时未有任何补偿，渔民为了生计一直延续养殖作业至今。因清理工作涉及渔民生计与地方社会稳定，难度极大，已商请由徐闻县政府牵头组织清理整改工作。因渔排具有可移动性，部分渔排已停用和清理，部分移动到附近其它区域，导致总体面积变小。 | 1.摸清底数；2.开展清理宣传工作；3.与县政府协商制定清理方案。 2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测 |  | 部分拆除（实际原因可能与渔排位置移动有关）
2020 | 44-G-097-YZ-0002-J | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 缓冲区 | 养殖场 | 109° 54'36.948"E, 20° 26'15.308"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 上世纪八十年代 | 成立保护区之前已经存在，划定保护区时未有任何补偿，渔民为了生计一直延续养殖作业至今。因清理工作涉及渔民生计与地方社会稳定，难度极大，已商请由徐闻县政府牵头组织清理整改工作。因渔排具有可移动性，部分渔排已停用和清理，部分移动到附近其它区域，导致总体面积变小。 | 1.摸清底数；2.开展清理宣传工作；3.与县政府协商制定清理方案。 2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测
2020 | 44-G-097-YZ-0002-M | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 缓冲区 | 养殖场 | 109°54'36.786"E, 20° 26'11.481"N |  | 渔民自建 | 2020年底 | 上世纪八十年代 | 成立保护区之前已经存在，划定保护区时未有任何补偿，渔民为了生计一直延续养殖作业至今。因清理工作涉及渔民生计与地方社会稳定，难度极大，已商请由徐闻县政府牵头组织清理整改工作。因渔排具有可移动性，部分渔排已停用和清理，部分移动到附近其它区域，导致总体面积变小。 | 1.摸清底数；2.开展清理宣传工作；3.与县政府协商制定清理方案。 2020年底前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测
2020 | 44-G-097-JM-0001-A | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 核心区 | 居民点 | 109° 52'4.338"E, 20° 24'8.692"N |  | 个人 |  | 2018 | 为保护区沿岸陆地上的东风螺养殖场。 | 位于保护区沿岸陆地，不属于保护区海域范围，无需整改。 | 无需整改 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 是 | 2019年上半年遥感监测 |  | 规模变大
2020 | 44-G-097-JM-0001-B | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 核心区 | 居民点 | 109°52'9.242"E, 20° 24'7.399"N |  | 个人 |  | 2018 | 为保护区沿岸陆地上的东风螺养殖场。 | 位于保护区沿岸陆地，不属于保护区海域范围，无需整改。 | 无需整改 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 是 | 2019年上半年遥感监测 |  | 规模变大
2020 | 44-G-097-JM-0001-C | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 核心区 | 居民点 | 109°52'0.935"E, 20° 24'10.758"N |  | 个人 |  | 2018 | 为保护区沿岸陆地上的东风螺养殖场。 | 位于保护区沿岸陆地，不属于保护区海域范围，无需整改。 | 无需整改 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 是 | 2019年上半年遥感监测 |  | 规模变大
2020 | 44-G-097-QT-0014 | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 核心区 | 其他人工设施 | 109°52'43.359"E, 20° 24'10.713"N |  | 渔民自建 | 2020年6月前 | 2018 | 为渔民放置已坏的空置渔排设施和深水网箱。 | 调查摸清设施归属，通知相关渔民，督促其尽快将各自的养殖设施清出保护区范围。2020年6月前完成整改。 | 整改中 | 是 | 否 | 无 | 0 | 0 | 否 | 2019年上半年遥感监测 |  | 新增
2020 | 44-G-097-QT-0015 | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 核心区 | 其他人工设施 | 109° 51'50.159"E, 20° 24'13.989"N |  | 个人 |  | 2018 | 为保护区沿岸陆地上的一处养殖场。 | 位于保护区沿岸陆地，不属于保护区海域范围，无需整改。 | 无需整改 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 是 | 2019年上半年遥感监测 |  | 新增
2020 | 44-G-097-QT-0016 | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 |  | 实验区 | 其他人工设施 | 109° 53'5.319"E, 20° 21'47.991"N |  | 个人 |  | 早已存在闲置多年2019年复产 | 为保护区沿岸陆地上的一处东风螺养殖场。 | 位于保护区沿岸陆地，不属于保护区海域范围，无需整改。 | 无需整改 | 否 | 否 | 无 | 0 | 0 | 是 | 2019年上半年遥感监测 |  | 新增
2020 | YG-44-G-097-JM-0001 | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 | 东风螺养殖场 | 保护区外 | 养殖场 | 109.8665858,20.4032112 |  | 陈献雄 |  | 2017年12月 | 经核查，该处人工设施实为东风螺养殖场（坐标为E109°52’48.13″ N20°23’35.64″），位于保护区水尾角沿岸陆地上，不在保护区海域范围内，建设用地属于西连镇水尾村地块。据现场了解，该区域原本为一块平地，是村民晒渔网的地方，2017年12月左右，陈献雄伙同村民集资建成东风螺养殖场并投入使用，建设时未办理相关建设手续，目前正在办理土地使用证和养殖证，养殖场占地面积约0.1685公顷。 | 该人类活动点位于保护区水尾角沿岸陆地上，不在保护区海域范围内，建议将核查情况上报省生态环境厅后做销号处理。 | 无需整改 | 否 | 否 | 不处罚 | 0 | 0 | 否 | 2019年下半年遥感监测 |  | 该人类活动点位于保护区水尾角沿岸陆地上，不在保护区海域范围内，建议将核查情况上报省生态环境厅后做销号处理。
2020 | YG-44-G-097-QT-0015 | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 | 东风螺养殖场 | 保护区外 | 养殖场 | 109.8643305,20.4038813 |  | 林妃勋、陈垂转 |  | 2019年8月 | 经核查，该处人工设施实为2家紧邻的东风螺养殖场，均位于保护区水尾角沿岸陆地上，不在保护区海域范围内，建设用地属于西连镇水尾村地块。据现场了解，原本该区域为一块荒地，是附近村民晒渔网的地方，2019年4月，林妃勋与其他村民合伙集资在此建造了东风螺养殖场，同年8月左右，陈垂转也找村民合伙集资又在附近建设了一家东风螺养殖场。两个养殖场先后建成并投入使用，建设时均未办理相关建设和土地使用手续，养殖场占地面积分别约0.3511公顷和0.1226公顷。 | 该人类活动均位于保护区水尾角沿岸陆地上，不在保护区海域范围内，建议将核查情况上报省生态环境厅后做销号处理。 | 无需整改 | 否 | 否 | 不处罚 | 0 | 0 | 否 | 2019年下半年遥感监测 |  | 该人类活动均位于保护区水尾角沿岸陆地上，不在保护区海域范围内，建议将核查情况上报省生态环境厅后做销号处理。
2020 | YG-44-G-097-QT-0017 | 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区 | 国家级 | 东风螺养殖场 | 保护区外 | 养殖场 | 109.8795914,20.3933653 |  | 陈锦凤 |  | 2019年5月 | 经核查，该处人工设施实为东风螺养殖场（坐标为E109°52’48.13″ N20°23’35.64″），位于保护区水尾角沿岸陆地上，不在保护区海域范围内，建设用地属于西连镇水尾村地块。据现场了解，该区域在2014年被台风摧毁后变为一块荒地，2018年陈锦凤伙同几个村名合资进行地块修整，并于2019年5月左右建成东风螺养殖场并投入使用，目前正在办理相关建设和土地使用手续，养殖场占地面积约0.5466公顷。 | 该人类活动均位于保护区水尾角沿岸陆地上，不在保护区海域范围内，建议将核查情况上报省生态环境厅后做销号处理。 | 无需整改 | 否 | 否 | 不处罚 | 0 | 0 | 否 | 2019年下半年遥感监测 |  | 该人类活动均位于保护区水尾角沿岸陆地上，不在保护区海域范围内，建议将核查情况上报省生态环境厅后做销号处理。
2020 | YG-44-G-020-JM-0037 | 丹霞山国家级自然保护区 | 国家级 | 韶关市犁市镇原黄竹村委会 | 缓冲区 | 居民点 | 113.6397224,24.9115381 |  | 韶关市旅游发展投资集团有限公司 | 2021年12月 | 2018年7月 | 该遥感斑点原为浈江区犁市镇黄竹村委会办公楼，按照阅丹公路规划，现在已拆除原黄竹村委会办公楼，后续韶关市旅游发展投资集团有限公司拟建设阅丹公路的配套设施，即丹霞驿站。 | 要求韶关市旅游发展投资集团有限公司完善报建审批手续 | 整改中 | 否 | 否 | 不处罚 | 0 | 0 | 否 | 2019年下半年遥感监测 |  | 拆除原黄竹村委会办公楼，拟建设丹霞驿站，现状是围蔽状态。