附件3

2021年省级打好污染防治攻坚战资金任务清单

生态环境监测网建设与运维资金任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地区或部门** | **“财政事权”**  **名称** | **“政策任务”名称** | **任务要求/目标** | **工作性质** | **实施**  **方式** | **实施标准** | **工作量** | **完成**  **时限** | **补助资金（万元）** |
| 1 | 市生态环境局 | 生态环境监测执法建设 | 生态环境监测网建设与运维 | 2021年生态环境监测常规监测、排污单位自行监测抽测、驻市环境监测站仪器设备购置业务 | 约束性  工作 | 财政  补助 | 不超过项目投资总额。 | 1.完成180个水环境监测点位监测，8个水站基础保障;  2.完成2020年57个土壤点位样品分析测试和2021年70个土壤点位例行监测;  3.完成辖区地下水质量考核点位水质监测洗井采样、样品保存及送检环节质控;  4.抽测排污企业45家次;  5.协助完成粤东海域海水质量监测;完成1个海滩垃圾的监测;  6.购置驻市环境监测站仪器设备。 | 2021年底 | 980 |

生态环境执法及应急资金任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地区或部门** | **“财政事权”**  **名称** | **“政策任务”名称** | **任务要求/目标** | **工作性质** | **实施**  **方式** | **实施标准** | **工作量** | **完成**  **时限** | **补助资金（万元）** |
| 1 | 市生态环境局 | 生态环境监测执法 | 生态环境执法及应急 | 根据《关于印发＜生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准(2020年版)＞的通知》(环办执法〔2020〕35号)要求，加强揭阳市执法能力建设，提升环境执法水平，适应生态环境建设形势发展需要，为保护揭阳市生态环境安全提供执法保障。 | 指导性  任务 | 财政  补助 | 不超过项目投资总额。 | 完成3辆执法车辆的更新 | 2021年底 | 54 |

水污染防治和省内外流域生态补偿资金任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地区或部门** | **“财政事权”**  **名称** | **“政策任务”名称** | **任务要求/目标** | **工作性质** | **实施**  **方式** | **实施标准** | **工作量** | **完成**  **时限** | **补助资金（万元）** |
| 1 | 市生态环境局 | 污染防治 | 水污染防治和省内外流域生态补偿 | 支持省级水污染防治资金项目储备库内项目，确保练江青洋山桥国考断面水质明显改善，确保高质量完成入河排污口排查和水生态环境调查任务。 | 指导性  任务 | 财政  补助 | 不超过项目投资总额 | 1、支持重点流域水污染防治(250万元);2、入河排污ロ调查与评估(300万元);3、水生态环境调查与评估(450万元)。 | 2021年底 | 1000 |

近岸海域污染防治资金任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地区或部门** | **“财政事权”**  **名称** | **“政策任务”名称** | **任务要求/目标** | **工作性质** | **实施**  **方式** | **实施标准** | **工作量** | **完成**  **时限** | **补助资金（万元）** |
| 1 | 惠来县 | 污染防治 | 近岸海域污染防治 | 根据《水污染防治行动计划》《近岸海域污染防治方案》以及生态环境部对海洋生态环境保护“十四五”规划的要求，提高靖海镇资深湾海岸带生态环境，建设美丽海湾，改善海洋生态环境。 | 指导性任务 | 财政补助 | 不超过项目投资总额。 | 海岸带生态修复 | 2021年底 | 400 |

大气污染防治资金任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地区或部门** | **“财政事权”**  **名称** | **“政策任务”名称** | **任务要求/目标** | **工作性质** | **实施**  **方式** | **实施标准** | **工作量** | **完成**  **时限** | **补助资金（万元）** |
| 1 | 市生态环境局 | 污染防治 | 大气污染防治 | 用于大气污染防治相关方面，重点用于移动源  监控、省控重点VOCs企业监控、重点区域监控，以及国控站点周边污染源进行摸排，强化污染天气应对，改善空气质量，PM2.5浓度达到  国家二级标准。 | 指导性任务 | 财政  补助 | 不超过项目投资总额 | 柴油车遥感监测年度监控覆盖率50％、省控重点VOC企业监控覆盖率10％、重点区域监控覆盖率10％。 | 2021年底 | 1290 |
| 2 | 揭阳大南海石化工业区 | 污染防治 | 大气污染防治 | 用于大气污染防治相关方面，重点用于移动源  监控、省控重点VOCs企业监控、重点区域监控，以及国控站点周边污染源进行摸排，强化污染天气应对，改善空气质量，PM2.5浓度达到  国家二级标准。 | 指导性任务 | 财政  补助 | 不超过项目投资总额 | 柴油车遥感监测年度监控覆盖率50％、省控重点VOC企业监控覆盖率10％、重点区域监控覆盖率10％。 | 2021年底 | 210 |

土壤和地下水污染防治资金任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地区或部门** | **“财政事权”**  **名称** | **“政策任务”名称** | **任务要求/目标** | **工作性质** | **实施**  **方式** | **实施标准** | **工作量** | **完成**  **时限** | **补助资金（万元）** |
| 1 | 市生态环境局 | 污染防治 | 土壤和地下水污染防治 | 1、加强土壤污染重点监管单位周边土壤监测。  2、完善地下水“双源”清单，开展“双源”环境状调查评估。 | 指导性任务 | 财政补助 | 不超过项目投资总额 | 1、完成本市2017-2019年公布的重点监管单位(不少于12家)周边土壤及地下水环境监测，为环境执法和风险预警提供支撑。  2、补充完善揭阳市地下水“双源”清单。对不少于12个污染源或饮用水源及周边地下水基础环境状况进行调查评估。 | 2021年底 | 590 |

碳达峰、碳中和等应对气候变化事务资金任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地区或部门** | **“财政事权”**  **名称** | **“政策任务”名称** | **任务要求/目标** | **工作性质** | **实施**  **方式** | **实施标准** | **工作量** | **完成**  **时限** | **补助资金（万元）** |
| 1 | 市生态环境局 | 应对气候变化 | 碳达峰、碳中和等应对气候变化事务 | 开展温室气体清单编制，摸清底数，开展先行地市碳达峰研究工作和低碳试点示范工程，为全省实现碳达峰提供基础。 | 指导性任务 | 财政补助 | 不超过项目投资总额 | 1.开展温室气体清单编制，摸  清底数 | 2021年底 | 60 |

生态环境宣传教育资金任务清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地区或部门** | **“财政事权”**  **名称** | **“政策任务”名称** | **任务要求/目标** | **工作性质** | **实施**  **方式** | **实施标准** | **工作量** | **完成**  **时限** | **补助资金（万元）** |
| 1 | 市生态环境局 | 生态环境监督管理 | 生态环境宣传教育 | 购买第三方服务，进一步做好“两微”公众号的运维工作;在揭阳日报、揭阳电视台等本地传统媒体刊登专题报道;在微信、微博开展网络宣传;策划开屐系列线上线下宣传活动;加强环境宣教能力培训和法律法规培训;征订生态环境宣传资料;采购宣教设备。 | 指导性任务 | 财政补助 | 不超过项目投资总额。 | 购买第三方服务、媒体专题报道，微信、微博发布信息，开展线上或线下宣传活动、志愿服务活动，订阅《环境》杂志500份等。 | 2021年底 | 120 |