## 正式项目 分县区
附件
市重点项目推进工作专班重点推进项目资金情况表
[6 empty] | 编制日期：2021年6月15日 | [7 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设期限 | 总投资 | 到2020年底完成投资 | 2021年 计划投资 | 截至目前完成投资 | 年度投资完成率 | 进度情况 | 存在问题 | 下一步工作措施 | 需专班协调解决事项 | 项目业主 | 行业 | 2021年初市级财政（含统筹区级项目）预算安排 | [6 empty] | 2021年已到位财政资金 | 财政资金（累计）支付情况 |  | 备注 | 备注
[16 empty] | 小计 | 市本级经费补助 | 当年新增政府债券 |  |  | 当年上级补助 | 其它资金 |  |  | 其中：2021年支付
[18 empty] | 小计 | 一般债券 | 专项债券
合计(20个) |  |  |  |  | 18953954.98 | 2716757 | 2578492 | 996919.5 | 38.66% | [6 empty] | 113705 | 0 | 113705 | 0 | 113705 | 0 | 0 | 15817 | 85348.98 | 15303.947
一 | 交通运输类6个 |  |  |  | 3171583 | 5000 | 161536 | 5774 | 3.574% | [6 empty] | 106217 | 0 | 106217 | 0 | 106217 | 0 | 0 | 15817 | 15304 | 15303.947
1 | 揭阳至惠来铁路 | 在建 | 新建国铁Ⅰ级单线铁路，时速160公里，客货兼顾铁路。线路北起梅汕铁路揭阳站，向南经揭东区、揭西县、普宁市、惠来县，接入在建汕汕铁路惠来站，正线全长约88.66公里。另新建揭阳站至锡场线路所立折线长1.92公里，新建新亨联络线、大南海支线及相关专用线17.08单线公里。新建线路全长共计107.66公里。 | 2020-2024 | 1327800 | 5000 | 80000 | 5774 | 7.218% | 揭惠铁路项目可研省发改委已于2020年10月16日正式批复，先行段已于2020年11月17日开工。截止目前，具体进展如下。征拆进展：红线用地：百吉岭隧道进口、斜井、出口及狮子寨隧道出口红线用地共17.37亩，已全部交付使用，剩余狮子寨隧道进口10.94亩待坟墓迁移完毕再交付；临时用地：拌合站、钢筋加工场、施工驻地等临时用地共29.68亩已全部交付使用，弃渣场131.77亩暂未征地；坟墓迁移共98座，累计完成80座，剩余18座。施工进展：百吉岭隧道进口累计完成开挖支护38.8米，出口累计完成开挖支护46.8米，乌丰斜井累计开挖支护54.4米；百吉岭大桥桩基完成1根；狮子寨隧道为单口掘进施工，暂未开工，待迁坟工作完毕后开始施工出口洞口锚固桩防护。工程投资年累5774万元，开累10964万元。项目受初步设计未批复影响，全线开工预计推迟到8月30日。 | 一是项目全线初步设计国铁鉴定中心未出具书面意见，省交通运输厅未正式批复。二是我市需负担资本金约37亿元（已落实专项债6亿元），鉴于我市财政薄弱，资金缺口大，需尽早研究我市出资如何筹措落实。 | 强化措施，攻坚克难，紧盯项目，一是密切跟踪省交通运输厅项目全线初步设计批复进展；二争取市尽快明确项目初步融资方案，解决市出资问题；三是敦促施工单位进一步加快施工进度。 | 我市需负担资本金约37亿元（已落实专项债6亿元），鉴于我市财政薄弱，资金缺口大，需尽早研究我市出资如何筹措落实。 | 省铁路建设投资集团有限公司 | 交通运输 | 60000 |  | 60000 |  | 60000 |  |  | 15000 | 15000 | 15000 | 1.省重。根据粤发改投审[2020]55号：项目资金筹措方案： 项目由广东省铁路建设投资集团和揭阳市合资建设，共同组建广东揭惠铁路责任公司负责项目实施和资产管理，委托广东省铁路建设投资集团建设管理。项目投资估算总额132.78亿元。其中大南海通用码头专用线投资4.43亿元，由揭阳市承担；主体工程投资估算总额128.35亿元，项目资本金占投资的50%，为64.18亿元，由广东省铁路建设投资集团承担31.45亿元，揭阳市承担32.73亿元（加上大南海通用码头专用线投资4.43亿元，合计为37.16亿元），资本金以外资金申请银行贷款。 2.2021年3月9日，市委主要领导主持召开揭惠铁路项目融资专题会，会议要求，要结合我市财政实际，坚持“融资还款期限越长 越好、成本越低越好”的原则，择优选取融资方案。 （一）引进融资、建设企业必须是央企，在签订相关合同协议时，要积极掌握主动权，须附加可以提前还款、分步还款等灵活性条款。 （二） 可研究考虑将铁路全线分成两部分投资建设，一部分占比50%至 60%,另一部分占比40%至50%,并合理分割标段。鉴于我市出资54.16%、省铁投集团出资45.84%,占比多的由揭阳市主导建设，占比少的由省铁投集团主导建设。 （三）要进一步拓宽融资渠道，积极申请专项债，最大限度用好专项债额度。 | 省重
2 | 粤东城际铁路汕头至潮汕机场段-揭阳段 | 新开工 （9月） | 铁路18.06公里 | 2021-2024 | 456000 |  | 14000 | 0 | 0% | 项目可研2021年1月8日通过国铁集团鉴定中心审查，设计单位根据审查意见正在对可研进一步完善,用地预审与规划选址已报省自然资源厅待批，社稳报告已完成待评估，环评完成第一次公示，可研争取6月底获得批复，项目计划2021年9月前开工建设。 | 一是钻探方面，空港区地都镇乌美村、登岗镇蔡坑村等地钻探受阻。 二是用地预审需补充材料。 | 牵头相关单位配合省发改委、省铁投集团全力做好项目各项前期工作，确保项目全线如期开工。 | 空港区钻探受阻，部分镇仍不能进场钻探，需协调解决。 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | 交通运输 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省重 | 省重
3 | 粤东城际铁路潮汕机场至揭阳南段 | 新开工 （9月） | 铁路16.1公里 | 2021-2025 | 523000 |  | 20000 | 0 | 0% | 项目可研2021年1月8日通过国铁集团鉴定中心审查，设计单位根据审查意见正在对可研进一步完善,用地预审与规划选址已报省自然资源厅待批，社稳报告已完成待评估，环评完成第一次公示，可研争取6月底获得批复，项目计划2021年9月前开工建设。 | 一是钻探方面，空港区登岗镇蔡坑村、凤美街道塘埔村等地钻探受阻。 二是用地预审需补充材料。 | 牵头相关单位配合省发改委、省铁投集团全力做好项目各项前期工作，确保项目全线如期开工。 | 空港区钻探受阻，部分镇仍不能进场钻探，需协调解决。 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | 交通运输 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省重 | 省重
4 | 粤东城际铁路潮州东至潮汕机场段-揭阳段 | 新开工 （9月） | 铁路6.1公里 | 2022-2024 | 214183 |  | 12536 | 0 | 0% | 项目可研2021年1月8日通过国铁集团鉴定中心审查，设计单位根据审查意见正在对可研进一步完善,用地预审与规划选址已报省自然资源厅待批，社稳报告已完成待评估，环评完成第一次公示，可研争取6月底获得批复，项目计划2021年9月前开工建设。潮汕机场站先期工程4月8日已动工。 | 一是用地预审需补充材料。二是潮汕机场站先期工程桥下低净空影响车站盾构扩大段局部围护结构施工；车站顶板施工计划滞后，影响交通中心管线敷设。 | 牵头相关单位配合省发改委、省铁投集团全力做好项目各项前期工作，确保项目全线如期开工。 | / | 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | 交通运输 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省重 | 省重
5 | 揭阳省级高新区与揭阳潮汕国际机场快速通道工程（榕江新城隧道） | 新开工 （12月） | 全长约2.58km，其中隧道主线全长约1.38km，两侧接线道路长约1.2km。建设标准为城市主干道，设计速度80km/h。 | 2021-2024 | 170600 |  | 35000 | 0 | 0% | 已完成建设用地预审与规划选址、社会稳定风险评估、航道通航安全性评估报告、防洪影响和水土保持方案、工程可行性研究报告等前期工作，项目EPC招标方案已经市政府常务会讨论通过。 | 该项目未纳入2021年专项债项目库，建设资金尚未落实。 | 待项目工可批复后进行勘察设计招标，计划2021年9月完成初步设计，2021年10月启动EPC工程总承包招标，2021年12月开工建设。 | 协调落实项目资金。 | 市公路事务中心 | 交通运输 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  |  | 0 | 304 | 303.947 | 市重。 1、项目依据：(1)关于揭阳省级高新区与揭阳潮汕国际机场快速通道工程（榕江新城隧道）项目建议书的复函（揭市发改投〔2020〕343号）;(2)关于印发揭阳省级高新区与揭阳潮汕国际机场快速通道工程（榕江新城隧道）前期立项工作方案的通知（揭府办函〔2020〕47号）；2、建设情况：项目建议书已完成批复，目前正在编制工可及开展用地与规划选址等专项评估。预计2021年1月开工建设；3、资金需求：项目2021年需求资金约3.5亿元（已申报3.5亿元专项债券）；4、资金来源：项目已申报3.5亿元专项债券。 | 市重
6 | 国道G206线新亨至地都段改线工程 | 预备 | 新建道路全长约42km，路基宽度33m。建设标准为一级公路，设计速度80km/h。 |  | 480000 |  |  | 0 |  | 已根据相关规定委托广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司编制了《国道G206线揭阳市区改线工程路线调整报告》，编制单位根据所征求的各相关市直单位、政府（管委会）意见完成修编，4月份以《关于申报国道G206线揭阳市区改线工程路线调整的请示》（揭市公规字〔2021〕113号）上报市交通运输局，市交通运输局已上报省。 | 省尚未批复国道G206线揭阳市区改线工程路线调整的申报事项。 | 继续跟进路线调整的申报工作。待省批复国道G206线揭阳市区改线工程路线调整后，启动项目建议书、工程可行性研究报告报告的编制，以及用地预审和规划选址评估、社会稳定风险评估咨询等前期工作,目前抓紧做好有关前期工作的准备。 | 协调省尽快批复国道G206线揭阳市区改线工程路线调整的申报事项。 | 市公路事务中心 | 交通运输 | 11217 |  | 11217 |  | 11217 |  |  | 817 |  |  | 1、项目依据：市政府工作会议纪要（揭府纪要[2020]61号，9月23日，马副市长主持）：“工程前期工作经费由市财政局负责，市财政局要提前预留前期经费，确保项目前期工作顺利推进。为切实解决项目资金问题，下一步工程投资建设拟采用EPC+O模式”；2、建设情况：目前项目正在开展线位规划等前期工作，预计2021年完成项目前期工作，2022年开工建设，2024年完成建设；3、资金需求：2020年需前期工作经费约947万元； 4、资金来源：项目原有资金297万元，准备申报省重点项目前期工作经费650万元（已到位520万元（粤财建[2020]87号《广东省财政厅关于提前下达2021年区域协调发展战略专项资金（重大项目前期工作经费）的通知》，2020年12月22日））。 | 省预备
二 | 现代产业类5个 |  |  |  | 10844522 | 2612795 | 1850400 | 837955 | 45.29% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 中石油广东石化炼化一体化项目 | 在建 | 建设2000万吨/年炼油+260万吨/年芳烃+120万吨/年乙烯，并配套建设30万吨原油码头和3-5万吨的产品码头。 | 2012-2022 | 6542713 | 2504781 | 1500000 | 743294 | 49.55% | （1）设计管理：详细设计总体进度完成99.9%。 （2）采购管理：设备采购进度总体完成65.5%，其中，设备订货完成99.9%；设备到货完成26.6%；设备安装完成8.9%。 （3）施工管理：项目总体进度完成54.2%，已投入人力26157人，投入各类机械设备6675台/套。其中：桩基工程已完成99.8%，混凝土工程已完成总量的88.9%，地管工程施工已完成总量的84.9%，钢结构工程安装已完成总量41.7%，储罐安装工程已完成总量的77.1%，全项目工艺管线工程已完成总量6.4%，原油码头工程总体进度已完成74.6%，产品码头工程总体进度已完成76.5%。 | / | 下一步将重点推进项目详细设计全部封图；加快完成长周期设备采购工作；加快推进项目钢结构安装、储罐安装、工艺管线、码头等工程施工，继续加大建设投资力度，力争2021年底炼油部分工程中交。 | / | 中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司 | 现代产业 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省重 | 省重
8 | 吉化60万吨/年ABS及其配套工程 | 在建 | 占地面积约459766平方米，建、构筑物占地面积约202040平方米。规划建设60万吨/年ABS、13万吨/年丙烯腈、0.4万吨/年乙腈、5万吨/年甲基丙烯酸甲酯、15万吨/年废酸再生，以及配套公用工程及辅助设施。 | 2020-2022 | 651809 | 108014 | 120000 | 94461 | 78.72% | （1）项目土地出让已挂牌，定于6月18日开始报名，6月30日完成竞拍。 （2）项目详细设计已完成总体进度的99%，长周期、非长周期设备采购进度已完成89%。 （3）项目施工总体进度已完成29%，其中，桩基工程共51项已完成施工及完成20条主干地管施工；建筑工程施工共86项，已开工76个单项，二层以下主体结构总体进度达到90%以上，二层以上建筑物已封顶25项。设备安装工程开工8项，已安装设备8台；非标储罐开工24台，3台主体已完工；工艺管道预制；工艺地管安装完成15%；钢结构安装2582吨。 | / | 下一步将继续推进详细设计、设备采购等工作，加快完成二层以下建筑结构施工、钢结构施工、设备安装工程等。 | / | 中国石油天然气股份有限公司吉化（揭阳）分公司 | 现代产业 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省重 | 省重
9 | 泛亚化工揭阳石油化工化纤一体化项目（一期一阶段） | 预备 | 规划在龙江河东岸建设300万吨/年PTA生产线、120万吨/年PET生产线及配套公用工程。 | 2021-2023 | 650000 |  | 110400 | 0 | 0% | 截至2021年6月15日，在项目工作专班的协调推进下，泛亚项目业主已完成工商登记、税务登记、稳评、备案、用地预审等5项手续，正在开展项目用地报批、节能、环评、安评，及项目物料供应、海水冷却水、自建供热锅炉问题的研究论证等7项工作。 | （1）泛亚项目“开式循环冷却水取排水方案”可行性需待市水利局牵头的“优化改造龙江出海通道”完成论证后方能明确。市县相关职能部门表示“优化改造龙江出海通道”论证工作计划于6月底完成。 （2）泛亚项目能耗规模较大，园区无相关指标。 （3）泛亚项目大气主要污染物指标需求量较大，园区及揭阳市无相关指标。 （4）泛亚项目业主出于项目成本及经济性考虑，拟自建供热锅炉。近期项目业主就自建供热锅炉征求市发展改革局及市生态局意见，市发展改革局要求泛亚项目业主加快对接做好项目环评等前期工作，精准做好能耗测算，项目对自建锅炉如果没有特殊的技术要求，建议采用园区集中供热服务。 | 下一步加快办理用地报批等手续，持续跟进能评报告、环评报告、安评报告编制工作，争取尽快启动实质性建设。 | （1）需市、县水利部门协调有关咨询单位，加快完成“优化改造龙江出海通道”论证工作，支持泛亚项目进一步开展“开式循环冷却水取排水方案”可行性分析。 （2）需市发改局协调省能源局支持解决项目能耗指标需求问题（估算能耗20.205万吨标煤/年）。 （3）需市生态环境局协调省生态环境厅支持保障项目主要污染物排放指标需求问题（其中，估算COD：120吨/年，氨氮：19.2吨/年；氮氧化物152.56吨/年；VOCs：266.16吨/年（4）请市发改局参照省内惠州同类型装置申报经验，予以协调解决项目供热。 | 泛亚石油化工（揭阳）有限公司 | 现代产业 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省预备 | 省预备
10 | 巨正源（揭阳）90万吨/年丙烷脱氢项目 | 预备 | 规划建设90万吨/年丙烷脱氢装置、2套35万吨/年聚丙烯装置、20万吨/年改性聚丙烯装置、20万吨/年合成氨装置、5万标立/小时PSA装置及配套的储运、公用工程和相应辅助设施。 | 2021-2024 | 1200000 |  | 100000 | 200 | 0.2% | 目前，已完成项目合资公司注册及税务登记；项目社会稳定风险分析报告正修改完善，待完善后召开评审；已完成地下水封丙烷洞库勘探工作，正编制地下水封丙烷洞库可研。项目环评、能评、安评等报告已委托第三方单位编制。 | 1.项目能耗规模较大，园区无相关指标。 2.项目大气主要污染物指标需求量较大，园区及揭阳市无相关指标。 3.项目林地指标较大，需省层面予以支持。 | 加快推进项目立项相关前期工作，同时，按市委市政府有关要求，进一步优化项目规划，缩减用地量，集约节约用地。同步做好项目动工仪式准备工作。 | （1）需专班协调落实市生态环境局，协调省生态环境部门给予支持保障项目主要污染物排放指标需求（预测COD70.1吨/年、氨氮5.6吨/年、氮氧化物459.6吨/年、VOCs262.69吨/年）。 （2）需专班协调落实市发改局，协调省能源局给予支持保障项目能耗指标需求（预测55万吨标煤/年）。 （3）需专班协调落实市自然资源局，协调省自然资源厅给予指导支持项目林地审核（项目用地范围内林地约1800亩）。 | 揭阳巨正源科技 有限公司 | 现代产业 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省预备 | 省预备
11 | 粤东新城神泉湾文旅项目 | 新开工 （6月） | 重点开发建设四个单元及西外环路等配套道路，分别为三河口单元、旅游综合服务区单元、特色渔港单元和滨海高端旅游区单元，打造民宿+农家乐乡村特色旅游，带动农民成为文旅行业从业者，引进打造商业服务、特色酒店、滨海旅游、生态湿地公园、居住等文化旅游服务项目，高标准建设神泉湾文化旅游度假区。 | 2021-2028 | 1800000 |  | 20000 | 0 | 0% | 1、积极招商推介，多家知名企业前来参观考察后形成企业策划开发方案，管委会召开专家评审会评审论证，吸收完善片区开发方案和思路； 2、加强与中展基金等意向合作企业沟通对接，签署合作框架协议，举办龙江半岛酒店和神泉湾西外环路2个先行项目动工仪式，启动项目开发建设； 3、已初步完成西外环路和龙江半岛酒店两个先行启动项目土规调整方案及征地补偿方案；西外环路建设工程编制完成可行性研究报告，正在开展西外环路跨龙江大桥航道通航条件论证，计划6月底前完成立项工作； 4、引入苏交科综合开发与产业研究院提供片区综合开发全过程顾问咨询服务，编制完善项目总体可行性研究； 5、积极与中展基金公司细化对接项目规划设计，加快《神泉湾文旅项目概念性设计方案》编制，为后续控规精准落位提供支撑。 | 需市协调解决土规调整、建设用地规模、用地计划指标及征地补偿资金问题。 | 将加快推进有关工作，力争7月底前完成神泉湾文旅项目总体可行性研究并组织专家评审论证，同步推进西外环路工程项目立项和2个先行启动项目土规调整、征地赔青以及报批报建等前期工作，加快申报省重点项目和片区规划、重点开发单元控规编制以及招商引资等工作，高质量打造标杆性、标志性“滨海新城+文旅产业”项目。 | 两个先行启动项目（西外环路和龙江半岛酒店）需市协调解决项目用地及资金问题： （1）需解决建设用地规模833.47亩，并完成土规调整； （2）需解决用地计划指标833.47亩； （3）需解决水田指标5.28亩，其中永久基本农田4.72亩； （4）需使用林地3.98亩（具体面积以林业部门核实为准）； （5）需解决征地补偿资金15555.57万元。 | 待定 | 现代产业 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 市预备 | 市预备
三 | 能源保障类2个 |  |  |  | 1250000 | 4886 | 372200 | 120060 | 32.26% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 广东揭阳520万方原油商业储备库建设工程 | 在建 | 1、原油储库区：在码头库区现有120万方库容上扩建，新建10×104m3原油储罐40座、统筹公用工程等设施，总规模为520万方； 2、配套30万吨级的码头泊位：依托广东石化现有30万吨级原油码头，增设一个30万吨级原油泊位。 | 2021-2022 | 650000 | 2100 | 367200 | 120060 | 32.7% | 1.可研、基础设计均已批复； 2.陆上库区工程项目备案已完成； 3.520商储库项目已整体列入广东省2021年重点项目计划； 4.地灾评估、压覆矿产查询已完成； 5.征地拆迁未完成； 6.节能评估报告省能源局已审核完毕，待我司完善承诺函后，即可予以审批； 7.土规调整已完成，用地预审已报批，尚未批复； 8.使用林地已报批，尚未批复； 9.用海预审已申报，海域使用论证报告正在公示； 10.社会稳定风险评估、环境影响评价、安全评价、水土保持评价均未报批； 11.1#-5#罐组设计于5月30日封图，6#-13#罐组于6月底封图； 12.工艺设备采购已完成，陆续到货； 13.现场施工完成情况：围墙、大门及守卫室、1#2#3#罐组构筑物施工开始；地基处理强夯、综合办公楼改造、联检办公楼施工开始；4#5#罐组基础施工开始；消防站主体施工完成；罐区变电所一、变电所二施工开始；罐组4、罐组5的CFG桩基施工完成；4#5#罐组储罐制作安装开始。 | 1、省交通运输厅关于520万方商储库配套的30万吨码头所在的资深港区规划调整的批复和可研评审尚未完成。 2、在用地报批阶段，需请省自然资源厅协调解决520万方商储库项目的国家用地指标。 | 1.积极推进资深港区规划调整批复和配套码头工程可研评审工作； 2.积极推进项目节能评估工作； 3.积极推进用地预审批复，抓紧启动用地报批工作； 4.积极推进社会稳定风险评估、环境影响评价、安全评价、水土保持评价的报批工作。 | 1.请省交通运输厅尽快完成资深港区规划调整批复和配套码头工程可研评审工作。 2.请省自然资源厅协调解决项目用地预审的批复，抓紧启动用地报批工作。 | 中石油天然气集 团公司商业储备 油分公司 | 能源保障 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省重 | 省重
13 | 广东揭阳LNG项目 | 预备 | 规划建设300万吨/年的液化天然气接收站，建设4座20万方储罐及配套的高、低压输送泵、气化器、BOG压缩机等设施，公用及辅助工程，1座关检办公楼，1条设计压力10MPa，长度3.2公里的天然气储气调峰联络线；建设1座可靠泊3万方-26.6万方LNG船码头（包括1个泊位及栈桥等设施）。项目占地面积约211182平方米，建筑面积约7000平方米。 | 2021-2024 | 600000 | 2786 | 5000 | 0 | 0% | （1）项目已取得交通运输部复函，同意揭阳液化天然气接收站码头1个泊位纳入全国LNG接收站码头布局。 （2）目前经广东省和中石油公司多次与国家能源局进行沟通协调，国家能源局下一步下放项目核准权限到省政府，暂未下达明确文件支撑。 （3）已取得揭阳惠来沿海港区南海作业区规划调整方案的意见，明确南海作业区一港池LNG码头作为中石油项目原料气供应配套码头的功能定位并相应控制运输规模，南海作业区规划调整方案待省政府上会通过后发布。 （4）项目可研报告正在按照国家能源局要求修改项目规模，预计6月底取得中石油集团公司批复；项目社稳、海域使用论证等评价报告已基本完成编制，待可研、调规完成后上报审查、审批；正在开展用海、用地预审报告编制工作。 | 需国家能源局下放核准权限到省政府后项目才能进行核准。 | 下一步将尽快争取国家能源局下放核准权限到省政府，争取早日完成立项工作；同时，加强与省交通厅协调对接，争取省政府尽快上会通过后发布南海作业区规划调整方案。 | 需专班落实市发改局，加强与省能源局协调沟通，争取国家能源局尽快下达正式文件，明确项目由省政府核准。 | 中国石油天然气股份有限公司天然气销售分公司揭阳液化天然气项目部 | 能源保障 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1、省预备 2、为我市2020年11月17日集中动工项目 | 1、省预备 2、为我市2020年11月17日集中动工项目
四 | 农林水利类1个 |  |  |  | 162803 | 0 | 15000 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1946 | 0
14 | 揭阳市龙颈水库应急备用水源引水工程 | 新开工 （5月） | 建设输水线路长约34.81公里 ，其中隧洞段长4.47公里，埋管段长30.34公里。 | 2021-2024 | 162803 |  | 15000 | 0 | 0% | 1、工程先行段施工图预算已送至市财政局审核，并于5月10日与市财政局、设计单位召开协调会。 2、因为工程于2016年设计，随着我市经济高速发展时期，现设计概算编规规定已调整和建筑材料信息价变动较大，已协调工程设计单位，对接有关招标图纸、预算送审事宜，目前已送至市水利局审核。 3、工程建设方案征求意见稿已于2021年4月发送至相关单位，现征求意见稿已收集完毕，于6月7日上报市政府，待市政府常务会审议通过。 4、经与市发改局、省发改委多次协调，目前已征得省发改委同意，由市发改局审批该工程概算调整事宜。 | 1、项目资金缺口大； 2、工程先行段于1月份送至市财政审核，目前还在审核阶段，审核时间较长，需协调加快审核进度； 3、工程概算调整已送至市水利局审核，待水利局审核后再报送至市发改局审批，需请有关部门加快审批。 | 推进各项工作，并多渠道申请资金。 | / | 市水务集团有限 公司 | 农林水利 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1946 |  | 省重。 1.市财政局2017年3月拨付龙颈水库应急备用水源引水工程勘察设计费1896万，2015年拨付项目前期工作经费50万。《投资建设方案（征求意见稿）》已报市政府，目前未确定资金来源。 2.市财政局《关于征求《揭阳市龙颈水库应急备用水源引水工程投资建设方案（征求意见稿）》意见的复函》（揭市财工函〔2021〕58号）意见：建设资金筹集方面，一方面由市水务集团有限公司发挥市场主体能动性，盘活资金、资产和资源进行市场化融资，另一方面由市发改局、市财政局积极配合向省申报债券资金。 | 省重，第二季度集中开工省分会场项目
五 | 宜居城乡类3个 |  |  |  | 3224302 | 0 | 80000 | 5730.5 | 7.163% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 揭阳市榕城区新河社区改造项目 | 在建 | 对新河社区进行综合改造，总占地面积约1050亩，改造后建设规模约120万平方米，改造成集住宅、商业、学校、商务办公、文化娱乐等功能为一体的综合社区。 | 2021-2028 | 3000000 |  | 50000 | 0 | 0% | 1.完成基础数据调查，开展数据分析工作； 2.编制改造单元规划； 3.落实建设用地规模约190亩，目前已确定调整范围，正在编制《揭阳市榕城区预留城乡建设用地规模使用审批表》； 4.开展拆迁补偿方案工作； 5.对局部具备条件用地进行建筑物拆除、土地平整、围蔽工作。 | 尚未完成规划、土地、环评等手续。 | 1.完成数据分析初步制定拆补方案； 2.完成单元规划，启动编制实施方案。 | / | 中铁建设（揭阳）置业投资有限公司 | 宜居城乡 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1、市重； 2、为我市2021年3月28日集中动工项目但未实质性开工。 | 1、市重； 2、为我市2021年3月28日集中动工项目但未实质性开工。
16 | 汕汕高铁站站前广场配套建设工程项目 | 预备 | 项目总用地面积约11.19万平方米，总建筑面积约 9.0万平方米，配建道路长度0.25万米。由北广场枢纽、南广场枢纽以及核心区内配建的城市道路三部分工程组成，计划分两期进行建设，其中一期工程投资10.9亿元，主要建设北广场枢纽、物业综合楼、枢纽客运中心、站北大道、北西支路、站东路、站南大道，计划于2021年7月开工建设，2023年4月竣工验收；二期工程投资6亿元，主要建设广场枢纽、旅游集散综合楼、站南一路、南西支路、南东支路。 |  | 160000 |  |  | 0 |  | 项目已初步完成项目建议书、建设方案、可行性研究报告编制工作，阶段来，项目单位联合同济院、铁三院、铁四院、市国土空间规划技术联盟等单位多次深化研究，并根据2021年5月14日市委专题会议精神，进一步完善可研报告、优化投资效益，变更建设方案，转为统一设计、分期施工的建设模式。5月28日建设方案已征求市各部门意见，意见反馈结果正在报领导审核。同时，正在推进项目组卷报批及土地征收前期工作，已完成土地征收补偿工作方案（初稿），惠来县正在校核中，征地所需留用地正在调规。 | 需市协调解决土规调整、建设用地规模、用地计划指标及征地补偿资金问题。 | 主动对接上级相关部门，加快协调解决用地指标、水田指标和征地补偿资金问题；继续推进工程项目用地预审及选址意见、资金来源审查、可研评审等项目立项前期工作，确保项目尽早完成立项工作，为项目落地建设打好坚实基础。 | 需市协调解决项目用地及资金问题： （1）需解决用地计划指标375.85亩； （2）需解决水田指标286.93亩； （3）需解决征地补偿资金27746.03万元。 | 粤东新城城市 建设局 | 宜居城乡 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省预备 市财政局揭市财建函〔2021〕39号意见建议“由揭阳市投资控股集团有限公司负责资金筹备，不足部分由市财政局统筹有关政府债券资金给予支持。” | 省预备
17 | 揭阳市揭东东部水厂及配套管网工程 | 在建 | 新建水厂，供水能力10万立方米/日，建设配套管网17.2公里。 | 2021-2023 | 64302 |  | 30000 | 5730.5 | 19.1% | 1.厂区三通一平、桩基施工完成。 2、反冲洗泵房±0梁板开始进行钢筋绑扎。 3、基坑开完累计完成6.35万方。 4、网格絮凝池冠梁浇筑完成。 5.送水泵房冠梁及支撑钢筋绑扎55t。 6.回收水池垫层浇筑完成。 7.下穿铁路段套管施工完成。 | / | 继续加强与有关部门沟通。 | / | 揭阳粤海水务有限公司 | 宜居城乡 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 省重 | 省重
六 | 绿色发展类3个 |  |  |  | 300744.98 | 94076 | 99356 | 27400 | 27.58% | [6 empty] | 7488 | 0 | 7488 | 0 | 7488 | 0 | 0 | 0 | 68098.98 | 0
18 | 揭阳市榕城区中心城区管网配套工程及榕江龙石东湖国考断面达标攻坚水环境治理工程 | 在建 | （一）北部片区：沿环市北路、仁义路、黄岐山大道、莲花大道、淡浦路、建阳路、新阳路等道路以及玉城河、玉浦内河、新阳排洪渠等内河两侧新建d300-d1000截污管道总长约173.26公里，在淡浦社区、卢前社区等社区新建d300-d500支细管网总长约30公里；对玉城河、新阳排洪渠等内河进行河道整治、生态修复，护岸整治约2.38公里，新增绿化约9.17公顷；在揭阳楼后渠、埔上内溪等内河渠建设水质净化措施，建设规模约11800m3/d。 （二）中部片区：在临江南路东段、东湖路、同心路等道路以及马山滘、东湖路西侧排水渠、凤林涌、榕东片区内河、东郊排水渠等内河两侧铺设管道，新建管径d200-d1000污水管道总长约112.43公里；在进安社区、进东社区、甲东里等社区新建d300-d500支细管网总长约25公里；在钟厝洋内溪、梅兜寨内溪等内河渠建设水质净化措施，建设规模约7400m3/d；对揭阳古城水系水体进行生态修复综合治理。 （三）检测站及自动检测设备：在榕江流域支干流建设榕城区监测站及自动检测设备，为国考断面达标攻坚提供数据支撑，建设监测站1处，重点支流监测点共51处。 | 2019-2022 | 265388.98 | 90076 | 68000 | 26800 | 39.41% | 水质净化设施建设工程全部建设完成，东山排洪沟等河涌沿河截污工程完成10.3公里，中部片区污水管网工程完成约1.56公里，北部错混街改造工程完成约0.3公里,马牙大道以西片区污水管网工程完成约9.8公里，清淤完成16.37公里；截止目前累计排口整治完成53个，总计建成污水管网约21.96公里。 | / | 首先完成应急项目及5条河涌及应急工程施工，同步加快马牙大道以西片区截污管网工程建设完成马牙大道以西截污工程，达到10条高指标劣5类河涌消劣。 | / | 榕城区住房和城乡建设局 | 绿色发展 | 7488 |  | 7488 |  | 7488 |  |  | 0 | 68098.98 |  | 1.榕城北部片区截污完善首期工程： （1）市财政负责统筹项目，截至2020年5月，市财政局累计安排该项目建设资金35098.98万元（已以打包总投资26.5389亿元的揭阳市榕城区中心城区管网配套工程及榕江龙石东湖国考断面达标攻坚水环境治理工程申报2021年债券资金7亿）； （2）计划2021年竣工验收并完成结算，资金需求1591万元主要用于工程尾款用及前期费用。 2.榕城区中部片区截污管网建设工程： （1）市财政补助项目，截至2020年5月，市财政局累计安排该项目建设资金33000万元（新增政府专项债券资金）（榕城区已以打包总投资26.5389亿元的揭阳市榕城区中心城区管网配套工程及榕江龙石东湖国考断面达标攻坚水环境治理工程申报2021年债券资金7亿）； （2）计划2021年竣工验收并完成结算，资金需求5897万元。 | 市重
19 | 揭阳潮汕国际机场一、二期工程噪声敏感区（登岗镇部分）治理工程 | 在建 | 主要对揭阳潮汕国际机场一、二期工程噪音敏感区涉及登岗镇部分的民宅、学校等实施环保降噪整治。包括3所学校噪音治理工程及4个村（共2396户）民宅噪音治理工程。 | 2020-2021 | 18641 | 2000 | 16641 | 300 | 1.803% | 已完成部分民房试点工作，抓紧推进项目建设。 | 建设资金缺乏，未实质性开工，进展缓慢。 | 资金到位后马上开工建设。 | 解决项目建设资金问题。 | 登岗镇人民政府 | 绿色发展 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 省重
20 | 揭阳潮汕国际机场一、二期工程噪声敏感区（砲台镇部分）治理工程 | 在建 | 主要对揭阳潮汕国际机场一、二期工程噪音敏感区涉及砲台镇部分的民宅、学校等实施环保降噪整治。包括2所学校噪音治理工程及3个经联社（共1361户）民宅噪音治理工程。 | 2020-2021 | 16715 | 2000 | 14715 | 300 | 2.039% | 已完成部分民房试点工作，抓紧推进项目建设。 | 建设资金缺乏，未实质性开工，进展缓慢。 | 资金到位后马上开工建设。 | 解决项目建设资金问题。 | 砲台镇人民政府 | 绿色发展 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 省重