## 整改(进展)情况台账A3-专项
附 件：
揭阳市发展改革局“百千万工程”专项巡察发现问题清单
序号 | 问题清单
| 问题分类 | 面上问题 | 具体问题
1 | 谋划推进方面 | 贯彻落实情况 | 构建“百千万工程”工作机制不到位。推动“百千万工程”工作运行协作机制不到位，局没有成立实施“百千万工程”工作专班，部门职责不清，常态化研究分析、督促落实不到位。
2 | 谋划推进方面 | 深入学习领会情况 | 学习领会省委关于实施“百千万工程”等部署和市委工作要求不到位。局党组没有组织对省委十三届二次全会审议通过的《中共广东省委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定》进行专题学习，没有根据实际提出有针对性的贯彻意见；局党组没有专题学习市委七届五次全会精神，没有按照市委工作要求和单位实际研究提出实施“百千万工程”推动高质量发展的具体措施。
3 | 落实具体任务方面 | 产业高质量发展情况 | 推进莞揭合作园区建设有待进一步加强。推进园区土地平整滞后，2023年7月，园区9个编码地块启动平整工作，工期一年，对平整方案、平整运输进度协调督促不到位，截止2024年4月，9个编码块仅有3个完成平整，且6个未完成编码块仍有2个未启动。推进合作意向定项落地仍存在差距，在促进园区和企业沟通洽谈，推动企业入户落地上做得不够。
4 | 落实具体任务方面 | 产业高质量发展情况 | 推进重点项目有序落地仍存在不足。2023年牵头推进市级重点建设项目（含50个省重点建设项目）306个，年度计划新开工项目105个，完成开工96个，协调推动项目征地、规划、资金筹集不到位，截止2024年4月，埔田互通立交连接线等9个项目仍未开工建设。2024年全市重点项目243个，其中省重点项目41个，协调推进省直管项目土地、配套保障等不到位，年度计划投资89.21亿元，第一季度仅推动投资14亿元，投资进度仅位15.7%，比序时进度25%低9.3个百分点，未达到投资预期。
5 | 落实具体任务方面 | 产业高质量发展情况 | 抓固定资产投资促高质量发展存在差距。对县区固定资产投资项目入库数量，项目进度和用地保障抓得不到位。2024年第一季度，惠来（14.44亿元）、揭西（17.34亿元）均出现同比下降的情况，其中，惠来同比下降52.5%。协调国债项目要素配套保障不到位，2023年我市增发国债支持项目18个（9.77亿元），本应于2024年第一季度开工，其中14个项目（1.91亿元）未能按时开工，投资建设。2024年第一季度，全市完成固定资产投资139.53亿元，同比下降5.9个百分点，比预期目标（第一季度152亿元，增长2.5%）差距8.4个百分点，12.47亿元。
6 | 落实具体任务方面 | 产业高质量发展情况 | 推动我市独立供电区域农网改造工作乏力。2020年2月，省发改委发文要求推动供电区域农电体制改革，我市应整改供电区域13个，市发改局作为我市该项工作牵头单位，在协调供电区资产补偿、人员安置和群众引导上做得不到位，该项工作长期未能完成。2020年以来，省多次向我市发函和通报等文件，要求尽快完成该项工作，但截止2024年4月，我市仍有6个区域未完成改造工作。
7 | 落实具体任务方面 | 产业高质量发展情况 | 推进市县粮库仓容建设尚未全面完成。在落实《广东省粮食安全保障“十三五”规划》上，推动市级和揭东国有粮库建设不到位，按照“每个市应建有一个仓容规模5万吨以上的现代化粮库”的标准，我市尚未建有符合该标准的市级国有粮库，2021年10月计划收购中央储备粮揭阳直属库有限公司中心库（榕城库区）（仓容9.05万吨），牵头协商收购事宜历经2年多仍未完成，市级储备粮库仓容缺口尚未补足。按照“每个县（区）应建有一个仓容规模2.5万吨以上的骨干粮库”的标准，揭东区骨干粮库2010年启动建设，至今尚未完成。
8 | 营造政治生态和营商环境方面 | 重点领域廉洁风险情况 | 工程概算审核服务费计算不准确。2022年12月以来受理审批项目概算14个，委托中介机构审核工程项目概算7个，在计算审核服务费时，计费基数未剔除由建设单位提供而无需审核的工程建设其他费用及预备费，有的项目甚至将土地成本也纳入计费基数，造成审核服务费计费偏多。
9 | 营造政治生态和营商环境方面 | 挂钩联系镇（街） | 推动局挂钩联系乡镇工作不到位。2023年局挂钩联系东港镇“百千万工程”开展推动资源力量下沉基层，助力东港镇“百千万工程”的力度不足，2023年“中国传统村落·长青古村乡村振兴文旅建设项目”申报专项债、“惠来县东港镇区排水防涝能力提升工程”等4个项目申报特别国债和2024年谋划建设“山水石坑”文化项目申报专项债等项目，在项目名称、建设内容、资金需求等需市级层面协调解决的事项，对后续工作缺乏跟进措施；未能筹集资金支持各村的建设和发展问题；局联系东港镇分工责任机制落实不到位，对东港镇反映项目在申报国债未能落地、建设资金不足等堵点、卡点，没有建立工作台账，没有落实分管领导和有关业务科室的责任，没有形成工作合力，定期梳理定点联系工作情况并有针对性地提出意见建议不到位，督促指导工作不到位。
10 | 营造政治生态和营商环境方面 | 挂钩联系镇（街） | 指导推动美丽圩镇“七个一”建设不到位。市直部门职能优势作用不够强，推动资源和力量下沉不足，在运用政策、资金项目指导帮扶挂钩乡镇圩镇风貌建设上做的不深入，个别乡镇美丽圩镇“七个一”建设滞后。东港镇“七个一”建设均无实施，
11 | 营造政治生态和营商环境方面 | 挂钩联系镇（街） | 指导推动人居环境治理浮于表面。市发改局部门主要负责人到挂钩联系乡镇对接工作，仅是停留在听汇报听诉求等“案头”工作，下乡下村走访了解等“田头”工作做的不够，对圩镇“六乱”“六治”等情况掌握推动不及时，圩镇人居环境问题突出。经下沉挂钩联系乡镇延伸了解，发现东港镇共存在“六乱”“六治”领域问题5个（已推动立行立改）。
12 | 营造政治生态和营商环境方面 | 挂钩联系镇（街） | 典型村集体收入尚未全面达标。在发挥比较优势，坚持宜农则农、宜工则工原则上，对典型村村庄规划、用地整合、土地集约化经营督促指导不足，个别村集体年收入偏低。发改局挂钩联系东港镇共有高美村、大旗村、东港村、圆山村4个典型村，其中高美村、大旗村、圆山村2023年村集体年收入不足15万，东港村2023年该村集体年收入低于10万。
13 | 营造政治生态和营商环境方面 | 深化城乡综合改革情况 | 推动营商环境提质转好谋划不足。“一盘棋”思想不足，针对省营商环境评价反映我市营商环境基础弱、氛围低的情况，发挥市优化营商环境工作领导小组办公室职能不够充分，在牵头各成员单位梳理问题、找差距、补短板上做得不到位，未能借力省营商环境评价工作，推动以评促改、以评促优，为我市“百千万工程”招商工作营造良好营商环境，助力高质量发展。
说明：表中“问题清单”由巡察组填写，问题分类按照专项巡察工作方案（问题清单）分类填写，面上问题按照巡察反馈意见的问题大类填写，问题条数要与反馈意见的问题条数相同。巡察组将该台账纸质版和电子版随反馈意见送被巡察党组织；
Note on B4: JYJW: 《巡察反馈意见》中一级标题内容，由巡察组填写
Note on C4: JYJW: 《巡察反馈意见》中二级标题、三级标题及其里面的内容，由巡察组填写