揭阳市打击“小散乱污”企业

专项行动方案

为贯彻落实《广东省大气污染防治2017年度实施方案》、《广东省大气污染防治强化措施及分工方案》及《揭阳市大气污染防治2017年度实施方案》，强化我市大气污染防治工作效果，严厉打击各种污染行为，完成年度工作任务，确保环境空气质量稳定达标，特制订本方案。

一、工作目标

根据省环保厅工作安排，开展专项行动，依法取缔“小散乱污”企业，有效打击各类环境污染行为，改善我市环境质量。

二、整治范围

“小散乱污”企业是指不符合产业政策、当地产业布局规划，污染物排放不达标，以及用地、环保、工商、质监等手续不全的企业。重点是有色金属熔炼加工、橡胶生产、制革、化工、陶瓷烧制、铸造、丝网加工、轧钢、耐火材料、炭素生产、石灰窑、砖瓦窑、水泥粉磨站、废塑料加工、小炼油、玻璃制造、纺织印染、合成纤维制造、印刷、表面涂装、家具、制鞋、人造板制造、电子元件制造等行业及其他涉及小锅炉整治的企业。

三、工作措施

（一）摸清情况。在已有的调查基础上，对纳入范围的“小散乱污”企业名单进行再次核实，摸清情况，确定企业名单，填写“小散乱污”企业清单（附表1），完善管理台账（附表2）。

（二）落实整治。各地要于10月底前制订“小散乱污”专项整治方案，并报送至市环保局，明确整治措施和整治时限，环保、发改、经信、工商、国土、质监等相关部门，要分类施治，开展专项行动，对列入范围的“小散乱污”企业予以依法取缔。

（三）强化督查。对已取缔的“小散乱污”企业要加强后督查，防止死灰复燃。

四、时间安排

（一）清查阶段（10月20日至 11月10日）

摸清情况，确定纳入整治范围的企业名单，制订工作方案，成立专项行动小组，做好工作部署。

（二）整治阶段（11月11日至12月15日）

联合各相关部门，开展专项行动，按要求落实“小散乱污”企业的依法清理取缔工作，及时通报并通过新闻媒体曝光。

（三）总结阶段（12月16日至 12月20日）

五、保障措施

（一）强化部门联动。各地要落实各有关部门按照职责分工，明确责任，认真组织开展工作，强化区域间、部门间联防联治，完善协调机制，确保行动效果；各地在专项行动结束后，要继续跟踪清理打击落实情况，杜绝死灰复燃现象。

（二）强化责任落实。各地要细化工作措施，落实整治行动。建立专项督办制度，对整治工作进行全过程跟进、全方位监督，对整治过程发现的问题，及时曝光，及时查处。

（三）强化信息报送。请及时汇总专项行动情况，填写整治进度；小散乱污”企业清单（详见附表1），于11月5日前报市环保局，行动结束后，请将管理台账（附表2）及书面报告，于 12月25日前报送至市环保局。

联系人：刘泽耿、林 敏，联系电话及传真：8768742，电子邮箱：2389203142@qq.com

附表：1．“小散乱污”企业清单（表模）

2．“小散乱污”企业管理台帐（表模）