揭阳市2016年度扶贫开发工作

成效考核实施方案

根据省扶贫办2016年度扶贫开发工作成效考核工作有关要求和《中共揭阳市委 揭阳市人民政府关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》（揭委发〔2016〕10号，下简称《实施意见》）精神，结合实际，制定我市2016年度扶贫开发工作成效考核实施方案如下：

一、组织机构

考核工作由市扶贫开发领导小组统一组织，具体工作由市委农办、市委组织部、东莞市经协办牵头，市直机关工委、市财政局、市民政局、市人社局、市农业局、市水务局、市教育局、市住建局、市统计局、市卫计局、东莞扶贫驻揭工作组组成，成立揭阳市新时期扶贫开发成效考核工作办公室（以下简称“市考核办”），设在市扶贫办，依据《实施意见》，组织实施2016年度我市扶贫开发工作成效考核。

二、考核对象

（一）有脱贫攻坚任务的10个县（市、区）党委和政府（管委会）；有脱贫攻坚任务的95个乡镇（街道、场）党委和政府（办事处）；有自身帮扶任务的单位。

（二）有相对贫困村帮扶任务的31个省直和中直驻粤帮扶单位，东莞市13个镇街和30个市直帮扶单位，16个市直及中直、省直驻揭帮扶单位及1个县直帮扶单位。有分散贫困户帮扶任务的106个市直及中直、省直驻揭单位。

（三）全市162条相对贫困村以及1282条分散贫困人口村。

三、考核时间

2017年1月10日至2017年2月25日。

四、考核内容

（一）减贫成效。考核年度减贫任务完成，包括建档立卡相对贫困人口减少、相对贫困村退出、建档立卡相对贫困人口人均可支配收入增长等情况。

（二）精准识别。考核建档立卡相对贫困人口识别和退出准确性、程序规范化、群众认可度等情况。

（三）精准帮扶。考核相对贫困人口“两不愁”“三保障”“一相当”等相关政策落实情况，考核对驻镇驻村工作队和帮扶责任人帮扶工作的满意度。

（四）扶贫资金。依据《广东省精准扶贫开发资金筹集使用监管办法》和《揭阳市精准扶贫开发资金筹集使用监管细则》，重点考核各地扶贫资金计划、安排、使用、监管和成效等情况。

（五）工作责任。考核抓党建促脱贫攻坚、精准扶贫精准脱贫责任落实、政策措施制定落实等情况。

具体考核内容详见附件1－7，附件所列的考核指标是本年度考核必考项目，市考核或抽查以附件的考核指标为依据。各县（市、区）可结合当地实际，增加或细化有关考核指标，突出本地考核特色及实效性。

五、考核步骤

考核指标数据统计截止日期为2017年1月10日。考核工作按如下步骤程序组织实施：

（一）被帮扶镇、相对贫困村组织考核调查和数据填报工作（2017年1月10日前完成）

根据省的考核有关要求，被帮扶镇党委和政府、相对贫困村村委会、驻镇驻村工作人员密切配合，及早开展贫困户入户核查、信息采集和录入等工作，坚持动态管理，及时登录省扶贫信息系统填报考核指标数据信息。尤其对列入2016年度的脱贫户，要全部逐户核查，并出具贫困户脱贫退出证明，交由帮扶单位驻村工作组归入贫困户档案。要以镇为单位，将本年度的脱贫户从信息系统中导出形成花名册，以备抽查。

（二）县（市、区）组织本级考核和全面核查、自评工作（2017年1月18日前完成）

根据省的考核有关要求，各县（市、区）扶贫开发领导小组组织有关成员单位，依据《2016年度揭阳市被帮扶县级党委和政府扶贫开发工作成效考核评分表》，对本级党委、政府完成考核指标情况开展核查自评。依据《2016年度揭阳市被帮扶镇级党委和政府扶贫开发工作成效考核评分表》，对有脱贫攻坚任务的所属镇（街道）进行考核。依据《2016年度揭阳市分散贫困人口村帮扶单位扶贫开发工作成效考核评分表》对本级帮扶分散贫困户的单位进行考核。以镇为单位，对列入2016年度的脱贫户，依据《2016年度广东省农村贫困户脱贫验收核查表》内容进行抽查核实。其中，对全镇2016年度脱贫户少于100户的全部核查（含分散贫困户，下同）；在100户至500户之间的，抽查不少于100户；在500户至1000户之间的，抽查不少于200户；在1000户以上的，抽查不少于300户。

各县（市、区）扶贫开发领导小组组织有关成员单位，依据《2016年度揭阳市相对贫困村扶贫开发工作成效考核评分表》，对辖区内所有相对贫困村全部进行核查。依据《2016年度揭阳市分散贫困人口村帮扶单位扶贫开发工作成效考核评分表》对市直及中直、省直驻揭单位帮扶的106个分散贫困人口村全部进行核查。

各县（市、区）对照市下达的年度减贫任务，就工作进度情况和取得成效、扶贫开发工作任务要求，开展自查自评，形成报告，报告应当反映基本情况、指标分析、存在问题，作出综合评价，提出处理建议等内容。同时，将辖区内所有有脱贫攻坚任务的乡镇按考核得分高低排序；所有相对贫困村以省直中直、东莞市、揭阳市帮扶分类分别按考核得分高低排序；市直及中直、省直驻揭单位帮扶的106个分散贫困人口村按考核得分高低排序，并随自评报告一并上报市扶贫开发领导小组。

各县（市、区）要积极配合省、市考核组做好镇、村、户的抽查核实以及委托考核有关工作，结合我市制定的考核实施方案，加强县（市、区）考核工作。

（三）市组织考核、抽查和评分（2017年1月25日前完成）

根据省的考核有关要求，市考核办依据《2016年度揭阳市被帮扶县级党委和政府扶贫开发工作成效考核评分表》对各县（市、区）全部进行考核；依据《2016年度揭阳市被帮扶镇级党委和政府扶贫开发工作成效考核评分表》对有脱贫攻坚任务的镇进行抽查考核；依据《2016年度揭阳市相对贫困村扶贫开发工作成效考核评分表》对有相对贫困村帮扶任务的31个省直和中直驻粤帮扶单位，东莞市13个镇街和30个市直帮扶单位，16个市直及中直、省直驻揭帮扶单位及1个县直帮扶单位进行抽查考核；依据《2016年度揭阳市分散贫困人口村帮扶单位扶贫开发工作成效考核评分表》对有分散贫困户帮扶任务的106个市直及中直、省直驻揭单位进行抽查考核。市考核东莞市帮扶相对贫困村时，将会同东莞市经协办进行考核。

市考核各县（市、区），揭西县、普宁市、惠来县各抽查4个镇，榕城区、揭东区、空港经济区、揭阳产业园各抽查2个镇，普侨区、大南山侨区、大南海工业区各抽查1个镇。抽查村具体安排如下：1.在中直、省直单位帮扶31条贫困村中抽查6条村。其中揭西县、惠来县各抽查3条村。2.在东莞市帮扶114条贫困村中抽查21条村。其中揭西县抽查8条村，惠来县抽查8条村，普宁市抽查3条村，揭阳产业园抽查1条村，大南海工业区抽查1条村。3.在市级自扶16条贫困村中抽查4条村。其中揭西县抽查1条村，惠来县抽查1条村，普宁市抽查1条村，大南海工业区抽查1条村。4.在分散贫困人口村中抽查55条村。其中揭西县抽查8条村，惠来县抽查8条村，普宁市抽查6条村，榕城区抽查6条村，揭东区抽查8条村，空港经济区抽查8条村，揭阳产业园抽查5条村，普侨区抽查2条村，大南山侨区抽查2条村，大南海工业区抽查2条村。市抽查各县（市、区）分散贫困人口村，将按照一定比例抽查市级帮扶的分散贫困人口村。对村进行核查时，每村至少抽查列入2016年度的脱贫户10户，核查方式包括听取汇报、查阅资料、实地查看和满意度调查等。

市考核办委托各县（市、区）对省直和中直驻粤帮扶贫困村，东莞市对口帮扶贫困村，市自扶贫困村，市直及中直、省直驻揭单位帮扶分散贫困人口村进行全面核查。原则上，对市抽查的贫困村或分散人口贫困村，考核成绩为市抽查考核成绩。

对照省下达的年度减贫任务，结合实际，组织相关部门就我市新时期精准扶贫精准脱贫工作落实情况开展自查自评，形成报告上报省扶贫开发领导小组，报告应当反映基本情况、指标分析、存在问题，作出综合评价，提出处理建议等内容。

（四）组织农户民意测评

市、县两级在核查工作期间，要按贫困户名册等间隔抽取、非贫困户随机抽取方式，每级至少抽查2个村，每村至少抽查10个农户，分别按5：3：2的比例安排有劳动能力贫困户、农户、无劳动能力低保五保户进行民意测评，填写《2016年度广东省扶贫开发工作群众满意度测评核查表》（附件7），并直接登录“广东新时期精准扶贫信息管理平台”——2016年度扶贫考核信息系统进行录入，系统将自动统计本级的民意测评汇总结果。

（五）配合省考核、抽查和评分（2017年2月20日前完成）

积极配合省考核办做好县、镇、村、户的抽查核实以及委托考核等有关工作，确保本年度扶贫考核工作顺利完成。

- 考核等级

考核总分100分，考核成绩分为优秀、良好、合格和不合格四个等级。90分以上（含90分）为优秀，80－90分（含80分，不含90分）为良好，60－80分（含60分，不含80分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

- 分值计算

根据省的考核有关要求，市考核工作实行分级分类、下考一级的方式。市考核的10个县（市、区），有相对贫困村帮扶任务的31个省直和中直驻粤帮扶单位，东莞市13个镇街和30个市直帮扶单位，16个市直及中直、省直驻揭帮扶单位及1个县直帮扶单位；有分散贫困户帮扶任务的106个市直及中直、省直驻揭单位计分方法如下：

（一）有脱贫攻坚任务的10个县（市、区）考核分数计算：

考核总分＝市考核分×60%+抽查镇平均分×15%+抽查村平均分×15%+自评分×10%

（二）省直和中直驻粤帮扶单位，东莞市帮扶单位，市直及中直、省直驻揭帮扶单位考核分数计算：

考核总分＝市考核办抽查或委托县（市、区）对其定点帮扶村考核直接计分。

各县（市、区）可参照市考核计分方法，对所属镇街、自身帮扶相对贫困村、本级帮扶分散贫困户的单位考核评分。

市考核分是指市考核组依据《2016年度揭阳市被帮扶县级党委和政府扶贫开发工作成效考核评分表》考核各县（市、区）的分数。

八、成绩认定和运用

各县（市、区），市直及中直、省直驻揭单位的考核成绩以及全市考核报告，由市考核办汇总后呈报市扶贫开发领导小组审定，经批复后以市扶贫开发领导小组的名义进行通报。考核成绩将作为市对各县（市、区），市直及中央、省驻揭单位年度绩效考评计分以及驻村干部评优评先的主要依据。

各县（市、区）所属镇村及本级帮扶单位的考核成绩通报由各县（市、区）扶贫开发领导小组自行研究决定。

九、考核责任

考核中发现存在突出问题的，由市考核办汇总呈报市扶贫开发领导小组，市扶贫开发领导小组提出处理意见报市委、市政府同意后按相关规定执行。

各县（市、区）要以扶贫开发领导小组名义组织开展扶贫开发成效数据采集录入等考核前的各项基础工作，强化责任落实，对工作不到位、考核结果与实际情况不符的，实行责任倒查，严肃追责。

十、其它事项处理

实施方案中没有涉及的事项，如需增加考核内容的，由市考核办研究提出处理办法，呈报市扶贫开发领导小组同意后执行。

附件：1. 2016年度揭阳市被帮扶县级党委和政府扶贫开发工作成效考核评分表

2. 2016年度揭阳市被帮扶镇级党委和政府扶贫开发工作成效考核评分表

3. 2016年度揭阳市相对贫困村扶贫开发工作成效考核评分表

4. 2016年度揭阳市分散贫困人口村帮扶单位扶贫开发工作成效考核评分表

5. 2016年度揭阳市扶贫开发工作成效考核入户核查表

6. 2016年度广东省农村贫困户脱贫验收核查表

7．2016年度广东省扶贫开发工作群众满意度测评核查表