揭市扶〔2017〕6号

关于印发市经济和信息化局等单位贯彻《关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的

实施意见》配套实施方案的通知

各县（市、区）扶贫开发领导小组，市直、中直和省直驻揭有关单位：

市经济和信息化局等3个单位贯彻市委、市政府《关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》配套方案已经市委、市政府领导同志同意，现印发给你们。请结合实际，认真贯彻执行。

附件：1.揭阳市经济和信息化局关于我市信息化精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施方案

2.揭阳市人力资源和社会保障局关于我市就业技                          能社保精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施方案

3.揭阳市交通运输局关于我市推进交通精准扶贫              精准脱贫三年攻坚的实施方案

揭阳市扶贫开发领导小组

2017年3月28日

抄送：严植婵书记，陈东市长，刘光明副书记，吴毅青副市长，东莞市

驻揭阳市工作组。

揭阳市扶贫开发领导小组办公室        2017年3月28日印发

附件1

揭阳市经济和信息化局关于信息化精准

扶贫精准脱贫三年攻坚的实施方案

为加快我市贫困地区信息基础设施建设，提升贫困地区信息服务水平，实施信息化精准扶贫，以信息化带动贫困地区经济和社会发展，根据中央扶贫开发工作会议和习近平总书记关于扶贫开发的系列重要讲话精神，按照省经信委精准扶贫三年攻坚实施方案和《中共揭阳市委 揭阳市人民政府关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》（揭委发[2016]10号）的部署要求，制定本实施方案。

一、总体要求

按照市委、市政府实施精准扶贫、精准脱贫的工作部署，着力加强信息化脱贫工作，以建档立卡贫困人口为重点，逐村推进光纤宽带网络、4G移动通信基站等信息化基础设施建设，努力消除宽带覆盖、信号覆盖“盲区”。整合开放各类信息资源，为贫困村农民提供信息服务。开展信息化培训，提高贫困村农民信息化水平，促进信息化技术在生产经营、文化教育、医疗卫生等活动中的应用。

（一）加强贫困地区无线宽带基础设施建设。到2018年，实现全市贫困村4G通信网络全覆盖，重要公共场所提供免费无线局域网服务。

（二）提高贫困地区公共信息服务水平。到2018年，网上办事服务覆盖贫困地区。

（三）增强贫困村农民利用信息化手段获取信息和服务的能力。拓展信息化培训渠道，丰富信息化培训内容，使贫困村农民有机会、有渠道参加信息化培训，切实提高贫困村运用信息化技术获取信息和服务的能力。

二、主要任务

（一）加快贫困地区信息化基础设施建设

1.加快全市贫困农村光纤网络建设。针对贫困村、贫困户较多的地区，构建骨干光缆环，提升骨干光缆网络容量。到2018年底，全市新增光缆长度0.8万公里，累计达到5.9万公里。实施村村通光纤工程，到2018年底，所有贫困地区乡镇政府、行政村村委会、农村中小学、农业生产基地、农村电子商务集聚区等地点具备光纤网络接入服务能力。（市经济和信息化局、农业局、中国电信揭阳分公司、中国移动揭阳分公司、中国联通揭阳分公司、揭阳市广播电视网络股份有限公司）

2.全力推进全市贫困地区4G移动通信基站建设。2016年至2018年，全市移动通信基站三年累计新增0.41万个，基站站址三年累计新增300个。实施4G网络入乡进村工程，加快贫困农村地区4G网络建设步伐，实现全市贫困村4G网络全覆盖。（市经济和信息化局、财政局、中国电信揭阳分公司、中国移动揭阳分公司、中国联通揭阳分公司、中国铁塔揭阳分公司）

（二）依托农村生产经营信息化建设带动贫困地区经济发展

3.加快贫困地区农村电子商务发展。加快完善产地集配、冷链等相关设施，鼓励农村商贸企业建设乡镇商贸中心和配送中心，发展第三方配送等，提高流通效率。鼓励金融机构创新适合农村特点的网上支付、供应链贷款等产品，加强对电子商务创业农民尤其是创业青年农民的贷款和授信支持，以电子商务带动贫困地区经济发展。（市商务局、经济和信息化局、农业局）

4.结合电商平台开展贫困地区产品宣传推广活动。组织一批特色农产品与京东等主要平台对接，推动大型平台将特色农产品纳入采购渠道。大力培养农村电商人才，对农民、农村电商创业青年开展电商知识培训，鼓励通过网络创业就业。推进农产品“上网触电”，鼓励开展网上营销、品牌宣传等活动，发展农产品网上批发、大宗交易等业务，拓宽农产品销售市场。（市商务局、经济和信息化局、农业局）

（三）提升贫困地区公共服务信息化水平

5.开展贫困地区教育信息化建设。大力推进教育扶贫，加快推进薄弱学校互联网接入。督促各地在“全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件”工作中重点保障农村地区学校信息化建设投入，帮扶计划向贫困地区基层倾斜。全面实施教育信息化“三通两平台”工程建设，深入推动优质数字教学资源共建共享。实施中小学教师信息技术应用能力提升工程，提高农村学校教师信息化应用能力。充分利用“广东教育视频网”工程建设，推动教育信息服务向贫困地区覆盖，梳理贫困地区中小学、职业院校需求，加快校内网络教学环境建设，实现贫困地区中小学“宽带校校通”、优质资源“班班通”和网络学习空间“人人通”。提升贫困地区“教学点数字教育资源全覆盖”项目成果，逐步扩大“在线课堂”开设规模。建设市级教育管理信息系统，实现贫困地区中小学、职业院校教育管理信息化。（市教育局、经济和信息化局）

6.推进贫困地区医疗卫生信息化。加强贫困地区公共卫生、医疗服务、药品监管等方面的信息化建设，在有条件的贫困地区乡镇卫生院、村医疗站接入远程会诊系统，促进城乡卫生机构资源共享。建立和完善农村药品供应和安全监管网络，形成全品种、全过程、可溯源的动态电子监管体系，有效保障贫困地区药品监管安全。（市卫计局、食品药品监管局、发改局）

7.完善贫困地区社会保障信息化建设。通过联通城乡的社会保障网络和管理应用系统，进一步建立和完善贫困地区养老、医疗等各类社会保险信息系统。依托市政务信息资源共享平台，实现农村低保、特困供养人员和扶贫开发的数据互通、资源共享。完善医疗救助“一站式”结算服务平台。建设救助对象需求与社会救助资源信息对接平台，为贫困地区弱势群体提供便捷服务。（市人力资源和社会保障局、民政局、卫计局、扶贫办）

8.促进贫困地区农业信息化建设。利用物联网、移动通信、云计算、互动式数字电视等技术与贫困地区农业相结合，支持农业龙头企业、农民专业合作社开展信息化建设。为贫困地区农业提供物流定位跟踪、生产远程监控、环境数据监测等多种信息化应用，提升贫困地区农业产业化生产水平。支持贫困地区涉农企业、农民专业合作社面向农户开展移动终端式信息服务，加强农作物病虫害综合防治、专家远程会诊等服务。（市农业局、经济和信息化局、科技局）

9.加大对贫困地区农民信息技能培训力度。结合各行业各领域涉农信息化建设项目、工程以及信息服务应用，采用多渠道、多形式推进扶贫村的信息化培训或宣传推广活动。切实提高贫困村村干部、农村中青年等人员的信息化意识和操作水平，提高信息获取能力，有效带动贫困地区农民信息就业、信息创业，走上信息致富道路。（市经济和信息化局、教育局、科技局、农业局、扶贫办）

三、实施步骤

各牵头单位要结合实际，制定本单位的具体实施方案，明确任务目标、责任和实施步骤，建立工作协调机制和督查制度，做好组织和实施工作，确保各项任务按时完成。贫困地区信息基础设施建设分三阶段推进。

（一）第一阶段：2016年4月－2016年12月

开展信息化精准扶贫的前期准备工作，组织实地调研，摸清贫困地区的信息基础设施建设的需求， 大力推进粤东西北地区公众移动通信基站建设，实现无线宽带网络基本覆盖。到2016年12月，全市新增公众移动通信基站1500个；新增基站站址110个。

（二）第二阶段：2017年1月－2017年12月

大力推进全市公众移动通信基站建设，到2017年12月，全市新增公众移动通信基站1400个；新增基站站址100个。结合各行业各领域涉农信息化建设以及信息服务应用，推进扶贫村的信息化培训和宣传推广工作。

（三）第三阶段：2018年1月－2018年12月

继续巩固和完善贫困地区信息基础设施建设成果，完善运维保障体系，提供优质服务。大力推进适合贫困地区和贫困村特色的信息服务应用，深化扶贫村的信息化培训和宣传推广工作。

四、政策重点和保障措施

（一）政策重点

1.加大财政扶持。充分调动电信运营企业加快发展农村地区4G网络建设，引导电信运营企业降低农村地区4G网络资费。

2.加快基站审批。实施基站无线电台站设置使用审批制度改革，将目前实行的逐个台站设置审批方式转变为整体审批和运营商自助备案，简化和加快基站设置审批流程，建立基站建设不良信息通报机制，提升基站协同管理水平，促进全市农村地区基站建设快速发展。

3.出台信息资费使用优惠政策。针对贫困地区农民，推出超低流量资费和高速上网服务，确保信息“入户”，解决贫困地区农民无线宽带上网难问题，让广大农民“用得起、愿意用”无线宽带上网服务。

（二）保障措施

1.加强组织领导。各市直单位、县（市、区）政府要加强统筹规划，做好组织领导工作，建立健全分工合理、责任到位、运作高效的贫困地区信息化建设协调机制，及时协调解决问题，共同推进我市贫困地区信息化建设稳健发展。

2.鼓励多方参与。引导电信运营商在贫困地区加大力度加快速度实施宽带网络部署。鼓励和引导软硬件制造商、信息技术服务企业、科研院校、社会组织等社会化力量共同参与贫困地区信息化建设。

3.注重实施效果。结合贫困地区农民生产生活的实际需要，推广农民用得了、用得起、用得好的信息化服务产品。注重信息服务的可行性和实效性，确保各项建设保质保量完成。

附件2

揭阳市人力资源和社会保障局关于我市

就业技能社保精准扶贫精准脱贫

三年攻坚的实施方案

为贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于推进精准扶贫的决策部署，根据《中共揭阳市委揭阳市人民政府关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》（揭委发〔2016〕10号，以下简称《实施意见》），现就我市就业、技能、社保精准扶贫提出如下实施方案。

一、总体要求

坚持围绕省和我市新时期精准扶贫精准脱贫的基本方略，通过对纳入《实施意见》扶贫对象范围的贫困人员（以下简称“贫困人员”），实施就业创业、技能提升、社会保险等精准扶贫措施，到2018年底实现“三个100%”：一是有就业创业意愿和能力的贫困人员，100%享受精细化的就业创业服务，实现“就业一人，脱贫一户；创业一人，带动一批”的就业创业扶贫目标；二是有职业技能提升意愿并符合条件的贫困人员100%享受免费技工教育或技能晋升培训，实现“一技傍身、稳定就业、彻底脱贫”的技能扶贫目标；三是符合条件的贫困人员100%纳入社会保险覆盖范围，及时便捷地享受基本养老保险和基本医疗保险待遇，实现“老有所养、病有所医”的社保扶贫目标。

二、主要任务

（一）推进就业创业扶贫。

1. 转移就业导航计划。各级公共就业服务机构，要加强对贫困家庭劳动力开展职业指导、职业介绍、创业指导、就业创业政策帮扶等工作；对有外出就业愿望的青壮年贫困劳动力，根据其就业意向和就业能力，制定帮扶到位、任务到人的转移就业导航计划；依托各地人力资源市场，开展常态化的就业招聘会，组织用人单位提供适合贫困家庭劳动力就业的岗位，组织贫困家庭劳动力参与应聘，为贫困劳动力转移就业提供专项服务，促进有外出就业愿望的贫困劳动力实现转移就业。

2. 贫困家庭高校毕业生就业帮扶计划。全面掌握贫困家庭离校未就业高校毕业生信息和就业创业需求，制定专项帮扶计划，强化跟踪服务，及时提供岗位信息，优先推荐参加就业见习，帮扶其尽快就业；对有创业意愿的，组织其参加免费创业培训，优先安排进驻创业孵化基地；对有培训意愿的，组织其参加技能晋升培训。政府购买的基层公共管理和社会服务岗位优先吸纳其就业。

3. 就地就近就业计划。对大龄、妇女、残疾人等难以外出就业的贫困人员，引导企业将简单生产加工、销售服务等环节延伸到乡镇、村居，创建“扶贫车间”或“扶贫工作坊”，组织其就地就近就业。

4. 公益性岗位安置计划。对残疾人、零转移就业贫困家庭劳动力等特别困难且无法输送到企业就业的群体，要结合实际制定公益性岗位年度开发安置计划，并认真组织实施，由当地政府结合实际组织开发一批道路养护、园林维护、山林看护、治安巡逻、城管交通、环卫保洁、安全管理等公共管理和服务性岗位优先安排就业；要实行实名制登记制度，开发公益性岗位安置，安排一定比例的贫困人口就业；要建立健全相关资料台帐，并建立检查通报制度。

5. 全力推进与珠三角对口帮扶对接。借鉴其他兄弟市劳务协作精准扶贫工作经验，完善劳务协作对口帮扶机制，加强与帮扶我市的珠三角地区的劳务合作关系，建立结对帮扶关系，提高劳动力从贫困县区转移到珠三角地区就业的组织化输出程度，落实个性化帮扶和人文关怀措施，促进贫困劳动力稳定就业。

6. 企业对接帮扶计划。按照市委、市政府《实施意见》的相关规定，鼓励各类企业吸纳贫困劳动力。有条件的地区，组织用工需求较大的企业和产业园区与贫困劳动力较多的村加强对接，建立对口帮扶机制，根据企业需求，组织贫困劳动力进行订单式培训和就业。实施灵活就业帮扶措施，在农闲时节组织贫困劳动力进厂从事简单生产加工。

7. 创业带动就业计划。对具有创业愿望的贫困家庭劳动力组织其参加创业培训（电商创业培训），优先安排进驻创业孵化基地，提供创业担保贷款、创业资助等政策扶持，促使其创业，从而带动其他贫困家庭劳动力就业。

8. 零距离服务计划。组织公共就业人才服务机构进村入户，对贫困劳动力每年至少提供一次政策咨询、就业指导、职业介绍、信息推送、创业指导、创业项目推介等就业创业服务。加强贫困劳动力就业创业跟踪服务，及时帮助失业人员尽快再就业，避免因失业返贫。

（二）推进技能扶贫。

1. 建立技能精准扶贫对接机制。根据贫困家庭的技能提升需求，组织动员技工院校与有扶贫任务的县区对接，建立帮扶对接机制，开展招生和政策宣传，各级技工学校要对报读技工学校的贫困家庭学生优先安排入读，并按规定落实相关优惠政策，开展技能提升和就业推荐帮扶，提高贫困家庭劳动力的技能水平和就业能力，促进贫困家庭脱贫奔康。

2. 开展贫困家庭学生入读技校专项帮扶。对有意愿入读技工院校的贫困家庭学生开辟招生绿色通道，在招生、报读专业、申领免学杂费和国家助学金，以及安排实习和推荐就业等方面开展专项帮扶。

3. 实施贫困人员职业技能培训补贴制度。对有培训需求的贫困家庭劳动力，根据其意愿和当地企业用工需求，依托当地技工学校、各类培训机构和企业根据劳动力对技能的需求，制订专项培训计划、培训方案开展技能晋升培训，确保每人至少接受一次培训，促进技能脱贫。针对大龄、妇女、残疾人等难以外出就业的贫困人员，结合其个人特点和培训意愿，按照因地制宜、因村施策的原则，采取校企合作、校镇合作、送教下乡、送教进村等模式，对贫困村劳动力、企业贫困职工开展有针对性的中短期培训，提高其职业技能水平。抓住我市大力发展电子商务的契机，开展电商技能晋升培训、电商创业培训扶贫。

4. 提升贫困地区职业技能培训能力。支持贫困县区建设精准扶贫职业技能公共实训基地。帮助贫困地区开发有利于贫困人员转岗就业、脱贫致富的地方特色职业（工种）和生产类、种养类专项职业能力。加强贫困地区职业技能鉴定考评和鉴定质量督导队伍建设。

（三）推进社会保险扶贫。

1. 加强贫困人员医疗保险服务。开通贫困人员中途参保缴费绿色通道，从参保次月起享受基本医疗保险待遇，确保医疗保险制度覆盖全体贫困人员。稳步提高基本医疗保险待遇，切实缓解贫困人员医疗费用负担。完善医疗保险异地就医结算，实现贫困人员省内异地就医直接结算。健全医疗保险协议医药机构服务网点，方便贫困人员就医购药。加强患病贫困人员专项跟踪服务，提供政策指引，协助办理相关手续，引导其充分享受医疗保险待遇。

2. 加强贫困人员养老保险服务。加强贫困人员城乡居民养老保险政策宣传，做好参保登记、代缴费用、关系转移接续、待遇领取和信息查询等工作，确保符合条件的贫困人员参加城乡居民养老保险，实现应保尽保。按照国家规定，妥善解决一次性趸缴问题，确保所有符合条件的贫困人员按时足额领取养老金。稳步提高城乡居民基础养老金标准，保障老年贫困人员基本生活，实现老有所养。

3. 加强贫困人员社保缴费资助。落实贫困人员参加城乡居民基本医疗保险个人缴费财政补贴政策，财政全额资助贫困人员参保。贫困人员参加城乡居民养老保险，其个人缴纳的养老保险费，按规定由财政给予补贴。城乡重度残疾人、精神和智力残疾人由统筹地区政府按不低于最低缴费标准全额代缴。拓宽筹资渠道，按规定统筹各类慈善资金、救济资金、扶贫资金及其他社会资金，资助贫困人员参加社会保险。

4. 加强贫困人员大病保障。完善实施城乡居民大病保险，贫困人员发生的高额医疗费用，经基本医疗保险报销后，个人负担的合规医疗费用由大病保险给予保障。加强基本医疗保险与医疗救助政策衔接，推进信息系统对接，做好贫困人员年度内个人自付费用由医疗救助金予以救助，实现基本医疗保险、医疗救助“一站式”结算，减轻贫困人员大病医疗费用垫付压力。

三、实施步骤

（一）制定帮扶计划阶段（2017年2月15日前）。各地出台具体工作方案，组织宣传发动。在前阶段省扶贫办精准扶贫调查摸底的基础上，进一步掌握贫困人员的就业、技能和社保参保情况及帮扶需求，建立贫困家庭和贫困人员就业技能社保精准扶贫档案。根据每一位贫困人员的实际情况和需求意愿，制订个性化的精准扶贫帮扶计划。

（二）全面实施阶段（2017年2月－2018年1月）。市、县人力资源社会保障部门会同相关部门制订精准扶贫工作任务台账，明确分工，落实责任，动态跟踪，全面推进就业技能社保精准扶贫工作。

（三）巩固提升阶段（2018年2月－2018年8月）。对前一阶段精准扶贫工作进行评估，检验审视扶贫措施实际成效，针对存在问题研究出台改进措施。发掘、推广先进地区优秀经验，抓好落后地区问题整改，集中力量解决重点难点问题，努力提升精准扶贫工作成效。

（四）总结验收阶段（2018年9月－2018年12月）。全面总结就业技能社保精准扶贫工作成效，对相关目标任务完成情况进行验收。

四、政策重点和保障措施

（一）政策重点。

1. 落实就业创业和技能晋升培训优惠政策。按照专项资金管理规定，引导贫困人员申报相关就业创业和技能晋升培训补贴，确保符合条件的贫困人员按规定优先享受相关就业创业和技能晋升培训优惠政策。中央就业补助资金、省级就业及技工教育专项资金根据各地资金使用情况和就业技能社保精准扶贫工作成效，适当加大对贫困人口相对集中的地区资金分配比重。进一步完善乡镇基层就业创业服务平台，加强有关功能、业务、队伍和系统建设，提升公共就业创业服务能力和水平。鼓励企业依托技工院校、职业培训机构等，对在岗贫困家庭职工开展技能培训。对相关企业在申请设立技工院校或培训机构、建设实训基地及技能大师工作室等项目给予优先支持。

2. 实施贫困家庭学生入读技工院校免除学杂费和补助生活费政策。对帮扶期内的贫困家庭学生入读技工院校，按照国家和省的规定免除学杂费；在落实现有家庭经济困难学生资助政策的基础上，对贫困家庭子女就读技工院校实行生活费补助。

3. 扶持欠发达县区加强精准扶贫职业技能公共实训基地建设。鼓励有条件的欠发达县区建设适合贫困人员技能培训、实操训练和职业能力鉴定的精准扶贫职业技能公共实训基地，省级财政给予适当资金支持。

4. 完善贫困人员医疗保险参保资助政策。按《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发〔2015〕34号）的规定，整合完善现行特殊群体参加城乡居民基本医疗保险财政补贴政策，将符合条件的贫困人员全部纳入补贴范围，由财政对其个人应缴纳的基本医疗保险费用给予全额补贴。

5. 提高基本医疗保险和大病保险保障水平。进一步提高城乡居民基本医疗保险待遇水平，完善大病保险政策，稳步提高支付比例。完善门诊特定病种和普通门诊统筹政策；将符合规定的中医非药物治疗技术及残疾人医疗康复项目等纳入医保支付范围。

（二）保障措施。

1. 提高思想认识，加强组织领导。精准扶贫是当前重大政治任务，事关巩固党的执政基础，事关我市全面建成小康社会。全市人力资源社会保障系统要高度重视，提高思想认识，在就业创业、技能培训等方面落实有效扶贫措施，凸显帮扶特色，务求取得实效。要把就业技能社保精准扶贫列入精准扶贫重要任务，加强领导，统筹谋划，积极创造条件加快推进工作落实。要成立专门工作领导机构，主要负责同志为第一责任人，主动作为，全力攻坚，形成党委政府重视、人力资源社会保障部门主导、相关职能部门配合、各方力量积极参与的良好工作机制。

2. 明确职责分工，充分整合资源。市人力资源社会保障局负责统筹推进全市就业创业、技能提升、社会保险精准扶贫工作，加强业务指导和督查督办；县级人力资源社会保障部门要结合实际出台具体行动方案，做好政策落实、组织实施和业务督导工作；各级公共就业人才服务机构、技工院校、培训机构、社保经办机构和基层人力资源社会保障平台要切实发挥作用，将各项帮扶政策措施落实到位。同时，要加强与教育、经信、商务、农业等部门沟通协调，争取各相关部门的支持配合，充分发掘各地的培训资源，形成工作合力，促使劳动力技能培训工作更好更快地开展。特别要加强与扶贫办、残联、民政等部门的沟通协调，充分掌握贫困劳动力的实际情况，有针对性地开展就业创业、技能培训工作，做到因人施策，精准扶贫。

3. 强化宣传引导，落实督查问责。各地要充分利用电视台、网站等媒体开展宣传报导，同时要印制海报、宣传资料等进村入户、到企业进行宣传，为精准扶贫就业创业、技能培训工作开展，全面营造良好氛围。要强化就业技能社保精准扶贫台账式管理，定期督查，狠抓落实。对扶贫工作推进缓慢、成效不明显的地区，加强督促，限期整改；对未完成年度任务的要进行约谈；对不作为甚至弄虚作假的要进行追责。强化扶贫工作正向激励，对开展就业技能社保精准扶贫行动成效显著的单位，按有关规定给予通报表扬，并在评优评先、资金投入等方面给予倾斜。

附件3

揭阳市交通运输局关于我市推进交通精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施方案

为贯彻落实《中共揭阳市委 揭阳市人民政府关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》(揭委发〔2016〕10号)和《广东省交通运输厅关于推进交通精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施方案》精神，打赢扶贫攻坚战，结合实际情况，提出以下实施意见。

一、指导思想

坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实省委十一届六次、七次全会和市委五届九次、十次全会精神，围绕“四个全面”战略布局，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持精准扶贫、精准脱贫的基本方略，扎实推进交通基础设施建设扶贫工程。把精准要求贯穿交通扶贫工作各个方面，因地制宜、分类施策，着力改变贫困地区落后面貌，有效发挥交通运输“先行官”作用，切实提高贫困地区基本公共服务水平，为2018年我市贫困人口全部脱贫，为全面建成小康社会提供交通运输保障。

二、主要任务及责任分工

(一)加快县乡公路提级改造，助推县域经济发展。以县乡公路路面改造为重点，加强贫困地区县乡道建设，县乡公路技术状况达到中级以上水平，保障国省干线与通村公路顺畅衔接。推动既有县乡公路提级改造，增强县乡中心区域的辐射带动能力，推进县域基本公共服务均等化，助力县域经济社会发展。支持贫困地区实施具有资源路、旅游路、产业路性质的县乡公路改造建设，推动“交通+旅游休闲”扶贫、“交通+特色产业”扶贫，促进贫困地区旅游、特色加工、能矿开发、绿色生态等产业落地、发展、壮大，增强贫困地区内生发展能力，加快贫困地区开发式脱贫致富，使人民群众共享发展成果。（牵头单位：规划基建科，责任单位：市地方公路管理总站、各县（市、区）交通运输局）

(二)实施自然村道路面硬化，让贫困村往来更便利。重点推进162个贫困村通200人以上自然村公路路面硬化建设，2018年底前完成交通精准扶贫项目库内自然村道路面硬化项目。一是各地要按照“扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准”要求，准确摸查扶贫项目，科学编制交通精准扶贫三年攻坚项目计划。二是因地制宜，合理确定扶贫公路建设方案和建设标准。三是对入库的贫困村新农村公路按照18万元／公里给予补助。四是各地要优先将经省核定符合条件的贫困村公路建设项目纳入地方公路建设计划安排，统筹有序开展贫困村公路建设。（牵头单位：规划基建科，责任单位：市地方公路管理总站、各县（市、区）交通运输局）

(三)实施窄路基路面拓宽改造，实现具备通车条件的贫困村客运通达率100％。因地制宜、分类推进镇通162个贫困村公路中不能满足安全通客车要求的窄路基路面公路拓宽改造，为贫困村安全通客车提供保障，实现具备通车条件的贫困村客运通达率100％。2018年底前完成交通精准扶贫项目库内通贫困村窄路基路面扩宽改造工程，使路面宽度达到4.5米以上、路基宽度达到5.5米以上。（牵头单位：规划基建科，责任单位：综合运输科、各县（市、区）交通运输局）

(四)加强公路安全生命防护，让车辆通行更安心。按照《国务院办公厅有关实施公路安全生命防护工程意见》(国办发[2014]55号)和我省实施方案要求(粤府办[2016]8号)，加强162个贫困村公路安全生命防护工程和危桥改造建设，2018年底前完成交通精准扶贫项目库内急弯陡坡、临水临崖等重点路段的安全隐患治理和四、五类危桥的改建、加固。各有关县应优先安排实施贫困村公路安全生命防护工程和危桥改造项目，全力打造“平安交通”，为贫困村群众出行创造更加安全畅通的公路交通环境。（牵头单位：规划基建科，责任单位：市地方公路管理总站、各县（市、区）交通运输局）

(五)加强农村公路养护，做到有路必养。完善“县为主体、行业指导、部门协作、社会参与”的农村公路养护工作机制，全面落实县级人民政府的养护主体责任，充分发挥乡镇人民政府、村委会和村民参与作用，将农村公路养护纳入各级地方政府经济社会发展考核指标体系，切实做到“有路必养、养必有效”。（牵头单位：规划基建科，责任单位：市地方公路管理总站、各县（市、区）交通运输局）

(六)完善农村客运站亭布局，提升运输服务水平。着力提高贫困地区基本客货运输服务的能力和水平，更好地服务贫困地区经济社会发展和人民群众安全便捷出行。一是继续推进农村客运候车亭建设，改善农村地区的候车条件，2018年前完成交通精准扶贫项目库内农村客运站亭项目。二是按照“因地制宜、分类指导”的原则，继续推进有条件的贫困村通农村客运，创新农村客运发展模式。三是支持主要乡镇建设集客运、物流、邮政、供销等多种服务功能于一体的乡镇综合服务站。（牵头单位：综合运输科，责任单位：各县（市、区）交通运输局）

三、保障措施

(一)加强组织领导。加强组织协调，及时协调解决实施工作中的重大问题，切实做好交通扶贫攻坚工作的组织协调及督导推进。各县（市、区）要站在全局的高度，充分认识打赢交通扶贫脱贫攻坚战对全面建成小康社会目标实现和“稳增长”发展大局的重大意义，增强工作的责任感、使命感和紧迫感，将交通扶贫工程作为“一把手”工程，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓，相关职能部门共同参与的统筹推进机制，特别是对省补助的地方公路建设项目，要求拓宽筹资渠道，加强配套资金保障。

(二)抓好工作落实。各相关科室、直属单位，各县（市、区）交通运输局要按照职能分工抓好实施意见中主要任务的落实，使各项任务落到实处。

(三)加强舆论宣传。广泛宣传交通扶贫的政策、成就、经验和典型事迹，构建政府部门、社会力量和广大群众共同支持和参与交通建设的良好氛围。