## Sheet1
揭阳市2018年前期预备项目计划表
投资单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 估算总投资 | 2018年主要前期工作内容 | 责任单位 | 备注
合计（26项） |  |  | 1780573
一 | 市直单位（1项） |  | 141481
1 | 广梅汕铁路揭阳段改线工程 | 铁路16公里。 | 141481 | 开展项目预可研审查、工可审查、项目核准、初步设计批复等前期工作。 | 揭阳市交通运输局（铁路办） | 基础设施
二 | 榕城区（2项） |  | 130000
1 | 揭阳新材料产学研合作孵化基地 | 建设新材料开发研究院、检测分析中心、技术产权交易中心、人才培养基地、产业化基地和创业融资机构等。 | 100000 | 开展项目前期工作。 | 榕城区 | 产业工程
2 | 揭阳汽车服务产业园 | 建设大型二手车展示区，新车展示区，汽车配套服务区（保险.车管所.检测线.金融），维修中心及办公区。 | 30000 | 开展前期工作。 | 榕城区 | 产业工程
三 | 揭东区（8项） |  | 573092
1 | 中德金属生态城排洪防涝工程 | 共设5条主排水渠和1条支渠，全长16.4公里，2座橡胶坝，箱涵26座。 | 42292 | 开展项目可研报批、环评、规划设计等工作。 | 揭东区 | 基础设施
2 | 揭阳中德金属生态城贝多芬生态公园 | 建设生态观光小火车、贝多芬花园、贝多芬乐园、山地童话乐园、智造学园、体育公园等。 | 50000 | 完成项目相关工作。 | 揭东区 | 产业工程
3 | 中德金属生态城合创小镇项目 | 建设国际合作园区、生态体验片区、创新制造片区、物流产业园区、商贸配套区、中德金属科技创新基地、高端生态科技项目及相关配套设施，创建广东省特色小镇。 | 100000 | 推动项目前期手续办理等前期工作。 | 揭东区 | 产业工程
4 | 揭阳广东鹤龄养老服务中心 | 建设行政办公楼、专家（教授）楼、老年大学、儿童楼（幼儿园）老年体育活动中心、康复中心、幸福楼、化验检测中心、餐饮、商场、园林配套设施。 | 50000 | 做好前期有关申报工作及工程筹备工作。 | 揭东区 | 民生工程
5 | 揭阳揭东区中医医院新建工程 | 建设面积约2.1万平方米，建设门诊、急诊、特色中医建筑、医技建筑、住院建筑、后勤保障建筑、绿化工程建设，购置医疗设备，设置床位250张。 | 10800 | 新建住院综合楼主体工程建设。 | 揭东区 | 民生工程
6 | 揭东区沿江路东段水利堤防加固工程 | 加固西起东寨渡口东至枫江桥堤段，长4.5公里，宽30米。 | 60000 | 开展前期工作。 | 揭东区 | 基础设施
7 | 揭东区枫江污染整治项目 | 建设城镇污水处理设施、黑臭水体整治、垃圾处理设施、规模化禽畜养殖污染治理、河道河涌整治等一批污染治理项目。 | 220000 | 开展可研报批等前期工作。 | 揭东区 | 基础设施
8 | 揭阳市中德金属生态城生物质热电联产项目 | 装机1万千瓦。 | 40000 | 开展前期工作。 | 揭东区 | 基础设施
四 | 普宁市（9项） |  | 395000
1 | 普宁市宝月水库建设工程 | 库容约987万立方米。 | 30000 | 可研编制、立项、征地 | 普宁市 | 基础设施
2 | 揭阳市普宁现代农业（青梅）产业园建设项目 | 总建筑面积约8万平方米，建设青梅加工区、观光工厂、住宿区、观光梅园、电子商务中心、食品检测中心、研发中心、青梅博物馆、特产一条街道、污水处理及相关配套设施。 | 50000 | 进行征地等前期准备工作。 | 普宁市 | 产业工程
3 | 普宁市（垃圾焚烧发电厂）生活垃圾环保处理中心二期项目 | 日处理生活垃圾800吨。 | 30000 | 开展项目可研报批等前期工作。 | 普宁市 | 基础设施
4 | 揭阳普宁职校扩建工程 | 建筑面积约20万平方米。建设教学综合楼，学生公寓，汽车维修专业实训基地及相关配套设施。 | 80000 | 开展勘测、可研编制、立项等前期工作。 | 普宁市 | 民生工程
5 | 揭阳普宁市体育中心 | 建设带看台的田径运动场，简易田径训练场、简易训练棚、综合训练馆，室外标准游泳比赛池，体育宾馆、综合办公楼，学生宿舍楼，标准篮球场，标准羽毛球场。 | 45000 | 征地、勘测、设计、可研编制、立项。 | 普宁市 | 民生工程
6 | 揭阳普宁市民政福利园 | 建设儿童福利院、养老院、救助站、流浪乞讨未成年人保护救助中心、区域性敬老院、军休所、光荣院、救灾物资储备仓库。 | 10000 | 征地、勘测、设计、可研编制、立项。 | 普宁市 | 民生工程
7 | 揭阳广东秋盛年产20万吨（首期）熔体直纺多功能差别化涤纶短纤维项目 | 建筑面积12万平方米，建设年产20万吨（首期）聚酯聚合生产线，生产10万吨高粘度三维中空短纤维、7万吨普通粘度型短纤维、普通二维产品和有色纤维，3万吨功能性低熔点纤维。同时配套PTA仓库、EC罐区、聚合车间、切片仓库、纺丝仓库、热媒站、蒸汽锅炉、变电站 、公用工程等设施。 | 70000 | 完成征地、厂房建设及购进部分设备。 | 普宁市 | 产业工程
8 | 揭阳普宁市盘龙湾田园综合体 | 总建筑面积约8万平方米，建设养老公寓、休闲农庄、VR乐园、水上乐园、房车生态营地、道路绿化、污水处理及相关配套设施。 | 50000 | 建设房车生态营地、养老公寓等。 | 普宁市 | 产业工程
9 | 揭阳普宁市（南溪）鸿兴江岸生态休闲旅游建设项目 | 建设揭阳市鸿兴水资源综合利用院士工作站园区、游艇码头、榕江游轮码头、水上休闲度假区、梦幻水公园、青青世界、水上演艺区、湿地公园。 | 30000 | 对工作园区、游艇码头、、榕江游轮码头、梦幻水公园、湿地公园等进行建设。 | 普宁市 | 产业工程
五 | 揭西县（2项） |  | 218000
1 | 揭阳大洋国际体育产业基地 | 建设产业基地、游客服务中心、旅游厕所、景区大门、拓展基地、卡丁车赛场、露营基地、建设旱雪基地、牧马庄园、自行车赛道、跳水馆、探索世界、体育度假酒店。 | 200000 | 建设产业基地、游客服务中心、旅游厕所、景区大门、拓展基地、卡丁车赛场、露营基地。 | 揭西县 | 产业工程
2 | 揭西县垃圾综合处理场 | 原材料堆放场50亩，建筑面积51000平方米，日处理建筑垃圾500吨，生活垃圾400吨。 | 18000 | 开展可研报批等前期工作。 | 揭西县 | 基础设施
六 | 惠来县（1项） |  | 200000
1 | 粤东海上风电运维基地 | 建设风电安装、运维码头及配套设施，陆上场地主要布设可研、仓储、修配、调度等设备设施。码头共规划建设13个泊位，其中大型运维船泊位3个，风电运维船泊位6个，小型交通艇泊位3个以及大型公务船泊位1个。暂定码头总长度565米，防波堤总长522米。陆域形成面积11.3万平方米，进港道路总长506.75米。 | 200000 | 开展前期工作。 | 惠来县 | 基础设施
七 | 揭阳产业园（2项） |  | 43000
1 | 揭阳霖磐镇敬老院公建民营项目 | 建设集养老、医疗康复、流浪乞讨人员寄养于一体的综合性服务福利机构。配套园林式景观活动功能区和娱乐设施。设置养老床位320张，医疗康复床位100张。 | 5000 | 规划设计及用地审批、环评等前期工作，开展土地平整等工作，开工建设养老楼。 | 揭阳产业园 | 民生工程
2 | 揭阳天保文化产业开发项目 | 主要从事潮汕文化的研究开发，线上动漫的开发。 | 38000 | 开展规划、选址、设计等前期工作。 | 揭阳产业园 | 产业工程
八 | 空港经济区（1项） |  | 80000
1 | 揭阳潮汕生物科研教育实验基地 | 建筑面积8万平方米。建设文化长廊/亭、欢乐动物世界、现代农业观光等景区及相关配套，打造一个旅游产业与科技产业相融合的多功能特色园区。 | 80000 | 开展前期工作。 | 空港经济区 | 产业工程

## 删除
1 | 揭阳天保文化产业开发项目 | 2017-445200-87-03-811895 | 项目占地70亩，主要从事潮汕文化的研究开发，线上动漫的开发 | 38000 | 开展规划、选址、设计等前期工作 | 揭阳产业园 | 服务业项目