揭阳市练江流域综合整治实施方案

（2014-2020年）附表

附表1  主要控制目标和指标	- 1 -

附表2  重要水库清单	- 2 -

附表3  印染企业淘汰清单	- 3 -

附表4  印染企业集聚升级改造清单	- 7 -

附表5  清洁生产审核企业清单	- 9 -

附表6  纺织印染环保综合处理中心建设工程	- 11 -

附表7  污水处理厂及配套管网、污泥处置、人工湿地处理工程建设计划	- 12 -

附表8  生活垃圾处理工程及收集转运系统建设计划	- 16 -

附表9  未进入城镇截污管网的五千人以上	- 17 -

村庄生活污水处理工程建设计划	- 17 -

附表10  零散养殖场关停清单	- 18 -

附表11  禁养区内的规模养殖场关停清单	- 19 -

附表12  限期整治规模化养殖场清单	- 20 -

附表13  河道整治工程建设计划	- 21 -

附表14 “水源涵养”工程建设计划	- 25 -

附表15  水质监控设置方案	- 26 -

附表16  重点污染源在线监控系统建设计划	- 27 -

附表17  环境监测及监察能力建设计划	- 28 -

附表18 “河长制”考核断面设置方案	- 29 -

附表19  整治任务分解表	- 30 -

附表1  主要控制目标和指标

| 序号 | 类别 | 控制指标 | 2013年 | 2015 | 2017年 | 2020年 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质保护 | 集中式饮用水源水质达标率（%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 预期性 |
| 2 |  | 青洋山桥断面水质目标 | 劣V类 | COD、氨氮和总磷浓度分别达50mg/、3.5mg/L和0.6mg/L，其他指标达V类 | 氨氮和总磷浓度分别达2.5mg/L、0.4mg/L，其他指标达V类 | V类 | 预期性 |
| 3 |  | 城镇污水处理率(%) | 40 | ≥75 | ≥85 | ≥95 | 预期性 |
| 4 |  | 流域生活污水处理率（%） | 16 | ≥45 | ≥75 | ≥90 | 预期性 |
| 5 |  | 污水处理厂负荷率(%) | 65 | ≥65 | ≥80 | ≥90 | 预期性 |
| 6 |  | 工业废水排放达标率（％） | <36 | ≥95 | ≥98 | 100 | 预期性 |
| 7 |  | 工业用水重复利用率（%） | <5.2 | ≥65 | ≥70 | ≥75 | 预期性 |
| 8 |  | 污水厂污泥无害化处置率(%) | 0 | 100 | 100 | 100 | 预期性 |
| 9 |  | 城镇生活垃圾无害化处理率(%) | 12 | ≥75 | ≥90 | 100 | 预期性 |
| 10 | 环境效率 | 单位GDP用水量 （立方米／万元） | >103 | <82 | <71 | <53 | 预期性 |
| 11 | 环境建设 | 生态公益林占林业用地比例(%) | <38 | ≥40 | ≥45 | ≥50 | 预期性 |
| 12 | 其他 | 水源保护区规范化建设达标率(%) | - | ≥80 | ≥90 | 100 | 预期性 |

附表2  重要水库清单

| 序号 | 水库名称 | 库容(万m3) | 集雨面积(km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三坑水库 | 1745 | 13.2 |
| 2 | 汤坑水库 | 3339 | 41.5 |
| 3 | 白沙溪水库 | 1145 | 6.65 |
| 4 | 白坑湖 | 606 | 37 |
| 5 | 蔡口水库 | 25 | 1.2 |
| 6 | 大坝仔水库 | 400 | 5.8 |
| 7 | 东龙潭水库 | 26 | 2 |
| 8 | 东山水库 | 23 | 1.1 |
| 9 | 东山寨后山水库 | 28 | 1.8 |
| 合计 | 7337 | 110.25 |

附表3 印染企业淘汰清单

| 序号 | 企业名称 | 行业类型 | 位置 | 关停期限 | 废水排放量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄明文印花厂 | 印花 | 流沙南街道东埔村 | 2015年6月 | 3000 |
| 2 | 胡春晓印花厂 | 印花 | 流沙南街道马栅村 | 2015年6月 | 3500 |
| 3 | 黄庆明印花厂 | 印花 | 流沙南街道马栅村 | 2015年6月 | 1800 |
| 4 | 陈育波印花厂 | 印花 | 流沙南街道马栅村 | 2015年6月 | 8500 |
| 5 | 顾浩鑫印花厂 | 印花 | 流沙南街道军屯村 | 2015年6月 | 4300 |
| 6 | 陈泽亮印花厂 | 印花 | 流沙南街道泗竹仔村 | 2015年6月 | 5000 |
| 7 | 方文坤印花厂 | 印花 | 流沙南街道后坛村 | 2015年6月 | 7800 |
| 8 | 付达贵印花厂 | 印花 | 流沙南街道东埔村 | 2015年6月 | 3500 |
| 9 | 罗育辉印花厂 | 印花 | 流沙南街道泗竹埔村 | 2015年6月 | 2000 |
| 10 | 陈建雄印花厂 | 印花 | 流沙南街道马栅村 | 2015年6月 | 1500 |
| 11 | 孔汉平印花厂 | 印花 | 流沙南街道马栅村 | 2015年6月 | 4000 |
| 12 | 冯永林印花厂 | 印花 | 流沙南街道和美邻村 | 2015年6月 | 1250 |
| 13 | 黄杰龙印花厂 | 印花 | 流沙南街道马栅村 | 2015年6月 | 1200 |
| 14 | 刘镇泉印花厂 | 印花 | 流沙南街道马栅村 | 2015年6月 | 9500 |
| 15 | 杨翠印花厂 | 印花 | 流沙南街道和美邻村 | 2015年6月 | 1500 |
| 16 | 殷作兵印花厂 | 印花 | 流沙南街道和美邻村 | 2015年6月 | 1500 |
| 17 | 刘大兰开办的印花厂 | 棉印染精加工 | 流沙南里宅 | 2015年6月 | 49900 |
| 18 | 林木昌开办的印花厂 | 棉印染精加工 | 流沙南南山路 | 2015年6月 | 49750 |
| 19 | 戴少宁染线厂 | 棉印染精加工 | 流沙南马栅 | 2015年6月 | 1500 |
| 20 | 普宁市胜昌印花厂 | 棉印染精加工 | 流沙南马栅 | 2015年6月 | 1137000 |
| 21 | 蔡汉坚印花厂 | 印花 | 下架山镇横溪陈联村 | 2015年6月 | 3000 |
| 22 | 何奕耀印花厂 | 印花 | 下架山镇西山村 | 2015年6月 | 2500 |
| 23 | 胡炳光漂染厂 | 漂染 | 下架山镇西山村 | 2015年6月 | 7800 |
| 24 | 欧克武印花厂 | 印花 | 下架山镇南湖村 | 2015年6月 | 2500 |
| 25 | 陈新俊印花厂 | 印花 | 下架山镇南湖村 | 2015年6月 | 1500 |
| 26 | 许锡秋印花厂 | 印花 | 下架山镇南湖村 | 2015年6月 | 1500 |
| 27 | 吴中富印花厂 | 印花 | 下架山镇南湖村 | 2015年6月 | 1500 |
| 28 | 许镇生印花厂 | 印花 | 下架山镇南湖村 | 2015年6月 | 1200 |
| 29 | 陈宏周印花厂 | 印花 | 下架山镇虎岗山村 | 2015年6月 | 3000 |
| 30 | 邱楚喜印花厂 | 印花 | 下架山镇虎岗山村 | 2015年6月 | 5100 |
| 31 | 许礼平印花厂 | 印花 | 下架山镇胶池村 | 2015年6月 | 1200 |
| 32 | 翁振长印花厂 | 印花 | 下架山镇胶池村 | 2015年6月 | 2000 |
| 33 | 陈泽灵印花厂 | 印花 | 下架山镇胶池村 | 2015年6月 | 1500 |
| 34 | 张锦河印花厂 | 印花 | 下架山镇葵岭村 | 2015年6月 | 1800 |
| 35 | 刘丽凤印花厂 | 印花 | 下架山镇南湖村 | 2015年6月 | 1200 |
| 36 | 李文艺开办的印花厂 | 棉印染精加工 | 下架山南城 | 2015年6月 | 50000 |
| 37 | 李伟光开办的印花厂 | 棉印染精加工 | 下架山虎岗山 | 2015年6月 | 52000 |
| 38 | 陈金城开办的印花厂 | 棉印染精加工 | 下架山横溪陈联 | 2015年6月 | 1500 |
| 39 | 陈少河印花厂 | 印花 | 占陇镇下陇村 | 2015年6月 | 2300 |
| 40 | 杨伟明印花厂 | 印花 | 占陇镇下陇村 | 2015年6月 | 2500 |
| 41 | 陈军斌印花厂 | 印花 | 占陇镇交丙坛村 | 2015年6月 | 6500 |
| 42 | 邱应忠印花厂 | 印花 | 占陇镇交丙坛村 | 2015年6月 | 5300 |
| 43 | 曾协丰印花厂 | 印花 | 占陇镇交丙坛村 | 2015年6月 | 3000 |
| 44 | 吴忠明印花厂 | 印花 | 占陇镇陂头村 | 2015年6月 | 2800 |
| 45 | 陈卓斌印花厂 | 印花 | 占陇镇东西南村 | 2015年6月 | 6500 |
| 46 | 陈楚彪印花厂 | 印花 | 占陇镇东西南村 | 2015年6月 | 2800 |
| 47 | 林锐国洗水厂 | 洗水 | 占陇镇下村村 | 2015年6月 | 8000 |
| 48 | 顾锦春印花厂 | 印花 | 占陇镇下村村 | 2015年6月 | 3000 |
| 49 | 黄顺吉印花厂 | 印花 | 占陇镇下村村 | 2015年6月 | 2000 |
| 50 | 巫瑶金印花厂 | 印花 | 占陇镇下村村 | 2015年6月 | 2000 |
| 51 | 朱建秀印花厂 | 印花 | 占陇镇延长埔村 | 2015年6月 | 8800 |
| 52 | 罗国壮印花厂 | 印花 | 占陇镇延长埔村 | 2015年6月 | 3500 |
| 53 | 蔡泽跃印花厂 | 印花 | 占陇镇延长埔村 | 2015年6月 | 1500 |
| 54 | 陈小波印花厂 | 印花 | 占陇镇华林村 | 2015年6月 | 4000 |
| 55 | 陈础荣印花厂 | 印花 | 占陇镇华林村 | 2015年6月 | 2500 |
| 56 | 苏妙燕印花厂 | 印花 | 占陇镇新寮村 | 2015年6月 | 4000 |
| 57 | 杨炎生印花厂 | 印花 | 占陇镇延长埔村 | 2015年6月 | 3000 |
| 58 | 钟旭泽印花厂 | 印花 | 占陇镇六营村 | 2015年6月 | 3500 |
| 59 | 吴如君印花厂 | 印花 | 占陇镇北门村 | 2015年6月 | 4500 |
| 60 | 黄鸿青织领染色加工场 | 印花 | 占陇镇定厝寮村 | 2015年6月 | 4500 |
| 61 | 江卓雄开办的印花厂 | 棉印染精加工 | 占陇定厝寮 | 2015年6月 | 52000 |
| 62 | 江伟坚开办的印花厂 | 棉印染精加工 | 占陇西湖加油站东侧 | 2015年6月 | 59000 |
| 63 | 黄伟畅开办的印花厂 | 棉印染精加工 | 占陇溪东 | 2015年6月 | 57000 |
| 64 | 杜琼升印花厂 | 印花 | 流沙北街道西陇村 | 2015年6月 | 1500 |
| 65 | 刘宗全印花厂 | 印花 | 流沙北街道西陇村 | 2015年6月 | 6500 |
| 66 | 李福武印花厂 | 印花 | 流沙北街道西陇村 | 2015年6月 | 2000 |
| 67 | 马汉文印花厂 | 印花 | 流沙北街道西陇村 | 2015年6月 | 2900 |
| 68 | 唐创彬印花厂 | 印花 | 流沙北街西陇村 | 2015年6月 | 3000 |
| 69 | 詹建平印花厂 | 印花 | 流沙北街道西陇村 | 2015年6月 | 1000 |
| 70 | 范双荣印花厂 | 印花 | 流沙北街道西陇村 | 2015年6月 | 1000 |
| 71 | 张耿东印花厂 | 印花 | 流沙北街道小杨美村 | 2015年6月 | 100 |
| 72 | 杨仁街印花厂 | 印花 | 流沙北街道小杨美村 | 2015年6月 | 7000 |
| 73 | 庄炳程印花厂 | 印花 | 流沙北街道小杨美村 | 2015年6月 | 2600 |
| 74 | 罗炳盛印花厂 | 印花 | 流沙北街道小杨美村 | 2015年6月 | 7000 |
| 75 | 张周清印花厂 | 印花 | 流沙北街道小杨美村 | 2015年6月 | 1500 |
| 76 | 杜建南印花厂 | 印花 | 流沙北街道小杨美村 | 2015年6月 | 4000 |
| 77 | 邱素和印花厂 | 印花 | 流沙北街道南园村 | 2015年6月 | 3500 |
| 78 | 何楚弟印花厂 | 印花 | 流沙北街道南园村 | 2015年6月 | 2600 |
| 79 | 许学彪流沙铭泰纺织品厂 | 印花 | 流沙北街道南园村 | 2015年6月 | 2500 |
| 80 | 罗育明印花厂 | 印花 | 流沙北街道新寨村 | 2015年6月 | 3500 |
| 81 | 杨秋德开办染花边加工场 | 棉印染精加工 | 流沙北小杨美 | 2015年6月 | 900 |
| 82 | 普宁市李武印花厂 | 棉印染精加工 | 流沙北西陇村 | 2015年6月 | 1189486 |
| 83 | 张素英印花厂 | 印花 | 池尾街道多年山村 | 2015年6月 | 200 |
| 84 | 余省波印花厂 | 印花 | 池尾街道高明村 | 2015年6月 | 2400 |
| 85 | 张德国印花厂 | 印花 | 池尾街道高明村 | 2015年6月 | 2000 |
| 86 | 林峙淮印花厂 | 印花 | 池尾街道山湖村 | 2015年6月 | 400 |
| 87 | 赖锦生印花厂 | 印花 | 池尾街道上寮村 | 2015年6月 | 2600 |
| 88 | 林丽虹印花厂 | 印花 | 池尾街道华市村 | 2015年6月 | 800 |
| 89 | 孔舜柳印花厂 | 印花 | 池尾街道新寮村 | 2015年6月 | 1500 |
| 90 | 林秋明印花厂 | 印花 | 池尾街道新寮村 | 2015年6月 | 7000 |
| 91 | 刘斌印花厂 | 印花 | 池尾街道高埕村 | 2015年6月 | 3500 |
| 92 | 何杰生印花厂 | 印花 | 池尾街道高埕村 | 2015年6月 | 1500 |
| 93 | 何和顺印花厂 | 印花 | 池尾街道高埕村 | 2015年6月 | 1000 |
| 94 | 陈舜悦印花厂 | 印花 | 池尾街道高埕村 | 2015年6月 | 1500 |
| 95 | 侯廉学印花厂 | 印花 | 池尾街道林青村 | 2015年6月 | 500 |
| 96 | 吴益珍开办的印花厂 | 棉印染精加工 | 池尾上寮 | 2015年6月 | 54000 |
| 97 | 普宁市詹前俊印花厂 | 棉印染精加工 | 池尾钟潭 | 2015年6月 | 1330338 |
| 98 | 黄松枝印花厂 | 印花 | 燎原街道果陇村 | 2015年6月 | 1000 |
| 99 | 邱壮林印花厂 | 印花 | 燎原街道果陇村 | 2015年6月 | 500 |
| 100 | 庄汉光印花厂 | 印花 | 燎原街道果陇村 | 2015年6月 | 2800 |
| 101 | 庄楚旋印花厂 | 印花 | 燎原街道果陇村 | 2015年6月 | 1800 |
| 102 | 庄树即印花厂 | 印花 | 燎原街道果陇村 | 2015年6月 | 4000 |
| 103 | 何陆兵松紧带染色加工场 | 印花 | 燎原街道果陇村 | 2015年6月 | 800 |
| 104 | 王银慈服装漂染洗水厂 | 洗水 | 燎原街道果陇村 | 2015年6月 | 1500 |
| 105 | 张炳生印花厂 | 印花 | 燎原街道泥沟村 | 2015年6月 | 500 |
| 106 | 王美胜印花厂 | 印花 | 燎原街道光南村 | 2015年6月 | 4500 |
| 107 | 庄建练印花厂 | 印花 | 燎原街道乌石村 | 2015年6月 | 4000 |
| 108 | 庄少晋印花厂 | 印花 | 燎原街道乌石村 | 2015年6月 | 500 |
| 109 | 张建新印花厂 | 印花 | 燎原街道乌石村 | 2015年6月 | 4000 |
| 110 | 普宁市邱建平染带加工厂 | 棉印染精加工 | 燎原乌石 | 2015年6月 | 1629072 |
| 111 | 陈国升纺线染色加工场 | 印花 | 东街道中河开发区 | 2015年6月 | 8500 |
| 112 | 许纯印花厂 | 印花 | 东街道郭厝寮村 | 2015年6月 | 7500 |
| 113 | 黄俊彪印花厂 | 印花 | 东街道郭厝寮村 | 2015年6月 | 3500 |
| 114 | 林志强印花厂 | 印花 | 东街道郭厝寮村 | 2015年6月 | 4000 |
| 115 | 许楚恒印花厂 | 印花 | 东街道郭厝寮村 | 2015年6月 | 3000 |
| 116 | 王汉生印花厂 | 印花 | 东街道郭厝寮村 | 2015年6月 | 1000 |
| 117 | 吴泽宏印花厂 | 印花 | 东街道郭厝寮村 | 2015年6月 | 7000 |
| 118 | 马燕庄印花厂 | 印花 | 东街道华溪村 | 2015年6月 | 6000 |
| 119 | 张荣龙印花厂 | 印花 | 东街道秀陇村 | 2015年6月 | 2000 |
| 120 | 黄少青印花厂 | 印花 | 东街道中河开发区 | 2015年6月 | 3500 |
| 121 | 李少钦印花厂 | 印花 | 东街道中河开发区 | 2015年6月 | 1500 |
| 122 | 陈少平印花厂 | 印花 | 东街道中河开发区 | 2015年6月 | 3000 |
| 123 | 戴晓芹印花厂 | 印花 | 东街道中河开发区 | 2015年6月 | 8000 |
| 124 | 洪建林洗水厂 | 洗水 | 东街道中河开发区 | 2015年6月 | 1000 |
| 125 | 黄文滨印花厂 | 印花 | 东街道中河开发区 | 2015年6月 | 3000 |
| 126 | 黄东旺印花厂 | 印花 | 东街道北山村 | 2015年6月 | 7500 |
| 127 | 林贤伟印花厂 | 印花 | 东街道华溪村 | 2015年6月 | 2500 |
| 128 | 李创旺印花厂 | 印花 | 东街道湖东村 | 2015年6月 | 1000 |
| 129 | 蔡浩伟印花厂 | 印花 | 东街道湖东村 | 2015年6月 | 8000 |
| 130 | 江木展印花厂 | 印花 | 东街道上塘村 | 2015年6月 | 2000 |
| 131 | 卢达荣印花厂 | 印花 | 东街道斗文村 | 2015年6月 | 1800 |
| 132 | 陈浩泰印花厂 | 印花 | 东街道溪心村 | 2015年6月 | 2500 |
| 133 | 陈博新印花厂 | 印花 | 东街道上塘村 | 2015年6月 | 8800 |
| 134 | 潘华飞印花厂 | 棉印染精加工 | 流沙东浮江寮 | 2015年6月 | 600 |
| 135 | 张为强开办的印花厂 | 棉印染精加工 | 流沙东和美邻 | 2015年6月 | 720 |
| 136 | 陈伦鑫染带加工场 | 棉印染精加工 | 流沙东北山 | 2015年6月 | 180 |
| 137 | 钟晓俊印花厂 | 棉印染精加工 | 流沙东上塘 | 2015年6月 | 600 |
| 138 | 陈文汉松紧带染色加工场 | 棉印染精加工 | 流沙东北山 | 2015年6月 | 3150 |
| 139 | 普宁市张廷镇印花厂 | 棉印染精加工 | 梅塘远光 | 2015年6月 | 1692524 |
| 140 | 赖育生开办的凉果厂 | 蜜饯制作 | 梅塘长美 | 2015年6月 | 240 |
| 141 | 陈楚南开办的印花厂 | 棉印染精加工 | 军埠后楼 | 2015年6月 | 900 |
| 142 | 温文支印花厂 | 印花 | 云落镇中央寨村 | 2015年6月 | 1500 |
|  | 合计 |  |  |  | 7797110 |

附表4  印染企业集聚升级改造清单

| 序号 | 企业名称 | 行业 | 所在位置 | 经度 | 纬度 | 占地 （公顷） | 主要产品 | 纳污 | 完成环保 | 用水量 | 废水排放量(吨/年) | 允许污染物排放量（t/a） | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 |  |  | 河流 | 手续时间 | (吨/年) | 允许 | 实际 | COD | 氨氮 |  |
| 1 | 普宁市丽达纺织有限公司 | 印染 | 池尾街办新寮村 | 116 | 8 | 10 | 23 | 18 | 57 | 15 | 印染布22500吨/年 | 练江 | 2002年 | 2717711 | 1300000 | 2210085 | 130.00 |  | 2015.06 |
| 2 | 普宁市联泰印染制衣有限公司 | 印染 | 占陇镇上塘村 | 116 | 13 | 2 | 23 | 18 | 33 | 13.32 | 印染布26000吨/年 | 练江中河 | 1991年 | 3068944 | 1300000 | 2550000 | 130.00 |  | 2015.06 |
| 3 | 普宁市丽源通纺织有限公司 | 印染 | 占陇镇华林村 | 116 | 14 | 20 | 23 | 17 | 18 | 6.6 | 印染布18600吨/年 | 水尾溪 | 1996年 | 2188389 | 1200000 | 1836000 | 120.00 |  | 2015.06 |
| 4 | 普宁市彬盛织造印染有限公司 | 印染 | 占陇镇上塘村 | 116 | 12 | 50 | 23 | 18 | 17 | 9 | 印染布25000吨/年 | 练江中河 | 2002年 | 3064889 | 1200000 | 2550000 | 120.00 |  | 2015.06 |
| 5 | 普宁市南园瑞锦纺织印染有限公司 | 印染 | 流沙街办南园村 | 116 | 10 | 9 | 23 | 18 | 45 | 5.5 | 印染布9000吨/年 | 练江 | 1999年 | 1062811 | 700000 | 884085 | 70.00 |  | 2015.06 |
| 6 | 普宁市成发制衣有限公司 | 印染 | 占陇镇华林村 | 116 | 14 | 10 | 23 | 17 | 26 | 1.2 | 印染布7800吨/年 | 练江水尾溪 | 2001年 | 904233 | 792000 | 747915 | 79.20 |  | 2015.06 |
| 7 | 普宁市城兴印染有限公司 | 印染 | 军埠镇朴兜村 | 116 | 16 | 12 | 23 | 17 | 15 | 8 | 印染布11000吨/年 | 练江 | 2003年 | 1289833 | 500000 | 1088085 | 50.00 |  | 2015.06 |
| 8 | 普宁市荣茂隆印染有限公司 | 印染 | 流沙街办泗竹埔村 | 116 | 11 | 8 | 23 | 17 | 14 | 4 | 印染布6000吨/年 | 练江中河 | 2000年 | 689671 | 500000 | 578085 | 50.00 |  | 2015.06 |
| 9 | 普宁市竣隆纺织印染有限公司 | 印染 | 流沙街办大华溪村 | 116 | 12 | 3 | 23 | 17 | 43 | 8 | 印染布8800吨/年 | 练江中河 | 1995年 | 1080656 | 788000 | 884085 | 78.80 |  | 2015.06 |
| 10 | 普宁市永泰纺织印染有限公司 | 印染 | 占陇镇延长埔村 | 116 | 12 | 25 | 23 | 18 | 50 | 4 | 印染布17200吨/年 | 练江中河 | 1993年 | 2016322 | 780000 | 1700085 | 78.00 |  | 2015.06 |
| 11 | 普宁市华翔纺织印染有限公司 | 印染 | 占陇镇东西南村 | 116 | 14 | 30 | 23 | 18 | 8 | 2 | 印染布10500吨/年 | 练江水尾溪 | 2002年 | 1296322 | 600000 | 1088085 | 60.00 |  | 2015.06 |
| 12 | 普宁市新纶印染有限公司 | 印染 | 流沙街办东埔村 | 116 | 12 | 1 | 23 | 17 | 16 | 2.5 | 印染布7100吨/年 | 练江中河 | 1994年 | 856222 | 850000 | 714000 | 85.00 |  | 2015.06 |
| 13 | 普宁市翔栩纺织有限公司印染厂 | 印染 | 占陇镇石港村委会 | 116 | 18 | 10 | 23 | 17 | 38 | 5.3333 | 印染布4000吨/年 | 练江 | 2001年 | 460378 | 450000 | 374085 | 45.00 |  | 2015.06 |
| 14 | 普宁市占陇南丰印染厂 | 印染 | 占陇镇下村村 | 116 | 13 | 49 | 23 | 19 | 25 | 1.2 | 印染布8700吨/年 | 练江 | 1995年 | 1048211 | 591600 | 884085 | 59.16 |  | 2015.06 |
| 15 | 普宁市春盛纺织印染有限公司 | 印染 | 洪阳镇鸣岗村 | 116 | 12 | 17 | 23 | 25 | 5 | 1.5 | 印染布14800吨/年 | 练江中河 | 1991年 | 1730444 | 770000 | 1461915 | 77.00 |  | 2015.06 |
| 16 | 普宁市占陇万旺印染厂 | 印染 | 占陇镇东西南村 | 116 | 14 | 33 | 23 | 18 | 3 | 2.6666 | 印染布3800吨/年 | 练江水尾溪 | 2006年 | 464433 | 362000 | 374085 | 36.20 |  | 2015.06 |
| 17 | 普宁市流沙德昌印花厂 | 印染 | 占陇镇上塘村 | 116 | 13 | 4 | 23 | 18 | 5 | 2.2 | 印染布3600吨/年 | 练江中河 | 2000年 | 447806 | 255000 | 374085 | 25.50 |  | 2015.06 |
| 18 | 普宁市占陇忠兴盛印染厂 | 印染 | 占陇镇龙秋村 | 116 | 14 | 24 | 23 | 19 | 9 | 8.2 | 印染布7500吨/年 | 练江 | 2006年 | 888011 | 552200 | 747915 | 55.22 |  | 2015.06 |
| 19 | 普宁市普丰发印染实业有限公司 | 印染 | 占陇镇华溪村 | 116 | 12 | 20 | 23 | 18 | 26 | 7 | 印染布7000吨/年 | 练江中河 | 1995年 | 848111 | 350000 | 714000 | 35.00 |  | 2015.06 |
| 20 | 普宁市新松利织造印染有限公司 | 印染 | 占陇镇龙秋村 | 116 | 14 | 39 | 23 | 19 | 16 | 2.5 | 印染布7200吨/年 | 练江 | 2005年 | 885172 | 472000 | 747915 | 47.20 |  | 2015.06 |
| 21 | 普宁市成发整染有限公司 | 印染 | 占陇镇东西南村 | 116 | 14 | 26 | 23 | 18 | 3 | 6.66 | 印染布6900吨/年 | 练江水尾溪 | 1996年 | 849733 | 402000 | 714000 | 40.20 |  | 2015.06 |
| 22 | 普宁市占陇鸿骏印染厂 | 印染 | 占陇镇交丙坛村 | 116 | 13 | 47 | 23 | 17 | 15 | 0.5 | 印染布3400吨/年 | 练江水尾溪 | 2002年 | 448049 | 372000 | 374085 | 37.20 |  | 2015.06 |
| 23 | 普宁市松兴泰织造印染有限公司 | 印染 | 占陇镇华林村 | 116 | 14 | 7 | 23 | 17 | 19 | 1.5318 | 印染布6800吨/年 | 练江水尾溪 | 1994年 | 848273 | 427000 | 714000 | 42.70 |  | 2015.06 |
| 24 | 普宁市南鹰纺织印染有限公司 | 印染 | 流沙街办南园村 | 116 | 10 | 13 | 23 | 18 | 39 | 4.2 | 印染布10300吨/年 | 练江 | 1996年 | 1290644 | 692000 | 1088085 | 69.20 |  | 2015.06 |
| 25 | 普宁市益盛整染有限公司 | 印染 | 流沙街办新寨村 | 116 | 10 | 26 | 23 | 19 | 14 | 3.3 | 印染布8680吨/年 | 练江 | 1998年 | 1050320 | 460000 | 884085 | 46.00 |  | 2015.06 |
| 26 | 普宁市桦穗纺织品工业有限公司 | 印染 | 占陇镇华林村 | 116 | 14 | 10 | 23 | 17 | 16 | 1.6756 | 印染布6700吨/年 | 练江水尾溪 | 2000年 | 852978 | 600000 | 714000 | 60.00 |  | 2015.06 |
| 27 | 普宁市丰和纺织有限公司 | 印染 | 流沙街办斗文村 | 116 | 10 | 14 | 23 | 18 | 57 | 2.98 | 印染布9600吨/年 | 练江 | 1997年 | 1143017 | 652000 | 951915 | 65.20 |  | 2015.06 |
| 28 | 普宁市联有印染有限公司 | 印染 | 流沙街办华溪村 | 116 | 11 | 51 | 23 | 18 | 21 | 2.7 | 印染布8570吨/年 | 练江中河 | 2001年 | 1016933 | 580000 | 849915 | 58.00 |  | 2015.06 |
| 29 | 普宁市远达染整有限公司 | 印染 | 占陇镇华林村 | 116 | 14 | 24 | 23 | 17 | 26 | 1.9 | 印染布6600吨/年 | 练江水尾溪 | 1994年 | 846489 | 474400 | 714000 | 47.44 |  | 2015.06 |
| 30 | 普宁市特光漂染厂 | 印染 | 占陇镇华林村 | 116 | 14 | 10 | 23 | 17 | 26 | 4.62 | 印染布5500吨/年 | 练江水尾溪 | 1995年 | 654500 | 350000 | 543915 | 35.00 |  | 2015.06 |
| 31 | 普宁市占陇创源整染厂 | 印染 | 占陇镇练江村 | 116 | 16 | 30 | 23 | 18 | 57 | 0.5 | 印染布5900吨/年 | 练江 | 2002年 | 686994 | 486000 | 578085 | 48.60 |  | 2015.06 |
| 32 | 普宁市占陇源盛织造整染厂 | 印染 | 占陇镇林厝寮村 | 116 | 15 | 23 | 23 | 19 | 21 | 2.5 | 印染布6550吨/年 | 练江水尾溪 | 1999年 | 848922 | 458000 | 714000 | 45.80 |  | 2015.06 |
| 33 | 普宁市流沙恒佳印花厂 | 印染 | 流沙街办郭厝寮村 | 116 | 12 | 26 | 23 | 19 | 30 | 0.8 | 印染布370吨/年 | 练江中河 | 2002年 | 44848 | 68400 | 33915 | 6.84 |  | 2015.06 |
| 34 | 普宁占陇联发隆印染厂 | 印染 | 占陇镇玉溪村 | 116 | 13 | 20 | 23 | 19 | 18 | 1.5 | 印染布6300吨/年 | 练江 | 2000年 | 846489 | 450000 | 714000 | 45.00 |  | 2015.06 |
| 35 | 普宁市流沙三星洗染制衣厂 | 印染 | 流沙街办斗文村 | 116 | 10 | 22 | 23 | 18 | 59 | 0.333 | 印染布2500吨/年 | 练江 | 1996年 | 262696 | 128000 | 221085 | 12.80 |  | 2015.06 |
| 36 | 普宁市浩盛纺织印染有限公司 | 印染 | 流沙街办斗文村 | 116 | 10 | 25 | 23 | 19 | 7 | 4 | 印染布5400吨/年 | 练江 | 2003年 | 660989 | 526000 | 543915 | 52.60 |  | 2015.06 |
| 37 | 普宁市佰强绣纺织印染有限公司 | 印染 | 占陇镇交丙坛村 | 116 | 13 | 53 | 23 | 17 | 26 | 6.5 | 印染布4800吨/年 | 水尾溪 | 2004年 | 536122 | 241800 | 441915 | 24.18 |  | 2015.06 |
| 38 | 普宁市荣兴隆印染有限公司 | 印染 | 占陇镇横溪村 | 116 | 13 | 49 | 23 | 17 | 1 | 0.32 | 印染布5000吨/年 | 水尾溪 | 1996年 | 646389 | 462000 | 543915 | 46.20 |  | 2015.06 |
| 39 | 普宁市下架山联迅发整染厂 | 印染 | 下架山镇横溪村 | 116 | 14 | 36 | 23 | 16 | 3 | 0.35 | 印染布3200吨/年 | 水尾溪 | 1995年 | 444642 | 353500 | 374085 | 35.35 |  | 2015.06 |
| 40 | 普宁市鸿发隆纺织品有限公司 | 印染 | 占陇镇华林村 | 116 | 14 | 14 | 23 | 17 | 10 | 4 | 印染布8650吨/年 | 练江水尾溪 | 2002年 | 1057539 | 462000 | 884085 | 46.20 |  | 2015.06 |
| 41 | 普宁市辉丰染织有限公司 | 印染 | 占陇镇朴兜村 | 116 | 16 | 17 | 23 | 17 | 20 | 0.7992 | 印染布8620吨/年 | 练江 | 2002年 | 1048211 | 400000 | 884085 | 40.00 |  | 2015.06 |
| 42 | 普宁市锦地印染有限公司 | 印染 | 仙城镇 | 116 | 16 | 53 | 23 | 13 | 4 | 13.333 | 印染布4400吨/年 | 水尾溪 | 2000年 | 527200 | 390000 | 441915 | 39.00 |  | 2015.06 |
| 43 | 普宁市湘威纺织印染有限公司 | 印染 | 军埠镇朴兜村 | 116 | 16 | 34 | 23 | 17 | 6 | 1.32 | 印染布5850吨/年 | 水尾溪 | 1996年 | 689022 | 504000 | 578085 | 50.40 |  | 2015.06 |
| 44 | 普宁市流沙欣盛印花厂 | 印花 | 占陇镇上塘村 | 116 | 12 | 57 | 23 | 18 | 20 | 0.35 | 印花布150万米 | 练江中河 | 2006年 | 12244 | 7650 | 7650 | 0.77 |  | 2015.06 |
| 45 | 普宁市流沙和美印花厂 | 印花 | 流沙街办北山村 | 116 | 22 | 22 | 23 | 31 | 0 | 1 | 印花布500万米 | 练江中河 | 2006年 | 7056 | 3500 | 2550 | 0.35 |  | 2015.06 |
| 46 | 普宁市流沙国升印花厂 | 印花 | 流沙街办军屯村 | 116 | 11 | 12 | 23 | 17 | 25 | 0.3 | 印花布20万米 | 练江中河 | 2002年 | 5433 | 12000 | 2550 | 1.20 |  | 2015.06 |
| 47 | 普宁市多姿服装织造有限公司 | 印花 | 占陇镇上塘村 | 116 | 12 | 43 | 23 | 17 | 56 | 0.66 | 印花布90万米 | 白马河 | 2003年 | 5433 | 10500 | 2550 | 1.05 |  | 2015.06 |
| 48 | 普宁市流沙东发印花厂 | 印花 | 流沙街办华溪村 | 116 | 12 | 9 | 23 | 18 | 32 | 0.5 | 印花布600万米 | 练江中河 | 1995年 | 5839 | 3000 | 2550 | 0.30 |  | 2015.06 |
| 49 | 普宁市流沙南丰印花厂 | 印花 | 占陇镇延长埔村 | 116 | 12 | 57 | 23 | 18 | 59 | 0.5 | 印花布30万米 | 练江 | 1998年 | 2928 | 765 | 765 | 0.08 |  | 2015.06 |
| 50 | 普宁市流沙舜美印花厂 | 印花 | 池尾街办赵厝寮村 | 116 | 8 | 30 | 23 | 18 | 12 | 0.04 | 印花布80万米 | 练江中河 | 2006年 | 2733 | 255 | 255 | 0.03 |  | 2015.06 |
| 51 | 普宁市流沙佳信印花厂 | 印花 | 池尾街办赵厝寮村 | 116 | 8 | 30 | 23 | 18 | 10 | 0.333 | 印花布380万米 | 练江中河 | 1998年 | 10533 | 6885 | 6885 | 0.69 |  | 2015.06 |
| 52 | 普宁市流沙三发印花厂 | 印花 | 流沙街办华溪村 | 116 | 12 | 4 | 23 | 18 | 1 | 0.6 | 印花布210万米 | 练江中河 | 2006年 | 4703 | 2550 | 2550 | 0.26 |  | 2015.06 |
| 53 | 普宁市燎原张裕隆印花厂 | 印花 | 流沙街办西陇村 | 116 | 9 | 38 | 23 | 19 | 24 | 1.332 | 印花布2000万米 | 练江 | 2002年 | 10000 | 15000 | 9000 | 1.50 |  | 2015.06 |
| 54 | 枧头寮印花厂 | 印花 | 大南山镇枧头寮村 | 116 | 10 | 30 | 23 | 16 | 26 | 0.18 | 印花布40万米 | 练江水尾溪 | 0 | 2328 | 255 | 255 | 0.03 |  | 2015.06 |
| 55 | 普宁市占陇锐利印花厂 | 印花 | 占陇镇交丙坛村 | 116 | 13 | 44 | 23 | 17 | 16 | 0.06 | 印花布216万米 | 练江 | 2000年 | 8822 | 6120 | 6120 | 0.61 |  | 2015.06 |
| 56 | 普宁市梅塘燕强印花厂 | 印花 | 梅塘镇涂洋村 | 116 | 6 | 16 | 23 | 20 | 15 | 0.072 | 印花布72万米 | 练江 | 1996年 | 1411 | 900 | 510 | 0.09 |  | 2015.06 |
| 57 | 源川印花厂 | 印花 | 下架山镇虎岗山村 | 116 | 13 | 6 | 23 | 15 | 27 | 0.4 | 印花布180万米 | 练江水尾溪 | 2002年 | 8433 | 5100 | 5100 | 0.51 |  | 2015.06 |
| 58 | 普宁市下架山乔丰印花厂 | 印花 | 下架山镇下陇村 | 116 | 14 | 18 | 23 | 17 | 2 | 2 | 印花布360万码 | 练江水尾溪 | 2002年 | 14419 | 6120 | 6120 | 0.61 |  | 2015.06 |
| 59 | 普宁市下架山天虹印花厂 | 印花 | 下架山镇横溪村 | 116 | 14 | 25 | 23 | 16 | 1 | 0.5 | 印花布120万米 | 练江 | 1995年 | 6633 | 5500 | 3570 | 0.55 |  | 2015.06 |
| 60 | 普宁市下架山源兴印花厂 | 印花 | 下架山镇横溪村 | 116 | 13 | 38 | 23 | 16 | 35 | 0.06 | 印花布180万米 | 练江水尾溪 | 1997年 | 4460 | 3000 | 2550 | 0.30 |  | 2015.06 |
| 61 | 普宁市下架山宏发隆印花厂 | 印花 | 下架山镇西社双溪村 | 116 | 13 | 46 | 23 | 16 | 44 | 0.35 | 印花布120万米 | 练江水尾溪 | 1996年 | 4217 | 2000 | 2550 | 0.20 |  | 2015.06 |
| 62 | 普宁市下架山嘉祥印花厂 | 印花 | 占陇镇西社新考村 | 116 | 13 | 24 | 23 | 16 | 59 | 0.03 | 印花布150万米 | 练江水尾溪 | 2002年 | 7622 | 5100 | 5100 | 0.51 |  | 2015.06 |
| 63 | 普宁市南城光彩印花厂 | 印花 | 下架山镇西山村 | 116 | 14 | 6 | 23 | 15 | 28 | 8.004 | 印花布11600万米 | 练江 | 1989年 | 90044 | 48960 | 48960 | 4.90 |  | 2015.06 |
| 64 | 普宁市军埠新生印花厂 | 印花 | 军埠镇莲耘村 | 116 | 15 | 29 | 23 | 15 | 59 | 0.2 | 印花布15万米 | 练江 | 1996年 | 10217 | 7650 | 7650 | 0.77 |  | 2015.06 |
| 65 | 普宁市池尾恒基印花厂 | 印花 | 池尾街办松柏岭村 | 116 | 6 | 36 | 23 | 16 | 58 | 1 | 印花布180吨 | 练江 | 2006年 | 1273 | 5600 | 255 | 0.56 |  | 2015.06 |
| 66 | 普宁市欣发制衣有限公司 | 印花 | 池尾街办高埕村 | 116 | 8 | 5 | 23 | 19 | 4 | 0.6817 | 印花布36万米 | 练江 | 2002年 | 23028 | 19000 | 17850 | 1.90 |  | 2015.06 |
| 67 | 普宁市流沙新潮顺服装洗水厂 | 洗水 | 流沙街办西陇 | 116 | 10 | 39 | 23 | 18 | 57 | 0.13 | 洗水衣服40万件/a | 练江 | 1993年 | 44444 | 50000 | 50000 | 5 |  | 2015.06 |
| 68 | 普宁市流沙立一喷沙洗水厂 | 洗水 | 大南山镇平头岭 | 116 | 11 | 12 | 23 | 17 | 16 | 0.33 | 洗水衣服50万件/a | 练江 | 1997年 | 55556 | 40000 | 40000 | 4.00 |  | 2015.06 |
| 69 | 普宁市联发服装洗染有限公司 | 洗水 | 占陇镇旺盛车行后 | 116 | 13 | 34 | 23 | 17 | 13 | 1.33 | 洗水衣服150万件/a | 练江水尾溪 | 2007年 | 155556 | 540000 | 140000 | 54 |  | 2015.06 |
| 70 | 普宁市新潮洗水厂 | 洗水 | 流沙街办西陇 | 116 | 10 | 30 | 23 | 12 | 34 | 0.53 | 洗水衣服600万件/a | 练江 | 0 | 83333 | 75000 | 75000 | 7.50 |  | 2015.06 |
| 71 | 普宁市广太城森服装洗水厂 | 洗水 | 广太镇仁美村 | 116 | 16 | 30 | 23 | 26 | 59 | 0.47 | 洗水衣服30万件/a |  | 1999年 | 33333 | 30000 | 30000 | 3.00 |  | 2015.06 |
| 72 | 普宁市燎原裕隆洗水厂 | 洗水 | 燎原镇果陇村 | 116 | 10 | 30 | 23 | 21 | 32 | 0.018 | 洗水衣服40万/a | 练江 | 1996年 | 53333 | 48000 | 48000 | 4.80 |  | 2015.06 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 198.00 |  |  |  | 44984932 | 25212310 | 37536575 | 2519.23 |  |  |

注：2017年底前应完成50%即36家以上企业集聚升级改造，剩余的企业应于2018年底前全部完成。

附表5  清洁生产审核企业清单

| 序号 | 企业名称 | 行业类别名称 | 所在镇村 | 中心经度 | 中心纬度 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 |  |
| 1 | 普宁市松兴泰织造印染有限公司 | 棉印染精加工 | 占陇交丙坛 | 116 | 14 | 7 | 23 | 17 | 19 | 2015 |
| 2 | 普宁市春盛纺织印染有限公司 | 棉印染精加工 | 流沙东华溪 | 116 | 12 | 17 | 23 | 25 | 5 | 2015 |
| 3 | 普宁市永泰纺织印染有限公司 | 棉印染精加工 | 流沙东华溪 | 116 | 12 | 25 | 23 | 18 | 50 | 2014 |
| 4 | 普宁市南园瑞锦纺织印染有限公司 | 棉印染精加工 | 流沙北南园 | 116 | 10 | 9 | 23 | 18 | 45 | 2014 |
| 5 | 普宁市普丰发印染实业有限公司 | 棉印染精加工 | 流沙东浮江寮 | 116 | 12 | 20 | 23 | 18 | 26 | 2015 |
| 6 | 普宁市湘威纺织印染有限公司 | 棉印染精加工 | 军埠莲坛 | 116 | 16 | 34 | 23 | 17 | 6 | 2015 |
| 7 | 普宁市南鹰纺织印染有限公司 | 棉印染精加工 | 流沙北南园 | 116 | 10 | 13 | 23 | 18 | 39 | 2014 |
| 8 | 普宁市成发整染有限公司 | 棉印染精加工 | 占陇东西南 | 116 | 14 | 26 | 23 | 18 | 3 | 2014 |
| 9 | 普宁市荣兴隆印染有限公司 | 棉印染精加工 | 下架山南城 | 116 | 13 | 49 | 23 | 17 | 1 | 2015 |
| 10 | 普宁市占陇创源整染厂 | 棉印染精加工 | 占陇练江 | 116 | 16 | 30 | 23 | 18 | 57 | 2015 |
| 11 | 普宁市辉丰染织有限公司 | 棉印染精加工 | 占陇占陈 | 116 | 16 | 17 | 23 | 17 | 20 | 2015 |
| 12 | 普宁市新纶印染有限公司 | 棉印染精加工 | 流沙南马栅村 | 116 | 12 | 1 | 23 | 17 | 16 | 2014 |
| 13 | 普宁市成发制衣有限公司 | 棉印染精加工 | 占陇西社双溪 | 116 | 14 | 10 | 23 | 17 | 26 | 2015 |
| 14 | 普宁市远达染整有限公司 | 棉印染精加工 | 占陇交丙坛 | 116 | 14 | 24 | 23 | 17 | 26 | 2015 |
| 15 | 普宁市竣隆纺织印染有限公司 | 棉印染精加工 | 流沙南和美邻 | 116 | 12 | 3 | 23 | 17 | 43 | 2014 |
| 16 | 普宁市丰和纺织有限公司 | 棉印染精加工 | 流沙北西陇 | 116 | 10 | 14 | 23 | 18 | 57 | 2014 |
| 17 | 普宁市锦地印染有限公司 | 棉印染精加工 | 占陇华林 | 116 | 16 | 53 | 23 | 13 | 4 | 2015 |
| 18 | 普宁市彬盛织造印染有限公司 | 棉印染精加工 | 流沙东华溪 | 116 | 12 | 50 | 23 | 18 | 17 | 2014 |
| 19 | 普宁市益盛整染有限公司 | 棉印染精加工 | 流沙北西陇 | 116 | 10 | 26 | 23 | 19 | 14 | 2015 |
| 20 | 普宁市桦穗纺织品工业有限公司 | 棉印染精加工 | 占陇交丙坛 | 116 | 14 | 10 | 23 | 17 | 16 | 2014 |
| 21 | 普宁市荣茂隆印染有限公司 | 棉印染精加工 | 流沙南军屯村 | 116 | 11 | 8 | 23 | 17 | 14 | 2014 |
| 22 | 普宁市特光漂染厂 | 棉印染精加工 | 占陇交丙坛 | 116 | 14 | 10 | 23 | 17 | 26 | 2015 |
| 23 | 普宁市丽达纺织有限公司 | 棉印染精加工 | 池尾新寮 | 116 | 8 | 10 | 23 | 18 | 57 | 2014 |
| 24 | 普宁市联有印染有限公司 | 棉印染精加工 | 流沙东华溪 | 116 | 11 | 51 | 23 | 18 | 21 | 2015 |
| 25 | 普宁市联泰印染制衣有限公司 | 棉印染精加工 | 流沙东华溪 | 116 | 13 | 2 | 23 | 18 | 33 | 2014 |
| 26 | 普宁市城兴印染有限公司 | 棉印染精加工 | 军埠陇头浮洋 | 116 | 16 | 12 | 23 | 17 | 15 | 2014 |
| 27 | 普宁市华翔纺织印染有限公司 | 棉印染精加工 | 占陇华林 | 116 | 14 | 30 | 23 | 18 | 8 | 2014 |
| 28 | 普宁市佰强绣纺织印染有限公司 | 棉印染精加工 | 占陇西社双溪 | 116 | 13 | 53 | 23 | 17 | 26 | 2015 |
| 29 | 普宁市翔栩纺织有限公司印染厂 | 棉印染精加工 | 占陇石港 | 116 | 18 | 10 | 23 | 17 | 38 | 2014 |
| 30 | 普宁市浩盛纺织印染有限公司 | 棉印染精加工 | 流沙北西陇 | 116 | 10 | 25 | 23 | 19 | 7 | 2015 |
| 31 | 普宁市新松利织造印染有限公司 | 棉印染精加工 | 占陇六营 | 116 | 14 | 39 | 23 | 19 | 16 | 2015 |
| 32 | 普宁市占陇联发隆印染厂 | 棉印染精加工 | 占陇延长埔 | 116 | 13 | 20 | 23 | 19 | 18 | 2015 |
| 33 | 普宁市流沙德昌印花厂 | 棉印染精加工 | 流沙南和美邻 | 116 | 13 | 4 | 23 | 18 | 5 | 2015 |
| 34 | 普宁市流沙恒佳印花厂 | 棉印染精加工 | 流沙东郭厝寮 | 116 | 12 | 26 | 23 | 19 | 30 | 2015 |
| 35 | 普宁市占陇源盛织造整染厂 | 棉印染精加工 | 占陇北门 | 116 | 15 | 23 | 23 | 19 | 21 | 2015 |
| 36 | 普宁市占陇鸿骏印染厂 | 棉印染精加工 | 占陇交丙坛 | 116 | 13 | 47 | 23 | 17 | 15 | 2015 |
| 37 | 普宁市下架山联迅发整染厂 | 棉印染精加工 | 下架山和寮 | 116 | 14 | 36 | 23 | 16 | 3 | 2015 |
| 38 | 普宁市占陇忠兴盛印染厂 | 棉印染精加工 | 占陇陂头 | 116 | 14 | 24 | 23 | 19 | 9 | 2015 |
| 39 | 普宁市占陇万旺印染厂 | 棉印染精加工 | 占陇东西南 | 116 | 14 | 33 | 23 | 18 | 3 | 2015 |
| 40 | 普宁市占陇南丰印染厂 | 棉印染精加工 | 占陇下村 | 116 | 13 | 49 | 23 | 19 | 25 | 2014 |
| 41 | 普宁市丽源通纺织有限公司 | 棉印染精加工 | 占陇华林 | 116 | 14 | 20 | 23 | 17 | 18 | 2014 |
| 42 | 普宁市流沙三星洗染制衣厂 | 棉印染精加工 | 流沙北街道西陇村 | 116 | 10 | 22 | 23 | 18 | 59 | 2015 |
| 43 | 普宁市鸿发隆纺织品有限公司 | 棉印染精加工 | 占陇镇华林村 | 116 | 14 | 14 | 23 | 17 | 10 | 2015 |
| 44 | 普宁市下架山天虹印花厂 | 棉印染精加工 | 下架山横溪郑家 | 116 | 14 | 25 | 23 | 16 | 1 | 2015 |
| 45 | 普宁市南城光彩印花厂 | 棉印染精加工 | 下架山南城 | 116 | 14 | 6 | 23 | 15 | 28 | 2015 |
| 46 | 普宁市惠翔海藻工业有限公司 | 其他水产品加工 | 占陇华林 | 116 | 12 | 35 | 23 | 15 | 6 | 2015 |

附表6 纺织印染环保综合处理中心建设工程

| 项目名称 | 建设规模 | 规划用 水量 （万吨/天） | 污水厂占地 （公顷） | 污水厂 规模 （万吨/天） | 废水重复利用率 | 废水允许 排放量 （万吨/天） | 废水排放标准 | 进度计划 | 责任单位 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 启动时间 | 计划完成时间 |  |  |
| 普宁纺织印染环保综合处理中心 | 计划总投资150亿元，规划用地面积6300多亩，主要承接现有72家印染印花洗水企业的入园 | 16.95 | 15 | 20 | 60% | 4.32（超出部分按地表水V类标准排放） | 中期，执行印染行业污染物排放标准排放；远期，执行到地表水V类标准排放。 | 完成选址、调规、环评、可研、立项、初步设计等前期工作 | 2015年1月 | 2015年12月 | 普宁市 | 市经信局 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 制订进园优惠政策、投融资方案 | 2015年7月 | 2015年9月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 完成启步区征地工作、园区内其他土地调规工作 | 2015年7月 | 2015年12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建设热电联供项目 | 2014年6月 | 2017年12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建设污水处理厂 | 2015年1月 | 2017年12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 完成首期50%印染印花洗水企业入园 | 2015年7月 | 2017年12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 完成剩余50%印染印花洗水企业入园 | 2018年1月 | 2018年12月 |  |  |

注：远期排水满足地表水V类标准要求后，废水允许排放量再行核定。

附表7  污水处理厂及配套管网、污泥处置、人工湿地处理工程建设计划

| （一）污水处理厂及配套管网建设 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 污水处理能力 | 配套管网长度 | 升级污水处理设施 | 投资合计 （万元） | 完成时间 | 进度计划 | 责任单位 | 监管单位 |
|  |  | 新增 (万吨/日) | 投资 （万元） | 设计出水 标准 | 新增 (公里) | 投资 （万元） | 规模 (万吨/日) | 投资 （万元） | 出水 标准 |  |  | 工作内容 | 启动时间 | 计划完 成时间 |  |  |
| 1 | 普宁市污水处理厂 | 0 | 0 | 新增加规模出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》较严值 | 60 | 53976 | 0 | 0 |  | 53976 | 2015年底 | 市区截污管网60公里，截污去向为市区污水处理厂 | 2015年 1月 | 2015年 12月 | 普宁市 | 市住建局 |
| 2 | 占陇镇污水处理厂 | 2 | 5000 |  | 30 | 11221 | 0 | 0 |  | 16221 |  | 选址、调规、环评、可研、立项、初步设计等前期工作 | 2015年 1月 | 2015年 6月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主体工程建设及管网建设、设备安装、运行 | 2015年 6月 | 2015年 12月 |  |  |
| 3 | 下架山镇污水处理厂 | 1.5 | 3750 |  | 15 | 5607 | 0 | 0 |  | 9357 |  | 选址、调规、环评、可研、立项、初步设计等前期工作 | 2015年 1月 | 2015年 6月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主体工程建设及管网建设、设备安装、运行 | 2015年 6月 | 2015年 12月 |  |  |
| 4 | 军埠污水处理厂 | 1.5 | 3750 |  | 15 | 5607 | 0 | 0 |  | 9357 |  | 选址、调规、环评、可研、立项、初步设计等前期工作 | 2015年 1月 | 2015年 6月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主体工程及管网建设、设备安装、运行 | 2015年 6月 | 2015年 12月 |  |  |
| 5 | 普宁市污水处理厂 | 5 | 15000 | 新增加规模出水标准为地表水V类标准 | 50 | 67470 | 10 | 20000 | 地表水V类标准 | 102470 | 2017年底 | 扩建工程立项、设计等前期工作,主体施工及20公里管网建设 | 2016年 1月 | 2016年 12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 升级工程建设、设备安装、调试、试运行、验收和30公里管网建设 | 2017年 1月 | 2017年 12月 |  |  |
| 6 | 占陇镇污水处理厂 | 6 | 15000 | 新增加规模出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》较严值 | 20 | 18253 | 0 | 0 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》较严值 | 33253 | 2017年底 | 立项、设计等前期工作，主体工程及10公里管网建设 | 2016年 1月 | 2016年 12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备安装、调试、试运行、验收和10公里管网建设 | 2017年 1月 | 2017年 12月 |  |  |
| 7 | 下架山镇污水处理厂 | 1.5 | 3750 | 新增加规模出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》较严值 | 20 | 11221 | 0 | 0 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》较严 | 14971 | 2017年底 | 立项、设计等前期工作，主体工程及10公里管网建设 | 2016年 1月 | 2016年 12月 | 普宁市 | 市住建局 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备安装、调试、试运行及验收和10公里管网建设 | 2017年 1月 | 2017年 12月 |  |  |
| 8 | 军埠污水处理厂 | 1.5 | 3750 |  | 30 | 16832 | 0 | 0 |  | 20582 | 2017年底 | 立项、设计等前期工作，主体工程及10公里管网建设 | 2016年 1月 | 2016年 12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备安装、调试、试运行、验收及20公里管网建设 | 2017年 1月 | 2017年 12月 |  |  |
| 9 | 南径污水处理厂 | 4 | 10000 |  | 30 | 22442 | 0 | 0 |  | 32442 | 2017年底 | 立项、设计等前期工作，主体工程及10公里管网建设 | 2016年 1月 | 2016年 12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备安装、调试、试运行、验收及管网建设20公里 | 2017年 1月 | 2017年 12月 |  |  |
| 10 | 麒麟镇污水处理厂 | 4 | 10000 |  | 30 | 22442 | 0 | 0 |  | 32442 | 2017年底 | 立项、设计等前期工作，主体工程及10公里管网建设 | 2016年 1月 | 2016年 12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备安装、调试、试运行、验收和20公里管网建设 | 2017年 1月 | 2017年 12月 |  |  |
| 11 | 普宁市污水处理厂 | 5 | 15000 | 新增加规模出水标准为地表水V类标准 | 40 | 71968 | 0 | 0 | 地表水V类标准 | 86968 | 2020年底 | 立项、设计等前期工作，主体工程及10公里管网建设 | 2018年 1月 | 2018年 12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备安装、调试、试运行、验收和30公里管网建设 | 2019年 1月 | 2019年 12月 |  |  |
| 12 | 占陇镇污水处理厂 | 2 | 6000 |  | 0 | 0 | 8 | 12000 |  | 18000 | 2020年底 | 升级工程立项、设计等前期工作及主体建设 | 2018年 1月 | 2018年 12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 升级工程设备安装、调试、试运行及验收，扩建工程主体建设 | 2019年 1月 | 2019年 12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扩建工程设备安装、调试、试运行及验收 | 2020年 1月 | 2020年 12月 |  |  |
| 13 | 军埠污水处理厂 | 2.5 | 7500 |  | 10 | 6274 | 3 | 4500 |  | 18274 | 2020年底 | 升级工程立项、设计等前期工作，主体工程及2公里管网建设 | 2018年 1月 | 2018年 12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 升级工程设备安装、调试、试运行及验收，扩建工程主体及2公里管网建设 | 2019年 1月 | 2019年 12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扩建工程设备安装、调试、试运行及验收，6公里管网建设 | 2020年 1月 | 2020年 12月 |  |  |
| 14 | 下架山镇污水处理厂 | 0 | 0 | 新增加规模出水标准为地表水V类标准 | 15 | 8416 | 3 | 7500 | 地表水V类标准 | 15916 | 2020年底 | 升级工程立项、设计等前期工作，主体工程及3公里管网建设 | 2018年 1月 | 2018年 12月 | 普宁市 | 市住建局 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 升级工程设备安装、调试、试运行及验收， 3公里管网建设 | 2019年 1月 | 2019年 12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9公里管网建设 | 2020年 1月 | 2020年 12月 |  |  |
| 15 | 南径污水处理厂 | 0 | 0 |  | 20 | 14962 | 4 | 6000 |  | 20962 | 2020年底 | 升级工程立项、设计等前期工作，主体工程及5公里管网建设 | 2018年 1月 | 2018年 12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 升级工程设备安装、调试、试运行、验收，5公里管网建设 | 2019年 1月 | 2019年 12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10公里管网建设 | 2020年 1月 | 2020年 12月 |  |  |
| 16 | 大坝镇污水处理厂 | 2 | 6000 |  | 32 | 11969 | 0 | 0 |  | 17969 | 2020年底 | 选址、调规、环评、可研、立项、设计等前期工作，主体工程及12公里管网建设 | 2018年 1月 | 2018年 12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备安装、调试、试运行、验收，5公里管网建设 | 2019年 1月 | 2019年 12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15公里管网建设 | 2020年 1月 | 2020年 12月 |  |  |
| 17 | 麒麟镇污水处理厂 | 0 | 0 |  | 20 | 14962 | 4 | 6000 |  | 20962 | 2020年底 | 升级工程立项、设计等前期工作，主体工程及5公里管网建设 | 2018年 1月 | 2018年 12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 升级工程设备安装、调试、试运行、验收，5公里管网建设 | 2019年 1月 | 2019年 12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10公里管网建设 | 2020年 1月 | 2020年 12月 |  |  |
| （二）污泥处置工程建设 |
| 序 号 | 处理能力 | 完成时间 | 进度计划 | 责任单位 | 监管单位 |
|  | 新增（吨/日） | 投资（万元） |  | 建设内容 | 启动时间 | 完成时间 |  |  |
| 1 | 120 | 840 | 2015年底 | 选址、调规、环评、可研、招投标、设计等前期工作 | 2015年1月 | 2015年8月 | 普宁市 | 市住建局 |
|  |  |  |  | 主体工程建设、设备安装、试运行及验收 | 2015年8月 | 2015年12月 |  |  |
| 2 | 160 | 11200 | 2017年底 | 选址、调规、环评、可研、招投标、设计等前期工作 | 2016年6月 | 2016年12月 |  |  |
| 2 | 160 | 11200 | 2017年底 | 主体工程建设、设备安装、试运行 | 2017年1月 | 2017年11月 | 普宁市 | 市住建局 |
|  |  |  |  | 项目竣工验收 | 2017年12月 | 2017年12月 |  |  |
| 3 | 90 | 6300 | 2020年3月 | 选址、调规、环评、可研、招投标、设计等前期工作 | 2018年1月 | 2018年12月 |  |  |
|  |  |  |  | 主体工程建设、设备安装、试运行 | 2019年1月 | 2019年12月 |  |  |
|  |  |  |  | 项目竣工、验收 | 2020年1月 | 2020年3月 |  |  |
| （三）人工湿地建设 |
| 名称 | 服务范围 | 处理规模（万吨/日） | 占地规模（公顷） | 投资额（万元） | 完成年限 | 责任单位 | 监管单位 |
| 泥沟村人工湿地工程 | 泥沟村 | 0.5 | 2 | 252 | 2017年 | 普宁市 | 市住建局 |

附表8 生活垃圾处理工程及收集转运系统建设计划

| 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 服务范围 | 现有规模（吨/日） | 近期（2015年） | 责任单位 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 新建规模 | 新增投资（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  | （吨/日） |  |  |  |
| 云落生活垃圾填埋场升级改造工程 | 扩建 | 云落镇 | 普宁市区 | 300 | 225 | 1000 | 普宁市 | 市住建局 |
| 普宁生活垃圾焚烧发电厂 | 新建 | 云落镇 | 普宁市 | 0 | 800 | 39146 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 300 | 1025 | 49146 |  |  |
| 项目类型 | 压缩站或收集点（个） | 转运车辆（部） | 新增投资（万元） | 责任单位 | 监管单位 |
| 城镇垃圾收系统 | 13 | 65 | 2600 | 普宁市 | 市住建局 |
| 乡村垃圾收运系统 | 52 | 104 | 1560 |  |  |
| 合计 | 65 | 169 | 4160 |  |

附表9  未进入城镇截污管网的五千人以上

村庄生活污水处理工程建设计划

| 序号 | 镇 | 村庄及人口数 | 污水处理规模（t/d） | 投资额（元） | 完成年限 | 责任单位 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 村 | 人口总数（人） |  |  |  |  |  |
| 1 | 南径镇 | 青洋山村 | 12982 | 2500 | 625 | 2017 | 普宁市 | 市住建局 |
| 2 | 麒麟镇 | 南陇村 | 11846 | 2300 | 575 | 2017 |  |  |
| 3 | 大坝镇 | 上村 | 8032 | 1300 | 1268 | 2020 |  |  |
| 4 | 占陇镇 | 陂头村 | 5074 | 800 | 802 | 2020 |  |  |
| 5 |  | 下村 | 5390 | 900 | 852 | 2020 |  |  |
| 6 | 梅塘镇 | 社山村 | 7880 | 1300 | 1244 | 2020 |  |  |
| 7 |  | 石鸟村 | 7500 | 1200 | 1185 | 2020 |  |  |
| 8 |  | 涂洋村 | 9450 | 1500 | 1492 | 2020 |  |  |
| 9 | 云落镇 | 云楼村 | 6000 | 1000 | 948 | 2020 |  |  |
| 10 | 燎原镇 | 夏地村 | 8797 | 1400 | 1389 | 2020 |  |  |
| 11 | 麒麟镇 | 蔡口村 | 7584 | 1300 | 1198 | 2020 |  |  |
| 12 | 池尾 | 山湖村 | 6164 | 1000 | 974 | 2020 |  |  |
| 13 | 大南山 | 灰寨村 | 5189 | 800 | 820 | 2020 |  |  |
| 14 |  | 陂沟村 | 5057 | 800 | 800 | 2020 |  |  |
| 合计 | 106945 | 18100 | 14172 |  |  |  |

附表10 零散养殖场关停清单

| 镇(街) | 家数 | 生猪 | 禽类 | 其他 | 关停期限 | 责任单位 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (头) | (只) | (头) |  |  |  |
| 流沙东 | 35 | 656 | 1680 | 60 | 2015年 | 普宁市 | 市农业局 |
| 流沙西 | 30 | 328 | 2040 | 24 | 2015年 |  |  |
| 流沙南 | 28 | 197 | 1800 | 24 | 2015年 |  |  |
| 流沙北 | 23 | 164 | 1200 | 12 | 2015年 |  |  |
| 池尾 | 310 | 12301 | 6600 | 120 | 2015年 |  |  |
| 大南山 | 70 | 1968 | 7500 | 30 | 2015年 |  |  |
| 燎原 | 80 | 4920 | 1500 | 6 | 2015年 |  |  |
| 麒麟 | 321 | 17550 | 12480 | 72 | 2015年 |  |  |
| 南径 | 386 | 19748 | 12600 | 84 | 2015年 |  |  |
| 大坝 | 276 | 12214 | 3654 | 280 | 2015年 |  |  |
| 下架山 | 80 | 1968 | 4920 | 72 | 2015年 |  |  |
| 军埠 | 62 | 984 | 3852 | 60 | 2015年 |  |  |
| 占陇 | 81 | 7504 | 5515 | 91 | 2015年 |  |  |
| 云落 | 351 | 6777 | 15894 | 211 | 2015年 |  |  |
| 梅塘 | 350 | 16156 | 30366 | 45 | 2015年 |  |  |
| 合计 | 2483 | 103435 | 111601 | 1191 |  |  |  |

附表11  禁养区内的规模养殖场关停清单

| 序号 | 镇 | 村 | 清理规模养殖场 | 中心经度 | 中心纬度 | 清理生猪数（头） | 清拆面积(m2) | 关停期限 | 责任单位 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 |  |  |  | 普宁市 | 市农业局 |
| 1 | 池尾街道 | 塘边村 | 洪金潮猪场 |  |  |  |  |  |  | 2500 | 2200 | 2014 |  |  |
| 2 | 池尾街道 | 塘边村 | 普宁市池尾潮源养猪场 | 116 | 6 | 7.2 | 23 | 17 | 32.6 | 1500 |  | 2014 |  |  |
| 3 | 池尾街道 | 高明山村 | 华顺养猪场 | 116 | 6 | 39.6 | 23 | 15 | 58 | 500 |  | 2014 |  |  |
| 4 | 池尾街道 | 高明山村 | 普宁市丰旺养殖有限公司 | 116 | 5 | 60 | 23 | 16 | 1.2 | 800 |  | 2014 |  |  |
| 5 | 池尾街道 | 塔丰村 | 普宁市池尾春君养猪场 | 116 | 5 | 60 | 23 | 17 | 48.8 | 250 |  | 2014 |  |  |
| 6 | 池尾街道 | 塔丰村 | 陈汉界猪场 | 116 | 5 | 45.6 | 23 | 17 | 58.2 | 350 |  | 2014 |  |  |
| 7 | 池尾街道 | 塔丰村 | 陈松朱养猪场 | 116 | 7 | 12 | 23 | 17 | 46.3 | 150 |  | 2014 |  |  |
| 8 | 池尾街道 | 山湖村 | 陈仕明猪场 | 116 | 5 | 27.6 | 23 | 18 | 16.6 | 480 |  | 2014 |  |  |
| 9 | 池尾街道 | 山湖村 | 陈汉明猪场 | 116 | 6 | 36 | 23 | 18 | 20.2 | 1000 |  | 2014 |  |  |
| 10 | 流沙西街道 | 南山村 | 陈来生养猪场 | 116 | 9 | 39.6 | 23 | 16 | 41.9 | 200 |  | 2014 |  |  |
| 11 | 占陇镇 | 华林村 | 华林猪场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9790 | 2410 |  |  |  |

| 序号 | 养殖场名称 | 中心经度 | 中心纬度 | 位置 | 生猪数量(头) | 禽类数量(只) | 整治 期限 | 责任单位 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 |  |  |  |  | 普宁市 | 市农 业局 |
| 1 | 普宁市福泰养殖业有限公司生猪养殖场 | 116 | 10 | 24 | 23 | 16 | 0 | 大南山镇圆山村 | 12000 |  | 2015年6月 |  |  |
| 2 | 普宁市新三泰种养有限公司 |  |  |  |  |  |  | 南径镇四睦村 | 7100 |  | 2015年6月 |  |  |
| 3 | 普宁市池尾国隆养猪场 | 116 | 7 | 36 | 23 | 16 | 47 | 池尾街道多年山村 | 4550 |  | 2015年6月 |  |  |
| 4 | 普宁市梅塘育宏养殖场 |  |  |  |  |  |  | 梅塘镇泗坑村 | 3200 |  | 2015年6月 |  |  |
| 5 | 普宁市麒麟万顺养殖场 |  |  |  |  |  |  | 麒麟镇大寮村 | 3100 |  | 2015年6月 |  |  |
| 6 | 普宁市南径志财畜牧水产养殖场 |  |  |  |  |  |  | 南径镇大陇村 | 2100 |  | 2015年6月 |  |  |
| 7 | 普宁市云落有汉养猪场 |  |  |  |  |  |  | 云落镇中央村 | 1500 |  | 2015年6月 |  |  |
| 8 | 普宁市池尾汉明生猪养殖场 |  |  |  |  |  |  | 池尾街道山湖村 | 1500 |  | 2015年6月 |  |  |
| 9 | 普宁市南径江汉锡猪场 |  |  |  |  |  |  | 南径镇四睦村 | 1500 |  | 2015年6月 |  |  |
| 10 | 普宁市梅塘卫莲养猪场 |  |  |  |  |  |  | 梅塘镇安仁村 | 1100 |  | 2015年6月 |  |  |
| 11 | 普宁市李汉庭猪场 |  |  |  |  |  |  | 燎原街道泥沟村 | 1010 |  | 2015年6月 |  |  |
| 12 | 普宁市陈和加猪场 |  |  |  |  |  |  | 麒麟镇高明村 | 700 |  | 2015年6月 |  |  |
| 13 | 普宁市少强猪场 |  |  |  |  |  |  | 梅塘镇长美村 | 700 |  | 2015年6月 |  |  |
| 14 | 普宁市牧滨猪场 |  |  |  |  |  |  | 梅塘镇长美村 | 600 |  | 2015年6月 |  |  |
| 15 | 普宁市池尾锡锋养猪场 |  |  |  |  |  |  | 池尾街道高明村 | 550 |  | 2015年6月 |  |  |
| 16 | 普宁市绿楷农业发展有限公司 |  |  |  |  |  |  | 池尾街道高明村 | 550 |  | 2015年6月 |  |  |
| 17 | 兴峰养猪场 |  |  |  |  |  |  | 池尾街道贵政山村 | 520 |  | 2015年6月 |  |  |
| 18 | 普宁市李素华猪场 |  |  |  |  |  |  | 燎原街道大员村 | 520 |  | 2015年6月 |  |  |
| 19 | 方俊建猪场 |  |  |  |  |  |  | 梅塘镇涂洋村 | 500 |  | 2015年6月 |  |  |
| 20 | 陈子良猪场 |  |  |  |  |  |  | 云落镇红饶村 | 500 |  | 2015年6月 |  |  |
| 21 | 普宁市大东山蛋鸡场 |  |  |  |  |  |  | 梅塘镇大东山村 |  | 40000 | 2015年6月 |  |  |
| 22 | 普宁市福川养殖场 |  |  |  |  |  |  | 池尾街道山湖村 |  | 10000 | 2015年6月 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43800 | 50000 |  |  |

附表12 限期整治规模化养殖场清单

附表13  河道整治工程建设计划

| 序号 | 工程名称 | 主要内容 | 投资估算（万元） | 期限 | 截污去向 | 进度计划 | 责任单位 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 启动时间 | 计划完成时间 |  |  |
| 1 | 流沙新河引水工程 | 引入大南山隧道内山体渗出地下水，日引水12960立方米，引水工程管线总长10495米 | 2440 | 2015年 | - |  |  |  | 普宁市 | 市水务局 |
| 2 | 练江干流违章清拆工程 | 两河岸违章清拆 | 300 | 2015年 | 占陇污水厂 |  |  |  |  |  |
| 3 | 流沙中河普宁市区段 | 堤岸加固 12.6 公里、清淤河长 3.85 公里（1.58 万方） ，两岸截污工程，河岸违章清拆,建设生态防护滨岸带 | 2410 | 2015年 | 普宁污水厂 | 项目可研、环评、立项、设计、招投标等前期工作 | 2015年 1月 | 2015年 8月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工程实施、竣工及验收 | 2015年 8月 | 2015年 12月 |  |  |
| 4 | 水尾溪占陇段整治工程 | 堤岸加固 8 公里，两岸截污工程，河岸违章清拆 | 1799 | 2015年 | 占陇污水厂 | 项目可研、环评、立项、设计、招投标等前期工作 | 2015年 1月 | 2015年 8月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工程实施、竣工及验收 | 2015年 8月 | 2015年 12月 |  |  |
| 5 | 白坑湖水库环湖排污渠工程 | 水库堤外侧设环湖排涝渠排除周边污水和涝水 | 780 | 2017年 | 普宁污水厂 | 可研、环评、立项、设计、招投标等前期工作，工程施工并完成工程量的40% | 2016年 1月 | 2016年 12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 完成剩余60%的工程量及验收 | 2017年 1月 | 2017年 12月 |  |  |
| 6 | 练江干流整治工程(普宁段) | 堤岸加固13.3公里，两岸截污工程，河道清淤12.86 公里（41.1 万方），建设生态防护滨岸带 | 18116.4 | 2017年 | 占陇污水厂 | 可研、环评、立项、设计等前期工作，工程施工并完成工程量的40% | 2016年 1月 | 2016年 12月 | 普宁市 | 市水务局 |
|  |  |  |  |  |  | 完成剩余60%的工程量及验收 | 2017年 1月 | 2017年 12月 |  |  |
| 7 | 水尾溪上游段整治工程 | 堤岸加固 13.6 公里，两岸截污，违章清拆 | 1017.4 | 2017年 | - | 可研、环评、立项、设计、招投标等前期工作，工程施工并完成工程量的40% | 2016年 1月 | 2016年 12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 完成剩余60%的工程量及验收 | 2017年 1月 | 2017年 12月 |  |  |
| 8 | 白马河占陇段整治工程 | 两岸截污工程，河岸违章清拆 | 1950 | 2017年 | 占陇污水厂 | 可研、环评、立项、设计、招投标等前期工作，工程施工并完成工程量的40% | 2016年 1月 | 2016年 12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 完成剩余60%的工程量及验收 | 2017年 1月 | 2017年 12月 |  |  |
| 9 | 白坑湖下游整治工程 | 白坑湖泄洪闸至鸡笼山段堤岸加固 7.1 公里，两岸截污工程，河岸违章清拆 | 1940 | 2017年 | 普宁污水厂 | 可研、环评、立项、设计、招投标等前期工作，工程施工并完成工程量的40% | 2016年 1月 | 2016年 12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 完成剩余60%的工程量及验收 | 2017年 1月 | 2017年 12月 |  |  |
| 10 | 汤坑溪整治工程 | 清淤11.8公里（10.1万方），两岸截污，违章清拆,建设滨岸带 | 4400 | 2019年 | 军埠污水厂 | 可研、环评、立项、设计、招投标等前期工作，工程施工并完成工程量的40% | 2018年 1月 | 2018年 12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 完成剩余60%的工程量及验收 | 2019年 1月 | 2019年 12月 | 普宁市 | 市水务局 |
| 11 | 白马河上游段整治工程 | 清淤7.3公里（6.50万方），两岸截污，违章清拆,建设滨岸带 | 1760 | 2019年 | 占陇污水厂 | 可研、环评、立项、设计、招投标等前期工作，工程施工并完成工程量的40% | 2018年 1月 | 2018年 12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 完成剩余60%的工程量及验收 | 2019年 1月 | 2019年 12月 |  |  |
| 12 | 水尾溪清淤美化工程 | 河道清淤河长 7.5 公里（6.30 万方），建设滨岸带 | 1320 | 2019年 | 占陇污水厂 | 可研、环评、立项、设计、招投标等前期工作，工程施工并完成工程量的40% | 2018年 1月 | 2018年 12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 完成剩余60%的工程量及验收 | 2019年 1月 | 2019年 12月 |  |  |
| 13 | 北港水普宁段整治工作 | 麒麟溪、南洋溪分别清淤 4 公里和 6 公里（淤量合计 5 万方） ，两岸截污，违章清拆,建设滨岸带 | 4400 | 2019年 | 南径污水厂 | 可研、环评、立项、设计、招投标等前期工作，工程施工并完成工程量的40% | 2018年 1月 | 2018年 12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 完成剩余60%的工程量及验收 | 2019年 1月 | 2019年 12月 |  |  |
| 14 | 白马河占陇段清淤美化工程 | 清淤5公里（4.45万方），建设滨岸带 | 1025 | 2020年 | - | 可研、环评、立项、设计、招投标等前期工作，工程施工并完成工程量的40% | 2019年 1月 | 2019年 12月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 完成剩余60%的工程量及验收 | 2020年 1月 | 2020年 12月 |  |  |
| 15 | 白坑湖下游清淤美化工程 | 从白坑湖泄洪闸至鸡笼山段清淤2公里（1万方），建设滨岸带 | 280 | 2020年 | - | 可研、环评、立项、设计、招投标等前期工作，工程施工并完成工程量的40% | 2019年 1月 | 2019年 12月 | 普宁市 | 市水务局 |
|  |  |  |  |  |  | 完成剩余60%的工程量及验收 | 2020年 1月 | 2020年 12月 |  |  |

| 序号 | 工程类别 | 主要内容 | 投资估算 （万元） | 建成期限 | 责任单位 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护区标准化建设 | 9个一级保护区(三坑水库、汤坑水库、白沙溪水库、蔡口水库、下架山镇大坝仔水库、麒麟镇东龙潭水库、池尾街道东山水库、池尾街道东山寨后山水库、池尾街道高明村集中式饮水水源保护区)每个各设6 块界桩、2块警示牌 | 36.9 | 2014 | 普宁市 | 市环保局 |
| 2 | 生活污染治理工程 | 对保护区内村庄建设生活污染物治理工程设施 | 3066.7 | 2017 | 普宁市 | 市住建局 |
| 3 | 重点饮用水源水库内源污染治理工程 | 在三坑水库、汤坑水库、白沙溪水库、乌石拦河闸疏浚底泥约25万方，水产养殖、流动线源治理。 | 500 | 2015 | 普宁市 | 市水务局 |
| 4 | 重点饮用水源水库物理、生物隔离工程 | 在三坑水库、汤坑水库、白沙溪水库、乌石拦河闸一级保护区内设立隔离防护措施，具体采用护栏、围网等物理工程和防护林生物隔离工程约20km。 | 3540 | 2015 | 普宁市 | 市环保局 |
| 5 | 三坑水库隔离保护 | 在水库周边保护区建立生态屏障，减少农田径流等面源对水库水体的污染，减缓水库周围的水土流失。 | 500 | 2015 | 普宁市 | 市环保局 |
| 6 | 汤坑水库隔离保护 | 在水库周边保护区建立生态屏障，减少农田径流等面源对水库水体的污染，减缓水库周围的水土流失。 | 300 | 2015 | 普宁市 | 市环保局 |
| 7 | 三坑水库退耕还林还草 | 保护区采取退耕还林还草措施，减少耕作带来的污染。 | 200 | 2015 | 普宁市 | 市林业局 |
| 8 | 汤坑水库退耕还林还草 | 保护区采取退耕还林还草措施，减少耕作带来的污染。 | 50 | 2015 | 普宁市 | 市林业局 |
| 9 | 汤坑水库采石场复绿工程 | 保护区内采石场进行拆除、恢复、复绿。 | 1000 | 2015 | 普宁市 | 市国土局 |
| 10 | 水源涵养林建设工程 | 在三坑水库、汤坑水库、白沙溪水库人工造林、补植套种、森林抚育、封山育林总面积4万亩。 | 1200 | 2015 | 普宁市 | 市林业局 |
| 11 | 应急水源规划和供水预案编制 | 完成应急备用水源建设规划和应急供水预案 | 50 | 2015 | 普宁市 | 市住建局 |
| 12 | 应急备用水源建设工程 | 应急备用水源供水管网联通配套工程 | 300 | 2020 | 普宁市 | 市林业局 |
| 13 | 白坑湖湿地保护工程 | 保护白坑湖天然湿地 | 3000 | 2015 | 普宁市 | 市林业局 |
| 合计 | 13743.6 |  |  |  |

附表14  “水源涵养”工程建设计划

附表15  水质监控设置方案

| 序号 | 断面名称 | 河流 | 交接关系 | 监测责任 | 监测项目与频率 | 建成年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晖晗大桥 | 练江干流 | 普宁-占陇 | 普宁市 | 采样分析地表水常规24项指标和色度；每月上旬各监测一期，每期监测2天，每天分上午、下午各采样一次。 | 2014 |
| 2 | 洋尾山桥 | 练江干流 | 占陇-军埠 | 普宁市 |  | 2014 |
| 3 | 下村大桥 | 练江干流 | — | 普宁市 |  | 已建 |
| 4 | 鸡笼山水闸 | 白坑湖出水 | 燎原-流沙 | 普宁市 |  | 2014 |
| 5 | 大杨美桥 | 流沙新河 | 流沙新河出口 | 普宁市 |  | 2014 |
| 6 | 六斗埔水闸 | 流沙中河 | 流沙中河出口 | 普宁市 |  | 2014 |
| 7 | 普宁大道桥 | 白马溪 | 大南山-流沙 | 普宁市 |  | 2014 |
| 8 | 六营水闸 | 白马溪 | 白马溪 | 普宁市 |  | 2014 |
| 9 | 双溪嘴 | 水尾溪 | 下架山-占陇 | 普宁市 |  | 2014 |
| 10 | 北门桥 | 水尾溪 | 水尾溪出口 | 普宁市 |  | 2014 |
| 11 | 石桥头桥 | 汤坑溪 | 下架山-军埠 | 普宁市 |  | 2014 |
| 12 | 善得桥 | 汤坑溪 | 军埠-占陇 | 普宁市 |  | 2014 |
| 13 | 麒麟 | 北港水 | 麒麟 | 普宁市 |  | 2014 |
| 14 | 南径 | 北港水 | 南径 | 普宁市 |  | 2014 |
| 15 | 揭神路桥下 | 白马溪 | 大南山-流沙南 | 普宁市 |  | 2014 |

附表16 重点污染源在线监控系统建设计划

| 序号 | 单位名称 | 镇（街道） | 详细地址 | 中心经度 | 中心纬度 | 行业类别名称 | 废水排放量（吨） | 建成年限 | 监测 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 |  |  |  |  |
| 1 | 普宁市彬盛织造印染有限公司 | 流沙东 | 华溪 | 116 | 12 | 50 | 23 | 18 | 17 | 棉印染精加工 | 3060000 | 2015 | pH、流量、COD、氨氮等 |
| 2 | 普宁市联泰印染制衣有限公司 | 流沙东 | 华溪 | 116 | 13 | 2 | 23 | 18 | 33 | 棉印染精加工 | 1760000 | 2015 |  |
| 3 | 普宁市丽达纺织有限公司 | 池尾 | 新寮 | 116 | 8 | 10 | 23 | 18 | 57 | 棉印染精加工 | 1316450 | 2015 |  |
| 4 | 普宁市南鹰纺织印染有限公司 | 流沙北 | 南园 | 116 | 10 | 13 | 23 | 18 | 39 | 棉印染精加工 | 1314000 | 2015 |  |
| 5 | 普宁市成发制衣有限公司 | 占陇 | 西社双溪 | 116 | 14 | 10 | 23 | 17 | 26 | 棉印染精加工 | 1200000 | 2015 |  |
| 6 | 普宁市永泰纺织印染有限公司 | 流沙东 | 华溪 | 116 | 12 | 25 | 23 | 18 | 50 | 棉印染精加工 | 1180000 | 2015 |  |
| 7 | 普宁市丰和纺织有限公司 | 流沙北 | 西陇 | 116 | 10 | 14 | 23 | 18 | 57 | 棉印染精加工 | 1100000 | 2015 |  |
| 8 | 普宁市城兴印染有限公司 | 军埠 | 陇头浮洋 | 116 | 16 | 12 | 23 | 17 | 15 | 棉印染精加工 | 1100000 | 2015 |  |
| 9 | 普宁市丽源通纺织有限公司 | 占陇 | 华林 | 116 | 14 | 20 | 23 | 17 | 18 | 棉印染精加工 | 1056000 | 2015 |  |
| 10 | 普宁市南园瑞锦纺织印染有限公司 | 流沙北 | 南园 | 116 | 10 | 9 | 23 | 18 | 45 | 棉印染精加工 | 1050000 | 2015 |  |
| 11 | 普宁市益盛整染有限公司 | 流沙北 | 西陇 | 116 | 10 | 26 | 23 | 19 | 14 | 棉印染精加工 | 1030000 | 2015 |  |
| 12 | 普宁市华翔纺织印染有限公司 | 占陇 | 华林 | 116 | 14 | 30 | 23 | 18 | 8 | 棉印染精加工 | 1010000 | 2015 |  |
| 13 | 普宁污水处理厂 | 普宁市 |  | 116 | 13 | 5 | 23 | 19 | 35 |  |  | 2015 |  |
| 14 | 占陇污水处理厂 | 占陇镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |
| 15 | 南径污水处理厂 | 南径镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |
| 16 | 军埠污水处理厂 | 军埠镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |
| 17 | 麒麟污水处理厂 | 麒麟镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |
| 18 | 下架山污水处理厂 | 下架山镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |
| 19 | 大坝污水处理厂 | 大坝镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |
| 20 | 普宁纺织印染环保综合处理中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 印染行业特种污染物 |

附表17  环境监测及监察能力建设计划

| 类别 | 建设内容 | 新增投资(万元) | 责任单位 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近期 | 中期 | 远期 |  |  |
| 执法人员、车辆 | 增加执法人员编制、增加环境监察车辆 | 300 | 400 | 500 | 普宁市 | 市环保局 |
| 环境监测 | 建设环境测试实验室 | 1597 | 2460 | 3833 |  |  |
|  | 增加分析仪器设备等 | 1070 | 1640 | 2500 |  |  |
| 环境监察 | 增加环境监察常规与应急装备，建立环境监察信息系统，重点污染源远程监控系统等 | 1833 | 2833 | 4333 |  |  |
| 环境信息 | 增加环境信息化设备，建立环境管理信息网络 | 333 | 500 | 767 |  |  |
| 环境宣教 | 环境宣教硬件装备和软件建设 | 167 | 257 | 400 |  |  |
| 科技研究 | 科研经费、仪器条件等建设 | 200 | 400 | 1000 |  |  |
| 合计 |  | 5500 | 8490 | 13333 |  |  |

附表18  “河长制”考核断面设置方案

| 序号 | 考核断面 | 所在河流 | 责任 | 河长 | 等级 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 行政区 |  |  |  |
| 1 | 青洋山桥 | 练江干流 | 揭阳市 | 市长 | 市级 | 省环保厅 |
| 2 | 大杨美桥 | 流沙新河 | 普宁市 | 书记 | 县级 | 揭阳市环保局 |
| 3 | 六斗埔水闸 | 流沙中河 | 普宁市 | 市长 | 县级 | 揭阳市环保局 |
| 4 | 六营水闸 | 白马河 | 占陇镇 | 书记 | 镇级 | 普宁市环保局 |
| 5 | 双溪嘴 | 水尾溪 | 下架山镇 | 书记 | 镇级 | 普宁市环保局 |
| 6 | 善德桥 | 汤坑溪 | 军埠镇 | 书记 | 镇级 | 普宁市环保局 |
| 7 | 麒麟 | 北港水 | 麒麟镇 | 书记 | 镇级 | 普宁市环保局 |
| 8 | 南径 | 北港水 | 南径镇 | 书记 | 镇级 | 普宁市环保局 |

附表19  整治任务分解表

| 任务 类别 | 主要内容 | 任务分解 | 实施单位 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014年 | 2015年 | 2017年 | 2020年 |  |  |
| 实施分区控制，提高水源涵养能力 | 清理生态控制红线内违法行为 | 对严格控制区内的环境违法情况进行排查列出清单 | 完成对各种环境违法行为的清理整顿。 | 加强监管，防止环境违法行为回潮 | 加强监管，防止环境违法行为回潮 | 普宁市 | 市环保局 |
|  | 强化水库集雨区保护 | 排查重要水库集雨区不符合规划的各种土地利用类型 | 取缔重要水库集雨区范围内不符合土地利用规划的各种开发活动，恢复种植以水源涵养林、水土保持林为主的生态公益林 | 加强监管，防止违法行为回潮 | 加强监管，防止违法行为回潮 | 普宁市 | 市国土局 |
|  | 生态公益林建设 | 制定生态公益林建设实施方案 | 对水源涵养区林地进行林相进行改造 | 建设沿河生态景观林 | 加强生态公益林养护管理 | 普宁市 | 市林业局 |
| 以产业集聚为突破口，倒逼产业转型升级 | 纺织印染环保综合处理中心建设 | 纺织印染环保综合处理中心完成规划、国土、环评等审批手续 | 纺织印染环保综合处理中心开始动工建设 | 纺织印染环保综合处理中心建成投入使用，优先建成集中式污水处理和集中供热等基础设施 |  | 普宁市 | 市经信局 |
|  | 实施集聚计划 | 制定印染企业集聚实施方案、优惠政策和年度计划；关停非法印染企业普宁143家 | 2015年6月底前，对拟集聚72家印染印花洗水企业完成达标整改 | 完成50%的企业集聚 | 2018年底前完成剩余50%的印染企业集聚 | 普宁市 | 市经信局 |
|  | 淘汰落后产能 | 制定落后产能目录，依法关停高污染低效益的各类污染企业；按要求对重污染企业、涉毒企业完成清洁生产审核 | 淘汰20%以上落后产能目录中企业；对累计排水量前50%的水污染企业完成清洁生产审核 | 淘汰60%以上落后产能目录中企业；对累计排水量前80%的水污染企业完成清洁生产审核 | 淘汰全部落后产能目录中企业；对累计排水量前80%的水污染企业完成清洁生产审核 | 普宁市 | 市经信局 |
|  | 实施更严格环境准入 | 制定流域限批行业、企业名录，实施更严格的流域限批 | 基于环境容量制定练江流域水污染物排放标准 |  | 重污染行业、畜禽养殖业及城镇污水处理厂等点源排放应达到地表水V类标准要求 | 普宁市 | 市环保局 |
| 加强环保基础设施建设，切实推进工程减排 | 污水处理厂建设 | 制定污水处理厂建设实施计划； | 新建占陇污水厂，新增日处理能力5万吨 | 新建南径、麒麟等镇污水厂，扩建普宁、下架山、占陇污水厂，新增日处理能力22万吨 | 新建大坝等镇污水厂，扩建普宁、军埠、占陇等污水厂，新增日处理能力11.5万吨 | 普宁市 | 市住建局 |
|  | 配套污水管网 | 制定污水收集管网建设实施计划 | 完成已建污水厂城镇区沿河大截排系统建设，新增污水管网120公里 | 完成人口超15万建制镇镇区沿河大截排系统建设，新增污水收集管网180公里 | 建成所有镇区沿河大截排系统，并完善截污支管建设，新增污水收集管网137公里 | 普宁市 | 市住建局 |
|  | 提升污水处理设施治污效能 |  | 制定污水污水处理设施升级改造实施计划 | 普宁污水厂排水升级改造达到地表水V类标准 | 所有城镇污水处理厂排水升级改造达到地表水V类标准 | 普宁市 | 市住建局 |
|  | 污泥处置中心建设 | 制定污泥处置中心建设实施计划 | 建成污水厂污泥处置中心，日处理能力达到120吨 | 扩建污泥处置中心，新增日处理能力160吨 | 扩建污泥处置中心，新增日处理能力90吨 | 普宁市 | 市住建局 |
|  | 垃圾处理设施建设 | 完成垃圾焚烧发电处理工程的规划、国土、环评等审批手续 | 改造云落垃圾填埋场达到卫生填埋标准；建成垃圾焚烧发电处理工程，日处理能力达到800吨 |  |  | 普宁市 | 市住建局 |
|  | 垃圾收运系统建设 | 建立县、镇、村三级环卫队伍，开展环境污水整治专项行动 | 建设城镇垃圾压缩站13个、配备车辆65部；建设农村垃圾收集点25个，配备车辆104部 |  |  | 普宁市 | 市住建局 |
| 进农村环境综合整治，有效控制面源污染 | 畜禽养殖业污染控制 | 关停非法养殖场2483家；普宁拆除禁养区内规模化养殖场11家 | 对22家规模化养殖场开展限期达标整治 | 加强监管，防止非法养殖业回潮 | 加强监管，防止非法养殖业回潮 | 普宁市 | 市农业局 |
|  | 农村污水处理设施 |  |  | 建成青洋山村、南陇村2个万人以上村庄污水处理设施，日处理能力达到4800吨；建成泥沟村干支流交汇区人工湿地 | 建成城镇污水截排范围外五千人以上村庄污水处理设施12座，日处理能力达到1.33万吨 | 普宁市 | 市住建局 |
|  | 发展生态农业 | 制定生态农业发展规划 | 调整农业产业结构，建立科学种植制度和生态农业体系，推进农业清洁生产，推动粗放农业向生态农业转变 |  | 市农业局 |
| 实施河道综合整治，提升河流环境承载力 | 河道综合整治 | 制定河道综合整治实施计划 | 开展北港河重污染河段综合整治；流域内各镇街整治一条以上重污染河涌 | 流域内各镇街每年整治一条以上重污染河涌；完成普宁城区主要河涌的综合整治 | 流域内各镇街每年整治一条以上重污染河涌；完成所有流经镇区河涌的综合整治 | 普宁市 | 市水务局 |
|  | 实施水资源优化调度 | 制定练江流域水闸优化调度方案 | 制定并实施练江流域水资源优化调度方案，开展“引榕济练”调水工程可行性研究 |  | 根据可行性研究结论实施“引榕济练”调水工程 | 普宁市 | 市水务局 |
| 加强饮用水源保护，确保供水安全 | 水源保护区建设 | 对水源保护区内的环境违法情况进行排查并列出清单 | 取缔一级水源保护区内与供水无关的各种设施，清理水源保护区内违章建筑物及排污口；按规范设立保护区标志牌，在人类活动影响较大的一级水源保护区边界设置隔离防护设施。 | 加强监管，防止环境违法行为回潮 | 加强监管，防止环境违法行为回潮 | 普宁市 | 市环保局 |
|  | 应急备用水源建设 |  | 完成应急备用水源建设规划和应急供水预案 | 建成普宁市饮用水源地应急备用水源工程 | 具备条件的建制镇建成应急备用水源工程 | 普宁市 | 市住建局 |
|  | 保障农村饮水安全 |  |  |  | 加快村村通自来水工程建设，农村集中供水普及率达到95%以上 |  |  |
| 强化环境监管，提高水污染防治水平 | 加强环境监管 | 在2014年底前对练江流域的污染企业进行全面排查，列出各类环境违法企业清单 | 2015年6月底前，不符合国家产业政策属于强制淘汰的项目和无牌无证违法排污企业依法全部取缔；手续不齐全或越权审批的企业补办手续，逾期无法办理的一律关停；污染治理设施不健全、运行不正常或超标超量排放企业完成整改，逾期无法达标的一律依法关停 |  |  | 普宁市 | 市环保局 |
|  |  | 在2014年底前对练江入河排污口进行全面排查 |  |  |  | 普宁市 | 市水务局 |
|  | 公开企业环保信息 | 建立练江流域重点污染源动态监管档案， | 从2015年起，定期公布环境信用评价结果和违法排污企业名单，强制企业按照环境保护法要求公开环保信息 |  |  | 普宁市 | 市环保局 |
|  | 重新核发排污许可证 |  | 2015年底前完成排污许可证核发工作，2016年1月1日起，所有企事业单位须持证排污 |  |  | 普宁市 | 市环保局 |
|  | 加强企业在线监控 | 制定企业在线监控系统建设实施计划 | 对城镇污水处理厂、累计排水量占80%以上排污单位以及重污染企业安装在线监控系统 | 对新建的南径、军埠、麒麟3个污水处理厂安装在线监控系统 | 对新建的下架山、大坝2个污水处理厂安装在线监控系统 | 普宁市 | 市环保局 |
|  | 加强水质监测 | 制定流域水质监测实施计划 | 自2015年1月起，对流域内跨镇界交接断面每月进行水质监测并在月底前上报监测结果 |  |  | 普宁市 | 市环保局 |
|  | 加强监管能力建设 | 制定流域环境监察能力建设实施计划 | 建成达到一级标准的环境监察机构和队伍；流域内各街道和建制镇应设置环境保护工作机构 | 建设练江流域水环境综合管理平台 |  | 普宁市 | 市环保局 |