2012年度惠来县LED照明产品推广应用工作自查报告

今年来，我县高度重视推广应用LED照明产品工作，根据省、市推广应用LED照明产品工作会议精神及《揭阳市推广应用LED照明产品实施方案》，采取积极措施，大力推广应用LED照明产品工作。一是迅速行动，市会议结束后，9月12日立即组织召开全县推广应用LED照明产品工作会议，包括县科技局和17个镇场在内的37个成员单位领导参加了会议，会上，科技局局长王革命同志传达市会议精神，并对我县LED照明产品推广应用工作进行安排布置，县长助理陈江森同志要求各成员单位要提高认识，突出重点，明确责任，切实把我县推广应用LED照明产品作为一项重要工作来抓，确保推广应用LED照明产品的工作有效实施。二是认真部署，明确由科技局为推广应用LED照明产品牵头部门，制定了《惠来县推广应用LED照明产品实施方案》，并于8月15日以惠府办〔2012〕53号文发至各镇场及县直单位。三是成立机构，县政府成立了包括县科技局和17个镇场等37个单位在内的推广应用LED照明产品领导小组，确保该项工作顺利进行。8月22日以惠府办〔2012〕55号文发至各镇场及县直单位。四是调查摸底，向各镇场及县直单位发放了《公共领域推广应用LED照明产品调查表》125份，据初步统计，我县现有城市道路路灯4283盏，其中传统灯4270盏；室内灯40000盏。

我县推广应用LED照明产品，虽然做了大量工作，取得了一定进展，但也存在一些困难和问题。一是县财政底子薄，财政经济比较困难，目前是保工资、保运转、保稳定状况。县财政对于推广应用LED照明产品的支持力度有限。二是县科技局作为牵头部门，没有多少资源，心有余而力不足。三是个别单位认识不足，给推广应用工作带来一定困难。

从目前情况看，全县LED 推进工作任务重、时间紧，我县各地各部门将紧密配合、加强沟通、加大推广工作力度、以点带面、突出重点，通过工作交流，促进各地相互学习借鉴，相互取长补短，以加快全县LED 应用推广进度。

二〇一二年十月二十五日