2012年度普宁市LED照明产品推广应用工作自查报告

9月 6 日，揭阳市推广LED照明产品工作会议后，我市参会人员会后立即把会议精神向市政府主要领导进行汇报。在认真学习领会揭阳市会议精神的同时，根据会议工作部署，把推广LED照明产品作为普宁市政府近期一项中心工作列入议事日程。目前，在广泛宣传发动之后，制订方案、落实责任等各项工作正在有条不紊地进行。

一、深化认识，领导重视。普宁市政府充分认识到，推广LED照明产品，是“打造粤东发展极，建设幸福新揭阳”的客观需要，是绿色、环保、科学生活的必然要求，也是我市节能减排的重要组成部分，对于促进我市经济、社会持续健康发展，提高广大人民群众的生活质量是有很大的促进作用。在与揭阳市政府签订工作责任书后，成立了以普宁市政府主要领导为组长的普宁市推广应用LED照明产品工作领导小组，加强对全市推广应用工作的领导，加强对改造工作的组织协调指导。

二、调查研究，制订方案。根据揭阳市推广LED照明产品实施工作方案，结合我市实际，市政府落实科技部门认真开展调查研究，结合实际，根据条块关系和各地经济发展状况，制订了普宁市推广应用LED照明产品实施工作方案。市政府分管领导切实加强领导和指导，注重调查研究，认真把好方案，制订关，使我市实施方案，符合实际，有较好的操作性，明确推广工作的时间、任务、责任等，实现三年内完成改造和新建任务。

三、强化措施，落实责任。据统计，2011年，我市路灯13103盏，全年耗10756708千瓦时，室内照明 81539 盏，全年耗电量 15763655 千瓦时，三年内全部改造成LED照明产品，据测算需投入资金1.62亿元，投入大，任务重。为此，普宁市政府将采取得力措施，积极筹集改造资金，努力探索EMC推广应用模式，按照部门职能及线条关系，把改造任务落实到责任单位，落实到人。要求各有关单位根据实际制订改造方案报领导小组审批，并要求新建路灯及室内照明一律安装LED灯。同时，加强检查监督，保证改造工作按方案时间要求，任务要求实施，改造工作保质保量。目前，正在确定改造路段及有关试点工作。

四、今后，普宁市政府将按照揭阳市政府的总体部署，按照推广工作的要求，采取强力措施，认真实施普宁市推广LED照明产品工作方案，确保推广改造工作三年内全部完成。

二〇一二年十月二十六日